市政府11月份重点工作和重要活动完成情况

本月工作总体要求：11月份，各位市长、各镇（区、街道）、各部门要深入贯彻落实市委十二届五次全体（扩大）会议、市政府第二次全

体（        扩大）会议以及全市重点工作推进暨全年目标推进会议精神，以“科技·人才”洽谈会的成功召开为契机，大抓项目、抓大项目，为圆满完成全年目

标任务奠定坚实基础。同时，及早谋划明年工作，科学制定目标任务，为“强富美高”新如皋作出更大贡献！

| 分管 领导 | 序号 | 工作任务 | 联系 主任 | 责任部门 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 牵头部门 | 协同部门 |  |
| 丁 锋 桂万先 刘 琴 | 1 | 围绕序时抓好财政收入组织工作。 | 丁陆一 | 财政局 | 各镇（区、街道） | 11月，完成一般公共预算收入63.22亿元，占全年任务的88.7%，序时脱幅2.9个百分点；同口径增幅14.3%，南通市第一。 |
|  | 2 | 完成2018年部门预算审核。 |  | 财政局 | 各镇（区、街道）、市各有关部门 | 预算初步方案已通过审核。 |
|  | 3 | 继续推动部分国资平台转型，筹备新设国有公司。 |  | 财政局 |  | 选聘了中兴华会计事务所对全市国有平台公司进行清资核资，对资产、资源、业务项目进行梳理，初步形成了新设国有资本投资运营公司和推动融资平台转型方案。各相关部门和主体功能区的国有融资平台公司市场化转型工作也在按要求有序推进。 |
|  | 4 | 研究制定债务化解工作方案，筹划发行绿色债券。 |  | 财政局 | 发改委 | 已制定债务化解工作方案。绿色债券发行工作通过多轮谈判磋商，签订相关协议，正在有序推进。 |
|  | 5 | 研究完善政府投资项目管理办法，组织做好项目评审工作。 |  | 财政局 | 各镇（区、街道） 市各部门 | 2018年政府投资项目实行限额计划管理，下发2018年投资计划申报通知，坚持从紧从严，组织项目梳理申报。 |
|  | 6 | 组织推进四季度服务业亿元项目建设，督促板块尽快完善各项审批手续，加快“三证”办理，重点推进10亿元以上项目施工许可证办理，督促镇区平台类项目序时推进，努力达标。 |  | 发改委 （服务业办） | 统计局、旅游局、国土局、住建局、规划局、行政审批局、国税局、各镇（区、街道） | 四季度拟上报新开工土建类项目6个，10亿元以上重特大项目2个，竣工项目1个，转化项目10个；平台类项目，5家企业基本达到南通亿元项目认定标准，其中高新区1家，长江镇3家，石庄镇1家。目前，拟申报的6个土建类项目，三证尚在办理之中。 |
|  | 7 | 推进服务业重点指标稳增长，督促各镇区做好服务业规模企业新增申报工作。 |  | 发改委 （服务业办） | 统计局、国税局、地税局、商务局、各镇（区、街道） | 1-11月预计实现服务业规上应税销售880亿元，增长12%，完成率88%，全口径预计完成980亿元；预计新增规模以上服务业企业1家，累计9家；1-10月服务业五大行业营业收入增长29.8%，南通市第三名。 |
|  | 8 | 做好重大项目（工业、服务业、交通）用地服务工作，推进重大项目（城市建设、省重大产业项目）供地工作，积极争取点供指标，形成2018年“双整治”工作方案。 |  | 国土局 |  | 11月份上报批回挂钩计划批次1个、541.3亩。其中重大项目9个447.2亩；上报国家计划批次1个、598.1亩，其中重大项目10个416.4亩。编制城乡建设用地增减挂钩（第一批）实施规划，共18个地块725亩，其中重大项目12个539.6亩，实施规划已报省厅，待取得实施规划批复后组卷上报；挂牌出让重大项目用地16幅，面积796.59亩。2017年省重大项目赛麟先行供地挂牌成交432.25亩，正在准备申报重大项目计划所需的其他材料；联仓项目先行供地共8块544.5亩，其中联仓已摘牌1宗111.8亩，收回重挂（长盛码头）1宗33.5亩，新挂牌6宗399.2亩分别于11月17日、11月29日、12月1日摘牌。2018年“双整治”工作方案及任务已形成，正在筹备召开动员大会。 |
|  | 9 | 部署开展2018年度国有建设用地供应计划编制，工业用地更新调查工作。 |  | 国土局 | 各镇（区、街道） | 供地计划编制通知已下发各镇（区、街道）和相关部门，按时间部署要求对上报数据进行收集汇总和分析。 工业用地更新调查工作已根据省国土厅和省发改委统一部署开展，市国土局会同技术协作单位对工业企业的用地情况进行了更新，同时按照调查技术导则的要求，与相关部门沟通协调，对工业企业投资、产值、销售收入、税费、从业人员、参保人数、用电量、用水量、燃气用量及污染物排放情况等进行了摸底调查，相关数据正在整合处理中。 |
|  | 10 | 深入推进“晚霞行动”，持续扩大就业，落实好就业资金管理办法、重点群体免费接受职业培训实施方案。 |  | 人社局 |  | 截至目前，已帮助近1.8万超龄人员实现就业，2277名超龄人员办理了从业伤害保险。多渠道宣传落实好就业资金管理办法、重点群体免费接受职业培训实施方案。截止11月，就业补助资金总支出2589.55万元。 |
|  | 11 | 召开全市城乡居民医疗保险工作会议，部署基金征收和监督管理工作。 |  | 人社局 |  | 11月13日，召开了全市城乡居民医保工作大会，会议对2018年城乡居民医保参保筹资工作任务要求进行了解读，明确了做好城乡居民医保筹资和基金管理工作的目的意义、需要把握的工作重点、组织领导和工作纪律等。目前，各镇（区、街道）全面贯彻会议精神，征缴工作全面展开，进度过半。 |
|  | 12 | 组织开展农民工工资支付专项检查。 |  | 人社局 |  | 印发《关于开展农民工工资支付情况调查的通知》，全面部署各镇（区、街道）开展调查摸底工作，包括在建工程项目。目前数据正在汇总中。 |
|  | 13 | 做好军转安置工作。 |  | 人社局 | 编办、组织部 | 组织积分选岗，按时完成43名营以下军队转业干部计划安置。 |
|  | 14 | 持续抓好3550创新创业环境建设、不见面审批工作，研究改进和优化行政服务措施。 |  | 编办 审批局 |  | 为迎接全省第二次“双创”环境评价，三个领域自报案例已基本确定，正在进一步完善，并对抽查案例进行梳理，完善相关佐证材料。在10月份南通“不见面审批（服务）”评价通报中，如皋获第一名，目前各牵头部门正在对照10月份通报结果及考核细则，筹备11月份迎查工作，目前，重点要加强中介服务项目清理、12345整合及不动产交易等方面的薄弱环节。 |
|  | 15 | 做好承担行政职能事业单位改革实施工作。 |  | 编办 |  | 《如皋市承担行政职能事业单位改革实施方案》已经印发，编制调整方案已经形成，各涉改单位（除农委和交通外）已出台人员过渡安置方案，改革试点工作已经省编办初步验收通过，正在完善相关台账，12月5日将赴无锡参加中编办验收评估。 |
|  | 16 | 落实好对接服务上海相关重点工作；研究区域协作、对口援建工作方案。 |  | 对接办 | 发改委、财政局 | 1.重点指标推进：对照南通“四个全面”考核细则，查漏补缺，主动与南通对接办沟通协调，并准备相关认定材料。2.重要项目跟进，洽谈康复养老、氢能、汽车电子、智能城市、移动氢能电源等项目。3.活动对接，如皋市在沪企业家商会第一次会员大会顺利召开，北开与嘉定园区洽谈区域协作方案。已经形成对口帮扶工作方案初稿。洋县党政考察团已来我市参观考察，双方签订了合作协议，举办了招商推介会等系列活动。 |
|  | 17 | 统筹推进软件园建设指挥部重点工作（筹办一下科技开业庆典、推进如皋软件规划展示馆平面设计初稿、内部布展设计、举办在杭州举行招商推介会、研究重点软件平台企业财税支持政策）。 |  | 高新区 |  | 协调做好一下科技奖补政策事宜；一下科技增资2000万美元，累计到账4000万美元；软件规划展示馆平面设计图初稿已出，内部方案在设计中；杭州招商推介会11月17日成功举办，60家软件信息企业出席，6个项目成功签约。数据中心和一下科技视频产业园项目正在积极推进中。 |
|  | 18 | 推进软件园二期正式开工建设。 |  | 高新区 | 规划局、国土局 | 总平方案已经获批，5万㎡的多层区施工图已经审查，审查意见已出，正在办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证的容缺许可意见；高层区勘探已结束，正在进行施工图设计，预计12月底完成施工图设计；现场正在进行井点降水和塔吊基础的浇筑工作。 |
|  | 19 | 推进政务公开规范化标准化试点工作，开展专家咨询专题活动。 | 龚卫东 | 政府办 | 审批局、规划局、城管局、发改委、财政局、国税局、地税局、环保局、市场监管局、安监局、文广新局、司法局 | 召开基层政务公开标准化规范化试点工作推进会，健全基层政务公开标准化规范化试点工作机制，筛选形成试点领域内事项清单，实施“三张清单”标准化规范化，编制政务公开事项目录。 |
|  | 20 | 信用担保基金正式开始运作。 | 张小星 | 金融办 |  | 已有5家金融机构、3家担保公司加入信用担保基金运行体系，已经开始试运行，12月上旬组织一次启动仪式。 |
|  | 21 | 形成理财公司清理整顿方案。 |  | 金融办 |  | 已完成。整改计划已全部收到，建立监管专班，加强日常巡查。 |
|  | 22 | 组织督查“千企百亿”银企对接活动落实情况。 |  | 金融办 |  | 截止11月25日，金融机构贷款到位企业25户，占签约户数的68%，到位贷款50843万元，占签约贷款的27.1%。 |
|  | 23 | 对全市生态环境污染问题进行督查、交办、转办、曝光。 | 吴正隆 | 263办 |  | 开展环境问题督查，曝光问题点位12个，发放交办单12份，并对前期环境问题“回头看”。 |
|  | 24 | 对中央到本市督查曝光、交办的环境问题进行再督查，确保按要求整改到位。 |  | 263办 |  | 迎接省263对江苏卫视曝光、举报热线反映问题等情况的检查工作，8个点位整改到位。根据南通市督查反馈情况，尚有3个问题属于完成，需要进一步加强整改和沟通。 |
|  | 25 | 推进生态环境司法保护集成化改革工作。 | 詹文天 |  | 检察院、法院、公安局、政法委、编办、环保局 | 制定《如皋市推进生态环境司法保护集成化改革工作实施方案》，征求市法院、检察院、公安、政法委、环保局、编办意见，拟提请市委常委会、市政府常务会议讨论。 |
|  | 26 | 推进公证律师与党政机关法律顾问工作。 |  | 法制办 |  | 已制定相关工作方案，正对市委法律顾问进行筛选。 |
|  | 27 | 开展省法制办立项课题《“放管服”改革事中事后监管程序规范研究》前期调研。 |  | 法制办 | 编办 | 《“放管服”改革事中事后监管程序规范研究》课题项目签署合同,并召开课题组首次会议，讨论课题组相关工作任务的落实，收集相关素材。 |
|  | 28 | 召开各部门执法机构和法制科室负责人法制工作季度例会，通报案卷评查结果和三季度法制监督情况。 |  | 法制办 |  | 召开了全市四季度法制工作例会，下发了三季度法制监督通知和行政执法案卷评查情况通报。 |
|  | 29 | 推进大型司法所建设、四所共建工作。 | 黄晓勤 | 司法局 | 各镇（区、街道） | 督查推进各镇（区、街道）建设进程，如城、城北。 |
|  | 30 | 研究制定法律援助标准化实施办法。 |  | 司法局 | 市场监督管理局 | 持续推进省级法律援助试点工作，已申报国家级试点项目。 |
|  | 31 | 迎接国家级民主法治示范村省级验收。 |  | 司法局 | 搬经镇 | 接受国家专家组来我市搬经镇验收，已作为候选单位向社会公示。 |
|  | 32 | 开展“七五”普法系列活动。 |  | 司法局 | 政协、政法委、法制办、检察院、法院、公安局、搬经镇 | 向市政协主席会议汇报全市“七五”普法工作情况，并组织参观基层普法亮点。 |
|  | 33 | 研究制定我市公证体制改革工作。 |  | 司法局 | 编办、人社局、财政局 | 召开专题协调会，形成《如皋市公证体制改革方案》。 |
| 陈晓彬 | 1 | 全力做好十九大结束后专项维稳工作。 |  | 信访局 |  | 及时妥善化解处置了不稳定事项。。 |
|  | 2 | 对省和南通市信访维稳“百日攻坚”活动进行总结。 |  | 信访局 |  | 按照省和南通市工作部署，对全市信访维稳“百日攻坚”活动进行了总结，省和南通市交办的36件信访事项结案率100%。我市2名人员被南通市信访局表彰为信访维稳“百日攻坚”活动先进个人。 |
|  | 3 | 组织对部分重点疑难突出信访事项进行协调会办。 |  | 信访局 |  | 根据会办意见要求，已落实到位，确保了“案结事了、人员息访”。 |
| 黄文斌 万维庆 | 1 | 继续做好盐通铁路如皋南站设站工作，筹建盐通铁路服务指挥部，做好项目开工前期准备工作。 | 吴政隆 | 交通局 | 国土局 | 积极协调国土部门做好征地组卷上报工作。盐通铁路项目初步设计获中国铁路总公司、江苏省人民政府联合发文批复，明确新建如皋南站。 |
|  | 2 | 跟踪推进司马港河道升级和宁启铁路改线工程，进一步细化司马港河的方案并上报省厅组织工可内业审查。 |  | 交通局 |  | 督促通扬线工可咨询单位中设集团根据省厅要求，正抓紧进一步细化司马港河的方案研究，目前该方案已基本形成，正积极与省厅沟通汇报，争取12月中旬工可报省厅组织行业审查。 |
|  | 3 | 加快完成通皋大道沿线搬迁扫尾工作。编制预算送财政审批，并草拟招投标文件。继续推进锡通高速连接线土地预审报批工作。完成北段项目选址报批，开展用地预审等前期工作的报批。 |  | 交通局 | 高新区、下原镇、九华镇 | 通皋大道已进入PPP项目招标程序；锡通高速连接线已获得省发改委项目建议书批复，用地预审已获批；如皋段北段规划选址、用地预审、项目工可已获批，正在进行初步设计报批工作。全力协调推进通州段建设事宜。 |
|  | 4 | 推进农村公路“建养”一体化改革工作，完成规划设计工作。 |  | 交通局 |  | 专题向市政府常务会议汇报该项工作，会后，根据常务会议要求，牵头各板块和设计单位进一步完善了规划设计方案。目前，正加紧对该项目PPP模式招投标按规定进行运作。 |
|  | 5 | 加快推进宝塔河、龙游河二期工程进度，完成土方外运、河道驳岸工程量的70%；完成汪平路桥梁图纸设计，进行图纸审查并完善，启动园林绿化招投标程序。 |  | 住建局 |  | 截至目前，完成宝塔河、龙游河二期工程河道开挖完成65%，打木桩完成60%，地形整理完成20%；汪平路桥梁设计合同正在签订过程中；茅雉河截污管网已挂网招标，但出现流标现象，已重新挂网；绿化已编标完毕，正在进行财政评审。 |
|  | 6 | 继续推进省级生态园林城市创建工作及特色田园乡村建设试点相关工作。 |  | 住建局 | 如城街道 | 省级生态园林城市创建已完成技术专题片、遥感资料、资料台账、迎查线路等相关准备工作，待省厅组织验收；特色田园乡村建设试点完成了花海河、花王河的设计方案，开始进场施工；完成了花溪东路路面水稳施工；专题成立了特色田园乡村项目组，并组织专家对水系、景观、建筑工程方案设计进行了讨论。继续组织试点申报，如皋经济技术开发区（城北街道）平园池村藕池庄和花园桥社区花园桥庄申报方案已通过南通审批，目前，正根据南通要求，继续做好向省申报工作。 |
|  | 7 | 加快推进建立城区三年（2018-2020年）城建项目储备库相关工作，完成2018年城建工作计划初步方案。进一步研究完善城市搬迁工作体制。 |  | 住建局 | 城建指挥部 | 已完成城区三年（2018-2020年）城建项目储备库和2018年城建工作计划的初步整理编排工作，目前，根据何市长要求，正分别听取各相关镇区和部门的汇报，根据反馈内容进一步完善计划方案。 召开中心城区搬迁扫尾推进会，加快城市搬迁扫尾。 |
|  | 8 | 结合新城区功能提升规划和新城区空间特色及水系景观研究规划，加快推进科创中心选址工作。 |  | 规划局 |  | 划定了我市生态控制线和城市开发边界。编制了《高铁新城功能提升规划》，对新城快速路网体系、水网绿网格局、公共设施布局、自然生态资源、载体空间布局等进行系统研究，在全市高铁新城规划发布暨产城融合转型发展推介会上进行了发布。 |
|  | 9 | 持续推进中心城区规划招商工作。 |  | 规划局 |  | 127#地块已挂牌成功。继续与九州房产洽谈GJ2009-86#地，目前该公司已进入初步概念方案完善阶段；继续和富力集团洽谈中央商务区多地块投资建设，目前富力集团已完成初步概念方案设计；与江苏一德集团洽谈了高铁新城建设相关事宜。与曙光集团洽谈推动175#B等地块挂牌出让。 |
|  | 10 | 加快推进老小区改造提升工程。 |  | 城管局 | 如城街道 | 目前，已完成一、二标段改造工程的验收工作，将2017年工程中的所有数据与工程监理进行了核实，正积极做好准备资料的送审工作。 |
|  | 11 | 持续推进安定—花园—蒲行社区创建省级城市管理示范区建设。 |  | 城管局 | 住建局、如城街道 | 已完成三个社区联创台账资料的收集与整理工作，通过了南通对示范社区的考核验收，已获评南通市城市管理示范社区。 |
|  | 12 | 持续开展第二批生活垃圾分类试点工作；继续推进建筑装潢垃圾深度治理工作；开展城区试点单位餐厨废弃物收运工作。 |  | 城管局 | 住建局、建工局、如城街道 | 已完成第二批8个试点小区分类设施布设工作；持续在小区开展垃圾分类宣传，平均注册率达53%；继续推进建筑垃圾分拣破碎深加工，完成二级破碎设备基础建设，设备安装后将对建筑装潢垃圾分拣破碎粗骨料进行二次破碎加工，用于制砖生产；召开餐厨废弃物规范收运协调会，拟定《主城区餐厨废弃物规范管理联合整治方案》，加强餐厨废弃物收运监管，目前已试点收运59家 ，主动联系收运单位8家。 |
|  | 13 | 继续组织市内优质骨干企业赴东南大学、哈工大等高校，洽谈人才引进事宜。 |  | 建工局 |  | 会同建筑业协会组织全市12家骨干企业主要负责人赴东南大学洽谈了建筑工业化产学研合作，并与东南大学签订了建筑业战略合作协议。 |
|  | 14 | 继续推进与光大水务开展全域水环境治理工作。 |  | 环保局 | 住建局、水务局、财政局 | 完成项目建议书编制单位单一来源采购及项目建议书批复手续办理工作；完成PPP第三方咨询机构采购工作；正在按照相关程序采购可研报告编制单位。 |
|  | 15 | 持续推进“263”专项行动，进一步推进水环境综合整治、大气污染防治和重点环境问题督查工作，不断提升生态环境质量。继续做好省环保督察交办的环境信访“回头看”，开展环境风险大排查，认真梳理积案和重信重访；继续做好违法违规项目清理初审发现的问题落实整改，并推进项目清理的建档工作。 |  | 环保局 | 农委、水务局、住建局、监察局、各镇（区、街道） | 发布10月份水环境区域生态补偿模拟考核水质监测结果，核算了各镇（区、街道）补偿金额。形成如泰河、大明河水质监测专报及如皋市重点断面水质提升专项行动方案11月进展专报，编写通扬运河如皋段省考断面整治工作方案。召开全市燃煤锅炉整治推进会，推进列入年度大气污染防治重点工程项目建设。完成省、南通市下达的大气污染防治目标任务，环境质量AQI达标率、PM2.5平均浓度、重污染天数均达到确保和力争目标要求。完成2017年度农村环境综合整治污水管网招标工作。 对中央、省环保督察以及南通市委市政府交办的环境问题进行“回头看”，持续做好重点环境问题专项督查，确保整改落实到位。 |
| 张亚鸾 | 1 | 推进市政府为民办实事项目。 | 龚卫东 | 教育局、卫计委、文广新局 | 财政局、代建中心、各镇（区、街道） | 教育信息化基础工程，高中信息技术机房添置更新项目施工扫尾，组织了“班班通”提升工程A（触摸一体机）招标资格预审与工程B（纳米一体机）项目招标，以及中考听力耳麦招标采购；村卫生室（社区卫生服务站）规范化建设工程，公有化率达93%，统一配备电视、打印机、灭火器等设备；中医院三期改扩建工程，完成国家发改委资金申报工作，推进原糖烟酒公司土地证及房屋产权证注销、人防工程设计、搬迁房屋拆除、高压线迁移等工作；村级综合文化服务中心，对24个难度较大的村（社区）进行了现场指导推进。 |
|  | 2 | 推进北外附属如皋龙游湖外国语学校建设。 |  | 教育局 | 高新区 | 13幢单体建设项目全部开工，幼儿园、行政楼、梦工厂已竣工；中学部教学综合楼、小学宿舍食堂综合楼进入装饰装修阶段；视觉艺术中心进行一层主体施工；体育食堂综合楼主体结构封顶，进入墙体砌筑阶段；小学部教学综合楼进行三层主体结构施工；图书馆进行一层主体结构施工；中学宿舍楼进行屋面结构施工，即将封顶；表演艺术中心进行地下室顶板施工；教师公寓、国际高中分别进入二层结构施工、三层结构施工阶段。 |
|  | 3 | 落实省政府1号文件精神。 |  | 教育局 | 江安镇、丁堰镇 人社局、各镇（区、街道） | 江安镇江安初中新建（扩建）工程已完成项目论证，正进行土地征用报批和施工图设计。丁堰镇刘海小学新建工程正进行基础施工。编制、报送了2018年教职工编制使用申请。形成了岗位聘用工作调研报告，并与人社部门进行了积极沟通。 |
|  | 4 | 处理乡镇辞退代课人员信访问题。 |  | 教育局 | 各镇（区、街道）、人社局、民政局、财政局、信访局、卫计委等 | 10日，召开原乡镇辞退代课教师专题工作会议，专题部署原乡镇辞退代课教师生活补助发放工作。目前，资格认定工作正有序开展。 |
|  | 5 | 调研相关镇（区、街道）教育工作。 |  | 教育局 | 相关镇（区、街道） | 先后调研磨头镇、九华镇、下原镇、白蒲镇、长江镇、江安镇、吴窑镇教育工作，实地走访相关初中、小学、幼儿园，并召开校长、园长座谈会，就抓好教学质量、深化教育改革、打造特色校园、加强队伍建设等提出具体要求。 |
|  | 6 | 做好国家农村职业教育与成人教育示范县评估验收工作。 |  | 教育局 | 公安局、市场监管局、行政审批局、消防大队、各镇（区、街道） | 11月初获得教育部职成司和中国成人教育协会免检通过。 |
|  | 7 | 推进深化医改相关工作，积极构建如皋特色的医疗卫生服务体系。 |  | 卫计委 | 各镇（区、街道） | 成功举办如皋市首届健康节活动，社会反响强烈。依托健康节，成功举办上海名医如皋行活动，邀请上海中山医院专家来如义诊，并与市人民医院建立医疗协作中心。全市家庭医生签约率达53.73%，重点人群签约率61.05%。 |
|  | 8 | 推进卫计信息化建设。 |  | 卫计委 |  | 对卫计委中心机房到各医院裸纤进行切换调试；上线10家一级医院HIS系统模块，做好运行维护；构建区域健康信息平台，采集医疗卫生数据，参加省级测评。 |
|  | 9 | 做好2017省健康扶贫工程考核迎查工作。 |  | 卫计委 | 农工办、人社局民政局、财政局等 | 代表南通市顺利通过省健康扶贫工作调研考核。 |
|  | 10 | 加强行业监管，净化市场环境。 |  | 卫计委、文广新局 |  | 对全市一级以上医疗机构人员资质、规范执业、传染病管理、放射卫生等方面进行第二轮监督检查。加强文化市场日常巡查，加大黑电台、黑广播查处力度；参加南通“三省四地”文化执法比武，获二等奖。 |
|  | 11 | 推进应急广播工程建设。 |  | 文广新局 | 公管办 各镇（区、街道） | 招标确定了设备供应商及施工单位。24日，召开全市应急广播体系建设推进会，对应急广播平台（广播室）建设、村（社区）广播喇叭终端点位增加、维护管理和服务等工作提出要求。 |
|  | 12 | 开展各类文化活动，推进文化惠民。 |  | 文广新局 | 相关镇（区、街道）、教育局、 文广传媒集团等 | 举办“精彩江苏—全省群众文化优秀作品巡演如皋专场”、“靖江—如皋文化交流演出”、慈善晚会、原创作品展演及“文明礼赞”乡村行演出5场。 |
|  | 13 | 推进文化产业发展。 |  | 文广新局 | 各镇（区、街道） | 南通市重点项目按序时推进，文化产品制造业收入已完成全年目标。 |
|  | 14 | 推进市校外足球训练基地（全国青少年训练基地）建设。 |  | 体育局 | 代建中心 | 完成室内训练馆墙体粉刷及足球场围网安装，脚手架已拆除。正推进辅助用房配套安装、门卫房墙体粉刷、东侧道路平整等工作。 |
|  | 15 | 推进体育产业发展。 |  | 体育局 |  | 截至11月25日，完成体彩销售14333万元，同比增长3.9%。11月份，奥体中心各场馆正常对外开放，截至11月25日，营业收入达402.86万元。 |
|  | 16 | 办好体育赛事。 |  | 体育局 |  | 11月4日，举办2017年首届“羽动天下杯”小明星羽毛球比赛；11月15-17日，全国耐力项目训练营在我市开营；11月17-19日，承办了南通市青少年田径比赛；11月24-26日，承办2017年南通市少儿乒乓球冠军赛。 |
|  | 17 | 开展国民体质测定工作。 |  | 体育局 |  | 国民体质测定工作小组本月进入学校、商场、企业等，共完成体质测定800余人。 |
|  | 18 | 推进新广播电视塔建设。 |  | 文广传媒 集团 | 高新区 | 已完成立项手续，建设资金计划表已获批。目前，正在办理土地划拨手续，联系市规划局确定具体建设规划，出具项目可行性研究报告，准备办理环评手续。 |
|  | 19 | 开展记者节相关活动。 |  | 文广传媒 集团 |  | 圆满完成记者节系列活动。“江苏省好记者讲好故事记者团走进如皋”专场活动社会反响强烈，得到广泛认可和好评。 |
| 高 峰 陈 杰 | 1 | 继续推进四季度拟开工重特大项目和亿元以上产业项目的三证办理、现场建设等工作。 | 张小星 | 发改委 | 重大项目办、相关部门及各镇（区、街道） | 11月24日，市政府主要领导牵头召开了全市项目建设工作会办会，加快推进四季度拟开工重特大项目和亿元以上产业项目的三证办理、现场建设等工作。 |
|  | 2 | 做好新增建设用地项目联合预审工作。 |  | 发改委 | 重大项目办、相关部门及各镇（区、街道） | 本月召开联合预审会议2次，通过重特大项目1个、重大项目3个。 |
|  | 3 | 配合做好第二届国际燃料电池汽车大会相关筹备工作。 |  | 发改委 | 新能源汽车推广办公室 | 成功举办第二届国际燃料电池汽车大会。 |
|  | 4 | 做好南通市新一代信息技术博览会企业参展工作。 |  | 发改委 |  | 已顺利组织相关企业参展参观南通新一代信息技术博览会。 |
|  | 5 | 围绕南通最新要求，制定我市印染整治方案。 |  | 发改委 | 环保局、行政审批局、市场监管局、安监局、规划局、国土局 | 按照南通要求，经过市镇两上两下征求意见，制定了我市印染整治方案上报南通。 |
|  | 6 | 督查“四个一批”关停企业推进情况，约谈相关未完成年度目标任务的镇（区、街道），确保完成全年关停目标任务。 |  | 发改委 | 环保局、安监局、监察局 | 已完成，正在完善相关工作台账迎接南通检查。 |
|  | 7 | 跟踪科技人才洽谈会签约项目落地情况。 |  | 科技局 |  | 通过前期的接触和会议期间的对接，我市企业与高校、科研院所达成各类合作意向460多个，形成合作协议130多项，18个项目在对接洽谈峰会上进行了集中签约，目前均在正常推进。 |
|  | 8 | 做好“两聚一高”月度考核科技指标冲刺工作。 |  | 科技局 |  | 1-10月份高新技术产业产值占比49.26%，占比增长3.55个百分点。已召开六个镇（区、街道）专题推进会，分解了冲刺目标任务，布置了相关的工作举措。 |
|  | 9 | 迎接南通市安全文化示范企业验收。 |  | 安监局 |  | 组织我市4家企业创建南通市级安全文化示范企业，已顺利通过南通市安监局考核验收。 |
|  | 10 | 组织对安全标准化村居进行验收。 |  | 安监局 |  | 全市45个村居开展提档升级活动，目前通过验收38家。 |
|  | 11 | 继续开展“进百企送安全”活动。 |  | 安监局 |  | 组织全市安监系统145人深入企业车间班组开展大宣讲活动，如皋电视台、如皋日报专题进行了报道。 |
|  | 12 | 开展全市食品安全事故演练桌面推演活动。 |  | 市场监管局 |  | 推迟到12月份。 |
|  | 13 | 开展市场监管综合能力提升培训活动。 |  | 市场监管局 |  | 已分两批前往重庆大学进行了培训。 |
|  | 14 | 继续推进全国县级标准化综合改革试点城市创建工作。 |  | 市场监管局 |  | 有望12月份获批。 |
|  | 15 | 开展第二十四届省青少年科技模型竞赛、第十七届江苏省青少年电子技师认定活动（如皋分赛）。 |  | 科协 | 教育局、附小、港城实验学校 | 11月11至12日，省第二十四届青少年科技模型竞赛如皋赛区选拔赛、第十七届江苏省青少年电子技师认定活动分别在港城实验学校和如师附小成功举行，来自如皋、如东两地的18所中小学共计1068名选手参赛。 |
|  | 16 | 筹划12月份的如皋市首届青少年科技创新大赛。 |  | 科协 | 教育局 | 11月14日，科协和教育局联合发文，各学校正在进行项目申报，12月下旬进行决赛。 |
|  | 17 | 召开上海在沪企业家商会成立大会。 |  | 工商联 |  | 11月2日，在沪企业家商会在上海正式成立，沪如两地领导和嘉宾240多人参加了会议。会议期间，市工商联（总商会）与上海市宝山区、长宁区、静安区、虹口区等4区工商联（总商会），缔结友好工商联（总商会），达成相互交流合作机制。11月19日，如皋市在沪企业家商会青年联合分会成立。 |
|  | 18 | 召开全国如皋商会第七次合作交流（上海）会议。 |  | 工商联 |  | 11月3日，全国如皋商会第七次会议在上海市北上海大酒店召开，苏州、无锡、杭州、深圳、北京、南京、新疆等异地如皋商会，浙江、安徽、福建、靖江等4家如皋异地商会，沪皋流动销售商会及我市部分市级商会共30家的商会会长、秘书长参加了会议。 |
|  | 19 | 竣工投产110千伏永丰输变电工程。 |  | 供电公司 |  | 110千伏永丰输变电工程计划于11月30日启动投运。 |
|  | 20 | 做好迎接2017年度“平安电力”创建检查考核的准备工作。 |  | 供电公司 |  | 已于11月23日至24日接受南通市检查考核，如皋市2017年度“平安电力”创建工作获南通市经信委高度赞许。 |
|  | 21 | 继续推动第十批技镇长团开展企业调研、产学研对接等活动，召开月度例会，带队走访上海部分高校。 |  | 人才办 |  | 推动第十批科技镇长团开展企业调研、产学研对接等活动，全团累计走访100家，核实企业真实需求30余条，召开月度工作例会。 |
|  | 22 | 搜集市重点企业需求信息，与相关省级学会对接，建立产学研互动渠道，推动省级学会对接服务平台建立。 |  | 人才办 |  | 与相关省级科技类学会对接，推动省级学会对接服务平台建立。 |
|  | 23 | 持续跟进我市“双创”人才及团队申报工作。 |  | 人才办 |  | 赴上海交通大学、东南大学等高校开展产学研对接活动。 |
| 张百璘 | 1 | 继续推进“河长制”工作，做好南通“河长办”第二轮巡河准备工作，完成三、四级河道公示牌设置，继续推进全市河道综合治理工作。 | 谢晓明 | 水务局 | 农委、环保、住建、各镇（区、街道） | 11月份南通“河长办”进行第二轮巡河工作，召开如泰运河（如皋段）第二次综合整治推进会，省河长制办公室对我市河长制工作进行预验收；完成三、四级河道公示牌设置，完成一级河的“一河一策”编制工作。 |
|  | 2 | 继续做好土地承包经营权登记颁证扫尾工作。 |  | 农办 | 各镇（区、街道） | 全市332个村，35万农户，8581个村民小组。经申报审核，全市不确权的村有30个（如城12个、长江8个、北开9个、吴窑1个），不确权组数977个；应确权的村数302个，组数7604个。截止目前，“一户一档”签字确认率达95%，证书合同发放到户率92.6%，资料规范收集率达92%，所有应确权的行政村均已完成第三方承包地块测绘成果验收，达到省提出的发证率达90%以上标准，通过市级预验收和整体验收，档案资料分批次移交进馆。 |
|  | 3 | 召开全市花木盆景产业转型发展大会。 |  | 农委 | 农口各部门 | 11月11日，市委市政府召开全市花木盆景产业转型发展大会。 |
|  | 4 | 继续推进重点水利工作建设工作。 |  | 水务局 | 相关镇（区、街道） | 完成了沿江堤防、水利工程及重点地段的汛后检查工作，完成了灾后重建项目的前期工作并已上报省水利厅；完成了如皋港闸省级水管单位设备等级评定及创建初验工作；永平闸迁建工程施工围堰已完成，目前正在进行闸塘开挖；完成了2018年度省级水利工程维修项目计划的申报；2017年度省级水利工程维修项目均已开工建设。 |
|  | 5 | 认真做好秋粮收购工作。 |  | 粮食局 |  | 腾出仓容3.3万吨，申报6个国有（控股）库点用于托市收购；签订订单收购协议96份，面积8.6万亩，预计订单收购量为3万吨左右；截止目前，共实现秋粮收购17486吨，其中托市收购10146吨。 |
|  | 6 | 做好第一次全国海洋经济调查第二阶段产业调查工作。 |  | 农委 | 统计局、相关镇（区、街道） | 按照省级统一部署，参加了第二阶段产业调查和专题调查培训。下一步将按照上级部署要求，做好产业调查。 |
|  | 7 | 扎实推进高标准农田建设工作。 |  | 农发局 | 国土局、发改委、水务局、财政局、农委、相关镇区 | 2016年度高标准农田建设工程基本完成。2016年度高标准农田建设项目新增1000元/亩建设内容，农发和发改新增建设内容基本完成，国土新增建设内容已完成85%,12月底基本完全部工程。2017年度各部门承担的高标准农田建设项目，国土项目已完成总工程量的85%左右，农发项目11月份完成总工程量的25%左右，发改项目11月1日开标，目前已经开工建设。2017年度高标准农田建设项目两个1%的踏勘和落地上图工作已经完成。国土继续编制2017年高标准农田建设项目新增1000元/亩的规划，农发和发改的新增建设内容已完成招投标工作。 |
|  | 8 | 推进农产品接轨上海，促进农业增效。 |  | 农委、供销社 | 农口各部门，各镇（区、街道） | 11月17-19日，农委牵头组织参加第十五届江苏名特优农产品（上海）交易会及招商推介会，如皋8家单位参展，销售及签约共计2000万元。供销社与上海宝山区供销合作总社签订了合作协议；做好沪皋流通销售商会换届准备工作。 |
|  | 9 | 督查推进粮食生产全程机械化示范市创建工作,完成2017年度烘干中心验收，做好验收前的准备工作。 |  | 农机局 | 各镇（区、街道） | 我市烘干中心建设任务量362台（套），已完成515台（套），第二批烘干中心验收39个、共220台（套），粮食生产全程机械化创建目标80%以上，如皋市已达82.5%。按照创建台账清册，14个镇建立并完善了示范镇创建台账。完成了拖拉机、插秧机、联合收割机、高效植保机械、条播机、秸秆还田机的单机作业量的调差和作业能力达到示范要求。 |
|  | 10 | 制定《市级骨干河道绿化实施方案》；迎接南通市创建森林城市检查。 |  | 农委 | 各镇（区、街道） | 《市级骨干河道绿化实施方案》草稿已经制定完成，待进一步讨论修改。 |
|  | 11 | 做好省级双拥模范城创建迎查工作。 |  | 民政局 | 各相关镇（区、街道） | 高标准完成双拥模范城验收的相关台帐资料收集、整理、归档、装订、送检等，部署落实必查内容，相关工作得到检查组的肯定和认可。 |
|  | 12 | 扎实推进“残疾人之家”建设进度，6家新建机构建成运行并通过南通市检查验收。 |  | 残联 | 搬经镇、长江镇 | 11月14日我市6家残疾人之家顺利通过南通市残联组织的评估验收。6家机构分别为：城南街道雨馨残疾人之家、搬经镇君威残疾人家、白蒲镇福安残疾人之家、长江镇安德残疾人之家、磨头镇润泽残疾人之家和石庄镇祥瑞残疾人之家。 |
|  | 13 | 推进供销合作联社“三会”建设省级试点工作。 |  | 供销社 | 各镇（区、街道） | 南通市总社印发了关于推进健全联合社“三会”制度专项试点工作方案；修订了“三定”方案。 |
|  | 14 | 督查秋季秸秆禁烧禁抛和综合利用工作。 |  | 统筹办、农机局 | 各镇（区、街道） | 完成秸秆机械化还田面积56.5万亩，其中集成机条播面积54.5万亩，拟兑付省级补助资金781万元。 |
|  | 15 | 谋划来年农业结构调整工作。 |  | 农 委 |  | 着手制定2018-2020年种植业结构调整的文件，相关调研材料正在收集汇总。 |
|  | 16 | 推进精准扶贫工作。 |  | 农办 | 涉农相关部门、各镇（区、街道） | 推进“阳光扶贫”监管系统建设，成立了如皋市“阳光扶贫”工作领导小组，召开推进“阳光扶贫”监管系统建设会议，开展了培训。截止11月15日已全部录入完成；截止11月27日，全市应走访33个经济薄弱村、16645户低收入户已全部走访结束。动员部署建档立卡动态调整工作，预计月底前能完成审核确认工作，12月底前完数据录入。 |
|  | 17 | 推进三个全覆盖试点工作。 |  | 农委 | 农办、农发及各相关镇（区、街道） | 对试点镇和13个试点村逐村开展调查，摸清现状底数，按照南通相关要求，已经报送了相关材料。 |
| 程瑞琴 吕 兰 | 1 | 围绕南通“四个全面”考核，强化开放型经济工作年底冲刺，推动外资、外贸、社消零等重点指标争先进位。 | 居小刚 | 商务局 | 财政局、国税局、统计局、各镇（区、街道） | 截止目前，完成累计到账外资2.7893亿美元，占目标任务的92.98%；1-10月份外资增量、增幅南通第三。1-10月份，全市外贸进出口总额169.33亿元，同比增长24%，完成全年目标的89.37%，超出序时目标11.44亿元；外贸增量、增幅南通第五。全市社会消费品零售总额实现308.99亿元,同比增长9.9%,较二季度增长0.5%，位居南通县市区第4位,较上月名次前移2位；批发零售业增值税完成47108.45万元，同比增长14.02%；完成限上企业销售额684.36亿元，同比增长34.48%；限上零售额99.23亿元,同比增长12.77%。新增限上入库企业16家，净增数居南通各县（市、区）第二。社消零总体增幅较二季度有所提高，距全年目标任务相差0.1%。 |
|  | 2 | 加强重点外贸企业走访调研，探索推进外贸征信平台建设，推动外贸稳定增长。 |  | 商务局 | 相关镇（区、街道） | 对双钱、荣威等重点外贸企业进行了走访调研，及时协调相关问题，推动外贸稳定增长。1-10月份，外贸前五十强企业进出口值占全市进出口总额的76.28 %。 |
|  | 3 | 强化督查考核，强化部门协同，持续推进全域旅游创建工作步伐。 |  | 旅游局 | 相关镇（区、街道） | 目前正对全市参与创建部门和镇（区、街道）相关工作进行督查推进和考核打分。 |
|  | 4 | 持续推进创建省三星级乡村旅游区（点）验收工作、国际园艺城创建国家4A级景区工作；推进金岛生态园、森果农庄创建省五星级乡村旅游区。 |  | 旅游局 | 相关镇（区、街道） | 蒲新生态园已接受了省四星级乡村旅游区验收；晨阳葡萄生态园已接受省三星级乡村旅游区验收；石庄莅江山庄、江安水美周庄、下原绿野农园已完成提升，下月初迎接验收。金岛生态园、森果农庄创建省五星级乡村旅游区提升工作正在推进中。国际园艺城创建4A级景区包装提升方案已形成，正在抓紧落实推进。 |
|  | 5 | 召开全域旅游培训工作会议。 |  | 旅游局 |  | 11月14-17日举办了全域旅游专题培训班。全市各镇（区、街道）分管领导、市创建“国家全域旅游示范区”工作领导组成员单位分管领导、市全域旅游创建办公室全体人员参加培训。 |
|  | 6 | 持续推进长三角、珠三角、京津冀等三个产业协同中心项目招引工作。 |  | 招商局 |  | 11月份，三个产业协同中心在手在谈有效项目信息共145条，其中长三角产业协同中心重点推进了清美食品、事必得精密机械、远成物流、文超家具、三坤科技、运研新材料等项目；京津冀重点推进融通科技、卓越机电等项目；珠三角重点推进香港有利、新凌嘉新能源等项目。 |
|  | 7 | 筹备南通台湾投资促进周活动；筹备南通粤港澳大湾区投资促进周活动。 |  | 招商局 | 各镇（区、街道） | 在台期间，共拜访台湾纳诺科技、联华神通、祺宏新能源等13家公司，对中铟纳米、力技环保设备等多个项目进行了洽谈推进；在粤港澳大湾区活动中，共拜访巴中贸易促进会、光韵达科技、中电国际等3家公司，就巴中华东贸易总部、光韵达激光产业园项目合作开展了进一步的交流，此次活动我市共邀请了40位嘉宾参加，共签约3个项目，总投资额27.5亿元。 |
|  | 8 | 大力开展委托招商，加强在手在谈项目跟踪推进，促进项目加快落户。 |  | 招商局 | 各镇（区、街道） | 截止目前，全市共有184个亿元以上项目成功签约，内资674.42亿元，外资32.19亿美元，其中10亿元以上项目21个，3000万美元以上外资项目10个。新增项目信息140多条，其中重大项目信息50多条。目前在手在谈重大项目信息22条。 |
|  | 9 | 持续推进进境粮食指定口岸申报工作。 |  | 如皋港集团 | 口岸办、长江镇、如皋出入境检验检疫局 | 11月上旬，市主要领导带队至江苏出入境检验检疫局就请求支持苏中国际码头建设进境粮食指定口岸工作进行了汇报。目前各项工作均按省出入境检验检疫局要求有序推进。 |
|  | 10 | 大力招引货运仓储企业，注重招引腹地货源，提升港口码头综合效益。 |  | 如皋港集团 | 相关镇（区、街道） | 截止11月28日，完成集装箱吞吐量11.9797万标箱，占目标的119.797%，预计全年完成14万标箱，力争15万标箱；保税物流中心仓库利用率达94%，占全年目标的94%，监管进出口货值超9亿美元。 |
|  | 11 | 对接重庆港、武汉港，加大集装箱航线开辟力度。 |  | 如皋港集团 | 商务局（口岸办）、如皋海关、如皋海事、如皋出入境检验检疫局 | 如皋港至武汉港内贸集装箱直达班轮航线已于11月28日正式开通。 |
|  | 12 | 谋划2018年商务、旅游、招商工作意见及考核办法。 |  | 商务局、旅游局、招商局 |  | 已形成开放型经济、招商、旅游工作意见及考核办法初稿，目前正在进一步修改完善中。 |