2022年度江苏省知识产权专项资金

绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1、项目背景。为加快我省引领型知识产权强省建设,推动各地知识产权事业高质量发展，贯彻落实市委、市政府决策部署，实施知识产权战略，充分发挥专项资金的激励和政策导向作用，全面完成省、南通高质量发展考核目标，强化知识产权保护，促进知识产权运用，为引领经济高质量发展、推动我市知识产权新发展格局提供创新支撑。

2、主要内容。总预算80万元，其中30万元用于划拨给涉及知识产权战略推进项目的企业，50万元作为知识产权发展奖补资金。

3、实施方式。省知识产权专项资金实行“大专项+任务清单”的管理模式,任务清单分为约束性任务和指导性任务,实施差别化管理。知识产权战略推进计划项目为约束性任务,实行竞争性立项,项目资金专款专用,不得统筹。知识产权发展奖补工作为指导性任务,资金采取因素法分配,在规定的支出范围内统筹使用。

4、资金投入。根据《江苏省知识产权专项资金管理办法》(苏财规[2020]15号)规定，此项资金支出列入2022年政府收支分类科目“2011405知识产权战略和规划”，其中30万元用于发放知识产权战略推进项目，50万元作为知识产权战略奖补资金。

5、使用情况。总预算中30万元作为2019年知识产权战略推进计划项目后奖补资金拨付给企业——南通思瑞机器制造有限公司。总预算中知识产权发展奖补资金50万元用于支付2022年度上半年专利资助，对我市2021年底和2022年的30件发明专利授权进行资助，对1件PCT专利授权进行奖励，对2022年5家通过国家知识产权管理体系认证、1家通过省绩效评价合格的企业进行奖励，资助和奖励金额共50.1525万元。

（二）绩效目标

总体目标：一是在2022年6月30日前新增有效发明专利100件，新增PCT专利1件，新增国标认证企业12家，新增省绩效评价合格企业5家，双随机一公开抽查检查完成率100%；二是在2022年12月31日前完成2019年知识产权战略推进计划项目后奖补资金拨付。

阶段性目标：以每2个月为以阶段，1-3月份需完成第一项总体目标的30%，4-6月份需完成第一项总体目标的30%，第二项总体目标为一次性拨付。

二、评价情况

（一）项目特点分析

我市始终坚持把知识产权战略摆在关键位置来统筹谋划和实施，把“创新强市”作为产业转型升级和高质量发展的重要名片宣传推介，贯彻《关于2020年推动经济高质量发展的激励意见》，坚持发明专利授权后资助政策,强化和完善对发明专利授权、PCT专利授权、高价值核心专利授权等资金和政策支持及引导。

（二）评价思路方法

本次评价项目主要围绕项目决策、过程管理、产出效果和社会效益等方面开展，综合评价资金使用绩效。主要采取比较法，通过对绩效目标和实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

（三）评价工作情况

1、资金到位和执行情况分析。预算资金80万元，执行资金80万元，执行率100%，预算执行进度与预期相符，不存在闲置沉淀浪费现象。

2、资金管理情况分析。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（四）绩效评价结论

从资产管理、配置、效果等方面，对知识产权发展工作进行绩效评价，综合评价得分100分，评价结论“优秀”，服务对象满意度≥85%。建议继续保留该项目。

三、项目绩效

（一）项目过程情况

1、资金到位率。2022年度江苏省知识产权专项资金预算80万元，实际到位80万元，资金到位率100%。

2、预算执行率。2022年度江苏省知识产权专项资金预算80万元，实际使用80万元，预算执行率为100%。

3、资金使用合规性。该项资金在使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性。该项目已建立基本的业务管理制度，业务管理制度合法、合规。执行中按照局财务管理制度要求，财务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，专利权人提供专利证书、企业提供的认证证书等资料齐全、归档到位，组织调度、协同推进等相关机制落实到位。

（二）项目产出情况

1、数量指标。全年发明专利授权超过200件，PCT专利授权1件，国标认证企业18家，通过省绩效评价合格企业6家。

2、质量指标。双随机一公开抽查检查完成率达100%。

3、时效指标。2022年12月31日前。

（三）项目效益情况

1、社会效益指标。全社会知识产权保护意识得到增强。

2、经济效益指标。为企业解决资金困难难题。

3、可持续发展指标。激励创新，促进发展，项目运转形成了可持续发展的机制。

（四）项目满意度情况

受益对象对项目实施效果的满意度达85%。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

六、相关信息。

绩效评价评分表以评价报告附件的形式反映。

附件：

2022年度江苏省知识产权专项资金

绩效自评价评分表

填报单位：如皋市市场监督管理局          项目名称：2022年度江苏省知识产权专项资金

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 5 | 5 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 5 | 5 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过活动新增有效发明专利 | ≥100件 | 200件 | 5 | 5 |  |
|  |  | 新增PCT专利 | ≥1件 | 1件 | 5 | 5 |  |
|  |  | 新增国标认证企业 | ≥12家 | 18家 | 5 | 5 |  |
|  |  | 省绩效评价合格企业 | ≥5家 | 6家 | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 双随机一公开抽查检查完成率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3 |  |
|  | 时效指标 | 年度工作完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会知识产权保护意识得到增强 | 持续稳定健康发展 | 持续稳定健康发展 | 5 | 5 |  |
|  | 经济效益指标 | 为企业解决资金困难难题 | 持续稳定健康发展 | 持续稳定健康发展 | 5 | 5 |  |
|  | 可持续发展指标 | 激励创新，促进发展 | 持续稳定健康发展 | 持续稳定健康发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |