2022年食品安全检测工作经费

项目支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

1、项目背景：根据市场监管相关法律法规的要求，端正执法理念，提升执法办案人员业务素质，教育引导全社会增强法治观念、养成守法习惯、善于依法维权，消除执法纠纷，化解执法矛盾，促进依法行政，有效维护公平公正的市场秩序。

2、主要内容：通过开展多种形式的专项整治，有效打击和惩治违反市场监管相关法律法规的各类违法行为，广泛开展法制宣传，保护经营者、消费者的合法权益，净化社会环境，助力地方经济持续健康发展。

3、实施方式：严格落实“谁执法谁普法”责任制，广泛开展法制宣传；依法做好行政处罚案件强制执行、案件移送、行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。

4、资金投入：该项目资金投入300万元，主要用于综合执法办公费、印刷费、租车费、宣传费等项目以及弥补公用定额经费不足。2022年度已下达280万元，年度预算执行率93.3%。

（二）绩效目标。

总体目标：加强执法办案队伍建设，提升执法办案水平，查处各类违法行为，规范行政执法行为。

阶段性目标：行政复议、行政诉讼无撤销无败诉；完成罚没预算目标1500万；办理一般程序案件700件。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

全面评价 2022年食品安全检测工作经费专项资金基本情况、主要实施内容，评价专项资金在资金分配、管理及使用效益等方面存在的问题和薄弱环节，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议。

（二）评价思路方法。

本次评价项目主要围绕项目决策、过程管理、产出效果和社会效益等方面开展，综合评价资金使用绩效。主要采取比较法，通过对绩效目标和实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

1. 评价工作情况。

局评价工作组按照《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》及如皋财政局相关规定，对项目开展绩效评价。评价工作包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段，具体如下：

1.前期准备阶段：成立绩效评价工作组，了解项目背景、政策依据、投入、管理、产出、效果等情况，形成评价总体思路，制订评价工作方案，结合《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》的要求，有针对性的设计基础数据表。

2.组织实施阶段：通过日常监管数据统计分析、抽查督查、档案评查等方式，组织开展基础数据填报，在数据分析基础上，开展数据核查。

3.分析评价阶段：整理汇总基础数据及相关资料，综合应用因素分析法、比较分析法，依据评价标准进行综合评分，并完成评价报告。

（四）绩效评价结论。

从资产管理、配置、效果等方面，对食品安全检验检测（执法办案）工作进行绩效评价，综合评价得分98分，评价结论“优秀”，执法满意度≥85%。

三、项目绩效。

（一）项目过程情况

1、资金到位率。2022年度食品安全检测工作经费预算300万元，实际到位280万元，资金到位率93.3%。

2、预算执行率。2022年度食品安全检测工作经费预算300万元，实际使用280万元，预算执行率为93.3%。

3、资金使用合规性。该项资金在使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性。该项目已建立基本的业务管理制度，业务管理制度合法、合规。执行中按照局财务管理制度要求，财务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，执法办案日常办案检查、案卷立案等资料齐全、归档到位，组织调度、协同推进等相关机制落实到位。

（二）项目产出情况

1、数量指标。⑴办理一般程序案件数861件；⑵案件办结率100%；

2、质量指标。错案率、复议撤销率、诉讼败诉率0%。

3、时效指标。案件办理时限超期率0%。

（三）项目效益情况

1、经济效益指标。罚没入库决算数1494.30万元。

2、社会效益指标。执法办案人员培训率100%；。

3、可持续发展指标。执法监管水平提升度。

（四）项目满意度情况。

执法满意度达85%。

1. 存在问题。

无。

1. 有关建议。

无。

六、相关信息。

绩效评价评分表以评价报告附件的形式反映。

附件：

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：如皋市市场监督管理局 项目名称：食品安全检测工作经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 资金投入 | 资金到位率 | 100% | 93.3% | 5 | 4 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金完成率 | 100% | 93.3% | 5 | 4 |  |
| 组织实施 | 组织机构、项目执行、支撑条件； | 组织机构健全、分工明确；制定具体的项目实施计划，并有效执行；具备必要的人员、设备、场地、信息等项目支撑保障条件。 | 组织机构健全、分工明确；制定具体的项目实施计划，并有效执行；具备必要的人员、设备、场地、信息等项目支撑保障条件。 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理一般程序案件数 | 700件 | 861件 | 10 | 10 |  |
| 案件办结率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 错案率、复议撤销率、诉讼败诉率 | 0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 案件办理时限超期率 | 0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没入库预算数 | 1500万元 | 1494.30万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 执法办案人员培训率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 执法监管水平提升度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法满意度 | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |