2021年度发明专利委托预审和质量评价服务费

绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1、项目背景。贯彻落实南通市场监督管理局和市委、市政府决策部署，实施知识产权战略，充分发挥专项资金的激励和政策导向作用，全面完成省、南通高质量发展考核目标，强化知识产权保护，筛选不必要的低质量专利申请，有效减少非正常专利申请数量，促进高质量专利产出，为引领经济高质量发展、推动我市知识产权新发展格局提供创新支撑。

2、主要内容。2022年度，市级财政安排2022专利申请前评估和质量服务费经费预算164.4万元，用于本市发明专利申请前评估和质量服务。

3、实施方式。根据南通市局文件精神，对我市的发明专利申请前评估和质量服务项目通过政府采购平台对外进行招投标，采取竞争性磋商方式确定中标单位，中标单位按照双方签订的协议履行合同权利和义务，采取后结算方式，根据实际完成检索的专利申请案件数量乘以成交综合单价核算费用，支付专利申请前评估和质量服务费用。

4、资金投入。依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》和双方签订的协议结算标准进行结算。按照不同场景对成交综合单价具体计价：对于达到或接近国知局《关于规范申请专利行为的办法》非正常认定标准的，出具质量分析报告，阐述认定非正常的理由的，每件计价1800元；出具没有创造性、创造程度较低带有新创性评述的以及涉及说明书公开不充分、没有实用性的不具备授权前景的发明申请的评价报告的，每件计价2500元；对有一定创造高度、具备授权前景的发明申请，出具带有新创性评述及合理化修改建议的检索报告的：获得授权的每份计价3500元；因明显遗漏对比文件造成创造性问题被驳回或撤回的每件计价1800元；因实用性、说明书公开不充分等疑似非正常的原因驳回或撤回的每件计价500元。

5、使用情况。2022年共提交发明专利申请600件，均交由中标的中规（北京）认证有限公司进行了申请前评估和质量服务，中规（北京）认证有限公司对每件提交的专利申请案件均出具了独立评价报告，其中当年完成授权的有16件，共计5.6万元；出具没有创造性、创造程度较低带有新创性评述的以及涉及说明书公开不充分、没有实用性的不具备授权前景的发明申请的评价报告的有378件，共计94.5万元。两项合计100.1万元。（另有206件发明专利申请已提交国知局，等授权结果方可核算成交综合单价，再行支付。）

（二）绩效目标

总体目标：对2022年我市提交的600件发明专利申请进行专利申请前评估和质量服务，出具相关报告达100%。

阶段性目标：当年12月底前为第一阶段，完成总体目标的50%，待国家知识产权局公布专利授权结果后完成总体目标的100%，确保协议的全部内容得到全面落实。

二、评价情况

（一）项目特点分析

我市始终坚持把知识产权战略摆在关键位置来统筹谋划和实施，把“创新强市”作为产业转型升级和高质量发展的重要名片宣传推介，通过申请前评估和质量服务可以减少无效申请和低质量专利的数量，从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的申请和培育,提升专利申请质量，促进全市科技创新，加强企业知识产权保护。

（二）评价思路方法

本次评价项目主要围绕项目决策、过程管理、产出效果和社会效益等方面开展，综合评价资金使用绩效。主要采取比较法，通过对绩效目标和实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

（三）评价工作情况

1、资金到位和执行情况分析。预算资金164.4万元，因协议是2022年9月才签订，三个月即执行资金100.1万元，执行率60.89%，按年度算执行率达95%以上，预算执行进度与预期相符，因跨年关帐等因素结余资金已上缴财政，不存在闲置沉淀浪费现象。

2、资金管理情况分析。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

（四）绩效评价结论

从资产管理、配置、效果等方面，对专利申请前评估和质量服务项目进行绩效评价，综合评价得分99.7分，评价结论“优秀”， 受益对象满意度≥85%，建议继续保留该项目。

三、项目绩效

（一）项目过程情况

1、资金到位率。2022年度上半年专利资助经费预算164.4万元，实际到位164.4万元，资金到位率100%。

2、预算执行率。预算资金164.4万元，因协议是2022年9月才签订，三个月即执行资金100.1万元，三个月执行率60.89%，按年度算执行率超95%，预算执行进度与预期相符，因跨年关帐等因素结余资金已上缴财政，不存在闲置沉淀浪费现象。

3、资金使用合规性。该项资金在使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性。该项目已建立基本的业务管理制度，业务管理制度合法、合规。执行中按照局财务管理制度要求，财务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性。该项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，发明专利授权证书、奖励文件等资料齐全、归档到位，组织调度、协同推进等相关机制落实到位。

（二）项目产出情况

1、数量指标。2022年共提交发明专利申请600件，均交由中标的中规（北京）认证有限公司进行了申请前评估和质量服务，中规（北京）认证有限公司对先提交的600件每件提交的专利申请案件均出具了独立评价报告。

2、质量指标。提交的专利申请案件出具独立评价报告100%。

3、时效指标。待国家知识产权局公布专利授权结果后完成总体目标的100%。

（三）项目效益情况

1、社会效益指标。提高专利质量和科研实力,提升科研人员知识产权水平与素养,贯彻科技创新思想和知识产权强国建设，全社会知识产权保护意识得到增强。

2、经济效益指标。筛选企业不必要的低质量专利申请，有效缩短高质量专利授权时间，从而缩短高质量专利技术投入批量生产的时间。

3、可持续发展指标。激励创新，促进发展，项目运转形成了可持续发展的机制。

（四）项目满意度情况。

受益对象对项目实施效果的满意度达85%。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

六、相关信息。

绩效评价评分表以评价报告附件的形式反映。

附件：

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：如皋市市场监督管理局    项目名称：2021年度发明专利委托预审和质量评价服务费

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 4 | 4 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 95% | 6 | 5.7 | 预算执行率低于100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 8 | 8 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 合规 | 合规 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发明专利申请前评估服务 | 600件 | 600件 | 8 | 8 |  |
|  | 质量指标 | 提交的专利申请案件出具独立评价报告 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  | 时效指标 | 年度工作完成时间 | 国家知识产权局公布专利授权结果后 | 国家知识产权局公布专利授权结果后 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全社会知识产权保护意识得到增强 | 持续稳定健康发展 | 持续稳定健康发展 | 6 | 6 |  |
|  | 经济效益指标 | 引导促进全市新增发明专利授权300件以上 | ≥300件 | 652件 | 6 | 6 |  |
|  | 可持续发展指标 | 激励创新，促进发展 | 持续稳定健康发展 | 持续稳定健康发展 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥80% | 85% | 4 | 4 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 99.7 |  |