| 部门整体支出绩效自评价表 （2023年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 如皋市农林科技与信息中心 |  |  |  |  |  |  |
| 主要职能 | 1、实施全市农民培训工程。2、参与农林技术推广服务体系建设工作等。 |  |  |  |  |  |  |
| 机构设置及人员配置 | 本单位为如皋市农业农村局下属财政全额拨款股级建制事业单位，单位设正副职各一名，编制数8人，实有在职人数7名。。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算安排及 |  |  | 全年预算数 |  |  | 实际支出数 |  |
| 支出情况 | 资金总额 |  | 240.56万元 |  |  | 240.56万元 |  |
|  | 基本支出 |  | 236.06万元 |  |  | 236.06万元 |  |
|  | 项目支出 |  | 4.5万元 |  |  | 4.5万元 |  |
|  | 其中:项目1 |  | 4.5万元 |  |  | 4.5万元 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策(6) | 计划制定(2) | 中长期规划健全性 | 健全 | 1 | 是否健全 | 是 | 1 |
|  |  | 工作计划健全性 | 健全 | 1 | 是否健全 | 是 | 1 |
|  | 目标设定(2) | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 是否合理 | 是 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 是否明确 | 是 | 1 |
|  | 预算编制(2) | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 是否具有科学性 | 是 | 1 |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 是否规范 | 是 | 1 |
| 过程(26) | 预算执行(8) | 预算调整率 | 8% | 1 | 是否达标 | 是 | 0.5 |
|  |  | 支付进度符合率 | 100% | 1 | 是否达标 | 是 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 1 | 是否达标 | 是 | 1 |
|  |  | 结转结余率 | 0% | 1 | 是否达标 | 是 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 是否达标 | 是 | 1 |
|  |  | "三公经费"变动率 | ≤0% | 1 | 是否达标 | 是 | 1 |
|  |  | 政府采购执行率 | 100% | 1 | 是否达标 | 是 | 1 |
|  |  | 非税收入预算完成率 | ≥100% | 1 | 是否达标 | 是 | 1 |
|  | 预算管理(6) | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 是否健全 | 是 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 1 | 是否合规 | 是 | 1 |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | 100% | 1 | 管理覆盖率 | 是 | 1 |
|  |  | 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 是否完善 | 是 | 1 |
|  |  | 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 是否公开 | 是 | 1 |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规 | 1 | 是否合规 | 是 | 1 |
|  | 资产管理(3) | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 是否健全 | 是 | 1 |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 是否规范 | 是 | 1 |
|  |  | 固定资产利用率 | 100% | 1 | 利用率 | 是 | 1 |
|  | 项目管理(3) | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1.5 | 是否健全 | 是 | 1.5 |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 1.5 | 是否规范 | 是 | 1.5 |
|  | 人员管理(3) | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 是否健全 | 是 | 1 |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 是否有效 | 是 | 1 |
|  |  | 在职人员控制率 | 100% | 1 | 达标率 | 100% | 1 |
|  | 机构建设(3) | 组织建设工作及时完成率 | 100% | 1 | 完成率 | 100% | 1 |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | 100% | 1 | 完成率 | 100% | 1 |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 是否有效 | 有 | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 实施全市农民培训工程 | 项目实施方案是否合理健全 | 健全合理 | 9 | 是否健全 | 健全 | 9 |
|  |  | 是否完成下达任务 | 100% | 9 | 是否完成 | ≥100% | 9 |
|  |  | 参训学员评价 | 满意度≥90% | 10 | 满意度 | 满意度≥90% | 10 |
|  | 实施基层农技推广补助项目 | 项目实施方案是否合理健全 | 健全 | 5 | 是否健全 | 健全 | 5 |
|  |  | 参训学员评价 | 满意度≥90% | 10 | 满意度 | 满意度≥90% | 10 |
| 效益 | 经济效益 | 参训农民经济收入是否提高 | 是 | 5 | 是否提高 | 是 | 5 |
|  | 社会效益 | 辐射带动周边农户致富 | 3-5户 | 5 | 是否完成 | 是 | 5 |
|  | 可持续影响 | 培养高素质现代化的农民 | 根据计划实施实现目标 | 5 | 是否实现目标 | 是 | 5 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受训群众满意度调查 | ≥90% | 10 | 满意度 | ≥90% | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.5 |
| 绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要成效 | 1.内部管理制度得到加强。严格执行各级财政部门颁发的有关财经法律法规和管理办法，以如皋市农业农村局日常管理制度为日常管理依据，结合实际制订或细化本单位预决算、财务、资产、项目、采购等管理制度。加强制度执行的监督，促使单位财务管理规范有效，预算资金使用实现期初目标。 2.财政资金使用依法依规。 3.“三公经费”管理成效显著。2023年本单位无因公出国出境支出，无公务用车购置和运行支出，无公务接待支出。 4.政府采购手续程序规范。所有日常办公用品种全面实行网上商城采购，采购手续齐全，采购程序规范。 5.依法实施财务信息公开。依法及时公开预决算、绩效目标和评价、资产信息，公开内容真实准确。 6.农民培训工程大于90%的社会满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 预算调整率8%。主要原因：正常工资晋升，人员支出略有增加。 |  |  |  |  |  |  |
| 整改举措 | 整改措施：加强预算分析，提高预算准确率。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效自评价情况表

（2023）

填报单位：如皋市农林科技与信息中心

项目名称：专项业务费（高素质农民培训、基层农技推广补助项目等项目补充配套费用）

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月 ）：     2023/01 项目实施完成时间（年/月 ）：2023/12

项目自评价情况

- 项目概况

- 贯彻落实省委省政府现代农业指标及实施乡村振兴战略的部署要求，进一步提升我市农业发展质量，2023年，面向14个镇（区、街道）农业从业人员，培养爱农业、有文化、懂技术、会经营的高素质农民队伍，提升我市基层农技推广人员知识、服务、技术等多方面技能。

- 评价情况

- 1、评价思路：根据2023年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。

2、评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。

3、具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

4、评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，开展多种形式的培训，着力提升全市农业科技发展水平。

5、评价结论：本年度资金管理中，预算执行完成率100%，其他指标能够全面完成，年度绩效自评价得分99分，自评价结果为优。资金预算有依据、使用合规合理；资金使用符合规定和要求；三公经费使用符合规定和要求；预算支出合理合规；预算执行率达标；人员配置合理；资产采购、使用、管理符合要求；超额完成上级下达任务；群众满意度调查≥90%。

三、项目绩效

1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，资金主要用于推广培训资料、学员外出、用车更新维护检测设备和日常公用支出。

2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。

3、任务全部完成。2023年度共举办了38期高素质农民培训班，培训3050人；有序组织85名市镇两级各类产业的农技人员参加省内各农业高等院校开展的省级班的培训，使之成为农业技术专家、培训其他农技人员和新型农业经营主体的重要师资。同时组织为期5天的基层农技推广人员培训班2期，我市153名农技员积极参训。

四、存在问题

1、在项目决策上：项目资金预算执行率100%。

2、在实施过程中：项目资金能按预算进行支出，不存在问题。

3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题。

4、在实施效益上：全年未发生重大责任事故，不存在问题。

- 整改措施

- 完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。

附件3

项目支出绩效自评价评分表

（2023年）

填报单位：如皋市农林科技与信息中心   项目名称：专项业务费（农民培训、补助项目等配套经费）

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 符合相关法律法规政策 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目设立符合相关要求 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 目标是否合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效目标明确性 | 目标是否明确 | 明确 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 测算是否有依据 | 预算有依据 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 管理制度是否健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 符合有关管理规定 | 符合 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 学员满意度调查 | 满意率≥90% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 是否按序时进度完成 | 按序时进度完成 | 10 | 9 |  |
|  | 成本指标 | 不超预算 | 项目支出不超年初预算 | 不超年初预算 | 10 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参训人经济效益是否提高 | 经济收入是否提高 | 提高 | 10 | 5 |  |
|  | 社会效益指标 | 辐射带动周边农户致富 | 3-5户 | 3-5户 | 5 | 5 |  |
|  | 可持续发展指标 | 培养高素质现代化的农民 | 按照方案实施并实现目标 | 按照方案实施并实现目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训群众满意度调查 | 群众满意度 | 满意率≥90% | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

附件5：

| 2024年市级部门整体支出绩效自评价结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： | 如皋市农业农村局 |  |  | 单位： |  | 万元 |
| 序号 | 自评单位 | 预算数 （调整后） | 预算执行数 （至2023年底） | 自评得分 | 自评结果应用意见 | 是否开展部门绩效评价 |
| 1 | 如皋市农林科技与信息中心 | 240.56 | 240.56 | 99.5 |  | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

附件6：

| 2024年市级项目支出绩效自评价结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  |  | 单位： |  | 万元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 预算数 （调整后） | 预算执行数 （至2023年底） | 自评得分 | 自评结果应用意见 | 是否开展部门绩效评价 |
| 1 | 专项业务费（农民培训、补助项目等配套经费） | 如皋市农林科技与信息中心 | 4.5 | 4.5 | 99 |  | 是 |
| 2 | 专项业务费（中央农业新型主体能力提升） | 如皋市农林科技与信息中心 | 9.86487 | 9.98487 | 99 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效自评价情况表

（2023）

填报单位：如皋市农林科技与信息中心

项目名称：专项业务费（中央农业经营主体能力提升）

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月 ）：     2023/08 项目实施完成时间（年/月 ）：2023/12

项目自评价情况

- 项目概况

- 贯彻落实省委省政府现代农业指标及实施乡村振兴战略的部署要求，进一步提升我市农业发展质量，2023年，面向14个镇（区、街道）农业从业人员，培养爱农业、有文化、懂技术、会经营的高素质农民队伍，提升我市基层农技推广人员知识、服务、技术等多方面技能。

- 评价情况

- 1、评价思路：根据2023年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。

2、评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。

3、具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

4、评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，开展多种形式的培训，着力提升全市农业科技发展水平。

5、评价结论：本年度资金管理中，预算执行完成率100%，其他指标能够全面完成，年度绩效自评价得分99分，自评价结果为优。资金预算有依据、使用合规合理；资金使用符合规定和要求；三公经费使用符合规定和要求；预算支出合理合规；预算执行率达标；人员配置合理；资产采购、使用、管理符合要求；超额完成上级下达任务；群众满意度调查≥90%。

三、项目绩效

1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，资金主要用于推广培训资料、学员外出、用车更新维护检测设备和日常公用支出。

2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。

3、任务全部完成。2023年度共举办了2期新型经营主体带头人培训班，培训300人；有序组织85名市镇两级各类产业的农技人员参加省内各农业高等院校开展的省级班的培训，使之成为农业技术专家、培训其他农技人员和新型农业经营主体的重要师资。同时组织为期5天的基层农技推广人员培训班2期，我市153名农技员积极参训。

四、存在问题

1、在项目决策上：项目资金预算执行率100%。

2、在实施过程中：项目资金能按预算进行支出，不存在问题。

3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题。

4、在实施效益上：全年未发生重大责任事故，不存在问题。

- 整改措施

- 完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。

附件3

项目支出绩效自评价评分表

（2023年）

填报单位：如皋市农林科技与信息中心   项目名称：专项业务费（中央农业经营主体能力提升）

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 符合相关法律法规政策 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目设立符合相关要求 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 目标是否合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效目标明确性 | 目标是否明确 | 明确 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 预算编制是否合理 | 合理 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 测算是否有依据 | 预算有依据 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 管理制度是否健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 符合有关管理规定 | 符合 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 学员满意度调查 | 满意率≥90% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 是否按序时进度完成 | 按序时进度完成 | 10 | 9 |  |
|  | 成本指标 | 不超预算 | 项目支出不超年初预算 | 不超年初预算 | 10 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参训人经济效益是否提高 | 经济收入是否提高 | 提高 | 10 | 5 |  |
|  | 社会效益指标 | 辐射带动周边农户致富 | 3-5户 | 3-5户 | 5 | 5 |  |
|  | 可持续发展指标 | 培养高素质现代化的农民 | 按照方案实施并实现目标 | 按照方案实施并实现目标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训群众满意度调查 | 群众满意度 | 满意率≥90% | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 99 |  |