## 如皋市2025年中央和省乡村振兴衔接资金项目完成情况表
如皋市2025年中央和省乡村振兴衔接资金项目完成情况表
2025年11月25日
序号 | 项目名称 | 项目情况 |  |  |  | 中央及省级衔接资金情况 | 备注
|  | 主要实施内容 | 实施期限 | 立项 | 项目完成进度
合计 | [5 empty] | 3748
一、扶持发展新型农村集体经济项目
1 | 东陈镇范桥村扶持发展新型农村集体经济项目 | 在范桥村3组原凌边小学新建约600平方米，改造提升约200平方米的综合性用房。 | 2025.12 | 是 | 100% | 30
2 | 丁堰镇凤山社区扶持发展新型农村集体经济项目 | 在凤山社区29组新建约1600平方米的农产品仓储用房（钢结构）。 | 2025.12 | 是 | 100% | 30
3 | 石庄镇草张庄社区扶持发展新型农村集体经济项目 | 在草张庄社区22组建设约1000平方米的标准化一层钢结构仓储用房，以及周边配套设施等。 | 2025.12 | 是 | 100% | 30
二、黄茅老区项目
1 | 磨头镇丁冒村农产品供应链项目 | 该项目总用地约为9.57亩，建设厂房两栋及配套设施。项目建成后拟出租给优质企业经营，经营范围包括农产品蔬菜、水果、猪肉、牛肉、鸡鸭禽类进行预处理，批发零售、冷冻商品、干货分包装销售、调味品、米面油、一次性餐饮用品等。 | 2025.12 | 是 | 85% | 650
2 | 石庄镇海圩村生态智慧养殖园区项目（二 期) | 项目规模及建设内容：1.土建及钢结构鸡舍：新建5栋钢结构鸡舍面积约12700㎡，周边围护板6375㎡；2.新建养殖设施5套，包含环控设备、饲喂设备、供水项目、配电项目、采暖项目、喷淋除尘；3.其他配套设施设备。 后续项目经营由南通温氏家禽有限公司负责，用于生态智慧养殖。 | 2025.12 | 是 | 75% | 650
三、革命老区相对薄弱乡镇发展项目
1 | 江安镇六团村蓝莓园温室大棚建设项目 | 投资建设约40亩温室大棚及配套系统等，新建一个约300立方保鲜存储设施，用于规模化工厂化育苗、种植瓜果蔬菜，作物种植原料临时存储、分拣包装等，带动农户发展。 | 2025.12 | 是 | 100% | 440
四、富民强村项目
1 | 2025年如皋市长江镇富民强村建设项目 | 该项目位于谢楼14组，建设面积约3000平米的农副产品初加工分拣中心，新建厂房、围墙、场地硬质化以及附属用房；实施打造约1.2千米的生态河；修建约1.5公里的村级道路。 | 2025.12 | 是 | 100% | 520
2 | 2025年如皋市丁堰镇富民强村建设项目 | 该项目位于新堰社区10-11组，总面积约193.04亩，新建约26000平方米的智能大棚及配套设施、设备等；新建园区便民路灯、围墙(含大门)等，改造园区周边环境；新建园区配套灌排设施等。 | 2025.12 | 是 | 100% | 520
五、农村厕所革命项目
1 | 如皋市农村厕所革命项目 | 全市完成户厕改造6000座，其中新建改造5000座，整改达标1000座。 | 2025.12 | 是 | 100% | 855
六、脱贫人口小额贷款贴息项目
1 | 脱贫人口小额贷款贴息项目 | 脱贫人口小额信贷发放对象为我市黄桥革命老区范围内，有劳动能力、增收项目、贷款意愿和一定还贷能力的原建档立卡户、低收入户及边缘易致贫户，主要用于产业项目等；以家庭为单位，单户贷款额度原则上5万元（含）以下，具体贷款额度和期限由经办行根据贷款人员的项目资金需求、还款能力等情况自主审查和确定。 | 2025.12 | 是 | 100% | 23