2022年省级农业公共服务项目支出

绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

 该项目为省级转移支付专项，实行“大专项+任务清单”模式，主要支持动植物病虫害综合防控、支持农产品质量安全建设、支持农业综合执法与监管、支持农业农村服务体系建设等。2022年共下达1817万元，截至22年12月底使用0万元，截至评价日使用593.86万元。

（二）绩效目标。

 项目总体目标是提升农业公益性服务能力，促进农业生产健康有序发展，保障农产品安全有效供给。

二、评价情况

 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，确定了决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等12个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标29个。结合上级资金文件，对预算绩效目标做了部分调整，主要是产出指标、效益指标。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分97分，等级为优。

三、项目绩效。

 （一）项目组织实施情况

上级资金下达后，由计财科牵头，根据下达的任务清单、绩效目标及各业务科室、下属单位申报情况，安排资金方案。该专项共安排项目34个，主要是：农作物病虫害防治、农畜水产品速测、宅基地改革试点、动物免疫、养殖环节无害化处理、执法装备提升、农业外来入侵物种普查、渔政执法基地维护、农机安全网格化监管、绿色食品地标产品基地建设等。

1. 资金管理

资金分配方案由农业农村局和财政局商讨后确定并联合上报省厅，项目方案也由两局联合批复，项目拨付资料由局计财科、财政局审核后，通过国库集中支付系统拨付到主体。

1. 项目绩效情况

完成“两品一标两基地”获证奖补14个、产地农产品速测抽查7.2万个、非洲猪瘟病原学监测2100份、农资打假专项治理行动3次，小麦赤霉病等主要农作物病虫害防治及时、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≧90%、免疫质量和免疫效果≧70%、对重大动物疫情处置率100%、农业执法装备水平提升明显。

1. 存在问题。

项目进度偏慢，兑付率偏低。

1. 有关建议。

加快项目进度，提高年度资金兑付率。