如皋市农业农村局

如 皋 市 财 政 局

皋农发〔2026〕2号

关于2025-2026年度如皋市扩种油菜等项目

实施方案的批复

市农业技术推广中心：

根据省财政厅、省农业农村厅《关于下达2025年中央农业有关资金的通知》(苏财农〔2025〕32号、苏农计〔2025〕15号)、《关于下达2025年第三批省级现代农业发展补助专项资金的通知》(苏财农〔2025〕72号、苏农计〔2025〕29号)以及《关于提前下达 2026 年中央农业相关转移支付资金的通知》（苏财农〔2025〕88号、苏农计〔2025〕39号）精神，经研究，同意你单位上报的实施方案，现予以批复，请按照要求组织实施。

- 明确项目实施内容

- 中央财政下达我市扩种油菜项目资金138.6万元，主要用于稳定既往扩种面积，深挖油菜扩面潜力，打造高产典型，带动大面积均衡增产；省级财政下达现代农业发展补助专项资金280万元，用于开展稻麦周年高产优质片区建设，集成推广稻麦周年协同高产技术模式，推进稻麦大面积单产提升；中央财政下达小麦“一喷三防”项目资金333万元，用于小麦穗期“一喷三防”工作。

- 严格按照批复实施

- 经批复的项目实施方案是项目实施、资金使用和检查验收的依据。要严格按照批复要求实施项目，如遇客观原因必须调整实施方案的，应及时提出申请，未经批准不得擅自变更实施内容。建立健全项目实施档案，及时收集、整理、保存项目申报、实施、验收评估等各个环节的相关资料。加强项目建设管理，加快推进项目实施，确保项目进度和质量。

- 加强项目资金管理

- 按照有关法律法规及专项资金管理办法加强资金管理，执行公开公示、政府采购等制度。严格规范资金使用，实行专账核算、专款专用，确保资金使用安全。按照会计核算的要求，收集、整理、保存项目有关凭证资料，做好项目决算、及时拨付使用资金，加快资金支付进度。

四、认真落实绩效管理

要把绩效管理纳入项目管理全过程，实行综合管理，促进管理效能和资金使用效益提升。

- 五、及时做好总结验收

要对照项目实施要求在项目期内完成项目建设任务，同时收集整理相关资料，按上级业务部门要求及时汇总上报，开展项目总结自验工作。

附件：1.2025-2026年度如皋市扩种油菜项目实施方案

2.2025年如皋市粮油高产优质片区建设实施方案

3.2026年如皋市小麦“一喷三防”项目实施方案

如皋市农业农村局                  如皋市财政局

2026年1月4日

附件1：

2025年中央农业相关转移支付项目

实施方案

专项名称：2025年粮油生产保障

工作任务名称：扩种油菜

实施项目名称：如皋市油菜稳产扩种

实施单位：如皋市农业技术推广中心

主管部门：如皋市农业农村局     如皋市财政局

填报时间： 2026 年 1 月 4 日

江苏省农业农村厅会制

# 一、实施范围

全市14个镇（区、街道）。

二、实施内容

1.对2025年秋播种植面积达1亩以上（含1亩）的油菜种植户给予物资补贴，稳定既往扩种面积。物资发放实行镇（街道）属地负责制，各镇（街道）根据统计面积进行分配，发放到村到户。为调动农户扩种油菜积极性，在保证1亩以上（含1亩）种植户全覆盖的基础上，剩余物资按照种植面积平均分配补贴到10亩以上（含10亩）的主体（包含2个参加高产公关竞赛方主体）。

2.建设2个200亩以上的高产攻关竞赛片参加省高产攻关竞赛。

# 三、经费预算

（一）资金来源

项目总资金为138.6万元，均为中央财政补助资金。

- 明细预算

- 1.油菜生产关键物资补助。预算金额为138.6万元，集中采购叶面肥和防治油菜菌核病药剂。

- 2.高产竞赛攻关方建设补贴。预算金额为1.0万元，对参加省油菜高产竞赛的两个主体每户补贴0.5万元。

- 3.其他。预算金额为2.0万元，主要用于测产、技术推广、观摩交流以及档案整理等。

项目经费预算表

| 实施内容（支出事项） |  | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油菜生产 关键物资补助 | 叶面肥 | 30 |  |
|  | 农药 | 105.6 |  |
| 高产竞赛方建设 |  | 1.0 |  |
| 其他 |  | 2.0 |  |
| 合计 |  | 138.6 |  |

注：根据经费节余情况，在项目建设范围内统筹安排使用。

# 四、实施进度

# 本项目实施时间自2026年1月起至2026年9月止。

# 五、绩效目标

2025-2026年油菜扩种绩效目标

| 序号 | 绩效指标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 支持油菜生产面积 | 0.99万亩 |
| 2 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

# 注：油菜生产（稳产扩种）面积为较2022年夏收定案面积的增加值。

# 六、项目管理

（一）项目组成员

| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 具体分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴一梅 | 高级农艺师/科长 | 市农业技术推广中心 | 主 持 |
| 胡一凡 | 助理农艺师 | 市农业技术推广中心 | 具体实施 |
| 陈小晖 | 高级农艺师/副科长 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 夏 彤 | 农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 朱从海 | 高级农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 丁亚玲 | 高级农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 王 丹 | 助理农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 赵 宇 | 助理农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 步 清 | 助理农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 卢佳骏 | 农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 仲春芹 | 农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 王禹昕 | 高级农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 蔡爱琴 | 高级农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |
| 狄世宇 | 助理农艺师 | 市农业技术推广中心 | 参与 |

（二）管理责任人

项目管理第一责任人：袁小华 13912215098

项目实施第一责任人：吴一梅 18068626769

附件2：

2025年省级现代农业发展补助专项资金

实施方案

专项名称：2025年省级现代农业发展补助

工作任务名称：粮油高产优质片区建设

实施项目名称：如皋市粮油高产优质片区建设

实施单位：如皋市农业技术推广中心

主管部门：如皋市农业农村局     如皋市财政局

填报时间： 2026 年 1 月 4 日

江苏省农业农村厅会制

一、实施范围

- 建设3个稻麦高产优质片区，分别位于白蒲、丁堰、城南、如城、长江、城北、搬经等7个镇（街道）。其中白蒲、丁堰、城南、如城4个镇（街道）为一个片区，城北、搬经2个镇（街道）为一个片区，两个片区面积各2万亩左右；长江镇建设面积约1万亩。

- 主要目标

- 选择区域代表性强、基础条件好、辐射带动能力突出的7个镇（街道），从技术推广应用方面，促进粮食单产提升，带动产量大面积均衡增长。

- 三、建设内容

- 围绕3个稻麦高产优质片区建设，加强主导品种、高效施肥、绿色防控等高产优质集成技术推广应用，对参与项目建设的规模化稻麦种植主体进行物化补助。

- 参与主体由镇（区、街道）进行遴选、公示，如有疑问，由镇（区、街道）负责解释。遴选原则：（1）配合度高，能够服从统一技术指导；（2）水稻、小麦种植面积均须达到200亩及以上，且项目区水稻为机插秧、小麦为机条播；（3）种植品种为适宜本地区种植的优质高产稻麦品种；（4）未参与2025年水稻规模种植主体单产提升项目。优先选择开展集中育秧、秸秆全量还田、绿色防控、侧深施肥技术，种植相对连片、交通便利、高标准农田建设水平较高、技术模式示范效果好、产量水平较高且信用良好的主体。

- 四、资金安排

粮油高产优质片区建设项目资金预算为280万元。均为省级财政补助资金。主要对参与稻麦高产优质片区建设的规模种植主体进行物化补助（叶面肥、复合肥、杀菌剂）以及生产技术指导、培训等方面。

项目概算

| 实施内容 |  | 资金预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物化补贴 | 稻麦专用复合肥 | 207 |  |
|  | 杀菌剂 | 40 |  |
|  | 叶面肥 | 30 |  |
| 技术推广 |  | 3 | 主要用于开展观摩、培训、技术指导以及档案整理等。 |
| 合 计 |  | 280 |  |

注：根据经费节余情况，在项目建设范围内统筹安排使用。

- 五、绩效目标

2025年粮油高产优质片区绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 建设稻麦高产优质片区 | 3个 |
| 2 |  | 时效指标 | 专项资金项目按期完成率 | 100% |

- 六、实施进度

本项目实施时间自2025年5月起至2026年9月止，实施进度安排如下：

2025年5月-11月：制定粮油高产优质片区建设方案，落实高产优质片区。召开水稻集中育秧现场会，开展水稻技术培训及育秧、移栽及中期后田间管理、穗肥施用等技术指导；组织水稻观摩交流和测产工作。

2025年11月-2026年6月：开展小麦田管技术指导，一种就管、冬前田管等技术指导。做好抗灾减灾工作，密切关注病虫害和气象灾害的发生，及时指导开展防治。开展小麦春季田管、中期田管、拔节孕穗肥施用技术、后期田管等技术指导。开展小麦高产栽培技术培训和田间观摩。

2026年7月-9月：项目总结、验收及资金拨付。

七、组织管理

本项目实施主体为如皋市农业技术推广中心，负责项目方案的制定和实施。项目实施镇农业农村和社会事业办公室负责项目的具体落实：包括优质片区落实、主体筛选、物资发放等工作。

（一）项目组成员

| 主 持 | 吴一梅 |
| --- | --- |
| 组织实施 | 步 清 赵 宇 狄世宇 |
| 参与人员 |  |
| 市推广中心 | 陈小晖 夏 彤 朱从海 丁亚玲 卢佳骏 王 丹 胡一凡 任晓丽 石玉洁 |
| 城北街道 | 卢彩霞 杨业宏 周云青 汤海建 |
| 丁堰镇 | 何 琳 李百陈 |
| 长江镇 | 徐长清 张建荣 孙勇健 汤 琰 |

（二）管理责任人

项目管理第一责任人：袁小华 13912215098

项目实施第一责任人：吴一梅 15162759758

附件3：

2026年中央农业相关转移支付项目

实施方案

专项名称：2026年粮油生产保障

工作任务名称：小麦“一喷三防”

实施项目名称：2026年如皋市小麦“一喷三防”

实施单位：如皋市农业技术推广中心

主管部门：如皋市农业农村局     如皋市财政局

填报时间： 2026 年 1 月 4 日

江苏省农业农村厅会制

# 一、实施范围

全市2025年秋播小麦种植面积达50亩（含50亩）以上的种植主体。

- 实施内容

- 1.物资采购。按照全面推进化学农药科学使用要求，结合我市近年来使用药剂、药效试验示范及毒素检测情况，组织推广中心专家组论证，确定采购品种，确保实现小麦穗期病虫有效控制，同时有效延缓农药抗药性的产生。物资采取询价方式进行采购。

- 2.物资发放。根据各镇（街道）申报确认的生产者种植面积，按比例平均分配至各实施主体。物资发放工作实行镇（街道）属地负责制，由各镇（街道）根据市级分配方案进行发放，同时做好发放清册确认工作。发放后及时将发放清册汇总上报至市农业技术推广中心。镇（街道）对上报内容的真实性负总责。

- 3.项目核查。物资发放完成后，采取现场走访或电话询问的方式对各镇（街道）项目实施情况进行现场检查或电话抽查，对发现弄虚作假、骗取补贴物资的，将严肃追究相关人员责任。

# 三、经费预算

（一）资金来源

- 项目总投资（入）333万元，其中：中央财政补助资金333万元。

（二）明细预算

- 采购防控小麦穗期病虫的高效低风险药剂，通过科学用药，提效降毒，有力保障我市小麦生产和质量安全。

- 项目经费预算表

| 实施内容 | 预算资金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 小麦穗期病虫防控药剂 | 333 |  |
| 合计 | 333 |  |

- 四、实施进度

2026年1月，编制实施方案，批复后报省农业农村厅备案。

2026年2月-6月，防治药剂采购、发放、核查和技术指导。

# 2026年7月-8月，开展项目检查验收总结，上报省农业农村厅。

# 五、绩效目标

项目绩效目标

| 序号 | 绩效目标类型 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 项目区统防统治覆盖率 | ≥70% |
| 2 | 时效指标 | 小麦“一喷三防”措施落实完成时限 | 6月30日 |
| 3 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

# 六、项目管理

（一）项目组成员

| 主 持 | 吴翠翠 |
| --- | --- |
| 组织实施 | 苏文才 吴李良 龚锦亭 |
| 参与人员 |  |
| 市推广中心 | 袁红银 蒋 明 王学平 钱春建 任小丽 张 伶 |
| 镇（街道） | 卢彩霞 钱李晶 卢海燕 夏志祥 蔡成梅 张路建 徐长清 刘 丽 佘友建 何 琳 葛云飞 陈海平 沈国萍 孙同林 田建华 |

（二）管理责任人

项目管理第一责任人：袁小华   13912215098

项目实施第一责任人：吴翠翠   15190882178