2022年省级现代农业发展项目支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

该项目为省级转移支付专项，实行“大专项+任务清单”模式，主要支持优势特色主导产业发展、支持新型农业经营主体培育、支持产业发展平台载体建设、稳定实施农机购置补贴等。2022年共下达2247.2万元，截至22年12月底使用781.33万元，截至评价日使用1296.64万元。

（二）绩效目标。

项目总体目标是促进农业产业兴旺，夯实乡村振兴基础，推进农业供给侧结构性改革和农村一二三产业融合发展。

二、评价情况

按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，确定了决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等12个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标26个。结合上级资金文件，对预算绩效目标做了部分调整，主要是产出指标、效益指标。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分98.04分，等级为优。

三、项目绩效。

（一）项目组织实施情况

上级资金下达后，由计财科牵头，根据下达的任务清单、绩效目标及各业务科室、下属单位申报情况，安排资金方案。该专项共安排项目12个，主要是：农机购置补贴、水稻绿色高效创建、大豆玉米复合种植、数字农业、农产品加工、休闲旅游农业、水产生态养殖、花木盆景品质提升等。其中，补贴类项目通过申报、核查、公示等程序已兑付到位，竞争类项目正在通过竞争立项程序确定实施主体。

1. 资金管理

资金分配方案由农业农村局和财政局商讨后确定并联合上报省厅，项目方案也由两局联合批复，项目拨付资料由局计财科、财政局审核后，通过国库集中支付系统拨付到主体。

1. 项目绩效情况

及时兑付购机补贴317台，完成大豆玉米带状复合种植推广面积0.6万亩、能繁母猪存栏量2.63万头、5000亩以上水稻绿色高质高效示范片数量2个、1000亩以上水稻绿色高质高效示范片数量6个。完成上级下达的任务和绩效，标准化规模养殖水平提升、农业物联网创新应用基地农业生产数字化水平提升、猪肉供应安全保障能力增强，菜篮子产品稳产保供。

1. 存在问题。

竞争类项目进度偏慢，兑付率偏低。

1. 有关建议。

加快项目进度，提高年度资金兑付率。