2022年省级农业生态保护与资源利用项目支出

绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

该项目为省级转移支付专项，实行“大专项+任务清单”模式，主要支持耕地质量保护与提升、支持渔业资源保护、支持农业农村废弃物资源化利用、支持现代生态循环农业试点等。2022年共下达2911.4万元，截至22年12月底使用60万元，截至评价日使用1242.64万元。

（二）绩效目标。

项目总体目标是加强农业农村生态环境保护，提高资源利用效率，保障农业农村生产生活环境绿色安全。

二、评价情况

按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，确定了决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等12个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标26个。结合上级资金文件，对预算绩效目标做了部分调整，主要是产出指标、效益指标。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分96分，等级为优。

三、项目绩效。

（一）项目组织实施情况

上级资金下达后，由计财科牵头，根据下达的任务清单、绩效目标及各业务科室、下属单位申报情况，安排资金方案。该专项共安排项目16个，主要是：秸秆机械化还田、生态循环试点村建设、增殖放流、化肥减量增效示范区建设、秸秆收储利用、池塘标准化改造、粪污处理利用设施提升、水生保护区视频监控、农膜回收处理等。

1. 资金管理

资金分配方案由农业农村局和财政局商讨后确定并联合上报省厅，项目方案也由两局联合批复，项目拨付资料由局计财科、财政局审核后，通过国库集中支付系统拨付到主体。

1. 项目绩效情况

建设化肥减量增效示范区2个、增殖放流300万尾、池塘标准化改造1200亩、畜禽粪污综合利用率达98.95%、稻麦秸秆机械化还田率52%、秸秆综合利用率96.8%、养殖尾水达标排放、形成试点村生态循环农业典型模式，保护了农村生态环境、提高了资源利用率。

1. 存在问题。

项目进度偏慢，兑付率偏低。

1. 有关建议。

加快项目进度，提高年度资金兑付率。