2023年中央农业生产发展项目支出绩效评价报告

- 一、项目情况

- （一）项目概况。

该项目为中央转移支付专项，实行“大专项+任务清单”模式，主要支持优势特色主导产业发展、支持新型农业经营主体培育、支持产业发展平台载体建设、稳定实施农机购置补贴、种质资源保育及新品种创制、农业技术装备推广、农业农村人才培养等。2023年及上年结转共5666.15万元，截至23年年末使用3533.91万元。

- （二）绩效目标。

- 项目总体目标是促进农业产业兴旺，夯实乡村振兴基础，推进农业供给侧结构性改革和农村一二三产业融合发展；推进科技支农强农富农，发挥科技推进农业产业转型升级支撑作用。

- 二、评价情况

- 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，确定了决策、过程、成本、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标6个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标13个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标23个。结合上级资金文件，对预算绩效目标做了部分调整，主要是产出指标、效益指标。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分92.45分，等级为优。

- 三、项目绩效。

- （一）项目组织实施情况

- 上级资金下达后，由计财科牵头，根据下达的任务清单、绩效目标及各业务科室、下属单位申报情况，安排资金方案。该专项安排的项目主要是：农机购置补贴、绿色种养循环农业试点县、粮油新型经营主体单产提升、合作社培育、家庭农场培育、高素质农民培育、基层农技推广改革等。其中，农机购置补贴已全部兑付，绿色种养循环、家庭农场项目、合作社项目已通过竞争立项程序确定实施主体，其他项目也在有序推进中。

- 资金管理

- 资金分配方案由农业农村局和财政局商讨后确定并联合上报省厅，项目方案也由两局联合批复，项目拨付资料由局计财科、财政局审核后，通过国库集中支付系统拨付到主体。

- 项目绩效情况

- 及时兑付购机补贴1000台，完成基层农技人员培训200人、高素质农民培训200人、农产品产地冷藏保鲜设施8个（建设中）、农业科技示范展示基地2个、农业生产托管服务面积2.4万亩，支持家庭农场17个（建设中）、合作社5个（建设中），农作物耕种收综合机械化率达90.83%。完成上级下达的任务和绩效，对农业生产发展起到一定促进作用。

- 存在问题。

- 截至12月，除购机补贴完成兑付外，其他项目未兑付，兑付率偏低。

- 有关建议。

- 加快项目进度，提高年度资金兑付率。