2025年度江苏省如皋市衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告

2025年，如皋市衔接推进乡村振兴补助资金中央和省级共3748万元，其中新型农村集体经济发展补助资金90万元，重点县区衔接推进乡村振兴补助资金1040万元，黄茅老区发展补助资金1300万元，革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助资金440万元，脱贫人口小额信贷贴息补助23万元，农村厕所革命补助资金855万元。如皋市结合实际，及时对补助资金进行分配，确定项目并积极督促实施，严格加强对资金项目的规范管理，发展壮大集体经济，增强造血功能，有效巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴有效衔接。现将相关工作情况报告如下。

一、2025年度衔接推进乡村振兴工作情况

- （一）新型农村集体经济发展补助资金。如皋市实施新型农村集体经济发展项目3个，市农业农村局在项目库的基础上，联合组织部、财政、数据、国土等部门召开论证会，对项目进行现场论证，通过逐一打分、集体商讨，在入库的8个项目中最终确定3个项目组织实施，实施单位为东陈镇范桥村、丁堰镇凤山社区、石庄镇草张庄村等3个村（社区）。3个项目总投资额345万元，其中：中央资金每个村30万元计90万元，省级资金每个村50万元（分两年补助，第一年30万元，第二年20万元）计150万元，村集体资金105万元。项目内容为建设综合性用房、农产品仓储用房等。市对项目进行全面跟踪，从项目的申报、论证、实施方案内容的核查等都进行了详细的把关，并做好业务指导、督查、推进工作。目前3个新型农村集体经济发展项目均已完成竣工验收审计。

（二）黄茅老区发展补助资金。根据《关于下达2025年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（苏财农〔2025〕30号）文件精神，结合项目入库情况，黄茅老区发展补助资金1300万元，用于磨头镇丁冒村农产品供应链项目、石庄镇海圩村生态智慧养殖园区项目（二期)。磨头镇丁冒村农产品供应链项目主要是建设厂房及配套设施，该项目已落实经营主体，经营范围包括农产品蔬菜、水果、猪肉、牛肉、鸡鸭禽类进行预处理，批发零售、冷冻商品、干货分包装销售等，预计每年增加村营收入50万元。石庄镇海圩村生态智慧养殖园区项目（二期)主要是建设钢结构鸡舍及养殖设施，项目建成后由南通温氏家禽有限公司进行生态智慧养殖，南通温氏家禽有限公司每年将不低于总投资额10%的收益作为分红给村。目前，两个项目工程建设已完成80%。

（三）重点县衔接推进乡村振兴补助资金。根据《关于下达2025年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（苏财农〔2025〕30号）文件精神，结合项目入库情况，如皋市重点县区衔接推进乡村振兴补助资金1040万元，用于长江镇富民强村建设项目、丁堰镇富民强村建设项目。长江镇富民强村建设项目主要是建设农副产品初加工分拣中心和附属用房、打造河道和修建道路等涉及产业类、人居环境类、基础设施类等一揽子工程，项目建成后，预计每年增加村营收入30万元以上，新增就业岗位50余个。丁堰镇富民强村建设项目主要是建设新建智能大棚及配套设备设施，改造园区周边环境，打造绿色农产品生态农业园，项目建成后，将农业园区整体出租，预计每年可增加村集体收入25万元。目前，两个项目均已完工，并完成初验审计。

（四）革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助资金。根据《关于下达2025年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（苏财农〔2025〕30号）文件精神，结合项目入库情况，如皋市革命老区相对薄弱乡镇发展补助资金440万元，用于江安镇六团村蓝莓园温室大棚建设项目，主要是建设温室大棚及配套系统、保鲜存储设施，用于规模化工厂化育苗、种植瓜果蔬菜，作物种植原料临时存储、分拣包装等，项目建成后，预计每年可增加村集体收入30万元，带动就业岗位65个。目前，该项目已完工。

（五）脱贫人口小额信贷贴息补助资金。如皋市加强对脱贫人口申请小额贷款的宣传和指导，最大限度地发挥小额贷款的经济和社会效益。每月对扶贫小额贷款的发放、回收、贴息情况进行统计，并及时上传全国系统。2025年1-10月份，发放小额贷款16户、77.7万元，回收25户、124.36万元。同时，委托皋剑会计师事务所对全市2024年度脱贫人口小额贷款发放、回收等执行情况进行了审计，通过查阅贷款收贷收息凭证、核对备选农户名册、调取扶贫小额贷款推荐书、电话询访和实地走访借款户等方式进行了现场核查。经审核，2024年全市脱贫人口小额信贷发放对象涉及黄桥革命老区中7个镇（区、街道）10家基层农商行，2024年1月1日至2024年12月31日累计发放小额贷款34笔、156万元，回收50笔、234.52万元，贴息15.27万元。按照审计结果，已将贴息及补助资金及时拨付至农商行账户。

（六）农村厕所革命资金。如皋市按照“十四五”户厕改造目标任务，2025年完成户厕改造6000座，其中新建改造5000座，整改达标1000座，涉及行政村93个，其中20个为民生实事项目村，均按照时间节点保质保量完成。2025年省级衔接推进乡村振兴厕所革命补助资金总计855万元，根据财政衔接推进乡村振兴补助资金管理的有关要求，以及《关于印发“十四五”农村厕所革命省级补助政策的通知》（苏财农〔2022〕31号）精神，如皋市第一时间制定和下发了《关于下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（皋农发〔2025〕52号），统筹省市两级资金用于农村户厕改造和分散农户生活污水治理项目。按照《关于明确“十四五”农村厕所革命资金奖补办法的通知》（皋乡建联〔2023〕1号）要求，市农业农村局先后下拨资金200万元和约139万元用于新建三格式农村户厕改造项目奖补，根据《市政府办公室关于下达2025年度农村户厕改造任务的通知》（皋政办发〔2025〕25号）要求，统筹衔接资金516万元用于分散农户生活污水治理项目，圆满完成2025年农村户厕改造工作。

二、2025年度绩效考评情况

自评总得分为103分，具体为：

1.“资金管理”得35分（满分为35分）；

2.“项目管理”得25分（满分为25分）；

3.“使用成效”得40分（满分为40分）；

4.“加减分”：加分得3分（满分为3分），减分得负  0分（满分为负25分）。

（一）资金管理情况。

1.资金管理情况考评结果。

该项指标满分为35分，自评得分35分。

2.具体评价情况。

（1）衔接资金分解下达情况。

接到上级衔接资金下达文件后，如皋市及时制定下发了《关于确定2025年扶持发展新型农村集体经济项目实施单位的通知》（皋农发〔2025〕11号）《关于下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（皋农发〔2025〕52号）等文件，及时将资金计划下达到相关实施主体。根据评价内容和赋分规则，县（市）此项默认得5分。

该项指标5分，自评得分5分。

（2）支出进度情况。

目前，如皋市中央和省级衔接资金已拨付支出3029.56万元，其中新型农村集体经济发展补助中央资金支出90万元；省级黄茅老区发展补助资金支出877.56万元，重点县区衔接推进乡村振兴补助资金支出832万元，革命老区相对薄弱乡镇振兴发展补助资金支出352万元，农村改厕资金支出855万元，脱贫人口小额信贷贴息补助支出23万元。

该项指标20分，自评得分20分。

（3）预算执行率情况。

如皋市衔接资金本年度预算执行率至12月底力争达到100%，上年衔接资金预算执行率为100%，同时不存在2年以上的资金结转结余情况。

该项指标10分，自评得分10分。

（二）项目管理情况。

1.项目管理情况考评结果。

该项指标满分为25分，自评得分25分。

2.具体评价情况。

（4）项目库建设管理情况。

如皋市根据项目库建设和管理相关文件精神，按照“村申报、镇审核、市审定”的程序，组织开展了2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库建设工作。新型农村集体经济发展补助资金项目，各镇共申报29个，市农业农村局联合市财政、国土部门对项目进行论证，确定项目库入库项目8个；省级衔接资金项目，全市12个镇上报的17个项目，通过查阅用地指标台账、现场查看等方式逐项目进行论证，最终确定项目库入库项目6个，其中黄茅老区项目2个，分别为磨头镇丁冒村农产品供应链项目、石庄镇海圩村生态智慧养殖园区项目（二期)；重点县衔接推进乡村振兴项目2个，分别为长江镇谢楼村富民强村建设项目、丁堰镇新堰社区富民强村建设项目；革命老区相对薄弱乡镇振兴发展项目2个，分别为江安镇六团村蓝莓钢架连体大棚项目、江安镇周庄社区钢架大棚及林下经济配套项目。项目库项目清单已在政府网站进行了公示，并在规定时间内上报省农业农村厅备案。农村厕所革命项目和脱贫人口小额信贷贴息项目均在政府网站进行了公示。所有衔接资金均用于项目库内的项目。

该项指标10分，自评得分10分。

（5）项目绩效管理情况。

如皋市衔接资金计划文件下发后，各实施主体制定了详细的实施方案，并编制了合理可行、实化量化的绩效目标表，市农业农村局联合财政部门对实施方案及绩效目标表进行了审核批复，出具了《绩效目标审核表》、下发了《关于2025年扶持发展新型农村集体经济项目实施方案的批复》（皋农发〔2025〕22号）、《关于2025年如皋市省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复》（皋农发〔2025〕56号），并在政府网站进行了公示。农村改厕方面，及时制定并下发了《市政府办公室关于下达2025年度农村户厕改造任务的通知》（皋政办发〔2025〕25号），将我市农村户厕改造与分散农户生活污水治理统筹推进，确保衔接资金高效利用。同时开展事中跟踪监督、加强执行监督，确保项目按计划实施。

该项指标5分，自评得分5分。

（6）实施方案报备情况。

如皋市出台文件对各实施方案进行审核批复，并按要求及时向省农业农村厅报送项目实施方案。

该项指标2分，自评得分2分。

（7）信息公开和公示制度落实情况。

如皋市衔接资金项目实行市镇村三级公示，市农业农村局在如皋市政府信息公开平台上对2025年项目库入库项目、资金分配计划、项目实施方案批复、项目实施完成情况等进行了公开公示；镇级在本级政府政务公开栏对项目计划和实施方案进行了公开公示；村级在村务公开栏上对项目计划、实施方案及资金使用情况进行了公开公示，自觉接受社会和群众监督。

该项指标4分，自评得分4分。

（8）跟踪督促及发现问题整改情况。

如皋市通过建立微信群、实行周报制、领导督导等方式，切实加强项目实施和资金支出跟踪督促。专门建立了衔接资金项目微信群，要求各实施主体每日在群内发送项目施工进展照片，市、镇分管领导，市农业农村局、财政局相关负责人及各项目负责人均在群中；遵照基层减负规定，不再要求各实施主体每周报送项目建设情况表，农业农村局职能科室每周电话了解项目进展，并就项目实施过程中遇到的问题及时进行协调；南通如皋农业农村局领导定期督导项目建设工作，协调项目推进过程中遇到的困难，切实保障项目建设按时保质保量完成。农村改厕方面，市级层面多次召开专题会，开展户厕摸排、技术培训和督查推进等，并严格招投标程序，择优选择施工单位，确保源头规范、过程管控。严格执行村、镇、市验收流程和标准，确保户厕改造保质保量，同时加强改厕后期管护，确保农民群众对户厕改造的高满意度。不定期到村入户督查指导，对镇村组织建设情况、工程推进情况、质量管控情况等进行督查指导，发现问题限期整改，提高户厕改造推进效率。

该项指标4分，自评得分4分。

（三）使用成效情况

1.使用成效情况考评结果。

该项指标满分为40分，自评得分40分。

2.具体评价情况。

（9）巩固拓展脱贫攻坚成果情况。

如皋市目前共有原建档立卡低收入人口13516户、26750人，其中纳入民政新认定低收入人口9112人，“两不愁三保障”不断巩固提升，13个省定重点帮促村2024年村营收入均达70万元以上。继续组织71家市级机关单位与99个村（社区）结对挂钩，选派99名副科级以上领导干部到村担任联助书记，组织市级机关单位党员干部参与帮户。各帮扶人员定期对低收入户人群开展入户走访工作，慰问结对帮扶对象，及时帮助解决存在问题。同时紧扣“两不愁三保障”及饮水安全等核心指标，持续推进问题清零，“两不愁三保障”不断巩固提升。

进一步提高低收入人口保障标准，从今年7月1日起，全市城乡居民最低生活保障标准由855元/人/月提高至885元/人/月，同比增长3.5%，农村特困人员供养标准从原来1115元/人/月提高到1155元/人/月，增长3.59%，如皋市切实加强低收入人口帮扶机制，做到应保尽保、应帮尽帮，困难群体基本生活保障更加有力。

该项指标10分，自评得分10分。

（10）分任务资金使用效益情况。

一是脱贫人口小额信贷贴息补助资金。如皋市及时完成脱贫人口小额信贷审计工作，将贴息及补助资金及时足额支付到位，从未发生违反中央和省衔接资金管理办法以及《江苏省“十四五”脱贫人口小额信贷政策实施意见》等有关规定情况。

- 二是新型农村集体经济发展补助资金。对3个实施项目进行全面跟踪，从项目的入库申报、论证、实施方案内容的核查等都进行了详细地把关，并做好业务指导、督查等工作，严格过程控制，实施项目均已完工并完成验收，同时3个项目均已落实经营主体。项目均未发生违反中央和省衔接资金管理办法等有关规定情况，新型农村集体经济发展补助资金均能达到本项考核要求。

三是指导性任务资金。5个指导性任务资金项目，项目工程建设进度均达80%以上。其中磨头镇丁冒村农产品供应链项目建设预计11月底前完工，确保12月底前审计验收结束，及时交付经营主体使用，预计每年可增加村营收入50万元，提供就业岗位不少于100个；石庄镇海圩村生态智慧养殖园区二期项目，预计11月底钢结构施工结束，12月底前设备调试结束并完成验收审计。项目建成后由南通温氏家禽有限公司进行生态智慧养殖，南通温氏家禽有限公司每年将不低于总投资额10%的收益作为分红给村；长江镇富民强村建设项目，预计11月底前完成项目建设，12月底前完成项目验收审计。项目建成后，预计增加村营收入30万元以上，新增就业岗位50余个；丁堰镇富民强村建设项目，预计11月底前完成项目建设，12月底完成项目验收审计。项目建成后，将农业园区整体出租，预计每年可增加村集体收入25万元，新增就业岗位20余个；江安镇六团村蓝莓园温室大棚建设项目，预计12月中旬完成验收审计，项目建成后，预计每年可增加村集体收入30万元，带动就业岗位65个。

- 四是农村厕所革命任务。根据省市下达任务，2025年我市完成户厕改造6000座，其中新建改造5000座，整改达标1000座，任务完成率100%，确保当年新建改造和整改达标户厕可使用率100%，且3年内新建改造和整改达标户厕损毁率≤20%。未发生违反中央和省级衔接资金管理办法以及农村厕所革命工作有关规定的情况。

该项指标25分，自评得分25分。

（11）利益联结机制情况

如皋市衔接资金产业类项目均建立了联农带农机制，明确了联农带农目标任务，对村级集体经济收入增幅、带农农户数、增加工作岗位数均进行了明确。

该项指标5分，自评得分5分。

（四）加减分情况

1.加减分情况考评结果。

该项指标满分为+3/-25分，自评得分3分。

2.具体评价情况。

（12）机制创新情况。

如皋市相关项目实施主体，积极推进项目实施，在产业项目发展、后续经营等方面积极谋划，促进产业发展，提升项目资金使用效率。建立运营前置机制，突出市场导向，积极招商引资，运营商全程参与项目规划、设计，确保建成即使用。磨头镇丁冒村农产品供应链项目，建设初期已落实经营主体，目前经营方已付部分租金至村集体。建立长效化管护机制。坚持高标准建设与高水平管护相结合，出台项目资产后续管理办法，按照“谁所有、谁管护，谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，明确管护单位、落实责任到人，确保项目持久稳定发挥效益。

该项指标3分，自评得分3分。

（13）弄虚作假情况。

如皋市提供资料不存在弄虚作假的情况。

该项指标-10分，自评得分0分。

（14）违规违纪情况

如皋市没有中央和省级巡视、纪检监察、审计、财政专项核查检查、财政和业务主管部门日常监管等发现的违规违法使用财政衔接补助资金的情况。

该项指标-15分，自评得分0分。

- 存在问题

1.上级资金下达较晚，项目实施时间比较短。上级衔接补助资金文件年中下达并要求项目建设当年完成，真正的项目建设时间只有半年，但项目前期准备，如用地审批、财评、立项、招投标等均需要一定的程序和时间。我市财政规定资金文件下达后才能进行财评等工作，导致前期项目进度比较缓慢。

2.资金按建设进度进行拨款，资金支出进度较慢。鉴于当前的工程类市场环境，为确保衔接资金使用安全，目前我市的衔接项目资金是按照镇与施工方签订的合同“开工支付工程款的30%，竣工支付工程款至80%，验收合格支付至100%”的原则进行支出，难以完成上级支付进度“7月底达58%、10月底达83%”的要求。

四、下一步工作打算

1.加强项目资金管理。加快建设进程，确保优质高效如期完工。严格执行财政资金管理制度以及各类专项资金管理办法，指导实施主体根据项目支出预算和批复内容使用资金。根据项目建设情况，按合同迅速足额支出资金。

2.按时做好总结验收。督促项目实施主体做好项目验收相关资料，组织专家逐项进行验收。同时对项目实施及资金使用情况进行总结。

3.强化措施管好项目。项目建成后，将项目形成的资产产权和收益分配权、后续运营管护责任明确到主体，切实提高项目资金的使用效益。

如皋市农业农村局            如皋市财政局

2025年 11月25日