2022年省级农业科技创新与推广项目支出

绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

 该项目为省级转移支付专项，实行“大专项+任务清单”模式，主要支持种质资源保育及现代种业创新发展、支持农业技术装备推广、支持农业农村人才培养等。2022年共下达1127万元，截至22年12月底使用96.6万元，截至评价日使用203.6万元。

（二）绩效目标。

 项目总体目标是推进科技支农强农富农，发挥科技推进农业供给侧结构性改革和产业转型升级支撑作用。

二、评价情况

 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，确定了决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等10个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标26个。结合上级资金文件，对预算绩效目标做了部分调整，主要是产出指标、效益指标。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分92.26分，等级为优。

三、项目绩效。

 （一）项目组织实施情况

上级资金下达后，由计财科牵头，根据下达的任务清单、绩效目标及各业务科室、下属单位申报情况，安排资金方案。该专项共安排项目9个，主要是：省级现代农业产业技术体系、高素质农民培育、如皋黄鸡、东串猪资源保护、水产种质资源保护区巡护、农业生产全程全面机械化示范县建设、地方蔬菜品种保护利用等。

1. 资金管理

资金分配方案由农业农村局和财政局商讨后确定并联合上报省厅，项目方案也由两局联合批复，项目拨付资料由局计财科、财政局审核后，通过国库集中支付系统拨付到主体。

1. 项目绩效情况

完成高素质农民培育2400人、农机职业技能培训70人、开展水产养殖种质资源普查核查主体数30个，东串猪、如皋黄鸡遗传资源普查性能、多样性测定完成率100%，特色农业机械化水平比上年提升2%。完成上级下达的任务和绩效，提高了农民素质、提升了农业机械化水平、保护了地方遗传资源和特色品种。

1. 存在问题。

项目进度偏慢，个别培训项目未及时开展，兑付率偏低。

1. 有关建议。

加快项目进度，提高年度资金兑付率。