|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年项目支出绩效自评价评分表** |
| 填报单位： 扶贫工作科 项目名称： 低收入人口补充商业保险  |
| 评价指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有建档立卡低收入人口覆盖 | 29938 | 29938 | 10 | 10 |  |
| 每人缴费标准 | 120 | 120 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 理赔率 | 92% | 92% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 理赔款发放及时性 | 及时 | 因医保系统升级理赔进度较慢 | 5 | 4.5 |  |
| 成本指标 | 资金发放总额 | 不超过年初预算 | 不超过年初预算 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻低收入人口个人医疗负担 | 普遍减轻 | 普遍减轻 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 降低因病返贫风险 | 普遍降低 | 普遍降低 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 提升低收入人口生活质量 | 普遍提升 | 普遍提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 低收入户满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |

如皋市2022年度低收入人口

补充商业保险绩效评价报告

一、项目概况

根据南通市《关于印发<南通市低收入困难对象补充保险救助—“低补保”项目实施方案>的通知》(通民发〔2022〕21号)，今年为我市继续为原建档立卡对象和边缘易致贫对象购买重大疾病及意外伤害住院补充医疗险，保费每人每年120元。进一步巩固脱贫攻坚成果，化解脱贫人口存在返贫风险问题，有效防止低收入人口因病致贫、因病返贫，真正让低收入人口敢看病、看得起病。

二、资金下达及使用情况

2022年，如皋市财政预算建档立卡低收入人口补充商业保险资金400万元，实际为原建档立卡低收入人口和边缘易致贫户人口共29938人，购买2022年重大疾病、意外伤害等住院补充商业保险，被保险人保险费为 120 元/人/年，总计缴纳费用359.26万元。

三、绩效自评情况

2022年，因医保系统调整以及三代社保卡升级，目前重大疾病及意外伤害住院补充医疗保险理赔1105人次125.59万元。近期围绕理赔率达92%的目标，在一次理赔的基础上尽快完成二次理赔准备工作。进一步巩固脱贫攻坚成果，化解脱贫人口存在返贫风险问题，有效防止低收入人口因病致贫、因病返贫，真正让低收入人口敢看病、看得起病。

四、项目组织实施情况

根据通民发〔2022〕21号文件精神，2022年度如皋市建档立卡低收入人口人身意外伤害保险、重大疾病及意外伤害住院补充医疗保险项目仍由中国人寿保险股份有限公司南通市分公司承办。继续为29938人购买2022年重大疾病、意外伤害等补充商业保险，被保险人因遭受意外伤害或患病住院，发生的符合基本医疗保险规定的合理医疗费用，乙方扣除被保险人已通过其他途径获得的医疗费用补偿后，对剩余的个人自负费用在2000元以上人员，分段按比例理赔。同时进一步制定商业保险二次补助方案，对建档立卡户住院总费用在享受各项医疗补助后，个人医疗负担超过一定金额的人员分段按比例进行二次补助，对因肾性贫血、肾透析、精神病、癫痫、痴呆、帕金森氏病、血友病7个病种有住院记录者，予以定额补助。

如皋市农业农村局

2023年3月16日