附件1

| 部门整体支出绩效自评价表 （2023年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 如皋市水产技术指导站 |  |  |  |  |  |  |
| 主要职能 | 1. 宣传、贯彻、执行党和国家发展渔业的方针、政策，并结合本市实际，制定具体的贯彻实施意见和办法； 2. 参与制定全市渔业生产发展和技术推广计划； 3. 开展水产新技术、新品种的引进、选育、试验、示范、普及、推广； 4. 组织开展渔业生产技术培训； 5. 指导水产原（良）种体系建设； 6. 开展水产养殖病害的防治、测报； 7.配合上级部门做好水产品药残抽样工作，协助开展无公害水产品产地认定和产品认证； 8. 协助渔业生产灾害性天气预警信息的发布。 |  |  |  |  |  |  |
| 机构设置及人员配置 | 本单位是如皋市农业农村局下属的全额拨款事业单位，为股级建制，核定编制数7名，无附属机构纳入2023年预算的在职在编人员为7人，退休人员7人。2023年底本单位无政府购买服务岗位人员。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算安排及 |  |  | 全年预算数 |  |  | 实际支出数 |  |
| 支出情况 | 资金总额 |  | 435.29万元 |  |  | 296.79万元 |  |
|  | 基本支出 |  | 279.07万元 |  |  | 276.07万元 |  |
|  | 项目支出 |  | 156.2万元 |  |  | 20.72万元 |  |
|  | 其中:渔业项目评审监督 |  | 4万元 |  |  | 4万元 |  |
|  | 农业公共服务（外来入侵水生动物普查） |  | 17万元 |  |  | 16.72万元 |  |
|  | 现代农业发展专项（水产站） |  | 135.2万元 |  |  | 0 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策(6) | 计划制定(2) | 中长期规划健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 达成预期目标 | 1 |
|  |  | 工作计划健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 达成预期目标 | 1 |
|  | 目标设定(2) | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 合理得1分 | 达成预期目标 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 明确得1分 | 达成预期目标 | 1 |
|  | 预算编制(2) | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 科学得1分 | 达成预期目标 | 1 |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 规范得1分 | 达成预期目标 | 1 |
| 过程(26) | 预算执行(8) | 预算调整率 | 0% | 1 | ＞10%不得分 | 0% | 1 |
|  |  | 支付进度符合率 | 100% | 1 | ≥95%得1分 | 100% | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 1 | 按完成比例得分 | 68.18% | 0.68 |
|  |  | 结转结余率 | 0% | 1 | ＞2%不得分 | 0% | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | ＞100%不得分 | 82.94% | 1 |
|  |  | "三公经费"变动率 | ≤0% | 1 | ＞0%不得分 | -33.33% | 1 |
|  |  | 政府采购执行率 | 100% | 1 | ≤95%不得分 | 100% | 1 |
|  |  | 非税收入预算完成率 | ≥100% | 1 | ＜100%不得分 | 100% | 1 |
|  | 预算管理(6) | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 1 | 合规得1分 | 合规 | 1 |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | 100% | 1 | ＜95%不得分 | 100% | 1 |
|  |  | 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 完善得1分 | 完善 | 1 |
|  |  | 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 公开得1分 | 公开 | 1 |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规 | 1 | 合规得1分 | 合规 | 1 |
|  | 资产管理(3) | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 规范得1分 | 规范 | 1 |
|  |  | 固定资产利用率 | 100% | 1 | ≥95%得1分 | 100% | 1 |
|  | 项目管理(3) | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 规范得2分 | 规范 | 2 |
|  | 人员管理(3) | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 有效得1分 | 有效 | 1 |
|  |  | 在职人员控制率 | 100% | 1 | ≥95%得1分 | 100% | 1 |
|  | 机构建设(3) | 组织建设工作及时完成率 | 100% | 1 | ≥95%得1分 | 100% | 1 |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | 100% | 1 | ≥95%得1分 | 100% | 1 |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 有效得1分 | 有效 | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 水生动物病害测报 | 养殖水生动物病害的测报期数 | 8期 | 16 | 100%完成 | 8期 | 16 |
|  | 渔业项目评审监督 | 渔业项目评审质量 | 公开、公正、严谨、权威 | 14 | 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，≥80%、80%-60%（含）、60%以下评分 | 达成 | 14 |
| 效益 | 经济效益 | 对减少项目投资误差的改善或影响程度 | 较高 | 7 | 较高得满分 | 较高 | 7 |
|  | 社会效益 | 保障项目工程规范性 | 不发生重大安全事故 | 7 | 发生1起不得分 | 未发生 | 7 |
|  | 生态效益 | 保障面上水产养殖健康发展程度 | 较高 | 6 | 发展程度较高得满分 | 较高 | 5 |
|  | 可持续影响 | 促进面上水产养殖健康发展程度 | 较高 | 8 | 生态环境安全得满分 | 较高 | 8 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 | ≥95%得10分，95%-90%得5分，＜90%时每降低1%扣1分 | 95% | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 98.68 |
| 绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要成效 | 1、内部管理制度得到加强。严格执行各级财政部门颁发的有关财经法律法规和管理办法，以如皋市农业农村局日常管理制度为日常管理依据，结合实际制订或细化本单位预决算、财务、资产、项目、采购等管理制度。加强制度执行的监督，促使单位财务管理规范有效，预算资金使用实现期初目标。 2、 财政资金使用依法依规。2023年全年预算数435.29万元，实际预算执行数296.79万元，整体预算执行率68.18%。其中：基本支出全年预算数279.07万元，实际预算执行数276.07万元（人员支出267.12万元，公用经费8.95万元），预算执行率98.93%；项目支出全年预算数156.2万元，预算执行数20.72万元，项目预算执行率13.27%。基本支出中人员支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费、遗属补助等；日常公用支出主要用于办公费、邮电费、公务接待费、培训费、印刷费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用及其他商品和服务支出；项目支出主要用于印刷费、其他交通费、办公费、邮电费、劳务费、差旅费、委托业务费。 3、“三公经费”管理成效显著。2023年本单位无因公出国出境支出，无公务用车购置和运行支出，公务接待费支出0.2万元。 4 、政府采购手续程序规范。2023年本单位所有日常办公用品全面实行网上商城采购，采购手续齐全，采购程序规范。服务类项目采购均在政府网上商城的定点服务供应商中选择。 5、依法实施财务信息公开。依法及时公开预决算、绩效目标和评价、资产信息，公开内容真实准确。 6.尽责履职：（1）养殖技术推广工作创新推进。（2）病害测报与质量安全建设扎实推进。落实水生动物病害测报点3个，全年完成了水产病害测报8期，为养殖水产品生态防治发挥了应有的作用。（3）池塘标准化改造与养殖尾水治理试点持续推进。（4）水产业安全生产宣传进一步推进。（5）年度渔业项目建设规范推进。（6）省级农业项目按时推进（7）养殖污染攻坚项目通过验收。（8）外来入侵水生动物普查完美收官。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1.过程指标中：预算执行率68.18%，低于年初计划值100%； 2.效益指标中：生态效益5分。低于年初计划6分； |  |  |  |  |  |  |
| 整改举措 | 1.预算执行率低于年初计划值的原因：一是根据相关规定压减公用经费。二是现代农业发展专项在12月份完工没有进行验收，造成支付延迟到下个年度。整改措施：要加强预算支出分析，根据实际情况适时调整财政预算资金，提高预算资金执行率，其次要加强项目建设工作进度，避免因工程进度造成支付延后。 2.生态效益分值低于年初计划分值是因一些塘口水环境有待进一步改善问题。整改措施：下一步将拿出具体切实可行措施，进一步改善池塘水环境。 |  |  |  |  |  |  |

附件2（项目1）

项目支出绩效自评价情况表

（2023）

填报单位：如皋市水产技术指导站

项目名称：渔业项目评审监督

项目实施年度：2023  项目实施开始时间（年/月）：2023/01项目实施完成时间（年/月）：2023/12

项目自评价情况

- 项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

项目政策：省市对农（渔）项目管理的有关规定要求。

资金分配使用：2023年申请该项目资金4万元，分配如下：外请专家的评审费1万元；项目督查人员交通费2万元；项目学习考察费1万元。实际支出用于项目评审的办公费、印刷费、评审专家费、项目督查及外出学习考察交通费4万元。项目预算执行率100%。

项目实施情况：对照局相关文件精神，我站按照有关程序组织开展省以上现代农业发展项目申报，邀请了省市单位有关财务与水产等专家，对全市预申报的现代农业发展（水产）项目进行了考察，对全市渔业养殖进行巡回指导，高质高效完成6个评审项目。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

根据《如皋市市级项目支出绩效评价管理办法》的要求，分析2023年度各项目绩效目标实现情况，对绩效项目各指标进行评分。

评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法:与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。绩效评价得分在90分（含）以上的，自评价结果为“优”；80（含）-90分为“良；60（含）-80分为“中”；低于60分为“差”。

评价做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

评价指标体系设置：将项目评价指标分为一级指标、二级指标及三级指标，逐级细分。将决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标确定为一级指标，将每个一级指标项再细分若干二级指标项，再将每个二级指标项细分三级指标，最终根据项目的完成值与年初预算值的对比及三级指标的权重打分。

根据实际情况设定自评价指标权重，原则上个性指标权重占比不低于60%。

评价结论：本年度内部管理中，项目预算执行率年初指标≥95%，实际完成100%。年度绩效自评价得分99分，自评价结果为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

该项目在决策方面做到立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理；在过程方面做到资金到位率100%、预算执行率100%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效；在产出方面，渔业项目评审质量较高，项目完成及时，预算完成率达到100%；在效益方面减少项目投资误差，对提高运行效率及结果的影响程度较高，对水环境改善程度较大，对促进可持续发展的影响较大，服务对象对该项目满意度达到95%。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

1、在项目决策上：不存在问题；

2、在实施过程中：不存在问题；

3、在项目产出上：不存在问题；

4、在实施效益上：该项目的实施提高了农村经济发展水平、改善了水环境。但少部分池塘水环境有待进一步改善。

- 整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

加强预算绩效评价的学习，进一步提高预算的精准度; 对少部分池塘水环境有待进一步改善问题，下一步将拿出切实可行措施，进一步改善水环境。

附件2（项目2）

项目支出绩效自评价情况表

（2023）

填报单位：如皋市水产技术指导站

项目名称：农业公共服务（外来入侵水生动物普查）

项目实施年度：2023  项目实施开始时间（年/月）：2022/10项目实施完成时间（年/月）：2023/12

项目自评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

项目政策依据：据《关于印发江苏省外来入侵物种普查工作方案的通知》（苏农种〔2022〕2 号）、《关于开展全省农业外来入侵物种普查工作的通知》（苏农种〔2022〕5 号）精神，以及省农业农村厅相关条线工作部署要求进行编制。

资金分配情况：本项目预算资金共17万元，其中安排委托业务费（主要用于通过政府采购委托有资质和技术力量的单位开展普查工作）16.6万元；其他商品与服务支出（用于工作经费、交通、培训等）0.4万元.

项目实施情况：。在如皋市范围内开展外来入侵水生动物普查，科学布设踏查点40个和9个普查点进行点位针对17种重要外来入侵水生动物物种进行调查和采样，共进行85个点次踏查、21个标准样地调查、18个环境DNA样品的分析、定点调查发现外来入侵水生动物2种并制作标本。全面摸清如皋市外来入侵水生动物数量、分布范围、发生面积与危害程度等基本情况。全部通过审核，完成了普查任务。项目通过专家验收。项目阐明了如皋市农业外来水生物种入侵状况和发生趋势，为进一步开展农业外来水生动物防控工作提供了相关依据和技术支撑。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

1.评价思路：根据2023年省级转移项目绩效目标和项目预算实际执行情况，对财政拨款收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位项目资金使用效益或效率。

2.评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成预期指标、部分达成并具有一定效果、未达成且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标主要包括抽检监测完成率、抽检样品检测结果准确率、抽样检测完成时效性、项目支出（成本）不超预算。

5.评价结论：本年度项目资金管理中，预算执行完成率合理，资金使用合规，其他指标能够境均全面完成，年度绩效自评价得分99.9分，自评价结果为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

1.项目决策指标全面合理规范。以《关于印发江苏省外来入侵物种普查工作方案的通知》（苏农种〔2022〕2 号）、《关于开展全省农业外来入侵物种普查工作的通知》（苏农种〔2022〕5 号）文件要求为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。项目总体实施目标。项目总体目标在如皋市范围内开展农业外来入侵水生动物普查，科学布设踏查点40和9个普查点进行点位针对17种重要外来入侵水生动物物种进行调查和采样，全面摸清如皋市外来入侵水生动物数量、分布范围、发生面积与危害程度等基本情况。同时针对重大区域发现外来入侵水生动物的标本进行采集和制作。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算项目资金，资金主要用于外来入侵植物普查和工作经费、交通费、培训费等。

2.项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目资金制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。

3.目标任务全面完成。在如皋市范围内开展外来入侵水生动物普查，科学布设踏查点40和9个普查点进行点位针对17种重要外来入侵水生动物物种进行调查和采样，共进行85个点次踏查、21个标准样地调查、18个环境DNA样品的分析、定点调查发现外来入侵水生动物2种并制作标本。全面摸清如皋市外来入侵水生动物数量、分布范围、发生面积与危害程度等基本情况。全部通过审核，完成了普查任务。项目通过专家验收。完成了农业外来入侵水生动物普查技术报告和工作报告各1份，完成目标任务（1份）的100%。项目阐明了如皋市农业外来水生物种入侵状况和发生趋势，为进一步开展农业外来水生动物防控工作提供了相关依据和技术支撑。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

本项目系上级指导性任务，完全按照上级部门要求开展和完成目标任务，在实施过程中未发现问题。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

无需整改。

附件3（项目2）

项目支出绩效自评价评分表

（2023年）

填报单位：如皋市水产技术指导站项目名称：农业公共服务（水产站外来入侵水生动物普查）

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预算目标 | 2 | 2 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预算目标 | 2 | 2 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预算目标 | 2 | 2 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预算目标 | 2 | 2 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预算目标 | 2 | 2 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预算目标 | 2 | 2 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率（%） | 100 | 100 | 3 | 3 | 资金到位率×分值 |
|  |  | 预算执行率（%） | 100 | 98.35 | 3 | 2.9 | 调整率×5%×分值 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预算目标 | 4 | 4 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预算目标 | 2 | 2 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预算目标 | 6 | 6 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 踏查点（个） | ≥40 | 85 | 7 | 7 | 每少1个扣0.5分 |
|  |  | 标准样地（个） | ≥9 | 21 | 7 | 7 | 每少1个扣1分 |
|  | 质量指标 | 形成普查技术报告和资料档案1套 | ≥1 | 1 | 7 | 7 | 完成得满分，完不成不得分 |
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 达成预算目标 | 5 | 5 | 达成、部分达成、未达成分别得2、1、0分 |
|  | 成本指标 | 支出与年初预算比率（%） | ≤100 | 98.35% | 4 | 4 | 超过100%不得分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产稳产增产 | 确保农业稳产增产 | 达成预算目标 | 8 | 8 | 按实际发生情况 |
|  | 社会效益指标 | 鱼种使用安全 | 不发生重大鱼种质量事故 | 达成预算目标 | 8 | 8 | 按实际发生情况 |
|  | 生态效益指标 | 促进农业生产经济发展程度 | 较高 | 达成预算目标 | 7 | 7 | 按实际发生情况 |
|  | 可持续发展指标 | 维护生态环境安全程度 | 较高 | 达成预算目标 | 7 | 7 | 达按实际发生情况 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 项目发生1条整改问题扣10%满意度，按满意度×分值 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |

附件2(项目3）

项目支出绩效自评价情况表

（2023）

填报单位：如皋市水产技术指导站

项目名称：农业公共服务（水产站）

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2022/10项目实施完成时间（年/月）：2023/12

项目自评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

根据江苏省财政厅、江苏省农业农村厅《关于下达2022年度第三批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（苏财农[2022]83号）文件精神和《如皋市2022年财政支农专项资金计划方案（第四批）》工作部署要求进行编制，支持高效渔业发展，补贴主体为企业或家庭农场。

资金分配使用：本项目预算资金共135.2万元，用于现代农业发展专项建设，其中安排用于规模化生态水蛭养殖设施建设87.6万元，其中养殖大棚建设48.2万元、养殖箱建设20.4万元、增氧设施建设14万元、遮阳网建设5万元；用于特色观赏鱼养殖基地扩（新）建工程47.6万元。

项目实施情况：规模化生态水蛭养殖设施建设项目建设总占地约40亩，项目实施地点为如皋市城南街道申徐村十二组。养殖大棚建设，新建钢架养殖大棚26800平方米。养殖箱建设，新建钢架构养殖箱500个，28000平方米。增氧设施设置，购置增氧设施2台套。遮阳网架设，新架设遮阳网48000平方米。特色观赏鱼养殖基地扩（新）建工程项目总面积5150平方米，养殖池210个，塑料温棚4500平方米，配套建设养殖尾水净化处理，配套建设进（排）水管道700米，生产用房90平方米，购置增氧设施2台套。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

1.评价思路：根据2023年省级转移项目绩效目标和项目预算实际执行情况，对财政拨款收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位项目资金使用效益或效率。

2.评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成预期指标、部分达成并具有一定效果、未达成且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

4.评价指标体系设置：将项目指标分为一级指标、二级指标、及三级指标，逐级细分。将决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标确定为下一级指标，将每一个指标项在细分若干二级指标，再将每个二级指标项细分三级指标，最终根据项目的完成值与年初预算值的对比及三级指标的权重打分。

5.评价结论：本年度项目资金管理中，预算执行完成率偏低，资金使用合规，其他指标能够境均全面完成，年度绩效自评价得分95分，自评价结果为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

1.项目决策指标全面合理规范。根据文件要求为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。严格按照完成项目实施目标所需主体为企业，补贴不超过总投资额的1/3，主体为家庭农场等的，补贴不超过总投资额的1/2来测算项目资金，资金主要用于项目基础设施建设等。

2.项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目资金制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。

3.目标任务部分完成。规模化生态水蛭养殖设施建设项目已完成；用于特色观赏鱼养殖基地扩（新）建工程项目实施单位在项目推进过程中主动放弃项目实施。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

过程指标：项目预算执行率低

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

预算执行率低主要原因：现代农业发展专项在12月份完工没有进行验收，造成支付延迟到下个年度。整改措施：要加强预算支出分析，根据实际情况适时调整财政预算资金，提高预算资金执行率，其次要加强项目建设工作进度，避免因工程进度造成支付延后。

附件3（项目3）

项目支出绩效自评价评分表

（2023年）

填报单位：如皋市水产技术指导站    项目名称：农业公共服务（水产站）

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标（12） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 达成年度指标 |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 达成年度指标 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 达成年度指标 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 达成年度指标 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 | 达成年度指标 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 达成年度指标 |
| 过程指标（18） | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 达成年度指标 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 0 | 2 | 0 | 达成年度指标 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 达成年度指标 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | 达成年度指标 |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | 达成年度指标 |
| 产出指标（30） | 数量指标 | 完成项目数量 | 2 | 1 | 6 | 3 | 达成年度指标 |
|  | 质量指标 | 完成项目质量 | 较高 | 较高 | 8 | 10 | 达成年度指标 |
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | 达成年度指标 |
|  | 成本指标 | 预算完成率 | ≤100% | 100% | 8 | 8 | 达成年度指标 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 对促进渔业发展影响程度 | 较大 | 较大 | 8 | 8 | 达成年度指标 |
|  | 社会效益指标 | 对高效渔业的影响程度 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | 达成年度指标 |
|  | 生态效益指标 | 对水环境的改善程度 | 较大 | 较大 | 7 | 7 | 达成年度指标 |
|  | 可持续发展指标 | 对促进可持续性发展的影响 | 较大 | 较大 | 7 | 7 | 达成年度指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 达成年度指标 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

附件5：

| 2024年市级部门整体支出绩效自评价结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  | 单位： |  | 万元 |
| 序号 | 自评单位 | 预算数 （调整后） | 预算执行数 （至2023年底） | 自评得分 | 自评结果应用意见 | 是否开展部门绩效评价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

附件6：

| 2024年市级项目支出绩效自评价结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： |  |  |  |  | 单位： |  | 万元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 预算数 （调整后） | 预算执行数 （至2023年底） | 自评得分 | 自评结果应用意见 | 是否开展部门绩效评价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |