2023年农业保险项目绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

如皋市农业保险共承保省级以上财政奖补险种36.7万户次，完成农业保险总保费9544.61万元，同比增长15%。其中，各级财政保费补贴7350万元，占总保费比例77%，农户自缴保费2233.91万元，占总保费比例23%。按险种类别分类：种植业保费5102.63万元，养殖业保费1677.31万元，地方优势特色农产品、农业设施保费2608.51万元，农业机械保费156.17万元。全年理赔受益农户6.56万户次，理赔金额6197.47万元。

(二)绩效目标

一是三大粮食作物种植面积参保率大于80% ，如皋市实际指标值88.21%。二是农业保险深度（保费/第一产业增加值）达到1.1% ,超过1%的目标值。三是农业保险密度767元/人,超过550元/人的目标值。

(三)资金使用情况

2023年上级、本级共8102万元，截至年底使用7470.49万元。

二、评价情况

（一）评价思路方法

# 1.理赔兑现率。承保机构及时足额理赔，理赔结案率99.76%。

# 2.保险保障。2023年我市全年第一产业增加值88.38亿元，同比增长1.96%。2023年农业保险保额36.7亿元，同比增长30.14%，保额增幅比一产增加值增幅高28.18%。

# 3.农户受益。根据承保机构报表数据计算，农业保险综合成本率77%。

# 4.保险覆盖率。2023年全市三大粮食作物种植面积合计133.25万亩，承保面积合计117.53万亩，覆盖率达88.21%，超过80%的设定目标。育肥猪出栏数46.28万头，承保34.56万头，育肥猪覆盖率75%，超过70%的设定目标。

# （二）评价工作情况

1.监督检查。定期开展资金使用绩效评价、监督检查。建立了保费补贴备查账，及时反映补贴资金收支余情况。不存在截留、挤占、挪用保费补贴的现象。

# 2.政策知晓率。市农险办随机抽取了50个农户，对农业保险政策的知晓度开展调查。调查结果显示，所有农户均知晓农业保险政策，政策知晓率100%。

# 3.满意率。市农险办随机抽取了50个农户，（其中投保未出险农户、投保出险农户各25人），对农业保险服务满意度开展调查。调查结果显示，所有农户对农业保险总体服务均表示满意，满意率100%。

# （三）绩效评价结论

# 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，根据决策、过程、成本、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标6个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标13个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标20个。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分97.7分，等级为优。

三、项目绩效

（一）主要做法

1.政策落实。我市转发了《关于印发江苏省深入推进三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险工作方案的通知》等政策文件，并多次召开农业保险工作会议，推动农业保险高质量发展。

2.部门协同。我市成立了如皋市农业保险工作小组，并明确了工作小组的主要职责和工作规则，推动农业保险工作有序有效开展。工作小组人员由市财政局、农业农村局、地方金融监督管理局、自然资源和规划局四个部门的分管领导或业务科长组成。

# 3.目标管理。我市出台了《关于印发<如皋市农业农村系统2023年度目标责任制绩效考核实施办法的通知》，明确了农业保险工作目标，并将目标细化、量化，确保我市农险工作有序开展。

# 4.机构遴选。为贯彻落实上级有关政策规定，三季度，我市充分吸纳农业保险工作小组成员单位意见建议，制定出台了《如皋市2023-2026年政策性农业保险承保机构遴选公开招标文件》。遴选文件及程序符合法律法规及政策规范，遵循公开、公平、公正原则。按照遴选有关政策要求，结合我市面积、保费规模确定遴选5家承保机构，鼓励竞争。充分考虑农业产业结构资源禀赋特点，合理划分和确定承保范围和保险标的，将全部政策性农业保险险种纳入承保机构的承保范围。及时向省厅报送遴选文件和遴选结果。

# （二）资金管理

出台了《关于公布全市农业保险财政奖补险种保费、费率、财政补贴和农户缴费比例执行标准的通知》(皋农发〔2022〕72号），让农户知晓我市农业保险财政保费补贴政策。2023年度预算安排本级农险保费3000万元，根据结算数据，我市本级需承担的农险保费为2228万元。

四、存在问题

资金拨付及时性未达目标，资金拨付滞后。

- 有关建议

加强与财政沟通，加快拨付流程，及时拨付资金。