附件1

| 部门整体支出绩效自评价表 （2023年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 如皋市农村能源技术指导站 |  |  |  |  |  |  |
| 主要职能 | 负责新能源和可再生能源的技术指导和技术推广服务；负责新能源和可再生能源开发利用行业相关技术规范和施工操作规程的制订、落实及技术质量监督、检查、考核工作；负责农村能源、农业生态环境保护、农村生物质资源综合利用项目的课题研究、试验示范和推广应用工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地环境管理中的粪便污水和工副业有机残留物沼气厌氧发酵无害化处理及相关的能源环境工程建设管理服务工作；负责能源环保生态模式和以资源综合利用为重点的“生物链”工程技术研究、试验及面上推广服务工作；负责农村能源利用设备和农村有机污水沼气净化装置的维修服务和安全生产管理工作；负责农村能源生态环保知识的科普宣传、技术咨询和技术培训工作；负责农村能源生态环保建设的调查研究、经验总结、定点测报和资料数据汇总上报工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 机构设置及人员配置 | 本单位是如皋市农业农村局下属的全额拨款事业单位，为股级建制，核定编制数12名，无附属机构。纳入2023年预算的在职在编人员为9人，退休人员20人。2023年底实有在职人员9人，退休人员20人。本单位无政府购买服务岗位人员。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算安排及 |  |  | 全年预算数 |  |  | 实际支出数 |  |
| 支出情况 | 资金总额 |  | 331.22万元 |  |  | 323.77万元 |  |
|  | 基本支出 |  | 322.22万元 |  |  | 318.39万元 |  |
|  | 项目支出 |  | 9万元 |  |  | 5.38万元 |  |
|  | 其中:农村沼气项目服务工作经费 |  | 4万元 |  |  | 2.62万元 |  |
|  | 种养循环试点示范工作经费 |  | 3万元 |  |  | 2.14万元 |  |
|  | 沼气安全生产检查及突发事件处置费 |  | 2万元 |  |  | 0.62万元 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策(6) | 计划制定(2) | 中长期规划健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 工作计划健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  | 目标设定(2) | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 合理得1分 | 合理 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 明确得1分 | 明确 | 1 |
|  | 预算编制(2) | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 科学得1分 | 科学 | 1 |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 规范得1分 | 规范 | 1 |
| 过程(26) | 预算执行(8) | 预算调整率 | 0% | 1 | 比率=0%，得满分；20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止 | 0% | 1 |
|  |  | 支付进度符合率 | 100% | 1 | 比率≥100%，得满分；比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止 | 100% | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 1 | 得分=实际完成值*分值 | 97.75% | 0.98 |
|  |  | 结转结余率 | 0% | 1 | 比率=0%，得满分；10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止 | 0% | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 比率≤100%，得满分；比率<100%,不得分 | 78.06% | 1 |
|  |  | "三公经费"变动率 | ≤0% | 1 | 比率≤0%，得满分；比率>0%,不得分 | 100% | 0 |
|  |  | 政府采购执行率 | 100% | 1 | 得分=实际完成值*分值 | 100% | 1 |
|  |  | 非税收入预算完成率 | ≥100% | 1 | 比率≥100%，得满分；比率<100%,每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止 | 100% | 1 |
|  | 预算管理(6) | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 1 | 合规得1分 | 合规 | 1 |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | 100% | 1 | 得分=实际完成值*分值 | 100% | 1 |
|  |  | 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 完善得1分 | 完善 | 1 |
|  |  | 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 公开得1分 | 公开 | 1 |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规 | 1 | 合规得1分 | 合规 | 1 |
|  | 资产管理(3) | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 规范得1分 | 规范 | 1 |
|  |  | 固定资产利用率 | 100% | 1 | 得分=实际完成值*分值 | 100% | 1 |
|  | 项目管理(3) | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 规范得2分 | 规范 | 2 |
|  | 人员管理(3) | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 健全得1分 | 健全 | 1 |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 有效得1分 | 有效 | 1 |
|  |  | 在职人员控制率 | 100% | 1 | 比率≤100%，得满分；比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止 | 75% | 1 |
|  | 机构建设(3) | 组织建设工作及时完成率 | 100% | 1 | 得分=实际完成值*分值 | 100% | 1 |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | 100% | 1 | 得分=实际完成值*分值 | 100% | 1 |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 有效得1分 | 有效 | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 农村沼气项目服务 | 安全专项检查次数 | 2次 | 6 | 得分=(1-¦全年指标值-实际完成值¦/全年指标值)*分值 | 3 | 3 |
|  |  | 大中型沼气工程到场检查次数 | 50次 | 6 | 得分=(1-¦全年指标值-实际完成值¦/全年指标值)*分值 | 70 | 3.6 |
|  |  | 翼企云安全宣传覆盖村个数 | 123个 | 6 | 得分=(1-¦全年指标值-实际完成值¦/全年指标值)*分值 | 123个 | 6 |
|  | 沼气安全突发事件处置 | 安全突发事件处置及时合规 | 及时合规 | 6 | 执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分 | 达成 | 6 |
|  | 种养循环试点示范工作 | 技术指导场次 | 40场次 | 6 | 得分=(1-¦全年指标值-实际完成值¦/全年指标值)*分值 | 45场次 | 5.25 |
| 效益 | 经济效益 | 服务对象能否减少成本，提高收益 | 服务对象能显著地减少成本，提高收益 | 7 | 执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分 | 达成 | 7 |
|  | 社会效益 | 维护社会稳定 | 沼气安全使用无事故 | 7 | 执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分 | 达成 | 7 |
|  | 生态效益 | 改善生态环境 | 较明显地改善生态环境 | 7 | 执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分 | 达成 | 7 |
|  | 可持续影响 | 可持续发展 | 促进可持续发展 | 7 | 执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分 | 达成 | 7 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 当实际完成值≥95%时,得分=分值；当实际完成值<95%,得分=实际完成值/95%*分值 | 95% | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  | 92.83 |
| 绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要成效 | 1、内部管理制度得到加强。严格执行各级财政部门颁发的关于财经法律法规和管理办法，以如皋市农业农村局日常管理制度为日常管理依据，结合实际制订或细化本单位预决算、财务、资产、项目、采购等管理制度。加强制度执行的监督，促使单位财务管理规范有效，预算资金使用实现期初目标。 2、财政资金使用依法依规。2023年全年预算数331.22万元，实际预算执行数323.77万元，整体预算执行率97.75%。其中：基本支出全年预算数322.22万元，实际预算执行数318.39万元（人员支出308.99万元，公用经费9.4万元），预算执行率98.81%；项目支出全年预算数9万元，预算执行数5.38万元，项目预算执行率59.78%。基本支出中人员支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费、遗属补助等；日常公用支出主要用于办公费、邮电费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用及其他商品和服务支出；项目支出主要用于印刷费、其他交通费、办公费、邮电费、劳务费。 3、“三公经费”管理成效显著。2023年本单位无因公出国出境支出，无公务用车购置和运行支出，公务接待费支出0.01万元。 4、政府采购手续程序规范。2023年本单位所有日常办公用品全面实行网上商城采购，采购手续齐全，采购程序规范。服务类项目采购均在政府网上商城的定点服务供应商中选择。 5、依法实施财务信息公开。依法及时公开预决算、绩效目标和评价、资产信息，公开内容真实准确。 6、尽责履职：（1）农村沼气工程安全专项检查次数3次比全年指标值2次多了1次，超额完成目标任务；（2）大中型沼气工程到场检查次数70次比全年指标值50次多了20次，超额完成目标任务；（3）翼企云安全宣传覆盖村个数123个与全年指标值123个相等；（4）种养循环试点示范技术指导场次45场次比全年指标值40场次增加了5场次，超额完成目标任务；（5）沼气安全突发事件处置及时合规方面，全年沼气安全使用无事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1、“三公经费”变动率实际完成值100%，偏离了全年指标值≤0%的目标； 2、过程指标中：预算执行率97.75%低于全年指标值100%； 3、履职指标中：农村沼气项目安全专项检查3次大于全年指标值2次，大中型沼气工程到场检查次数70次大于全年指标值50次，种养循环试点示范技术指导场次45场次大于全年指标值40场次。 |  |  |  |  |  |  |
| 整改举措 | 1、“三公经费”变动率实际完成值偏离全年指标值的原因是上年度“三公经费”总额为0,本年度“三公经费”总额为0.01万元。整改措施：“三公经费”远低于年初预算，无需整改。 2、预算执行率低于全年指标值的原因是根据相关规定压减公用经费及专项业务费支出。整改措施：要加强预算支出分析，根据实际情况适时调整财政预算资金，提高预算资金执行率。 3、履职指标中存在实际完成值高于全年指标值。整改措施：加强预算分析，提高预算绩效全年指标值设定的精确性。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效自评价情况表

（2023）

填报单位：_如皋市农村能源技术指导站_

项目名称：__农村沼气项目服务工作经费__

项目实施年度：__2023年_项目实施开始时间（年/月）：_2023/01_项目实施完成时间（年/月）：_2023/12__

项目自评价情况

- 项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

项目政策：苏农办科【2021】16号《关于进一步加强农村沼气设施安全生产和报废处置管理工作的通知》，积极争取地方财政资金，促进农村能源设施安全监管措施落到实处；

资金分配使用：2023年本单位申请的该项目预算资金4万元。该工作经费安排：（1）技术服务：遵循财务管理规定和操作规范，聘请具备相关资质的安全评价专家对全市已建、在建大中型规模化农村清洁能源工程进行安全定期检查与技术指导，着重做好现场风险评估、提出整改建议、隐患治理技术服务等。按照400元/处的标准，全市共有50处，需工作经费约2万元。印制安全生产手册、挂图等相关资料印刷费、耗材约1万元；（2）项目检查、督查、验收费用（主要是下乡租车费用）：用车费按240-400元/天，全年约需30天，约需1万元。实际支出用于农村沼气项目技术服务的办公费0.9万元、印刷费0.67万元、邮电费0.16万元、劳务费0.44万元、其他交通费0.45万元。

项目实施：1、根据省文件要求，我站组织了对全市沼气设施摸底排查工作，目前，全市已摸排到109处沼气工程、1.3万户户用沼气，同时对自建的沼气设施加大排查力度，并建档立卡，完善基础清单及管理档案，实行定期调查、动态管理。积极推广“农村沼气设施安全隐患排查小程序”，共注册信息员415个、管理员44个，录入信息9681条次。2、我站组织对全市闲置沼气工程进行摸底排查，对确需报废的沼气工程，废置前按照新规程要求做好培训工作，废置时组织技术人员现场进行监督和指导，废置结束后按要求做好竣工备案手续。目前，445个户用沼气已安全废置。3、通过翼企云平台，分层次分类别及时向镇能管员、村协管员以及规模沼气工程负责人发送沼气安全注意事项，提升安全防范意识，共发送1183条次。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

评价思路：根据《如皋市市级项目支出绩效评价管理办法》要求，分析2023年度各项目绩效目标实现情况，对绩效项目各指标进行评分。

评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值太多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分

达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。

绩效评价得分在90分（含）以上的，自评价结果为“优”；80（含）-90分为“良”；60（含）-80分为“中”；低于60分为“差”。

评价做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

评价指标体系设置：将项目评价指标分为一级指标、二级指标及三级指标，逐级细分。将决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标确定为一级指标，将每个一级指标项再细分若干二级指标项，再将每个二级指标项细分三级指标，最终根据项目的完成值与年初预算值的对比及三级指标的权重打分。根据实际情况设定自评价指标权重，原则上个性指标权重占比不低于60%。

评价结论：优

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

该项目在决策方面做到立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理；在过程方面做到资金到位率100%、预算执行率65.5%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效；在产出方面做到安全专项检查3次、大中型沼气工程到场检查次数70次、翼企云安全宣传覆盖村123个、服务质量达标、能按照序时进度完成任务、预算完成率达到65.5%；在效益方面达到对提高农村经济发展水平的影响较大、对改善人居环境的影响较大、对改善生态环境的影响较大、对促进可持续发展的影响较大；服务对象对该项目满意度达到95%。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

1、在项目决策上：不存在问题；

2、在实施过程中：项目资金按照预算支出的执行率偏低；

3、在项目产出上：年初指标值设定不够精确，出现超额完成的情况；

4、在实施效益上：该项目的实施提高了农村经济发展水平、改善了人居环境及生态环境并促进了可持续性发展。无不良影响的情况。

- 整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

1、问题：预算资金执行率偏低，原因是2023年上级未有农村沼气工程项目资金下达，未有项目检查督查验收费用。整改措施：要加强项目预算支出分析，根据实际情况适时调整财政预算资金，提高预算资金执行率。

2、问题：项目产出存在实际完成值高于年初指标值。整改措施：加强预算分析，提高预算绩效年初指标值设定的精确性。

附件3

项目支出绩效自评价评分表

（2023年）

填报单位：_如皋市农村能源技术指导站_ 项目名称：_农村沼气项目服务工作经费__

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 达成年初指标 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 65.5% | 3 | 1.97 | 得分=实际完成值*分值 |
|  |  | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 得分=实际完成值*分值 |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 达成年初指标 |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 翼企云安全宣传覆盖村数 | =123个 | 123个 | 5 | 5 | 得分=(1-¦年初指标值-实际完成值¦/年初指标值)*分值 |
|  |  | 安全专项检查次数 | =2次 | 3次 | 5 | 2.5 | 得分=(1-¦年初指标值-实际完成值¦/年初指标值)*分值 |
|  |  | 大中型沼气工程到场检查场次 | =50次 | 70次 | 5 | 3 | 得分=(1-¦年初指标值-实际完成值¦/年初指标值)*分值 |
|  | 质量指标 | 服务质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 得分=实际完成值*分值 |
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 | 达成年初指标 |
|  | 成本指标 | 预算完成率 | ≤100% | 65.5% | 5 | 5 | 当实际完成值≤100%时,得分=分值；当实际完成值>100%时,得分=(1-¦年初指标值-实际完成值¦/年初指标值)*分值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农村经济发展水平的影响 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | 达成年初指标 |
|  | 社会效益指标 | 对人居环境的改善或影响程度 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | 达成年初指标 |
|  | 生态效益指标 | 对改善生态环境的影响 | 较大 | 较大 | 8 | 8 | 达成年初指标 |
|  | 可持续发展指标 | 对促进可持续性发展的影响 | 较大 | 较大 | 6 | 6 | 达成年初指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 当实际完成值≥95%时,得分=分值；当实际完成值<95%,得分=实际完成值/95%*分值 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 94.47 |  |

附件2

项目支出绩效自评价情况表

（2023）

填报单位：_如皋市农村能源技术指导站_

项目名称：__种养循环试点示范工作经费__

项目实施年度：__2023年_项目实施开始时间（年/月）：_2023/01_项目实施完成时间（年/月）：_2023/12__

项目自评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

项目政策：关于转发《农业农村部农村生态与资源保护总站   中国农业生态环境保护协会关于开展生态农场评价试点工作通知》的通知（苏农科教便【2021】5号），2023年财政继续支持农业废弃物资源化利用工作。

资金分配使用：2023年申请的该项目预算资金3万元。该工作经费安排：（1）工作宣传发动：宣传资料、标语、标牌等打印制作费用约需0.5万元，宣传使用电信服务费约0.5万元；（2）项目检查、督查、验收费用（主要是下乡租车费用和验收专家费）：用车费按240-400元/天，全年约需30天，约需1万元，项目评审验收费约需0.5万元；（3）外出学习考察费：主要是外出学习考察的差旅费约需0.5万元。实际支出用于种养循环试点示范项目的办公费0.46万元、印刷费0.35万元、邮电费1.04万元、其他交通费用0.29万元。

项目实施情况：重点对55家大中型沼气工程负责人进行技术指导，把培训办在项目现场、开到田间地头，将畜禽粪污资源化利用技术常识切实培训到户，传达到人。共计走访大田循环工程、沼气工程等共计122场次，户用沼气156场次，发放《农村沼气工程管理技术手册》193份。处理畜禽粪便21万吨，发电165万度电，其中余电并网量达到16万KW·h，获得很好的经济和社会效益，大田循环施肥覆盖面积7040亩。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

评价思路：根据《如皋市市级项目支出绩效评价管理办法》要求，分析2023年度各项目绩效目标实现情况，对绩效项目各指标进行评分。

评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值太多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。

绩效评价得分在90分（含）以上的，自评价结果为“优”；80（含）-90分为“良”；60（含）-80分为“中”；低于60分为“差”。

评价做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金

使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

评价指标体系设置：将项目评价指标分为一级指标、二级指标及三级指标，逐级细分。将决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标确定为一级指标，将每个一级指标项再细分若干二级指标项，再将每个二级指标项细分三级指标，最终根据项目的完成值与年初预算值的对比及三级指标的权重打分。根据实际情况设定自评价指标权重，原则上个性指标权重占比不低于60%。

评价结论：优

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

该项目在决策方面做到立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理；在过程方面做到资金到位率100%、预算执行率71.33%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效；在产出方面做到技术指导45场次、服务质量达标、能按照序时进度完成任务、预算完成率达到71.33%；在效益方面达到对提高农村经济发展水平的影响较大、对改善人居环境的影响较大、对改善生态环境的影响较大、对促进可持续性发展的影响较大；服务对象对该项目满意度达到95%。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

1、在项目决策上：不存在问题；

2、在项目实施过程中：预算执行率71.33%偏低；

3、在项目产出上：年初指标值设定不够精确，出现超额完成的情况；

4、在实施效益上：该项目的实施提高了农村经济发展水平、改善了人居环境及生态环境并促进了可持续性发展。无不良影响。

- 整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

1、问题：预算资金执行率偏低，原因是2023年该项目督查用车和宣传资料印发与其他项目共同组织、共同推进，减少了使用频次。整改措施：要加强项目预算支出分析，根据实际情况适时调整财政预算资金，提高预算资金执行率。

2、问题：项目产出存在实际完成值高于年初指标值。整改措施：加强预算分析，提高预算绩效年初指标值设定的精确性。

附件3

项目支出绩效自评价评分表

（2023年）

填报单位：_如皋市农村能源技术指导站_ 项目名称：_种养循环试点示范工作经费__

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 达成年初指标 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 71.33% | 3 | 2.14 | 得分=实际完成值*分值 |
|  |  | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 得分=实际完成值*分值 |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 达成年初指标 |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术指导场次 | =40次 | 45次 | 8 | 7 | 得分=(1-¦年初指标值-实际完成值¦/年初指标值)*分值 |
|  | 质量指标 | 质量达标 | =100% | 100% | 7 | 7 | 得分=实际完成值*分值 |
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 7 | 7 | 达成年初指标 |
|  | 成本指标 | 预算完成率 | ≤100% | 71.33% | 8 | 8 | 当实际完成值≤100%时,得分=分值；当实际完成值>100%时,得分=(1-¦年初指标值-实际完成值¦/年初指标值)*分值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农村经济发展水平的影响 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | 达成年初指标 |
|  | 社会效益指标 | 对人居环境的改善或影响程度 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | 达成年初指标 |
|  | 生态效益指标 | 对改善生态环境的影响 | 较大 | 较大 | 7 | 7 | 达成年初指标 |
|  | 可持续发展指标 | 对促进可持续性发展的影响 | 较大 | 较大 | 7 | 7 | 达成年初指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 当实际完成值≥95%时,得分=分值；当实际完成值<95%,得分=实际完成值/95%*分值 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 98.14 |  |

附件2

项目支出绩效自评价情况表

（2023）

填报单位：_如皋市农村能源技术指导站_

项目名称：__沼气安全生产检查及突发事件处置费__

项目实施年度：__2023年_项目实施开始时间（年/月）：_2023/01_项目实施完成时间（年/月）：_2023/12__

项目自评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

项目政策：苏农科教便【2021】6号——《关于进一步做好农村能源安全生产工作的通知》。

资金分配使用：2023年申请的该项目预算资金2万元。该工作经费安排：（1）安全生产检查用车按240-400元/天计算，全年预计30天，共需1万元；（2）安全检查印发宣传手册等资料需0.5万元；（3）沼气安全生产突发事件处置费用0.5万元。实际支出用于沼气安全生产检查及突发事件处置的印刷费0.39万元，其他交通费0.23万元。项目预算执行率31%。

项目实施情况：积极组织参加“安全生产宣传咨询日活动”，共计接待100多人次，发放农村能源宣传资料1500余份。各镇明确并报送了镇分管领导、部门责任领导以及责任人，同时165个涉及村均明确了协管员，形成了市镇村三级农村能源安全生产网络化管理服务机制。组织技术人员对全市大中型沼气工程、大田循环、户用沼气等进行抽查，累计排查规模养殖场沼气工程158场次、户用沼气156场次，共排查各类安全隐患21处，已全部整改到位。发放《安全生产告知书》等130份，张贴各种制度牌316个，签订安全生产责任状81份。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

评价思路：根据《如皋市市级项目支出绩效评价管理办法》要求，分析2023年度各项目绩效目标实现情况，对绩效项目各指标进行评分。

评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值太多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。

绩效评价得分在90分（含）以上的，自评价结果为“优”；80（含）-90分为“良”；60（含）-80分为“中”；低于60分为“差”。

评价做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

评价指标体系设置：将项目评价指标分为一级指标、二级指标及三级指标，逐级细分。将决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标确定为一级指标，将每个一级指标项再细分若干二级指标

项，再将每个二级指标项细分三级指标，最终根据项目的完成值与年初预算值的对比及三级指标的权重打分。根据实际情况设定自评价指标权重，原则上个性指标权重占比不低于60%。

评价结论：优

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

该项目在决策方面做到立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理；在过程方面做到资金到位率100%、预算执行率31%、资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效；在产出方面做到安全检查覆盖率100%、检查质量达标率100%、全年沼气安全使用无事故、预算完成率达到31%；在效益方面达到对减少事故引起的经济损失水平较高、维护社会稳定水平较高、对改善生态环境的影响较大、对促进可持续性发展的影响较大；服务对象对该项目满意度达到95%。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

1、在项目决策上：项目资金预算能力不强，造成预算执行率不高；

2、在实施过程中：项目资金按照预算支出的执行率不高；

3、在项目产出上：目标任务完成，不存在问题；

4、在实施效益上：全年沼气安全使用无事故，维护了社会稳定，无不良影响。

- 整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

项目资金预算执行率实际完成值（31%）低于年初指标值（100%）的原因是本年沼气安全使用未发生突发事件，无处理突发事件的相关支出。针对该问题，不需提出相关完善或整改建议。

附件3

项目支出绩效自评价评分表

（2023年）

填报单位：_如皋市农村能源技术指导站_ 项目名称：_沼气安全生产检查及突发事件处置费__

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 达成年初指标 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 31% | 3 | 0.93 | 得分=实际完成值*分值 |
|  |  | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 得分=实际完成值*分值 |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 6 | 6 | 达成年初指标 |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 达成年初指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查覆盖率 | =100% | 100% | 9 | 9 | 得分=实际完成值*分值 |
|  | 质量指标 | 检查质量达标率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 得分=实际完成值*分值 |
|  | 时效指标 | 事故处理及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | 达成年初指标 |
|  | 成本指标 | 预算完成率 | ≤100% | 31% | 5 | 5 | 当实际完成值≤100%时,得分=分值；当实际完成值>100%时,得分=(1-¦年初计划值-实际完成值¦/年初计划值)*分值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少事故引起的经济损失水平 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | 达成年初指标 |
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定水平 | 较高 | 较高 | 8 | 8 | 达成年初指标 |
|  | 生态效益指标 | 对改善生态环境的影响 | 较大 | 较大 | 7 | 7 | 达成年初指标 |
|  | 可持续发展指标 | 对促进可持续性发展的影响 | 较大 | 较大 | 7 | 7 | 达成年初指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 当实际完成值≥95%时,得分=分值；当实际完成值<95%,得分=实际完成值/95%*分值 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 97.93 |  |