如皋市农业农村局

如皋市财政局

皋农发〔2026〕19号

关于如皋市2025年区域性基层农技推广

服务项目实施方案的批复

如皋市农业技术推广中心：

你单位实施方案收悉，根据如皋市农业农村局《关于下达2025年财政支农专项资金计划安排方案（第六批）的通知》（皋农发〔2025〕95号）文件，经审核，原则同意你们上报的实施方案，现予批复(详见附件)。请你单位按照要求组织实施。

- 一、严格按照批复实施

（一）经批复的项目实施方案是项目实施、项目资金使用和检查验收的依据。项目单位须严格按照批复要求实施项目，如遇客观原因必须调整实施方案的，应及时提出申请，不得擅自变更项目主体、内容、规模及标准。

（二）加强项目建设管理，有力推进项目实施，确保项目进度和质量。

（三）建立健全项目实施档案，及时收集、整理、保存项目申报、实施、验收评估等各个环节的相关资料，尤其是要重视收集保存反映项目实施前后变化的影像、图片资料。

二、加强项目资金管理

要严格执行财政资金管理制度和相关专项资金管理办法，根据项目支出预算和批复内容使用资金，不得擅自变更用途。资金实行专人管理、专项核算，执行公开公示制度，符合政府采购要求的，要严格程序，确保资金安全。

三、认真落实绩效管理

要把绩效管理纳入项目管理全过程，实行综合管理，促进管理效能和资金使用效益提升。

四、及时进行总结验收

要对照项目实施要求在项目期内完成项目建设任务，同时收集整理相关资料，按上级业务部门要求及时汇总上报,开展项目总结自验工作。最迟在项目实施期限结束后一个月内，书面向市农业农村局提出市级验收申请，同时将验收申请报市财政局备案，逾期未向市农业农村局提出书面验收申请并报市财政局备案的视为自动放弃补助资格。

附件：如皋市2025年区域性基层农技推广服务项目实施方案

如皋市农业农村局         如皋市财政局

2026年2月12日

2024年省对市县农业相关专项转移支付

项目实施方案

专项名称：省级农业科技创新与推广补助

工作任务名称：开展区域性基层农技推广服务

实施项目名称：如皋市2025年区域性基层农技推广服务项目

实施单位名称（盖章）：如皋市农业技术推广中心

主管部门：农业农村部门（盖章）        财政部门（盖章）

填报时间： 2025年12月19日

江苏省农业农村厅制

如皋市2025年区域性基层农技推广服务项目

实 施 方 案

为加强基层农技推广服务体系建设，进一步提升基层农技推广服务能力，根据江苏省农业农村厅、江苏省财政厅《关于印发2024年省级现代农业发展等专项实施意见的通知》（苏农计〔2024〕8号 苏财农〔2024〕14号）、《关于下达2024年度第四批省对市县专项转移支付预算资金的通知》（苏财农〔2024〕97号 苏农计〔2024〕37号）、《江苏省区域性农业综合服务中心（农技）建设指引》、如皋市农业农村局《关于下达2025年财政支农专项资金计划安排方案（第六批）的通知》（皋农发〔2025〕95号）等文件精神要求，为扎实开展区域性基层农技推广服务工作，现结合实际，制定如皋市2025年区域性基层农技推广服务项目实施方案如下：

一、实施范围

磨头、搬经、丁堰、下原、石庄5个区域农技服务分中心服务辖区范围内。

二、实施内容

根据相关文件精神，本项目围绕各区域农业主导产业和优势特色产业，结合现有条件，每个分中心辖区范围内每镇扶持建设1个农业科技综合展示基地，加强苗情、病虫情、墒情、灾情等“四情”监测站点建设，提升农业质量效益，培育区域特色。具体做好以下内容：

（一）积极打造一批特色农业科技综合展示基地。

5个区域农技服务分中心围绕区域农业主导产业和优势特色产业，结合现有条件，每镇扶持建设1个农业科技综合展示基地，围绕优质粮油、特色果蔬开展新品种、新技术、新装备、新模式示范展示，推动良田、良种、良法、良机、良制“五良”集成组装，加快农业科技成果推广应用，全力打造区域特色。

（二）完善配套智慧农情监测系统。

根据作物类型科学合理地完善补充配置一批“四情”综合智能监测站设备，其中苗情、灾情监测包括高清摄像头、多光谱遥感植物表型分析无人机及机场；病虫情监测包括害虫智能性诱测报设备、智能虫情测报灯、重大病害自动监测预警系统等；墒情监测包括土壤墒情自动监测仪等。

（三）配备必须的设施设备。

5个区域农技服务分中心办公场所因地制宜分别设在磨头、下原、石庄、搬经乡镇兽医站及丁堰镇政府，均已到位。对照“配备必要办公、培训、试验、监测等仪器设施设备，满足日常办公、培训指导、服务咨询、试验检验、监测调查等功能”要求，对各分中心补充配备相关仪器设备。

（四）强化开展农业技术指导服务。

常态化开展农业技术的宣传与培训指导，按农时季节组织实用技术培训、观摩和测产巡查；结合灾情、病虫情等，提供应急处置和恢复生产等技术指导；对农业经营主体提供上门技术咨询服务；加强与涉农科研院校合作、衔接，配合实施关键技术集成推广等农业科技项目推动先进适用农业科技成果转化落地。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投入资金197.79万元，均为省级财政补助资金。

（二）明细预算。本项目资金主要用于区域服务中心14个科技综合展示基地及相关“四情”综合智能监测站设备配置、技术推广、试验示范、办公场所提升改造、相关仪器设备配套以及项目管理等，详见表1。

表1  项目资金使用概算表

| 序号 | 项目建设内容 |  | 资金安排（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打造一批农业科技综合展示基地 | 各镇建立农业科技综合展示基地1个，展示示范新品种、新技术、新装备、新模式等农业科技成果≥10项。每个基地10万，共14个基地。 | 140 |
| 2 | 完善配套智慧农情监测系统 | 科学合理地完善配置一批“四情”综合智能监测站设备（搬经分中心配备多光谱遥感植物表型分析无人机及机场1个、全景智能跟踪摄像机1台，磨头分中心和下原分中心各配备害虫性诱智能测报设备1台）。 | 30 |
| 3 | 相关仪器设备配套 | 5个分中心办公室、实验室、检测室改造提升及相关仪器和办公设备的配置（如粉碎机、发芽箱等）。 | 7.79 |
| 4 | 其他 | 下乡租车用车、试验示范，技术培训、专家指导、宣传印刷、学习资料购买、技术成果发表及相关审计等。 | 20 |
| 合 计 |  |  | 197.79 |

备注：本项目单项建设资金如有结余可统筹使用。

表2  各基地申报情况汇总表

| - 序号 | - 镇别 | - 分中心 | - 实施主体 | - 类别 | - 规模（亩） | - 省级资金（万元） | - 自筹资金（万元） | - 总资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 如城街道 | - 磨头 - 分中心 | - 如皋市志成家庭农场 | - 稻麦 | - 795 | - 10 | - 12.30 | - 22.30 |
| - 2 | - 城南街道 |  | - 如皋市浩梅家庭农场 | - 稻麦 | - 510 | - 10 | - 10.00 | - 20.00 |
| - 3 | - 磨头镇 |  | - 如皋市金旺家庭农场 | - 果蔬 | - 200 | - 10 | - 10.00 | - 20.00 |
| - 4 | - 下原镇 | - 下原 - 分中心 | - 如皋市杰锋家庭农场 | - 稻麦 | - 500 | - 10 | - 17.44 | - 27.44 |
| - 5 | - 吴窑镇 |  | - 如皋市众林家庭农场 | - 稻麦 | - 911 | - 10 | - 14.38 | - 24.38 |
| - 6 | - 九华镇 |  | - 如皋市薛永炎家庭农场 | - 果蔬 | - 285 | - 10 | - 10.03 | - 20.03 |
| - 7 | - 白蒲镇 | 丁堰 分中心 | - 如皋市恒孚稻米 - 农地股份合作社 | - 稻麦 | - 975 | - 10 | - 10.50 | - 20.50 |
| - 8 | - 丁堰镇 |  | - 如皋市楚珲家庭农场 | - 稻麦 | - 535 | - 10 | - 13.00 | - 23.00 |
| - 9 | - 东陈镇 |  | - 如皋市洲源稻米 - 专业合作社 | - 稻麦 | - 723 | - 10 | - 12.30 | - 22.30 |
| - 10 | - 长江镇 | 石庄 分中心 | - 如皋市一苇农场 | - 稻麦 | - 2100 | - 10 | - 10.10 | - 20.10 |
| - 11 | - 江安镇 |  | - 如皋市鹏云家庭农场 | - 稻麦 | - 1200 | - 10 | - 10.78 | - 20.78 |
| - 12 | - 石庄镇 |  | - 如皋市皋江家庭农场 | - 果蔬 | - 508 | - 10 | - 10.01 | - 20.01 |
| - 13 | - 搬经镇 | - 搬经 - 分中心 | - 如皋市伟群家庭农场 | - 稻麦 | - 604 | - 10 | - 12.10 | - 22.10 |
| - 14 | - 城北街道 |  | - 如皋市润杰家庭农场 | - 稻麦 | - 1150 | - 10 | - 11.44 | - 21.44 |

四、实施进度

本项目实施期限自2025年11月起至2026年11月止，实施进度安排如下：

- 1、2025年11月-12月，制定项目实施方案，落实农业科技综合展示基地的遴选。

- 2、2026年1月-10月，开展租车、“四情”综合智能监测站相关设备的招标和建设；农业科技综合展示基地的建设与测产巡查、种植大户技术培训、现场观摩等。

- 3、2026年11月，组织初验、进行项目总结、资料归档，申请项目验收。

五、绩效目标

表3  项目绩效目标表

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设农业科技综合展示基地数量（个） | 14个 |
|  |  |  | 每个基地示范展示农业科技成果数 | ≥10项 |
|  |  |  | 每个基地技术培训场数 | ≥2次 |
|  |  |  | 每个基地累计参训人数 | ≥80人次 |
|  |  | 质量指标 | 完善“四情”监测体系 | 是 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪违规问题 | 无 |
|  |  | 可持续发展指标 | 探索区域化农业技术推广服务新机制 | 探索 |

六、保障措施

（一）加强组织领导。按照实施方案的要求，加强组织领导，做到领导指挥到位、经费保障有力，确保项目顺利实施。

（二）明确责任清单。在项目实施之前，对项目组的成员进行明确的分工，实行责任制，督促项目组成员按质按量的完成任务，促进项目按质按时完成。

（三）规范资金使用。规范使用项目资金，实行专账管理，确保专款专用，杜绝弄虚作假，挪用、截留项目资金。

（四）强化技术支撑。加强与科研院校对接联系，广泛开展适合我市的“四新”示范展示和“五良”集成组装。

七、项目组成员

（一）项目组成员

| 姓名 | 职称 | 专业 | 单 位 | 具体分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 袁小华 | 高级农艺师 | 植物保护 | 如皋市农业技术推广中心 | 主 持 |
| 阚建鸾 | 正高级农艺师 | 土壤肥料 | 如皋市农业技术推广中心 | 负 责 |
| 吴树玲 | 农艺师 | 蔬菜 | 磨头分中心 | 参 与 |
| 吴鑫鑫 | 水产高级工程师 | 水产养殖 | 丁堰分中心 | 参 与 |
| 仲春芹 | 农艺师 | 化学 | 石庄分中心 | 参 与 |
| 朱 敏 | 高级工程师 | 计算机 | 搬经分中心 | 参 与 |
| 朱 荣 | 高级农艺师 | 环境工程 | 下原分中心 | 参 与 |
| 徐 祥 | 高级农艺师 | 蚕学 | 磨头分中心 | 参 与 |
| 吴翠翠 | 高级农艺师 | 植物保护 | 丁堰分中心 | 参 与 |
| 沙宏锋 | 正高级农艺师 | 园艺 | 石庄分中心 | 参 与 |
| 王禹昕 | 农艺师 | 农业推广 | 综合科 | 参 与 |
| 沈世宏 | 高级经济师 | 经济管理 | 综合科 | 参 与 |
| 李 节 | 助理农艺师 | 网络工程 | 搬经分中心 | 参 与 |

（二）管理责任人

高迎旭、袁小华负责项目实施的组织、协调和监督工作。

- 附件：

- 全市14个农业科技综合展示基地建设实施方案

- 1、如皋市志成家庭农场（如城街道）

- 2、如皋市浩梅家庭农场（城南街道）

- 3、如皋市金旺家庭农场（磨头镇）

- 4、如皋市杰锋家庭农场（下原镇）

- 5、如皋市众林家庭农场（吴窑镇）

- 6、如皋市薛永炎家庭农场（九华镇）

- 7、如皋市恒孚稻米农地股份合作社（白蒲镇）

- 8、如皋市楚珲家庭农场（丁堰镇）

- 9、心如皋市洲源稻米专业合作社（东陈镇）

- 10、如皋市一苇农场（长江镇）

- 11、如皋市鹏云家庭农场（江安镇）

- 12、如皋市皋江家庭农场（石庄镇）

- 13、如皋市伟群家庭农场（搬经镇）

- 14、如皋市润杰家庭农场（城北街道）

- 附件1：

如皋市志成家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

- 一、实施主体

- 如皋市志成家庭农场（如城街道）

二、实施范围

位于如皋市如城街道方庄村20-30组，如皋市志成家庭农场所属范围内，总规模795亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

- （一）农业示范品种

- 1、扬麦46。扬麦46是江苏里下河地区农业科学研究所育成的‌春性中熟小麦品种‌，具有高产、抗病性强等优势。

- 2、南粳9108。南粳9108是一个由江苏省农业科学院育成的优良食味粳稻品种，其口感软滑、富有弹性、米饭有香味而闻名。

- 3、南粳5055。南粳5055最大的亮点是其半糯性（阴糯型）特质，类似糯米但又不失粳米的清甜，即使冷饭也不回生变硬。

- （二）核心技术示范应用

- 1、稻茬小麦铧犁深翻秸秆还田技术

- 核心是通过大马力拖拉机牵引铧式犁，将粉碎的稻秸秆深翻入土20-25厘米，为小麦创造良好的土壤环境，能有效提高土壤有机质，减少病虫害。

- 2、稻茬麦田杂草绿色防控技术

- 集成以秸秆深翻还田，小麦播后镇压等农业措施为基础，以小麦播后苗前土壤封闭处理为重点，冬季及早春视草情补治为补充的稻茬麦田杂草绿色防控技术，为小麦控害提单产提供保障。

- 小麦抽穗扬花期“一喷三防”技术

- 核心是抓住抽穗扬花初期这个关键窗口，通过一次喷施杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂或叶面肥的混合药液，达到防病防虫、防干热风和防早衰等多重目标，是保证小麦丰产的关键技术。

- 4、机播小麦种肥同播轻简施肥技术

- 以专用缓混肥为核心，精细平整土壤后实现缓混肥（基肥）与小麦种子同步下田，采用“一基一追”模式省工节本增效；基肥使用缓混肥30公斤/亩，追肥使用氮钾肥20公斤/亩。

- 稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

- 依托精控播种机，以精量均匀条带播种为核心技术，实现稻茬小麦高质量播种、节种减肥和壮苗；配套三沟和使用播后镇压、高效追肥、绿色综合防控等技术。

- 6、水稻机插缓混轻简施肥技术

- 以专用缓混肥为核心，配套移栽前机械撒肥，穗肥精确诊断技术，替代常规化肥并减少施肥次数；基肥使用缓混肥40公斤/亩，追肥使用氮钾掺混肥25公斤/亩。

- 7、水稻病虫草害绿色防控技术

- 遵循“绿色植保”理念，在移栽前0~3天及醒棵后各开展1次封闭处理，通过生态调控结合科学安全用药抑制病虫草害滋生。

- 注：以上7项技术如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用其他技术。

（三）试验示范

- 水稻不同植物生长调节剂（叶面肥）应用效果对比试验：旨在通过在水稻关键生育期施用不同的调节剂（叶面肥），评估其对水稻生长的影响。

（四）技术培训

组织开展集中技术培训2次，累计参训人数达到80人次以上。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金　22.3　万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金  10  万元，市县财政补助资金　0　万元，实施单位自筹资金　12.3　万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 小麦缓释肥和专用穗肥 | 5.8 |  | 2.7 |  | 3.1 |
| 水稻缓释肥和专用穗肥 | 5.1 | 0 | 2.3 |  | 2.8 |
| 小麦优良品种 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 水稻优良品种 | 2 |  | 1 |  | 1 |
| 植物生长调节剂（二氢卟吩铁）和叶面肥 | 2.4 |  | 1 |  | 1.4 |
| 高效低毒低残留农药 | 5 |  | 2 |  | 3 |
| 合计 | 22.3 |  | 10 |  | 12.3 |

注：以上支出内容如有结余，可统筹安排。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月起至2026年10月止，实施进度安排如下：

2025年11月，完成小麦示范品种播种，落实稻茬小麦铧犁深翻秸秆还田技术、机播小麦种肥同播轻简施肥技术和稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术，做好化学除草的土壤封闭工作。

2025年12月~2026年1月，加强小麦秋冬季田管，落实好精播壮苗抗逆丰产栽培技术。

2026年2月，做好小麦春季田管，落实稻茬麦田杂草绿色防控技术。

2026年3月，施用采购的小麦专用穗肥。

2026年4月，使用采购的高效低毒低残留农药，落实小麦抽穗扬花期一喷三防技术，并组织培训，现场观摩一次。

2026年5月，加强小麦后期田管，做好水稻示范品种播种工作。

2026年6月，做好水稻移栽工作，落实水稻机插缓混轻简施肥技术和水稻病虫草害绿色防控技术。

2026年7~8月，根据水稻苗情做好搁田工作，施用采购的水稻专用穗肥，落实好水稻病虫草害绿色防控技术。

2026年8~9月，做好水稻穗期病虫害防治，落实好水稻病虫草害绿色防控技术，并使用采购的植物生长调节剂和叶面肥，同时组织培训，现场观摩一次。

2026年10月，做好水稻后期田管，并做好项目结题工作。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姚志成 | 如皋市志成家庭农场 | 管理人员 | 18036436898 |
| 周慧勤 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 正高级农艺师 | 13862754862 |
| 明志霞 | 如城街道综合服务中心 | 农艺师 | 13584636875 |
| 吴树玲 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 副主任 | 13912126830 |
| 凌 慧 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 助理农艺师 | 18252722693 |
| 张小梅 | 如皋市志成家庭农场 | 财务 | 13773844086 |
| 姚 华 | 如皋市志成家庭农场 | 技术总监 | 18012275977 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姚志成 | 如皋市志成家庭农场 | 管理人员 | 18036436898 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姚志成 | 如皋市志成家庭农场 | 管理人员 | 18036436898 |

- 附件2：

如皋市浩梅家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

- 一、实施主体

- 如皋市浩梅家庭农场（城南街道）

二、实施范围

- 项目建设规模510亩（其中各示范面积不小于100亩），其中，“四新”试验展示区20亩。实施地点为城南街道马塘社区5、14、17、20、34、37组。

三、实施内容

（一）农业示范品种

1、优质小麦品种镇麦12

2、优质水稻品种南粳9108

3、优质水稻品种南粳5055

- （二）核心技术示范应用

- 1、稻茬小麦铧犁深翻秸秆还田技术

- 精整细作，减少耕作层杂草基数，为培育壮苗奠定基础，在水稻收获时，切碎秸秆，匀铺秸秆，在土壤适墒期采取铧犁深翻并及时做好耙地播种、镇压、开墒等工作，以提高秸秆还田质量，提高出苗率，防止冬春冻害。

- 稻茬麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

- 以精量均匀条带播种为核心，配套三沟和使用播后镇压，培育壮苗。

- 小麦种肥同播轻简施肥技术

- 以专用缓混肥为核心，配套利用种肥同播“一基一追”施肥模式，省工、节本、增效，基肥使用缓混肥，亩用量30公斤，追肥使用掺混肥，亩用量20公斤。

- 稻茬麦田杂草绿色防控技术

- 使用亩用30%吡氟酰划胺•氟噻草胺80克加50%异丙隆100克进行播后苗前封闭除草，冬季及早春视草情补治。

- 小麦抽穗扬花期一喷三防技术

- 小麦抽穗扬花期，实施“一喷三防”，用30%丙硫菌唑、25%吡蚜酮加磷酸二氢钾、芸苔素内酯防治小麦病虫两次。

- 水稻机插缓混轻简施肥技术

- 减少施肥次数，降低投资成本。于水稻移栽前用无人机撒施专用缓混肥，亩用量40公斤，水稻拔节孕穗期无人机撒施掺混肥，亩用量25公斤。

- 水稻病虫草害绿色防控技术

- 于水稻移栽前0~3天，使用丙草胺+苄嘧磺隆封闭除草，使用噻呋酰胺或戊唑醇防治纹枯病、三环唑或春雷霉素防治稻瘟病、甲维•茚虫威防治稻螟虫、吡蚜酮或呋虫胺防治稻飞虱。

- 注：以上7项技术如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用其他技术。

（三）试验示范

- 划定专门区域引进不少于3个水稻新品种进行种植试验，选择适宜于本地区推广种植的水稻新品种。

- （四）技术培训

- 组织开展集中技术培训2次，参培人数80人次以上。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金　20　万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金  10  万元，市县财政补助资金　0　万元，实施单位自筹资金　10　万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 购买稻麦优质品种镇麦12、南粳9108、南粳5055等 | 3.6 |  | 1.8 |  | 1.8 |
| 购买优质肥料稻麦缓混肥、掺混肥等 | 7.4 |  | 3.7 |  | 3.7 |
| 购买稻麦绿色化控药剂 | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 购买稻麦病虫绿色防控药剂 | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |
| 合计 | 20 |  | 10 |  | 10 |

注：以上支出内容如有结余，可统筹安排。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月起至2026年10月止，实施进度安排如下：

2025年11月上旬，选用优良品种镇麦12进行拌种处理，稻茬麦田进行犁耕深翻，实施小麦种肥同播轻简施肥，亩用小麦种10公斤、缓混肥40公斤，11月上中旬完成播种任务，及时做好稻茬麦田杂草封闭化除，为稻茬麦丰产奠定基础。

2025年12月~2026年1月，加强田间管理，确保小麦安全越冬，清沟理墒，防治小麦蚜虫。组织第一次技术培训。

- 2026年2~3月，早春视草情补治田间杂草，防治小麦纹枯病及蚜虫，疏通沟系降低渍害。

- 2026年4~5月，做好小麦“一喷三防”。组织第二次技术培训。同时水稻备种南粳9108、南粳5055。5月中下旬，精心育秧，努力提高秧苗素质，为单产提升项目实施奠定基础。

- 2026年6月，水稻机插缓混轻简施肥，杂草绿色防控。

- 2026年7~9月，加强水稻田间管理，把水稻单产绿色高效提升和病虫害绿色防控落到实处，确保水稻提质增效。

2026年10月底，完成项目结题并申请验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 |  | 时效指标 |  |  |
| 7 |  | 成本指标 |  |  |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |
| 9 |  | 经济效益指标 |  |  |
| 10 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 11 |  | 可持续影响指标 |  |  |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘文浩 | 如皋市浩梅家庭农场 | 单位负责人 | 18706298720 |
| 徐 祥 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 主任 | 15996510739 |
| 吴树玲 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 副主任 | 13912126830 |
| 杨雯儀 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 助理农艺师 | 17796408698 |
| 刘松平 | 如皋市城南街道综合服务中心 | 助理农艺师 | 13773806640 |
| 万艳飞 | 如皋市浩梅家庭农场 | 财务负责人 | 18114212223 |
| 方永梅 | 如皋市浩梅家庭农场 | 管理负责人 | 17798848268 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘文浩 | 如皋市浩梅家庭农场 | 负责人 | 18706298720 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方永梅 | 如皋市浩梅家庭农场 | 负责人 | 17798848268 |

- 附件3：

如皋市金旺家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

- 一、实施主体

- 如皋市金旺家庭农场（磨头镇）

二、实施范围

- 项目实施单位如皋市金旺家庭农场，位于磨头镇丁冒村8组。项目实施范围：东起丁冒七组四级河，西至丁冒老小区；南起丁冒四组居住线，北至丁冒八组居住线。建设区域农技服务中心农业科技综合展示基地-特色果蔬基地面积200亩（其中各示范面积不小于20亩）。

- 三、实施内容

（一）示范新品种

- 秋苔1号（菜苔专业品种）

- 冰淇淋萝卜（特色水果萝卜）

- （二）核心技术示范应用

- 1、如皋黑塌菜机械直播技术

- 在如皋黑塌菜生产中，通过田间精整地、机械穴播，减少传统育苗、移栽环节用工量大的问题，达到省工节本目的。

- 2、如皋黑塌菜生物有机肥品质提升技术

- 通过增施生物有机肥、降低化学肥料使用量，促进如皋黑塌菜品质提升。

- 如皋白萝卜机械条播技术

- 通过田间精整地、机械穴播，达到如皋白萝卜生产中减少用工目的。

- 如皋白萝卜生物有机肥品质提升技术

- 通过增施生物有机肥、降低化学肥料使用量，促进如皋白萝卜品质提升。

- 如皋香堂芋生物降解地膜使用技术

- 在如皋香堂芋播种后覆盖生物降解地膜，达到保湿增温、控制杂草发生，实现增产增收。

- 冰淇淋水果萝卜播种带精量播种技术

- 在冰淇淋水果萝卜播种环节，使用播种带实行精量播种，降低高成本种子投入、减少间苗用工。

- 叶用枸杞机械作业技术

- 在叶用枸杞秸杆割除、采收环节中，采用机械作业割除秸杆，并探索机械采收配套技术。

- 种子数控精密编线机应用技术

- 通过采用数控精密编线机，对如皋黑塌菜、白萝卜及冰淇淋水果萝卜等蔬菜种子进行编线带，为田间机械作业提供种业支撑并达到节省用种目的。

- 注：以上8项技术如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用其他技术。

- 试验示范

- 遴选6个特色农产品新品种进行引种适应性试验。

（四）技术培训

组织开展集中技术培训不少于2次，累计参训人数达到80人次以上。

（五）建立台账

建立完善田间管理台账，详细记录管理措施实施时间、种植品种、农资投入（农药、肥料等）、生产成本及收益等信息。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金　20　万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金  10  万元，市县财政补助资金　0　万元，实施单位自筹资金　10　万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 种子种苗费 | 7 |  | 4 |  | 3 |
| 肥料费 | 9 |  | 4 |  | 5 |
| 绿色防控品 | 3 |  | 1 |  | 2 |
| 技术培训 | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 合计 | 20 |  | 10 |  | 10 |

注：以上支出内容如有结余，可统筹安排。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月起至2026年10月止，实施进度安排如下：

2025年11~12月，开展示范基地的建设工作，开展新品种、新材料的落实、引进。

2026年1~6月，开展示范新品种、新技术、新装备、新模式等农业科技成果 10项工作。建立完善田间管理台账，开展观摩培训活动，50人次以上。

2026年7~10月，召开观摩培训活动，30人次以上。准备项目总结材料，完成验收工作。

- 六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数2次 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 |  | 时效指标 | 建成果蔬科技综合展示基地 | 2026年10月前完成 |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |

- 七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王小龙 | 如皋市金旺家庭农场 | 负责人 | 13815216078 |
| 吴树玲 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 副主任 | 13912126830 |
| 朱美娟 | 磨头镇农村工作和社会事业 发展办公室 | 农技员 | 15062756899 |
| 徐 祥 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 主任 | 15996510739 |
| 周慧琴 | 如皋农业推广中心磨头分中心 | 正高级农艺师 | 13862754862 |
| 王洪军 | 如皋市金旺家庭农场 | 农场管理 | 18012275005 |
| 李玉婷 | 如皋市金旺家庭农场 | 财务负责人 | 15335076603 |
| 翟彩娇 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 助理研究员 | 18020197470 |
| 仇 亮 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 助理研究员 | 13151551620 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李玉婷 | 如皋市金旺家庭农场 | 农场管理员 | 15335076603 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王小龙 | 如皋市金旺家庭农场 | 农场主 | 13815216078 |

附件4：

如皋市杰锋家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

一、实施主体

如皋市杰锋家庭农场（下原镇）

二、实施范围

如皋市杰锋家庭农场位于如皋市下原镇白李村11组，地理坐标为北纬32.191764°、东经120.670390°，项目实施田块覆盖白李村1~6、8~12、21、22、24组，总规模500亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

（一）示范品种

1、水稻：推广种植优质品种南粳9108、南粳5055。

2、小麦：推广种植优质品种扬麦25。

（二）核心技术示范应用

1、稻茬小麦铧犁深翻秸秆还田技术

在水稻收获时，在土壤适墒期采取铧犁深翻20~25cm，可配合耙地播种、镇压、开墒等工作，以提高秸秆还田质量和出苗率，增强麦田抗冬春冻害能力。

2、稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

播前开展种子拌种处理，依托精控播种机，以精量均匀条带播种为核心技术，配套三沟和播后镇压等技术，实现稻茬小麦高质量播种、节种和壮苗。

3、水稻机插缓混轻简施肥技术

以专用缓混肥为核心，配套移栽前机械撒肥、穗肥精确诊断技术，替代常规化肥并减少施肥次数；基肥使用缓混肥40公斤/亩，追肥使用氮钾肥25公斤/亩。

4、机播小麦种肥同播轻简施肥技术

以专用缓混肥为核心，精细平整土壤后实现缓混肥（基肥）与小麦种子同步下田，采用“一基一追”模式省工节本增效；基肥使用缓混肥35公斤/亩，追肥使用氮钾肥20公斤/亩。

5、水稻杂草绿色防控技术

遵循“绿色植保”理念，配合深翻还田，以移栽前0~3天及醒棵后各开展1次封闭处理为重点，后期视草情补治为补充的绿色防控技术，科学安全用药抑制草害滋生。

6、稻茬麦田杂草绿色防控技术

集成以秸秆深翻还田、小麦播后镇压等农业措施为基础，以小麦播后苗前土壤封闭处理为重点，冬季及早春视草情补治为补充的稻茬麦田杂草绿色防控技术，为小麦控害提单产提供保障。

7、小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术

配合深翻还田，针对小麦赤霉病及镰刀菌毒素，在小麦抽穗扬花初期实施穗期病虫防治，使用氟唑菌酰羟胺或丙硫菌唑或井冈霉素·戊唑醇或氰烯菌酯·戊唑醇等专用药剂，并配套收储管理保障，降低毒素产生。

8、水稻地膜覆盖技术

采用全生物降解地膜+机械化作业模式，通过覆膜与栽插精准配套，实现水稻种植节水、保温、抑草、增产目标，核心是保障覆膜、打孔、栽插环节的协同高效。

注：以上技术如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用遴选通知要求的其他技术。

（三）试验示范

小麦秸秆深埋还田技术试验：聚焦浅旋还田、深翻还田、秸秆集中沟埋还田三种模式的应用效果差异。

（四）技术培训

举办稻、麦主题观摩培训各1次以上，累计培训人数不少于80人次，提升技术推广覆盖面与应用规范性。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金27.44万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金10万元，市县财政补助资金 0万元，实施单位自筹资金　17.44　万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 优质小麦种子购买 | 2.00 |  | 1.30 |  | 0.70 |
| 优质水稻种子购买 | 2.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 低磷高钾缓混配方肥（20吨） | 6.40 |  | 2.60 |  | 3.80 |
| 氮钾复合肥（28-0-12，13吨） | 3.94 |  | 1.80 |  | 2.14 |
| 病虫草害绿色防控投入品 | 7.50 |  | 3.30 |  | 4.20 |
| 技术培训 | 0.60 |  | / |  | 0.60 |
| 合 计 | 27.44 |  | 10.0 |  | 17.44 |

注：以上支出内容如有结余，可统筹安排。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月起至2026年11月止，实施进度安排如下：

2025年11~12月，完成小麦优质品种（扬麦25）拌种；实施稻茬麦田铧犁深翻、秸秆还田及种肥同播轻简施肥；开展麦田杂草封闭处理，落实杂草绿色防控技术；11月举办秸秆深埋还田现场观摩会。

2026年1~3月，强化小麦田间管理，做好清沟理墒、防寒越冬；防治小麦蚜虫，早春视草情补治杂草；施用拔节孕穗肥，疏通沟系降低渍害，落实精播壮苗抗逆丰产栽培技术。

2026年4~5月，实施小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术，防治纹枯病、蚜虫，开展小麦“一喷三防”；组织小麦赤霉病防治技术培训；完成水稻优质品种（南粳9108、南粳5055）备种，5月中下旬开展育秧工作。

2026年6~10月，采用水稻机插缓混轻简施肥技术完成移栽，同步开展一栽就管；配套落实病虫草害绿色防控及单产绿色高效提升技术，强化水稻田间管理。

2026年11月，收割水稻并做好小麦种子准备；整理项目实施资料，完成结题并申请验收。

- 六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数2次 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 |  | 时效指标 | 按实施方案进度推进 | 按时完成 |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邹亚飞 | 如皋市杰锋家庭农场 | 管理 | 15262781870 |
| 邹杰锋 | 如皋市杰锋家庭农场 | 管理+机械操作 | 13921682904 |
| 阚建鸾 | 如皋市农业技术推广中心下原分中心 | 主任/正高级农艺师 | 15851370618 |
| 朱 荣 |  | 副主任/高级农艺师 | 13773811298 |
| 花滟泓 |  | 技术指导 | 19825302203 |
| 刘 蕾 |  | 技术指导 | 18252788565 |
| 刘 丽 | 下原镇农村工作和社会 事业发展办公室 | 农艺师 | 13962763322 |
| 朱雨如 |  | 助理农艺师 | 13160073502 |

（二）项目联系人

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邹亚飞 | 如皋市杰锋家庭农场 | 负责人 | 15262781870 |

（三）管理责任人

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邹亚飞 | 如皋市杰锋家庭农场 | 管理员 | 15262781870 |

附件5：

如皋市众林家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

一、实施主体

如皋市众林家庭农场（吴窑镇）

二、实施范围

如皋市众林家庭农场位于如皋市吴窑镇四房村15组，地理坐标为北纬32.243956°、东经120.573272°，项目实施田块覆盖四房村3~17组，总规模911亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

围绕稻麦产业开展新品种、新技术、新装备、新模式“四新”示范展示，推动良田、良种、良法、良机、良制“五良”集成组装与推广，主要实施内容如下：

（一）示范品种和技术

1、开展优质水稻品种推广示范

选用南粳9108、南粳5055和南粳3908品种进行推广种植。

2、开展优质小麦品种推广示范

选用镇麦12和镇麦18品种进行推广种植。

3、稻茬小麦铧犁深翻秸秆还田技术

在水稻收获时，在土壤适墒期采取铧犁深翻20~25cm，可配合耙地播种、镇压、开墒等工作，以提高秸秆还田质量和出苗率，增强麦田抗冬春冻害能力。

4、稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

播前开展种子拌种处理，依托精控播种机，以精量均匀条带播种为核心技术，配套三沟和播后镇压等技术，实现稻茬小麦高质量播种、节种和壮苗。

5、机播小麦种肥同播轻简施肥技术

以专用缓混肥为核心，精细平整土壤后实现缓混肥（基肥）与小麦种子同步下田，采用“一基一追”模式省工节本增效；基肥使用缓混肥35公斤/亩，追肥使用氮钾肥20公斤/亩。

6、稻茬麦田杂草绿色防控技术

集成以秸秆深翻还田、小麦播后镇压等农业措施为基础，以小麦播后苗前土壤封闭处理为重点，冬季及早春视草情补治为补充的稻茬麦田杂草绿色防控技术，为小麦控害提单产提供保障。

7、小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术

配合深翻还田，针对小麦赤霉病及镰刀菌毒素，在小麦抽穗扬花初期实施穗期病虫防治，使用氟唑菌酰羟胺或丙硫菌唑或井冈霉素·戊唑醇或氰烯菌酯·戊唑醇等专用药剂，并配套收储管理保障，降低毒素产生。

8、水稻机插侧深精准定位缓混肥施用技术

以农机农艺融合创新为核心，实现边插秧边将缓混肥精准施于秧苗侧面3~5cm、深度4~6cm的土壤中的技术，能提升肥料利用率，减少全生育期施肥次数，助力水稻绿色化发展。

9、水稻机插缓混轻简施肥技术

以专用缓混肥替代常规化肥为核心，配套穗肥精确诊断技术，减少机插水稻整个生育期的施肥总量和次数；基肥使用缓混肥40公斤/亩，追肥使用氮钾肥25公斤/亩。

10、水稻杂草绿色防控技术

遵循“绿色植保”理念，配合深翻还田，以移栽前0~3天及醒棵后各开展1次封闭处理为重点，后期视草情补治为补充的绿色防控技术，科学安全用药抑制草害滋生。

注：以上示范品种和技术如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用遴选通知要求的其他技术。

（二）试验示范区建设

水稻机插侧深缓混肥技术试验：聚焦习惯施肥、“一基一追”、一次性施用缓混肥三种模式的应用效果差异。

（三）技术培训

1、小麦赤霉病防治技术培训

2026年3~4月，开展小麦赤霉病防治技术培训，培训人数40人以上。

2、水稻穗期病虫害防治技术培训

2026年8~9月，开展水稻穗期病虫害防治技术培训，培训人数40人以上。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金24.38万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金 10 万元，市县财政补助资金 0万元，实施单位自筹资金14.38万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 优质小麦种子购买 | 1.80 |  | 0.90 |  | 0.90 |
| 优质水稻种子购买 | 2.70 |  | 2.00 |  | 0.70 |
| 小麦主推配方肥料购买 | 5.04 |  | 2.50 |  | 2.54 |
| 水稻主推配方肥料购买 | 5.04 |  | 2.50 |  | 2.54 |
| 高效低毒低残留农药购买 | 9.00 |  | 2.10 |  | 6.90 |
| 现场实训、观摩学习费用 | 0.80 |  |  |  | 0.80 |
| 合 计 | 24.38 |  | 10.00 |  | 14.38 |

注：以上支出内容如有结余，可统筹安排。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月起至2026年11月止，实施进度安排如下：

2025年11~12月，选用优质品种（镇麦12、镇麦18）进行拌种处理，稻茬麦田进行犁耕深翻，实施小麦种肥同播轻简施肥技术，11月上中旬完成精量均匀条播，并及时做好稻茬麦田杂草封闭，推行稻茬麦田杂草绿色防控技术。

2026年1~3月，加强田间管理，确保小麦安全越冬，清沟理墒，防治小麦蚜虫。早春视草情补治田间杂草，施用拔节孕穗肥，推行小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术。

2026年4~5月，采用小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术，防治小麦纹枯病及蚜虫，做好小麦“一喷三防”。组织开展小麦赤霉病防治技术培训，培训人数40人以上。同时水稻备种南粳9108、南粳5055和南粳3908，5月中下旬进行育秧、壮秧。

2026年6~9月，采用水稻机插缓混轻简施肥技术移栽机插，一栽就管，配套病虫草害绿色防控技术和单产绿色高效提升技术，持续加强水稻田间管理；同步开展水稻机插侧深缓混肥施用技术试验示范；8月开展水稻穗期病虫害防治技术培训，培训人数40人以上。

2026年10~11月，做好水稻后期田管，收割水稻并做好小麦备种工作；整理项目实施资料，完成结题并申请验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数2次 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 |  | 时效指标 | 按实施方案进度推进 | 按时完成 |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙夕永 | 如皋市众林家庭农场 | 负责人 | 18921458890 |
| 沙雪梅 | 如皋市众林家庭农场 | 财务 | 13626296639 |
| 阚建鸾 | 如皋市农业技术推广中心下原分中心 | 主任/正高级农艺师 | 15851370618 |
| 朱 荣 |  | 副主任/高级农艺师 | 13773811298 |
| 花滟泓 |  | 技术指导 | 19825302203 |
| 刘蕾 |  | 技术指导 | 18252788565 |
| 王亚娟 | 吴窑镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术指导 | 15862761180 |
| 张路建 |  | 助理农艺师 | 15152444205 |

（二）项目联系人

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙夕永 | 如皋市众林家庭农场 | 负责人 | 18921458890 |

（三）管理责任人

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙雪梅 | 如皋市众林家庭农场 | 管理员 | 13626296639 |

附件6：

如皋市薛永炎家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

一、实施主体

如皋市薛永炎家庭农场（九华镇）

二、实施范围

如皋市薛永炎家庭农场位于如皋市九华镇杨码村31组，地理坐标为北纬32.176750°、东经120.682925°，项目实施田块覆盖杨码村11、12、16、17、18、31组，总规模285亩（其中各示范面积不小于20亩）。

三、实施内容

围绕特色果蔬、稻麦产业，在基地综合开展“四新”、“五良”示范展示与推广，主要是大豆、玉米、油菜、小麦等示范品种以及相关配套技术的展示，并配合做好智慧农情综合监测，主要实施内容如下：

（一）示范品种和技术

1、开展优质大豆品种推广示范

选用通豆6号、通豆13、通豆18品种进行推广种植260亩次（含纯作及复合种植）。

2、开展优质玉米品种推广示范

选用甜糯502、宝马937、彩糯206鲜食品种进行推广种植350亩次（含纯作及复合种植）。

3、开展优质地刀豆品种推广示范

选用地刀豆5991、816品种进行推广种植120亩。

4、开展优质蚕豆品种推广示范

选用通蚕鲜6号、7号、8号品种进行推广种植30亩。

5、夏大豆增密精准调控优质高产栽培技术

以大豆增密减肥、株型塑造、全程化控为核心，示范高产耐密品种，做到适期播种、种子处理及精量播种、化学控旺、病虫草害精准防控、一喷多促和机械化采收等技术。

6、水肥一体喷滴灌技术

根据作物不同生育期的需水需肥规律，定量定时定向地输送到作物根区土壤或叶面，使作物根系直接吸收水分和养分，减少水肥的渗漏、挥发与流失，大幅提升水肥利用效率，达到增产、提高农作物品质、节水省肥省工节能的目的。

7、全生物降解地膜+尾菜全量还田技术

地刀豆和玉米生产上，用全生物降解地膜替代传统普通PE地膜，以全生物降解膜选择、尾菜秸秆全量还田等技术为核心，配套优质多抗高产高效品种选用技术措施。

8、玉米草地贪夜蛾性诱技术

示范推广草地贪夜蛾性诱器配用专用性诱剂进行性诱，及时掌握成虫蛾发高峰，并采用高效低毒药剂借助于无人机飞防作业，及时做好防治工作，减轻幼虫危害，提高玉米产量及品质。

9、特色果蔬周年高效种植模式推广

围绕特色果蔬周年高产高效的目标，示范推广“地刀豆/鲜食玉米-夏大豆/鲜食玉米-黑塌菜”，“小麦（荷仁豆）-夏大豆-黑塌菜”，“黑塌菜-大豆玉米带状复合种植”等高效种植模式，可减少耕地闲置期，提升产出效益。

10、示范推广荷仁豆（甜豌豆）害虫一喷多防技术

选择溴氰虫酰胺等高效低毒药剂，配合使用磷酸二氢钾、碧护等叶面肥进行防治，减轻害虫危害损失，延长叶片功能期，提高产量品质及效益。

11、作物秸秆（尾菜）机械化全量还田技术

为解决小麦、玉米、大豆、荷仁豆（甜豌豆）、蚕豆秸秆及各类尾菜还田难的问题，推广中型拖拉机配套秸秆还田机（含粉碎机）进行全量还田，提高土壤有机质含量，提高土壤肥力，疏松土壤，改良结构，为可持续增产增效创造条件。

注：以上示范品种和技术选10项进行，如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用遴选通知要求的其他技术。

（二）试验示范区建设

与江苏沿江地区农业科学研究所合作开展蚕豆品种评比试验，科学设置对照区与试验区，以蚕豆产量数据为核心指标开展综合评价。

（三）技术培训

推广小麦、大豆、玉米、黑塌菜等作物新品种和高效栽培技术，在基地建设期内开展2次以上技术培训，总人数80人次以上，提升技术推广覆盖面与应用规范性。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金20.03万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金10万元，市县财政补助资金 0万元，实施单位自筹资金10.03万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 展示基地建设相关的 种子、种苗 | 6.71 | 0 | 3.50 | 0 | 3.21 |
| 展示基地相关的 病虫害绿色防控设备 | 0.90 | 0 | 0.50 | 0 | 0.40 |
| 展示基地建设相关的 配方肥、叶面肥 | 7.08 | 0 | 4.00 | 0 | 3.08 |
| 展示基地建设相关的 高效低毒低残留农药 | 5.34 | 0 | 2.00 | 0 | 3.34 |
| 合 计 | 20.03 | 0 | 10.00 | 0 | 10.03 |

注：以上支出内容如有结余，可统筹安排。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月起至2026年11月止，实施进度安排如下：

2025年11月~2026年4月，采购优质小麦、玉米、蚕豆、荷兰豆、地刀豆等作物种子，配套病虫害绿色防控设备，以及有机肥、低磷高钾缓混配方肥、叶面肥、高效低毒低残留农药、植物生长调节剂等农资。按季节集成推广新技术、新装备、新模式开展种植：黑塌菜种植田块实行标准化栽培与分次采收；早收田块翻耕后种植小麦、蚕豆、荷兰豆，配套应用机播小麦种肥同播轻简施肥、荷兰豆“一喷多防”等技术，提升作物产量与品质；迟收田块推广“早春玉米 + 地刀豆”复合种植模式，同步应用全生物降解地膜、尾菜全量还田技术。本阶段组织开展技术培训会 1次，培训人数不少于40人。

2026年5月~10月，采购优质大豆种子及有机肥、低磷高钾缓混配方肥、叶面肥、高效低毒低残留农药、植物生长调节剂等农资。轮作作物丰产收获后，抢墒整地、施足底肥，开展“大豆-玉米”带状复合种植；生长期落实玉米控旺、大豆除草、防涝抗旱、病虫害统防统治等田间管理措施；玉米、大豆分批收割后，实施秸秆还田与田块翻耕平整，随即移栽黑塌菜，构建周年轮作体系。本阶段组织开展技术培训会1次，培训人数不少于40人。

2026年11月，整理项目实施资料，完成结题并申请验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数2次 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 |  | 时效指标 | 按实施方案进度推进 | 按时完成 |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓 名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薛永炎 | 如皋市薛永炎家庭农场 | 法人代表 | 13646191113 |
| 葛井芳 | 如皋市薛永炎家庭农场 | 财务管理 | 16651458305 |
| 薛 燕 | 如皋市薛永炎家庭农场 | 技术管理 | 15250017864 |
| 阚建鸾 | 如皋市农业技术推广中心下原分中心 | 主任/正高级农艺师 | 15851370618 |
| 朱 荣 |  | 副主任/高级农艺师 | 13773811298 |
| 花滟泓 |  | 技术指导 | 19825302203 |
| 刘 蕾 |  | 技术指导 | 18252788565 |
| 陈 琪 | 如皋市九华镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术指导 | 15162830127 |
| 郭天宇 |  | 技术指导 | 13328096020 |
| 沈佳辉 |  | 技术指导 | 18362106675 |
| 李 凌 |  | 技术指导 | 13515207999 |
| 王学军 | 江苏沿江地区农业科学研究所 | 研究员 | 18900642671 |
| 李 波 |  | 副研究员 | 18019661866 |

（二）项目联系人

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薛永炎 | 如皋市薛永炎家庭农场 | 法人代表 | 13646191113 |

（三）管理责任人

| 姓 名 | 工作单位 | 职 务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薛永炎 | 如皋市薛永炎家庭农场 | 法人代表 | 13646191113 |

附件7：

如皋市恒孚稻米农地股份合作社

农业科技综合展示基地实施方案

一、实施主体

如皋市恒孚稻米农地股份合作社（白蒲镇）

二、实施范围

本项目实施地点位于如皋市白蒲镇合兴村一组，地理坐标为北纬32.284359°、东经120.768803°，项目实施田块覆盖该社区1、2、14、26组，总面积975亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

（一）示范品种

1、示范种植优质食味水稻品种南粳5055、南粳46。

2、示范种植“苏裸麦1号”元麦、扬麦34。

（二）核心技术示范应用

1、机插水稻毯苗育秧壮秧培育技术

培育毯苗壮秧，采用全自动流水线播种育秧，使用智能化插秧机栽插，精准实现毯苗机插优质常规粳稻。

2、水稻机插缓混轻简施肥技术

以缓混肥替代常规化肥、机械施肥替代常规施肥、从而减少施肥次数和数量。

3、稻麦周年单产绿色高效提升技术

以稻—麦周年茬口高效衔接与品种合理利用、全量秸秆机械化高质量还田、壮秧（苗）培育与精确定量栽培等技术为核心，配套病虫草害绿色综合防控、稻麦机械化收获与烘干技术。

4、机播小麦、元麦种肥同播轻简施肥技术

以专用缓混肥为核心，配套种肥同播，运用旋耕施肥播种一体机，深耕土壤15厘米以上，将缓混肥作为基肥与麦种同步下田，再利用无人机追施拔节孕穗专用肥，其他生育期不施肥。

5、水稻病虫草害绿色防控技术

按照“绿色植保”理念，采用农业防治、物理防治、生物防治以及科学、合理、安全使用农药的技术，达到有效控制水稻病虫草害的目的。

6、小麦赤霉病防控技术及镰刀菌毒素全程控制技术

主要有农业防治技术、穗期药剂防控技术、植保无人机飞防技术、收储管理保障技术。

以上6项技术如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用其他技术。

（三）试验示范

1、水稻健康管理试验：综合运用优良种子筛选、精准栽培模式构建、绿色病虫害防控、精确化施肥管理以及内外源富硒技术等多元措施，最大限度降低化学肥料与化学农药的使用量。

（四）技术培训：年组织开展集中技术培训不少于2次，累计参训人数超过80人次。

（五）建立并详细记载田间作业管理台账。

四、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资 20.5 万元，其中：中央财政补助资金 0 万元，省级财政补助资金 10 万元，市县财政补助资金 0 万元，实施单位自筹资金 10.5 万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资金来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 购买优质水稻种子 及配套浸种药剂 | 6.5 |  | 3 |  | 3.5 |
| 购买水稻育秧用基质 | 2 |  | 2 |  |  |
| 购买育秧用生长调节剂 | 1 |  | 1 |  |  |
| 购置育秧用托盘、硬盘 | 2 |  | 2 |  |  |
| 购买主推配方肥料 | 6 |  |  |  | 6 |
| 购买拔节孕穗用NK肥 | 1 |  | 1 |  |  |
| 购买氨基酸水溶肥 | 1 |  |  |  | 1 |
| 技术培训（含会务费、专家讲课费、餐费、宣传费等） | 1 |  | 1 |  |  |
| 合 计 | 20.5 |  | 10 |  | 10.5 |

备注：资金使用可根据实际情况，在所列支出项目间适当调节。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年 11 月起至2026年 10 月止，实施进度安排如下：

（一）2025年11月-2026年5月，应用机播小麦、元麦种肥同播轻简施肥技术和小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术，加强种植管理，确保小麦、元麦稳产增收。

（二）2026年5月，选用南粳5055或南粳46等优良品种，使用水稻育秧基质，进行集中育供秧，落实机插水稻毯苗育秧壮秧技术，及时使用生长调节剂，促进培育壮秧，提高秧苗素质。水稻育秧期组织集中育秧技术培训1次，参加人数不少于50人。

（三）2026年6月，使用主推配方肥料，通过侧深施肥机械，完成水稻机插秧栽插，确保各项技术应用到位，同时预留10亩水稻田，用于农业部门开展相关试验示范。

（四）2026年6-10月，加强水稻生长期田间管理，按要求使用植物生长调节剂，将稻麦周年单产绿色高效提升技术和水稻病虫草害绿色防控技术应用落到实处。

（五）2026年9月，在水稻抽穗灌浆期喷施氨基酸水溶肥，可进一步提升稻米品质，确保硒元素含量达到国家富硒标准。

（六）2026年10月，举办水稻成熟期观摩和秋收秋种技术培训1次，参加人数不少于30人。

（七）2026年11月，完成项目总结，并申报验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 应用农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规问题 | 无 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈永建 | 如皋市恒孚稻米农地股份合作社 | 单位负责人 | 13773807898 |
| 吴鑫鑫 | 如皋市农业技术推广中心丁堰分中心 | 技术指导 | 15190955017 |
| 邵银渠 | 如皋市恒孚稻米农地股份合作社 | 项目负责人 | 15162741029 |
| 钱李晶 | 白蒲镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术服务 | 15106278308 |
| 朱颖鑫 | 如皋市恒孚稻米农地股份合作社 | 财务负责人 | 15262772722 |
| 耿茉莉 | 如皋市恒孚稻米农地股份合作社 | 工作人员 | 15251396083 |
| 陆伟婷 | 白蒲镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术服务 | 18352659231 |
| 黄万挺 | 如皋市农业技术推广中心丁堰分中心 | 技术指导 | 19557732996 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈永建 | 如皋市恒孚稻米农地股份合作社 | 单位负责人 | 13773807898 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耿茉莉 | 如皋市恒孚稻米农地股份合作社 | 工作人员 | 15251396083 |

附件8：

如皋市楚珲家庭农场

农业科技综合展示基地建设

一、实施主体

# 如皋市楚珲家庭农场（丁堰镇）

二、实施范围

本项目实施地点位于如皋市丁堰镇赵明村22组，地理坐标为北纬32.4314782°N、东经120.719646°，项目实施田块覆盖该社区1、2、3、4、5、9、17、22、31组，总面积535亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

（一）示范品种

1、水稻：示范种植优质食味及高产品种，南粳5055，南粳3908，南粳5718。

2、小麦：示范种植中强筋小麦品种：扬麦30、扬麦34。

（二）核心技术示范应用

1、机插水稻集中育秧技术及壮苗培育技术

采用自走式秧盘播种机育秧，培育壮苗，使用智能化插秧机栽插，使用本地区主推示范品种。

- 稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

依托精控播种机，以精量均匀条带播种为核心技术，配套三沟和使用播后镇压、高效追肥等技术，实现稻茬小麦高质量播种、节种减肥和壮苗。

3、稻麦周年单产绿色高效提升技术

以全量秸秆机械化高质量还田与精准耕整、壮秧（苗）培育与精确定量栽培等技术为核心，配套稻麦机械化收获与烘干技术，解决稻—麦周年茬口衔接配套性差，稻麦秸秆还田与播栽质量不高等问题。

- 水稻草害绿色防控技术

遵循“绿色植保”理念，以土壤深翻为基础，移栽前及醒棵后各开展1次封闭处理为重点，封闭后视草情补治为补充，科学抑制草害滋生。

- 小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术

通过播前深翻减少田间菌源，抽穗扬花初期使用氟唑菌酰羟胺或丙硫菌唑或井冈霉素·戊唑醇或氰烯菌酯·戊唑醇等高效低风险药剂预防，从而达到控制病害发生和抑制毒素产生的目的。

6、新装备樱田精量播种技术

全程实现耕、旋、压草、播种、镇压、开沟、打药等一次性作业，减轻作业强度，出苗快，苗整齐度好，苗壮杆粗。

以上6项技术如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用其他技术。

（三）每年开展技术培训2次以上，累计培训人数80人次以上。

（四）详细记载田间作业管理台账。

（五）试验示范

不同施肥模式对比试验：探讨水稻季侧深施肥（缓混肥）在水稻生产上的应用效果，与常规施肥模式进行对比评价。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金 23 万元，其中：中央财政补助资金 0 万元，省级财政补助资金 10 万元，市县财政补助资金 0 万元，实施单位自筹资金 13 万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 水稻种子、小麦种子 | 3 |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 高效低风险农药 | 3 |  | 1.5 |  | 1.5 |
| 植物生长调节剂 | 1.5 |  | 0.75 |  | 0.75 |
| 肥料 | 15 |  | 6.25 |  | 8.75 |
| 技术培训（含会务费、专家讲课费、宣传版面费用等） | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 |
| 合计 | 23 |  | 10 |  | 13 |

备注：如某项预算有结余，可以统筹使用。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年 11 月起至2026年 10 月止，实施进度安排如下：

（一）2025年11-12月：小麦撒肥、播种、使用除草封闭技术。

（二）2026年1-3月：实施小麦田间管理，施好分蘖肥、落实小麦病虫草害绿色防控和正确使用植物生长调节剂等技术。

（三）2026年4月-5月：落实小麦穗期病虫害绿色防控技术，组织种植户田间观摩及培训等活动；人数不少于50人。

（四）2026年6月-9月：使用主推配方肥技术及时组织实施机插秧的移栽，加强田间管理正确使用植物生长调节剂，将稻麦周年单产绿色高效提升技术和水稻病虫草害绿色防控技术的应用落实到实处，在水稻抽穗灌浆期，及时增施叶面肥，使水稻籽粒饱满，光泽度好。同时预留10亩农田，用于农业部门开展相关试验示范。9月底组织种植户集中培训、田间观摩等活动，培训人数不少于30人。同时进行项目资料档案整理。

（五）2026年10月：完成项目总结，并申请验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 应用农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规问题 | 无 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潘楚 | 如皋市楚珲家庭农场 | 法人 | 18252806805 |
| 吴鑫鑫 | 如皋市农业技术推广中心丁堰分中心 | 技术指导 | 15190955017 |
| 吴娟 | 如皋市楚珲家庭农场 | 财务 | 15371775665 |
| 何琳 | 丁堰镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术服务 | 13912212400 |
| 何敏 | 丁堰镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术服务 | 13584676592 |
| 冒华 | 如皋市楚珲家庭农场 | 技术总监 | 13813783115 |
| 徐孙霞 | 如皋市农业技术推广中心丁堰分中心 | 技术指导 | 18852065168 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冒华 | 如皋市楚珲家庭农场 | 技术总监 | 13813783115 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴娟 | 如皋市楚珲家庭农场 | 工作人员 | 15371775665 |

附件9：

如皋洲源稻米专业合作社

农业科技综合展示基地实施方案

一、实施主体

# 如皋市洲源稻米专业合作社（东陈镇）

二、实施范围

本项目实施地点位于如皋市东陈镇万富社区5组，地理坐标为北纬32.450506°、东经120.592003°，项目实施田块覆盖该社区3、5、6、17、22、23、24组，总面积723亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

（一）示范品种

1、水稻品种有南粳5055，南粳9108等。

2、小麦品种有镇麦12号，扬麦34等。

- （二）核心技术示范应用

1、稻麦周年单产绿色高效提升技术

以秸秆机械化高质量还田与精准耕整、壮秧（苗）培育与精确定量栽培等技术为核心，配套稻麦机械化收获与烘干技术，解决稻—麦周年茬口衔接配套性差，稻麦秸秆还田与播栽质量不高问题。

2、水稻机插缓混轻简施肥技术

采用一基一追模式，亩施控释肥40公斤作基肥，结合化除少量施用尿素作平衡肥，倒三叶期亩施掺混肥作穗肥。

3、稻茬小麦精播施肥壮苗抗逆丰产栽培技术

通过使用梨耕深翻技术，使用新型播种机械，扩行降密，提高群体素质，进而奠定高产基础。

4、机播小麦种肥同播轻简施肥技术

亩施控释肥40公斤作基肥，使用樱田系列镇压播种机，实现深翻--施肥--匀播--开沟--镇压--化除一体化，简化施肥次数，提高肥料利用率。

5、水稻草害绿色防控技术

采用三封模式（移栽前封闭，移栽后1周二次封闭，搁田前三次封闭），有效控制杂草发生和危害。

6、富硒稻米生产技术

在水稻分蘖期，孕穗期和灌浆期结合防病治虫，喷施富硒制剂3次，浓度控制在30-40ppm，进一步提升稻米品质。

7、稻麦应用哈茨木霉菌技术

该技术主要通过木霉菌在作物根系定殖，增强根系发育和养分吸收能力，同时形成保护层阻止病原菌侵染，从而提升作物抗病能力和产量。

以上7项技术如遇天气或其它不可抗因素影响实施，可调剂应用其他技术。

（三）年组织开展培训或观摩活动2次以上，累计参训人数80人次以上。

（四）建立并详细记载田间管理台账。

（五）试验示范

病虫害药剂防治比较试验：田间病虫害发生后，施用不同药剂做田间药效对比，对药剂的防效进行评价。

四、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金  22.3  万元，其中：中央财政补助资金 0 万元，省级财政补助资金 10 万元，市县财政补助 0 万元，实施单位自筹资金 12.3 万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政 补助资金 | 省级财政 补助资金 | 市县财政 补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 水稻缓释肥 | 4.8 |  | 0 |  | 4.8 |
| 28-0-12专用穗肥 | 5 |  | 3 |  | 2 |
| 水稻优良品种 | 1.6 |  | 1 |  | 0.6 |
| 小麦缓释肥 | 2.35 |  | 0 |  | 2.35 |
| 小麦优良品种 | 1.8 |  | 1 |  | 0.8 |
| 高效低风险农药 | 3 |  | 2 |  | 1 |
| 哈茨木霉菌应用 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |
| 植物生长调节剂 | 1 |  | 0.25 |  | 0.75 |
| 富硒制剂 | 2.0 |  | 2 |  | 0 |
| 技术培训 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0 |
| 合 计 | 22.3 |  | 10 |  | 12.3 |

备注：各分项费用若有结余，可调剂使用。

五、实施进度

本项目实施时间自 2025 年 11 月起至 2026 年 10 月止，实施进度安排如下：

（一）2025年11月初，选用扬麦34，镇麦12等优良品种，或其他替代品种，加强拌种处理，控制播量10公斤左右，使用樱田系列新型播种机和梨耕深翻机械，提高播种质量，落实小麦种肥同播轻简施肥技术应用和稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术，11月上旬末全面完成展示片小麦播种任务，为小麦高产稳产奠定基础；同时，以核心展示片为主应用汉枫控释肥。

（二）加强田间管理，确保安全越冬。在小麦拔节初期，孕穗期和齐穗期，核心展示片单独喷施哈茨木霉菌喷剂，进一步夯实高产基础。同时，加强病虫害综合防治，为现场观摩教学做好准备。

（三）2026年5月下旬小麦成熟期，为全镇规模种植大户或基层农技推广项目示范户，提供观摩教学现场，与会人员40人次以上。主要展示哈茨木霉菌和控释肥应用效果，为大面积推广应用服务。

（四）选用南粳5055或南粳9108等优良品种，或其他替代品种，精心育秧，苗床期使用哈茨木霉菌制剂两次，努力提高秧苗素质，为单产提升项目实施奠定基础。6月中旬，使用侧深施肥机械，完成水稻机插秧栽插任务的同时，完成控释肥应用任务，确保各项技术应用到位，6月下旬完成栽插任务。

（五）加强水稻田间管理，按要求使用好植物生长调节剂和富硒制剂，将稻麦周年单产绿色高效提升技术和水稻病虫草害绿色防控技术应用落到实处。如皋本地作为世界长寿之乡，土壤中就富含硒元素，再在水稻分蘖期，孕穗期和灌浆期喷施富硒制剂3次，可进一步提升稻米品质，确保硒元素含量达到0.3mg/kg以上。

（六）国庆前后举办观摩活动，主题为全面应用成熟技术，促进稻米产量和品质提升。与会对象为东陈及周边种植大户，人员40人次以上。

（七）11月，完成项目总结，并申报验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 应用农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规问题 | 无 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王芳 | 如皋洲源稻米专业合作社 | 法人 | 15062755088 |
| 陆琳 | 如皋市农业技术推广中心丁堰分中心 | 技术指导 | 13921689686 |
| 顾勇 | 如皋洲源稻米专业合作社 | 技术总监 | 13813743692 |
| 沈国萍 | 东陈镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术服务 | 13776988166 |
| 朱斌 | 东陈镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术服务 | 13646194982 |
| 邓浩 | 如皋洲源稻米专业合作社 | 财务 | 15371152972 |
| 丁宣祺玥 | 东陈镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术服务 | 19702289862 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王芳 | 如皋洲源稻米专业合作社 | 法人 | 15062755088 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王芳 | 如皋洲源稻米专业合作社 | 法人 | 15062755088 |

附件10：

如皋市一苇农场

农业科技综合展示基地实施方案

一、实施主体

如皋市一苇农场（长江镇）

二、实施范围

项目实施地点位于如皋市长江镇三洞口社区和永福社区（东经120.5854032°-120.5794564°、北纬32.1321439°-32.1289562），总规模2100亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

（一）示范品种引进：

1、水稻：南梗9108、南梗5055、宁香梗9号。

2、小麦：扬麦30、扬麦34、扬麦25。

（二）示范技术：

- 1、稻麦周年单产绿色高效提升技术

- 通过稻麦周年茬口高效衔接与品种合理利用、全量秸秆机械化高质量还田与精准耕整、壮秧（苗）培育与精确定量栽培等技术为核心，配套病虫草害绿色综合防控、稻麦机械化收获与烘干技术。

- 2、稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

- 依托精控播种机，以精量均匀条带播种为核心技术，实现稻茬小麦高质量播种、节种减肥和壮苗；配套三沟和使用播后镇压、高效追肥、绿色综合防控等技术。

- 3、水稻机插缓混轻简施肥技术

- 通过专用缓混肥在移栽前机械撒肥、穗肥精确诊断技术为核心，以缓混肥替代常规化肥、机械施肥替代常规施肥、减少施肥次数的“二替一减”施肥模式，配套精细整地、集中壮秧培育和绿色防控技术。

- 4、机播小麦种肥同播轻简施肥技术

- 以专用缓混肥为核心，配套种肥同播和绿色防控等技术，精细平整土壤，运用旋耕施肥播种一体机深耕土壤15厘米以上，将缓混肥作为基肥与小麦种子同步下田，再利用撒肥机（或无人机）追施拔节孕穗专用掺混肥。较常规施肥节约氮2 kg，节约P2O5 2 kg，比常规施肥减少1-2次施肥，提高肥料利用率。

- 5、水稻病虫草害绿色防控技术

- 按照“绿色植保”理念，采用农业防治、物理防治、生物防治、生态调控以及科学、合理、安全使用农药的技术，达到有效控制水稻病虫草害的目的。

- 6、稻茬麦田杂草绿色防控技术

- 通过小麦播后苗前土壤封闭处理或齐苗期封杀结合为重点，冬季及早春视草情补治为补充的稻茬麦田杂草绿色防控技术，为小麦控害提单产提供保障。

- 7、小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术

- 通过农业防治技术，穗期药剂防控技术，收储管理保障技术为核心，配套病虫害精准测报、土壤深翻耕技术、毒素控制技术、植保无人机飞防技术。

（三）试验示范

- 生物菌剂在水稻育秧期使用试验：利用生物菌剂促进水稻秧苗发根、壮苗，提高秧苗素质，有利于机插秧活棵返青。

（四）经费明细

- 1、购买种子约12.83万元。

- 2、购买缓释肥约4.07万元。

- 3、购买生长调节剂约0.3万元。

- 4、购买性诱装置、诱虫灯约2.9万元。

- （五）技术培训

- 开展组织培训2次，培训人数不少于80人。

四、经费预算

（一）资金来源

- 项目总投资（入）资金　20.1　万元，其中：中央财政补助资金 0万元，省级财政补助资金  10  万元，市县财政补助资金　  0万元，实施单位自筹资金　10.1　万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政 补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 购买种子 （水稻、小麦种子） | 12.83 |  | 2.73 |  | 10.1 |
| 购买缓释肥等 | 4.07 |  | 4.07 |  | 0 |
| 购买生长调节剂 （碧护、磷酸二氢钾等） | 0.3 |  | 0.3 |  | 0 |
| 购买性诱装置、诱虫灯等 | 2.9 |  | 2.9 |  | 0 |
| 合计 | 20.1 |  | 10 |  | 10.1 |

注：资金使用可根据实际列入支出项目调剂使用。

五、实施进度

- 本项目实施时间自2025年11月起至2026年10月止，实施进度安排如下：

2025年11-12月完成小麦优良品种（扬麦30、34）科学拌种、播种，播后及时镇压。

2026年1-3月，重点开展小麦田间管理，定期清理田间三沟；1月中下旬开展麦田杂草普查，重点防除看麦娘、猪殃殃等杂草；2月中下旬至3月上旬，结合小麦长势追施拔节孕穗肥。

2026年4-5月，针对可能出现的赤霉病风险，结合农业防治与药剂防控技术，降低病害影响，5月上旬加强小麦灌浆期肥水管理，对土壤墒情不足的田块，适度补水，避免干旱影响灌浆。5月中下旬开始育秧。

2026年6月，适时完成小麦机械化收割与晾晒，做好麦茬处理及土壤准备；6月中旬开展水稻机插。

2026年7-9月，加强水稻田间管理，重点实施病虫草害绿色防控技术，结合物理防治与生物防治手段，减少化学农药使用量。 购买小麦种子。

- 2026年10月底，开展水稻的机械化收割与烘干作业，并申请验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |
| 7 |  | 经济效益指标 |  |  |
| 8 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 9 |  | 可持续影响指标 |  |  |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高颖颖 | 如皋市一苇农场 | 农场主 | 15162896969 |
| 徐长青 | 长江镇农业农村和社会事业办公室 | 技术指导 | 13626298703 |
| 钱 鹏 |  | 技术指导 | 13813787298 |
| 袁国明 | 如皋市农业推广中心 石庄分中心 | 技术指导 | 13862736953 |
| 仲春芹 |  | 技术指导 | 13584679568 |
| 何枳润 |  | 技术指导 | 15950878640 |
| 沙宏峰 |  | 技术指导 | 13862751415 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张成 | 如皋市一苇农场 | 农机农技员 | 13301473911 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈志宏 | 如皋市一苇农场 | 技术总监 | 15370952333 |

附件11：

如皋市鹏云家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

- 一、实施主体

- 如皋市鹏云家庭农场（江安镇）

二、实施范围

如皋市江安镇佘圩村16组（东经120°26′33.46″-120°27′56.39″、北纬32°8′44.61″-32°8′11.09″），总规模1200亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

（一）示范品种

- 水稻：南粳3908、南粳9108

- 小麦：扬麦39、扬麦34、镇麦9号

（二）示范技术

1、稻麦周年单产绿色高效提升技术

- 稻麦周年茬口高效衔接与品种合理利用、全量秸秆机械化高质量还田与精准耕整、壮秧（苗）培育与精确定量栽培等技术为核心，配套病虫草害绿色综合防控、稻麦机械化收获与烘干技术。

2、稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

- 依托精控播种机，以精量均匀条带播种为核心技术，实现稻茬小麦高质量播种、节种减肥和壮苗；配套三沟和使用播后镇压、高效追肥、绿色综合防控等技术。

3、水稻机插缓混轻简施肥技术

- 以专用缓混肥在移栽前机械撒肥、穗肥精确诊断技术为核心，通过缓混肥替代常规化肥、机械施肥替代常规施肥、减少施肥次数的“二替一减”施肥模式，配套精细整地、集中壮秧培育和绿色防控技术。

4、机播小麦种肥同播轻简施肥技术

- 精细平整土壤，运用旋耕施肥播种一体机深耕土壤15厘米以上，将缓混肥作为基肥与小麦种子同步下田，再利用撒肥机（或无人机）追施拔节孕穗专用掺混肥。较常规施肥节约氮2 kg，节约P2O5 2 kg，比常规施肥减少1-2次施肥，提高肥料利用率。

5、水稻病虫草害绿色防控技术

- 按照“绿色植保”理念，采用农业防治、物理防治、生物防治、生态调控以及科学、合理、安全使用农药的技术，达到有效控制水稻病虫草害的目的。

6、稻茬麦田杂草绿色防控技术

- 以秸秆深翻还田、上茬水稻播栽前截源降库生态控草、小麦播后镇压等农业措施为基础，以小麦播后苗前土壤封闭处理或齐苗期封杀结合为重点，冬季及早春视草情补治为补充的稻茬麦田杂草绿色防控技术，为小麦控害提单产提供保障。

7、小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术

为解决小麦赤霉病病害流行减产降质问题，以农业防治技术，穗期药剂防控技术，收储管理保障技术为核心，配套病虫害精准测报、土壤深翻耕技术、毒素控制技术、植保无人机飞防技术。

（三）试验示范

- 性诱剂防治技术与常规防治技术对比试验：采用性诱剂防治技术与常规防治水稻害虫（纵卷叶螟、二化螟）技术对比试验。

（四）经费使用

- 1、购买水稻种子约41800元

- 2、购买水稻穗期氮钾复合肥40%（28-0-12）约64000元

- 3、购买水稻低磷高钾缓混配方肥约102000元

（五）技术培训

- 开展技术培训2次，培训人数达80人以上。

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金　20.78　万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金  10  万元，市县财政补助资金　0万元，实施单位自筹资金　10.78　万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 水稻种 | 4.18 | 0 | 2 | 0 | 2.18 |
| 穗期专用氮钾复合肥 | 6.4 | 0 | 3 | 0 | 3.4 |
| 低磷高钾缓混配方肥 | 10.2 | 0 | 5 | 0 | 5.2 |
| 合计 | 20.78 |  | 10 |  | 10.78 |

- 注：多余资金在预算范围内可统筹安排使用

五、实施进度

- 本项目实施时间自2025年11月起至2026年10月止，实施进度安排如下：

2025年11-12月，完成小麦优良品种科学拌种、播种。

2026年1-3月，重点开展小麦田间管理，定期清理田间三沟；1月中下旬开展麦田杂草普查，重点防除看麦娘、猪殃殃等杂草；2月中下旬至3月上旬，结合小麦长势追施拔节孕穗肥。

2026年4-5月，针对可能出现的赤霉病风险，结合农业防治与药剂防控技术，降低病害影响。5月中下旬开始育秧。

2026年6月，适时完成小麦机械化收割与晾晒，做好麦茬处理及土壤准备；6月中旬开展水稻机插。

2026年7-9月，加强水稻田间管理，重点实施病虫草害绿色防控技术，结合物理防治与生物防治手段，减少化学农药使用量。购买小麦种子。

- 2026年10月底，开展水稻的机械化收割与烘干作业，收集项目材料，做好验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 |  | 时效指标 |  |  |
| 7 |  | 成本指标 | 专款专用 |  |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |
| 9 |  | 经济效益指标 | 示范技术成本减少 | 每亩减少60元支出 |
| 10 |  | 生态效益指标 | 磷肥施用量减少 | 每亩减少20% |
| 11 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满足生产需要 | 100% |

七、组织管理

- （一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石太兵 | 如皋市鹏云家庭农场 | 农场主 | 13912205155 |
| 曾雅琴 | 如皋市鹏云家庭农场 | 会计 | 18750259021 |
| 周 峰 | 如皋市江安镇农村工作和社会事业发展办公室 | 技术指导 | 13962955376 |
| 陆 怡 |  | 技术指导 | 15190882664 |
| 沙宏峰 | 如皋市农业推广中心石庄分中心 | 技术指导 | 13862751415 |
| 仲春芹 |  | 技术指导 | 13584679568 |
| 袁国明 |  | 技术指导 | 13862736953 |
| 何枳润 |  | 技术指导 | 15950878640 |
| 沈军华 |  | 技术指导 | 15162831025 |

- （二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石太兵 | 如皋市鹏云家庭农场 | 农场主 | 13912205155 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王爱琴 | 如皋市鹏云家庭农场 | 管理 | 15862769318 |

附件12：

如皋市皋江家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

- 一、实施主体

- 如皋市皋江家庭农场（石庄镇）

二、实施范围

项目实施地点位于如皋市石庄镇草张庄村 20 组，总规模508亩（其中各示范面积不小于20亩）。

三、实施内容

项目实施围绕科技示范展示基地建设，为明确特粮特经生产新品种、新技术推广导向，充分发挥科技在推进农业高质量发展中的引领支撑作用，组织开展技术示范推广和指导培训，加快推动农业科技成果转化，促进农业技术推广计划落地生根。

（一）主要实施内容

实施品种：郓豆1号大豆，开科源8号毛豆、苏玉10号玉米，中糯2号鲜食玉米、如皋黑塌菜、6805日本菠菜、青刀豆816和5991品种等。

（二）示范生产技术

- 1、传统 PE地膜减量替代技术

- 传统的 PE 地膜污染重、回收处置难、处理成本高等问题，以全生物降解地膜替代技术为核心，配套清整园地、精细覆膜、全量还田。

- 2、夏大豆增密精准调控优质高产栽培技术

- 通过大豆增密减肥、株型塑造、全程化控为核心，配套高产品种选择、适期播种、种子处理及精量播种、化学控旺、病虫草害精准防控、一喷多促和机械化采收等技术。大豆品种选择上使用高产优质的开科源8号和郓豆1号。

- 3、全生物降解地膜+尾菜全量还田技术

- 以全生物降解膜选择、尾菜秸秆全量还田等技术为核心，配套优质多抗高产高效品种选用、生物有机肥补充和病虫害绿色防控等技术措施，采用机械旋耕秸秆和尾菜全量还田。

- 4、作物秸秆（尾菜）机械化全量还田技术

为解决小麦、玉米、大豆、荷仁豆（甜豌豆）、蚕豆秸秆及各类尾菜还田难的问题，推广中型拖拉机配套秸秆还田机（含粉碎机）进行全量还田，提高土壤有机质含量，提高土壤肥力，疏松土壤，改良结构，为可持续增产增效创造条件。

- 5、大豆玉米复合种植技术

为了充分利用土地资源，增加农田产量，改善农业生态环境。推广大豆玉米带状复合种植技术，提高土地的利用率，结合土壤肥力和作物需求进行科学施肥，提高肥料利用率。大豆株距30cm ,大豆和玉米之间间距70cm,有利于机械化收割，合理化的种植措施可以确保大豆玉米带状复合种植的高产和稳产。

- 6、水肥一体喷滴灌技术

- 根据作物不同生育期的需水需肥规律，定量定时定向地输送到作物根区土壤或叶面，使作物根系直接吸收水分和养分，减少水肥的渗漏、挥发与流失，大幅提升水肥利用效率，达到增产、提高农作物品质、节水省肥省工节能的目的。

（三）“四新”示范基地展示

- 在本农场基地内用10亩重点开展建设“四新”试验示范展示基地。茬口布置如下：

- （1）黑塌菜（套种青蚕豆、甜豌豆）-青刀豆-带状大豆鲜食玉米/西蓝花；

- （2）黑塌菜-小麦-带状夏大豆玉米-菠菜；

- （3）黑塌菜（套种青蚕豆、甜豌豆）-带状大豆鲜食玉米-小麦。

- （4）示范试验：常规地膜覆盖与生物降解地膜覆盖在刀豆生产上节本增效应用对比试验。

- 通过示范基地的展示示范和对相关技术的人员、种植大户等的观摩培训，提升生产技术水平。组织开展观摩培训活动2次、培训人数80人次。

- （四）物资采购计划

- （1）采购玉米、蚕豆、刀豆、大豆等种子费用约5万元

- （2）采购缓混复合肥料、有机肥、农家肥、叶面肥等总计约10.01万元

- （3）采购植物生长调节剂及高效低毒农药费用约3万元

- （4）配置喷滴灌费用约2万元

四、经费预算

（一）资金来源

项目总投资（入）资金　20.01　万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金10万元，市县财政补助资金　0　万元，实施单位自筹资金　10.01　万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政 补助资金 | 省级财政 补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 大豆刀豆等种子购买 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 购买缓混复合肥料、商品有机肥、叶面肥等 | 10.01 | 0 | 3 | 0 | 7.01 |
| 购买植物生长调节剂、低毒高效农药 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 购买喷滴灌 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 20.01 |  | 10 |  | 10.01 |

注：多余资金在预算范围内可统筹安排使用。

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月1日起至2026年10月31日止，实施进度安排如下：

2025年11月-2026年3月，示范如皋黑塌菜标准化栽培技术。购置相关农药、种子、肥料。

- 2026年4月-10月，购置相关种子、农药、肥料及新增喷滴灌配套。示范：1、黑塌菜（套种青蚕豆、甜豌豆）-青刀豆-带状大豆鲜食玉米/西蓝花；黑塌菜-小麦-带状夏大豆玉米-菠菜；黑塌菜（套种青蚕豆、甜豌豆）-带状大豆鲜食玉米-小麦等多种套种模式；2、夏大豆精量播种、化学控旺、病虫草害精准防控、一喷多促和机械化采收；3、全生物降解地膜+尾菜秸秆全量还田，配套清整园地、精细覆膜、机械旋耕尾菜秸秆全量还田。举办观摩培训2次。

2025年11月至2026年10月，严格按照实施方案，实施展示基地田间管理、记录，组织科技培训、观摩活动，并进行相关技术成果展示，形成汇总材料，进行项目验收总结。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 技术培训场数2次 | ≥2次 |
| 4 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 5 |  | 时效指标 | 按实施方案进度推进 | 按时完成 |
| 6 |  | 成本指标 |  |  |
| 7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规问题 | 无 |
| 8 |  | 经济效益指标 | 亩产量提升10% |  |
| 9 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 10 |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 11 | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 95%以上 |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙宏峰 | 如皋市农业技术推广中心 石庄分中心 | 技术指导 | 13862751415 |
| 仲春芹 |  | 技术指导 | 13584679568 |
| 袁国明 |  | 技术指导 | 13862736953 |
| 何枳润 |  | 技术指导 | 15950878640 |
| 蔡成梅 | 如皋市石庄镇农村工作和 社会事业发展办公室 | 技术指导 | 15370685041 |
| 朱小娟 |  | 技术指导 | 15190880168 |
| 石小丽 |  | 技术指导 | 18012899035 |
| 陆建霞 | 如皋市皋江家庭农场 | 负责人 | 13906273789 |
| 郭小建 |  | 技术 | 13606273789 |
| 莫国华 |  | 管理 | 18851337015 |

- 项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郭小建 | 如皋市皋江家庭农场 | 技术 | 13606273789 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郭小建 | 如皋市皋江家庭农场 | 技术 | 13606273789 |

附件13：

如皋市伟群家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

一、实施主体

如皋市伟群家庭农场（搬经镇）

二、实施范围

如皋市伟群家庭农场位于如皋市搬经镇万全村20组，地理坐标为32.26°N、120.45°E，项目实施田块覆盖万全村15-24组，总规模604亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

（一）示范品种

1、水稻：推广种植优质品种南粳9108、南粳5055。

2、小麦：推广种植优质品种扬麦25、扬麦34。

（二）核心技术示范应用

1、麦茬水稻秸秆机械化还田技术

将小麦秸秆切碎至≤10厘米并均匀抛撒，通过旋耕方式将秸秆翻埋入土（耕作深度≥12厘米）并经浅水沤腐后，改善砂壤土保肥保水性，降低土壤板结风险，提升土壤有机质。

2、稻茬麦田犁耕深翻及有机肥配施技术

水稻收获后，在适墒期使用铧犁打破犁底层（作业耕深≥20厘米，秸秆覆盖率≥90%），将水稻秸秆深埋，同时施用腐熟有机肥（畜禽粪肥），弥补砂壤土保肥性差的短板，提升土壤有机质，改善土壤微生态，提升抗逆性。

3、稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

以播前药剂拌种和精量均匀条播为核心，做好田间三沟配套，并根据据墒情开展播后或苗期机械镇压，关键期喷施高效叶面肥以快速补充营养并增强抗性。

4、水稻机插缓混轻简施肥技术

以专用缓混肥为核心，在移栽前机械撒肥，形成缓混肥替代常规肥、机械替代人工、减少施肥次数的模式。基肥使用缓混肥约24吨，追肥使用水稻专用氮钾掺混肥或复合肥约12吨。

5、机播小麦种肥同播轻简施肥技术

利用专用缓混肥，通过旋耕施肥播种一体机实现种肥同播（基肥），并在拔节期追肥，基肥使用缓混肥约24吨，追肥使用小麦专用氮钾复合肥或掺混肥约12吨。

6、水稻病虫草害绿色防控及药肥混喷技术

按技术要求做好水稻移栽前和移栽活棵后两次封闭化除。同时在水稻的关键生长期中，集成“病虫绿色防控+精准营养补充”的药肥混喷技术，实现病虫防治与营养补充一次完成，协同保障农产品安全与农田生态健康。

7、稻茬麦田杂草绿色防控技术

该技术集成以秸秆犁耕深翻、适期适量播种和水肥精准管控等农业防控为基础，重点抓好播后冬前封闭除草和返青期根据草情补防的田间杂草绿色防控，为小麦高产提供保障。

8、小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术

为控制小麦赤霉病并降低镰刀菌毒素污染，推广使用高效专用药剂，抑制病原菌产毒，实现病害全程防控。

（三）试验示范

水稻病虫草害绿色防控技术试验：通过比较生物制剂与常规化学农药两种不同防治策略，评估其对水稻产量和稻米品质的实际影响。

（四）技术培训

开展麦稻示范技术培训。其中，2026年3月下旬-4月中旬组织小麦穗期病虫害防治技术培训；2026年8月中旬-下旬组织水稻穗期病虫害防治及技术等培训，培训人次≥80人次。

四、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 22.1万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金 10 万元，市县财政补助资金　0　万元，实施单位自筹资金　12.1　万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 中央财政 补助资金 | 省级财政 补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 示范应用稻麦主推品种 | 6.8 |  | 3 |  | 3.8 |
| 推广应用主推配方肥 | 7 |  | 3 |  | 4 |
| 采购市技术部门指导 推荐的农药 | 4.1 |  | 2 |  | 2.1 |
| 示范推广生长调节剂 及叶面肥 | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 开展麦稻示范技术培训 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 |
| 合 计 | 22.1 |  | 10 |  | 12.1 |

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月起至2026年10月止，实施进度大致安排如下：

2025年11月-12月：实施稻秸秆犁耕深翻还田，同时施用腐熟有机肥（畜禽粪肥），进行小麦（扬麦25、扬麦34）拌种，通过旋耕施肥播种一体机实现种肥同播，做好田间三沟配套，播后苗前封闭除草，落实稻茬麦田杂草绿色防控。

2026年1月-3月：开展小麦越冬期清沟理墒、防寒保苗；早春视“四情”追施肥料，视田间草量进行茎叶处理，防治小麦纹枯病等病害；3月中下旬重点准备小麦穗期“一喷三防”物资，组织小麦穗期病虫害防治技术培训。

2026年4月-5月：全面实施小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术，开展统防统治；根据小麦生长情况喷施高效叶面肥以快速补充营养并增强抗性；完成水稻品种（南粳9108、南粳5055）选种与育秧准备，5月中下旬集中进行水稻育秧。

2026年6月-7月初：完成小麦收获并实施麦秸秆机械化还田；开展水稻机插秧，在移栽前机械撒肥；做好水稻机插前和活棵后的两次封闭除草。

2026年7月-9月：分阶段实施水稻病虫害绿色防控和科学水肥运筹管理，集成“病虫绿色防控+精准营养补充”的药肥混喷技术；8月上旬组织水稻穗期病虫害防治及技术等培训。

2026年10月：完成水稻收获、测产；整理项目全过程资料，包括物资采购凭证、田间管理记录、技术示范照片等；撰写项目总结报告，准备验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数2次 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |
| 7 |  | 成本指标 | 自筹资金到位率 | 100% |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |
| 9 |  | 经济效益指标 | 种植综合效益提升 | ≥5% |
| 10 |  | 生态效益指标 | 农药使用量减幅 | ≥5% |
| 11 |  | 可持续影响指标 | 示范技术模式在周边区域 的持续推广年限 | ≥3年 |
| 12 | 满意度指标 | 满意度指标 | 区域农技服务中心对基地试验配合度、数据提供的满意度 | ≥95% |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 何伟伟 | 如皋市伟群家庭农场 | 管理 | 13348077566 |
| 李书琴 | 如皋市伟群家庭农场 | 财务管理 | 13773779329 |
| 鞠久志 | 搬经镇农村工作和社会事业发展办公室 | 高级农艺师 | 13813782834 |
| 王 钦 |  | 技术指导 | 19825275023 |
| 朱 敏 | 如皋市农业技术推广中心搬经分中心 | 高级工程师 | 15251389288 |
| 鞠昊伦 |  | 技术指导 | 19825301934 |
| 许波婷 |  | 技术指导 | 15261809972 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 何伟伟 | 如皋市伟群家庭农场 | 农场主 | 13348077566 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 何伟伟 | 如皋市伟群家庭农场 | 农场主 | 13348077566 |

附件14：

如皋市润杰家庭农场

农业科技综合展示基地实施方案

一、实施主体

如皋市润杰家庭农场（城北街道）

二、实施范围

如皋市润杰家庭农场位于如皋市城北街道戴庄村5组，地理坐标为32.466950°N、120.494971°E，项目实施田块涉及戴庄村1、2、5-7组，浦东社区27、28组，总规模1150亩（其中各示范面积不小于100亩）。

三、实施内容

（一）示范品种

1、水稻：推广种植优质品种南粳9108。

2、小麦：推广种植优质品种镇麦18。

（二）核心技术示范应用

1、麦茬水稻秸秆机械化还田技术

将小麦秸秆切碎至≤10厘米并均匀抛撒，通过浅铧的方式将秸秆翻埋入土（耕作深度≥15厘米）进行浅水沤腐，达到改善土壤保肥保水性，降低土壤板结风险，提升土壤有机质。

2、稻茬麦田犁耕深翻技术

水稻收获后，在适墒期使用铧犁打破犁底层（作业耕深≥22厘米，秸秆覆盖率≥90%），将水稻秸秆深埋，提升土壤有机质，改善土壤微生态，提升抗逆性。

3、稻茬小麦精播壮苗抗逆丰产栽培技术

以播前药剂拌种和精量均匀条播同步开墒镇压为核心，及时做好田间三沟配套，达到节种、一播全苗、壮苗，关键期喷施高效叶面肥以快速补充营养并增强抗性。

4、水稻机插轻简施肥技术

在移栽前进行机械撒肥，降低人工成本。根据苗情诊断分蘖肥及拔节孕穗肥使用的时间节点，进行无人机撒施，确保用量精确、撒施均匀。追肥使用氮钾复合肥（30-0-10）约25公斤/亩。

5、机播小麦轻简施肥技术

通过犁耕深翻-圆盘耙耙田-机械施肥-旋耕-播种开墒镇压一体机播种，灭茬效果达95%以上，极大的提高土壤保水保肥性能。在拔节期使用小麦专用氮钾复合肥（30-0-10）约22.5公斤/亩。

6、水稻病虫草害绿色防控及药肥混喷技术

遵循“绿色防控”理念，做好水稻移栽前和移栽活棵后两次封闭化除。在水稻的关键生长期中，集成药肥混喷技术，在绿色防控的同时提高水稻的抗逆性，在保障农产品安全与农田生态健康的同时确保增产增效。

7、稻茬麦田杂草绿色防控技术

该技术以集成秸秆犁耕深翻还田、适墒播种、同步开墒镇压为基础，播后立即抢墒进行封闭化除，极大的降低了杂草基数。在冬季冷尾暖头或春季返青后进行田间杂草查漏补防，为小麦单产提升提供保障。

8、小麦赤霉病防控及镰刀菌毒素全程控制技术

为控制小麦赤霉病并降低镰刀菌毒素侵染，在小麦初花期和盛花期结合虫害进行两次精准防治，推广交叉使用氟唑菌酰羟胺、丙硫菌唑等高效低毒专用药剂，降低毒素产生及农药残留，确保农产品质量安全。

- 试验示范

试验不同药剂对稻纵卷叶螟的防治效果试验：通过田间药效试验，比较不同药剂（包括生物制剂、化学农药及复配剂）对水稻稻纵卷叶螟的防治效果，为生产上科学防治稻纵卷叶螟提供药剂选择参考。

（四）技术培训

开展稻麦技术培训。其中2026年3月下旬-4月中旬左右组织小麦穗期病虫害防治技术等培训；2026年8月上中旬组织水稻穗期病虫害防治技术等培训，年培训人次≥80人次。

四、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金　21.44　万元，其中：中央财政补助资金0万元，省级财政补助资金  10  万元，市县财政补助资金　0　万元，实施单位自筹资金　11.44　万元。

（二）明细预算。

单位：万元

| 实施内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 中央财政补助资金 | 省级财政补助资金 | 市县财政补助资金 | 实施单位 自筹资金 |
| 南粳9108（约4000公斤） | 3.04 |  | 1.5 |  | 1.54 |
| 复合肥（约50吨）（30-0-10） | 10 |  | 5 |  | 5 |
| 病虫草害防治药剂 | 6 |  | 2.5 |  | 3.5 |
| 二氢卟吩铁（约7升） | 2.4 |  | 1 |  | 1.4 |
| 合 计 | 21.44 |  | 10 |  | 11.44 |

五、实施进度

本项目实施时间自2025年11月起至2026年10月止，实施进度大致安排如下：

2025年11月：实施稻秸秆犁耕深翻还田，进行小麦（镇麦18）拌种，通过旋耕播种开墒一体机进行播种，及时做好田间三沟配套，播后苗前封闭除草，落实稻茬麦田杂草绿色防控。

2026年1月-3月：开展小麦越冬期清沟理墒、防寒保苗；早春视“四情”追施肥料，视田间草量进行茎叶处理，防治小麦纹枯病等病害；3月中下旬重点做好小麦穗期病虫害防治及水稻备耕准备。主要做好小麦穗期病虫害防治技术培训，完成7升左右二氢卟吩铁、4000公斤左右南粳9108、25吨左右小麦穗期专用氮钾复合肥（30-0-10）、小麦中后期病虫害防治药剂的采购。

2026年4月-5月：全面实施小麦赤霉病等穗期病虫害防控及镰刀菌毒素全程控制技术，开展统防统治，同步实施药肥混喷技术，达到抗逆增效；做好水稻育秧准备，5月中下旬集中进行水稻育秧。

2026年6月-7月初：完成小麦收获并实施麦秸秆机械化还田，开展水稻机插秧，秸秆浅铧还田后进行机械撒肥，做好水稻机插前和活棵后的两次封闭除草，结合二次封闭化除及时施好分蘖肥，关注病虫害发生情况及时做好水稻病虫草害防治药剂、25吨左右水稻穗期专用氮钾复合肥的采购。

2026年8月-9月：做好水稻中后期水稻病虫害绿色防控和科学水肥运筹管理，集成药肥混喷技术；8月上中旬组织水稻穗期病虫害防治等技术等培训。

2026年10月：完成水稻收获、测产；整理项目全过程资料，包括物资采购凭证、田间管理记录、技术示范照片等；撰写项目总结报告，准备验收。

六、绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （具体指标名称） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技综合展示基地 | 1个 |
| 2 |  |  | 试验示范展示基地 | 1个 |
| 3 |  |  | 农业科技成果 | ≥10项 |
| 4 |  |  | 技术培训场数 | ≥2次 |
| 5 |  |  | 累计参训人数 | ≥80人次 |
| 6 |  | 时效指标 | 项目的实施按序时推进 | 9月底完成 |
| 7 |  | 成本指标 | 降低成本 | ≥5% |
| 8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违规问题 | 无 |
| 9 |  | 经济效益指标 | 种植效益提升 | ≥5% |
| 10 |  | 生态效益指标 | 犁耕深翻还田率 | 100% |
| 11 |  | 可持续影响指标 | 技术示范模式的带动效应 | >10000亩 |
| 12 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施的结果 | ≥95% |

七、组织管理

（一）项目组成员

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦兴华 | 如皋市润杰家庭农场 | 农场主 | 13706273792 |
| 许金霞 | 如皋市润杰家庭农场 | 财务管理 | 18724080858 |
| 卢彩霞 | 城北街道农村工作和社会事业 发展办公室 | 高级农艺师 | 13511582098 |
| 朱敏 | 如皋市农业技术推广中心 搬经分中心 | 高级工程师 | 15251389288 |
| 鞠昊伦 |  | 技术指导 | 19825301934 |
| 许波婷 |  | 技术指导 | 15261809972 |

（二）项目联系人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦兴华 | 如皋市润杰家庭农场 | 农场主 | 13706273792 |

（三）管理责任人

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦兴华 | 如皋市润杰家庭农场 | 农场主 | 13706273792 |