2022年中央农业生产发展项目支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

 该项目为中央转移支付专项，实行“大专项+任务清单”模式，主要支持优势特色主导产业发展、支持新型农业经营主体培育、支持产业发展平台载体建设、稳定实施农机购置补贴、种质资源保育及新品种创制、农业技术装备推广、农业农村人才培养等。2022年共下达3394.5万元，截至22年12月底使用1981万元，截至评价日使用2366.07万元。

（二）绩效目标。

 项目总体目标是促进农业产业兴旺，夯实乡村振兴基础，推进农业供给侧结构性改革和农村一二三产业融合发展；推进科技支农强农富农，发挥科技推进农业产业转型升级支撑作用。

二、评价情况

 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，确定了决策、过程、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标5个，项目立项、绩效目标、资金投入等10个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标24个。结合上级资金文件，对预算绩效目标做了部分调整，主要是产出指标、效益指标。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分98.74分，等级为优。

三、项目绩效。

 （一）项目组织实施情况

上级资金下达后，由计财科牵头，根据下达的任务清单、绩效目标及各业务科室、下属单位申报情况，安排资金方案。该专项共安排项目15个，主要是：农机购置补贴、农产品冷藏保鲜设施建设、家庭农场项目、合作社项目、基层农技推广改革、地方特色蔬菜品质提升基地等。其中，农机购置补贴已于12月完成兑付，农产品冷藏保鲜设施建设、家庭农场项目、合作社项目已通过竞争立项程序确定实施主体，其他项目也在有序推进中。

1. 资金管理

资金分配方案由农业农村局和财政局商讨后确定并联合上报省厅，项目方案也由两局联合批复，项目拨付资料由局计财科、财政局审核后，通过国库集中支付系统拨付到主体。

1. 项目绩效情况

及时兑付购机补贴1000台，完成基层农技人员培训200人、高素质农民培训200人、农产品产地冷藏保鲜设施8个（建设中）、农业科技示范展示基地2个、农业生产托管服务面积2.4万亩，支持家庭农场17个（建设中）、合作社5个（建设中），农作物耕种收综合机械化率达90.83%。完成上级下达的任务和绩效，对农业生产发展起到一定促进作用。

1. 存在问题。

截至12月，除购机补贴完成兑付外，其他项目未兑付，兑付率偏低。

1. 有关建议。

加快项目进度，提高年度资金兑付率。