如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2023〕58号

- 市政府办公室

关于印发《2023年“四好农村路”建设

实施方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

《2023年“四好农村路”建设实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2023年6月6日

2023年“四好农村路”建设实施方案

为全面贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平总书记关于“四好农村路”重要指示批示精神，推动我市“四好农村路”建设高质量发展，实现“四好农村路”全国示范县和江苏省农村公路建设示范县创建目标，决定在全市继续实施农村公路提档升级、桥梁改造和安全生命防护工程，具体实施方案如下：

一、目标任务

全市完成40公里提档升级工程、10座农桥改造工程、184公里安全生命防护工程，具体建设任务详见附表。

进度安排：

一二季度，确定2023年的目标任务，制定阶段工作计划，完成施工图设计、审查，财政评审，启动施工招标、监理招标、房屋和杆线搬迁等前期工作。

三季度，狠抓落实，所有项目全部实现开工；强化工程进度、质量和安全管理，加大巡查监管力度，确保工程进度有序推进。

四季度，完成本年度提档升级工程、农桥改造工程、安全生命防护工程任务及交工验收。

二、职责分工

建设主体根据市委、市政府相关要求执行。

1.市交通运输局（市农村公路建设指挥部办公室）作为市政府的行业管理部门，负责全市提档升级改造、桥梁改造和安全生命防护工程建设项目的计划编制；根据编制的计划，委托专业设计单位进行施工图设计，组织施工图审查，下发施工图设计批复；根据施工图设计批复文件，完成施工图预算，对接财政评审；负责所有项目的行业管理，加强与项目所在镇（区、街道）衔接，做好服务保障工作；负责与南通市农路办、省交通运输厅公路事业发展中心对接，争取项目的资金补助。

2.工程建设项目实施主体，根据施工图设计批复文件、施工图预算及财政评审文件，落实施工、监理单位推进项目实施；项目开工前向质量监督机构申请办理质量监督手续，并按规定办理施工许可，按规定执行“七公开”制度；项目完工后，组织交（竣）工验收；负责项目资料的收集整理并在工程完工后及时报送市农路办。

3.各镇（区、街道）负责项目的用地、前期清障及施工过程中的矛盾协调等工作，负责在项目交工验收半年内完成提档升级项目的绿化。

在财政评审完成一周内，市农路办和镇政府有关人员对前期工作完成情况进行现场确认，对未完成的项目将暂时不予进行施工招标，取消年度建设计划任务。

三、经费来源

所有项目勘探、测量、设计费用列入交通局部门预算，建设费用（含省补助）根据《市政府办公室关于印发<如皋市交通运输领域市与镇（区、街道）财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》（皋政办发〔2023〕16号）执行列入市、镇财政年度预算。

其他建设用地、杆（管）线迁移、各类矛盾协调处理、农作物清理等费用由各镇（区、街道）负责落实。

四、工作要求

1.强化组织领导。各单位要对照建设实施方案，紧扣安全、质量、环保、进度等目标，采取有效措施，认真抓好落实，要强化组织领导，制定切实可行的实施方案，做到任务明晰、责任明确、落实有力，确保按期完成阶段和年度任务。

2.强化督查推进。市交通运输局（农路办）要不定期开展督查，适时进行通报，对工作不力的单位、部门和相关人员，报请市纪委监委进行问责。

3.加大宣传力度。各单位要紧紧围绕目标任务，大力宣传农村公路建设中涌现的先进典型，充分激发广大群众参与、监督农村公路建设工作的积极性，营造良好的社会舆论氛围。

附件：1.如皋市2022-2023年农村公路提档升级工程计划明细表

2.如皋市2023年农村公路桥梁改造工程计划明细表

3.如皋市2023年农村公路安全生命防护工程计划明细表

附件1

如皋市2022-2023年农村公路提档升级工程计划明细表

| 序 号 | 乡镇 | 路名 | 线路代码 | 设计改造里程 (公里) | 改造路 面宽度 (米) | 估算造价 (万元) | 实施 年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九华镇 | 云长线(长江路) | X253/YAK5 | 2.02 | 7 | 750 | 2023 |  |
| 2 | 九华镇 | 姜郑东路 | CID5320682 | 1.52 | 6 | 420 | 2023 |  |
| 3 | 城北街道 | 朱十线(民和路) | X255/YAE9 | 5.11 | 6 | 1370 | 2023 |  |
| 4 | 白蒲镇 | 邓杨中心线 | YAJ6320682 | 1.93 | 6 | 470 | 2023 |  |
| 5 | 搬经镇 | 谢万线 | YAQ5320682 | 2.64 | 6 | 700 | 2023 |  |
| 6 | 下原镇 | 郑龙路支线 | CID4320682 | 0.366 | 6 | 100 | 2023 |  |
| 7 | 下原镇 | 花园路 | CQD2320682 | 3.15 | 6 | 900 | 2023 |  |
| 8 | 下原镇 | 陈张线 | YAB8320682 | 1.162 | 6 | 340 | 2023 |  |
| 9 | 石庄镇 | 赵桥线西延 | CKC5320682 | 1.311 | 6 | 410 | 2023 |  |
| 10 | 如城街道 | 张仙南路 |  | 1.412 | 6 | 340 | 2023 |  |
| 11 | 磨头镇 | 西昌线 | YAI2320682 | 2.14 | 6 | 660 | 2023 |  |
| 12 | 吴窑镇 | 长阳河北路(菊阳路) | CMC1320682 | 0.636 | 6 | 220 | 2023 |  |
| 13 | 吴窑镇 | 老庄西线(菊阳路) | YAO6320683 | 0.54 | 6 | 190 | 2023 |  |
| 14 | 东陈镇 | 雪东中心路(胜利线) |  | 2.435 | 6 | 600 | 2023 |  |
| 15 | 丁堰镇 | 丁林中路 | YAL3320682 | 3.718 | 6 | 1090 | 2023 |  |
| 16 | 江安镇 | 新鄂线(百新-佘圩) | YAN4320682 | 1.859 | 6 | 490 | 2023 |  |
| 17 | 江安镇 | 徐葛路 | CLA4320682 | 1.013 | 6 | 290 | 2023 |  |
| 18 | 江安镇 | 育贤路 | CLA5320682 | 0.762 | 7 | 270 | 2023 |  |
| 19 | 江安镇 | 连心路(徐柴) | CLE5320682 | 1.916 | 6 | 510 | 2023 |  |
| 20 | 江安镇 | 江安镇六甲大渠路 | CLE6320683 | 1.83 | 6 | 480 | 2023 |  |
| 21 | 磨头镇 | 天阳路延伸线 | CGB8320682 | 0.71 | 6 | 190 | 2023 |  |
| 22 | 搬经镇 | 张冷路 | CND6320682 | 2.5 | 6 | 700 | 2023 |  |
| 小 计 |  |  |  | 40.68 |  | 11490 |  |  |
| 1 | 石庄镇 | 邹蔡中心路(邹唐线) | YAM5320682 | 2.7 | 6 | 656 | 2022 |  |
| 2 | 石庄镇 | 建业路中段 | CKB7320682 | 0.51 | 7 | 142 | 2022 |  |
| 3 | 石庄镇 | 建业路西段 | CZ46320682 | 0.59 | 7 | 113 | 2022 |  |
| 4 | 东陈镇 | 康居路 | CCC5320682 | 1.5 | 7 | 339 | 2022 |  |
| 5 | 如城镇 | 方凌南路 | YAG5320682 | 2.7 | 6 | 627 | 2022 |  |
| 小 计 |  |  |  | 8 |  | 1877 |  |  |

附件2

| 如皋市2023年农村公路桥梁改造工程计划明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路 名称 | 桥梁名称 | 桥梁编码 | 管养 单位 | 老桥 |  | 拟建设桥梁 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 全长 | 全宽 | 桥长 | 全宽 | 面积 | 估算造价（万元） |  |
| 1 | 环乡西线 | 蒲北桥 | YAJ4L0020 | 白蒲镇 | 31.8 | 4.7 | 33 | 7 | 231 | 138.6 |  |
| 2 | 雪岸中心路 | 雪新桥 | CCA5L0010 | 东陈镇 | 37 | 4.5 | 36 | 6.5 | 234 | 140.4 |  |
| 3 | 九长线 | 农场桥 | X316L0020 | 公路中心 | 25 | 8 | 20 | 10 | 200 | 120 |  |
| 4 | 连心路 | 葛市西桥 | CMA1L0010 | 江安镇 | 36 | 4.6 | 39 | 7 | 273 | 163.8 |  |
| 5 | 蒲丰路 | 无名桥 | CQD5L0030 | 长江镇 | 9 | 4.5 | 6 | 8 | 48 | 28.8 |  |
| 6 | 顾庄南路 | 顾庄南桥 |  | 吴窑镇 |  |  | 30 | 5.5 | 165 | 99 |  |
| 7 | 跃进河路 | 跃进河桥 | CZ68L0010 | 下原镇 |  |  | 52 | 6.5 | 338 | 202.8 |  |
| 8 | 丁夏路 | 丁凌桥 | YAL0L0010 | 丁堰镇 | 37 | 4.3 | 33 | 6.5 | 214.5 | 128.7 |  |
| 9 | 东搬线 | 马王沟桥 | X302L0075 | 公路中心 |  |  | 10 | 8.5 | 85 | 105 |  |
| 10 | 云长线 | 团结桥 | X25L0070 | 九华镇 |  |  | 26 | 10 | 260 | 156 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2048.5 | 1283.1 |  |

附件3

| 如皋市2023年农村公路安全生命防护工程计划明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线编号 | 所属地区 | 路线名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程（km） | 估算造价（万元） | 备注 |
| 1 | CAB6 | 下原 | 康园路 | K0+000 | K2+808 | 2.808 | 11.23 |  |
| 2 | CAC0 | 下原 | 桃李路 | K0+000 | K2+156 | 2.156 | 8.62 |  |
| 3 | CBB3 | 长江 | 环镇南路 | K0+000 | K1+178 | 1.178 | 4.71 |  |
| 4 | CCA5 | 东陈 | 雪岸中心路 | K0+000 | K2+728 | 2.728 | 10.91 |  |
| 5 | CCA6 | 东陈 | 雪岸南环路 | K0+000 | K1+776 | 1.776 | 7.10 |  |
| 6 | CEA0 | 如城街道 | 创业大道 | K0+000 | K1+535 | 1.535 | 6.14 |  |
| 7 | CEA1 | 如城街道 | 怡年路 | K0+000 | K2+698 | 2.698 | 10.79 |  |
| 8 | CEA2 | 如城街道 | 科技路 | K0+000 | K2+998 | 2.998 | 11.99 |  |
| 9 | CKD7 | 石庄 | 冒复线 | K0+000 | K1+678 | 1.678 | 6.71 |  |
| 10 | CIC5 | 九华 | 锦玉路 | K0+000 | K4+060 | 4.06 | 16.24 |  |
| 11 | CEA6 | 如城街道 | 群英路 | K0+245 | K1+213 | 0.968 | 3.87 |  |
| 12 | CEA7 | 如城街道 | 凌环路 | K0+000 | K2+326 | 2.326 | 9.30 |  |
| 13 | CEA5 | 如城街道 | 仙鹤路 | K0+000 | K1+950 | 1.95 | 7.80 |  |
| 14 | CEC7 | 如城街道 | 大寿星路 | K0+000 | K3+085 | 3.085 | 12.34 |  |
| 15 | YAB6 | 下原 | 龙陈线 | K0+000 | K2+000 | 2 | 8.00 |  |
| 16 | CED1 | 如城街道 | 沿河中心路 | K0+000 | K2+045 | 2.045 | 8.18 |  |
| 17 | CED3 | 如城街道 | 长港中心路 | K0+000 | K3+036 | 3.036 | 12.14 |  |
| 18 | CED6 | 如城街道 | 凌环西路 | K0+000 | K2+884 | 2.884 | 11.54 |  |
| 19 | CED7 | 如城街道 | 明景路 | K0+000 | K0+929 | 0.929 | 3.72 |  |
| 20 | CEG8 | 吴窑 | 蔡桥中心路 | K0+000 | K1+080 | 1.08 | 4.32 |  |
| 21 | CFA7 | 城南街道 | 新华园区路 | K0+000 | K2+420 | 2.42 | 9.68 |  |
| 22 | CEG1 | 如城街道 | 新官路 | K0+000 | K1+381 | 1.381 | 5.52 |  |
| 23 | CFC2 | 城南街道 | 能源路 | K0+000 | K1+625 | 1.625 | 6.50 |  |
| 24 | CFC9 | 城南街道 | 新民东路 | K0+000 | K0+639 | 0.639 | 2.56 |  |
| 25 | CGD7 | 磨头 | 西洋路 | K0+000 | K2+755 | 2.755 | 11.02 |  |
| 26 | CGA1 | 磨头 | 金磨路 | K0+000 | K1+016 | 1.016 | 4.06 |  |
| 27 | CGA9 | 磨头 | 姚李路 | K0+000 | K2+476 | 2.476 | 9.90 |  |
| 28 | CGB1 | 磨头 | 新徐路 | K0+000 | K2+000 | 2 | 8.00 |  |
| 29 | CGB2 | 磨头 | 新徐南北路 | K0+000 | K1+647 | 1.647 | 6.59 |  |
| 30 | CGB6 | 磨头 | 双拥西路 | K0+000 | K3+659 | 3.659 | 14.64 |  |
| 31 | CGE1 | 磨头 | 宏光路 | K0+000 | K4+072 | 4.072 | 16.29 |  |
| 32 | CGE2 | 磨头 | 果园北路 | K0+000 | K0+987 | 0.987 | 3.95 |  |
| 33 | CGF3 | 磨头 | 陈元河东路 | K0+000 | K1+661 | 1.661 | 6.64 |  |
| 34 | CGF6 | 磨头 | 园西路 | K0+000 | K1+799 | 1.799 | 7.20 |  |
| 35 | CGG2 | 磨头 | 育贤路 | K0+000 | K1+000 | 1 | 4.00 |  |
| 36 | CGG4 | 磨头 | 高庄路 | K0+000 | K2+645 | 2.645 | 10.58 |  |
| 37 | CHA4 | 白蒲 | 勇敢东路 | K0+000 | K0+950 | 0.95 | 3.80 |  |
| 38 | CHB6 | 白蒲 | 建国路 | K0+000 | K3+432 | 3.432 | 13.73 |  |
| 39 | CHB7 | 白蒲 | 康庄路 | K0+000 | K3+922 | 3.922 | 15.69 |  |
| 40 | CHD5 | 白蒲 | 跃进北路 | K0+000 | K3+485 | 3.485 | 13.94 |  |
| 41 | CHE7 | 白蒲 | 文著中心路 | K0+000 | K2+520 | 2.52 | 10.08 |  |
| 42 | CHG6 | 白蒲 | 福桥路 | K0+000 | K2+471 | 2.471 | 9.88 |  |
| 43 | CHH3 | 白蒲 | 五码中心路 | K0+000 | K1+539 | 1.539 | 6.16 |  |
| 44 | CHH6 | 白蒲 | 高速辅道 | K0+000 | K1+866 | 1.866 | 7.46 |  |
| 45 | CHH8 | 白蒲 | 合兴3号渠路 | K0+000 | K1+142 | 1.142 | 4.57 |  |
| 46 | CHI1 | 白蒲 | 富豪北路 | K0+000 | K2+000 | 2 | 8.00 |  |
| 47 | CIB2 | 下原 | 薛杨路 | K0+000 | K3+000 | 3 | 12.00 |  |
| 48 | CIB4 | 下原 | 庄田路 | K0+000 | K3+955 | 3.955 | 15.82 |  |
| 49 | CIB8 | 下原 | 银杏南路 | K0+859 | K3+349 | 2.49 | 9.96 |  |
| 50 | CZ05 | 下原 | 红旗路 | K0+000 | K0+910 | 0.91 | 3.64 |  |
| 51 | CKA4 | 石庄 | 万袁路 | K0+000 | K2+000 | 2 | 8.00 |  |
| 52 | CKB0 | 石庄 | 大寨河路 | K0+000 | K1+809 | 1.809 | 7.24 |  |
| 53 | CKC3 | 长江 | 石洪路 | K0+885 | K2+355 | 1.47 | 5.88 |  |
| 54 | CKE0 | 石庄 | 洪港中心路二号 | K0+000 | K1+000 | 1 | 4.00 |  |
| 55 | CKE8 | 石庄 | 东板桥路 | K0+000 | K1+120 | 1.12 | 4.48 |  |
| 56 | CLA8 | 江安 | 环镇西路 | K0+000 | K0+985 | 0.985 | 3.94 |  |
| 57 | CLB2 | 江安 | 马仲路 | K0+000 | K1+000 | 1 | 4.00 |  |
| 58 | CLC9 | 江安 | 宁朗线 | K0+000 | K1+178 | 1.178 | 4.71 |  |
| 59 | CMA0 | 吴窑 | 旭日路 | K0+000 | K2+069 | 2.069 | 8.28 |  |
| 60 | CMA8 | 吴窑 | 鲁班路 | K0+000 | K1+113 | 1.113 | 4.45 |  |
| 61 | CMB3 | 吴窑 | 羊城路 | K0+000 | K0+727 | 0.727 | 2.91 |  |
| 62 | CMB8 | 吴窑 | 龙游河东路 | K0+000 | K3+075 | 3.075 | 12.30 |  |
| 63 | CMC2 | 吴窑 | 沈甸路 | K0+000 | K2+057 | 2.057 | 8.23 |  |
| 64 | CMC7 | 吴窑 | 龙河东路 | K0+000 | K2+904 | 2.904 | 11.62 |  |
| 65 | CNA7 | 搬经 | 朱夏二号渠路（三号渠） | K0+435 | K1+718 | 1.283 | 5.13 |  |
| 66 | CNB1 | 搬经 | 丁许中心路 | K0+000 | K2+000 | 2 | 8.00 |  |
| 67 | CNB3 | 搬经 | 加马河西路 | K0+000 | K2+000 | 2 | 8.00 |  |
| 68 | CNB4 | 搬经 | 芹泰路 | K0+000 | K1+775 | 1.775 | 7.10 |  |
| 69 | CNB6 | 搬经 | 东王中路 | K0+000 | K1+285 | 1.285 | 5.14 |  |
| 70 | CNC5 | 搬经 | 董高路 | K0+000 | K3+883 | 3.883 | 15.53 |  |
| 71 | CND0 | 搬经 | 绍隆寺路 | K0+000 | K1+315 | 1.315 | 5.26 |  |
| 72 | CNE9 | 搬经 | 园晨路 | K0+000 | K3+000 | 3 | 12.00 |  |
| 73 | CNF7 | 搬经 | 任庄南北路 | K0+000 | K2+194 | 2.194 | 8.78 |  |
| 74 | CNG4 | 搬经 | 芹湖路 | K0+000 | K2+000 | 2 | 8.00 |  |
| 75 | CQA1 | 白蒲 | 新丰路 | K0+000 | K2+366 | 2.366 | 9.46 |  |
| 76 | YAB3 | 下原 | 下驾原线 | K2+000 | K8+000 | 6 | 24.00 |  |
| 77 | YAD8 | 长江 | 洪蒲线 | K3+000 | K5+000 | 2 | 8.00 |  |
| 78 | YAH4 | 磨头 | 向阳东线 | K0+000 | K3+274 | 3.274 | 13.10 |  |
| 79 | YAI2 | 磨头 | 西昌线 | K0+000 | K4+737 | 4.737 | 18.95 |  |
| 80 | YAK4 | 九华 | 营西线 | K0+000 | K3+705 | 3.705 | 14.82 |  |
| 81 | YAL5 | 城南街道 | 肖鞠线 | K1+307 | K4+826 | 3.519 | 14.08 |  |
| 82 | YAM9 | 江安 | 佘挂线 | K0+000 | K2+000 | 2 | 8.00 |  |
| 83 | YAN8 | 长江 | 谢范线 | K1+000 | K5+034 | 4.034 | 16.14 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 184.259 | 737.036 |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

如皋市人民政府办公室　　　             2023年6月6日印发