市政府办公室关于印发《2021年如皋市犬类

管理集中整治行动方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

《2021年如皋市犬类管理集中整治行动方案》已经十七届市政府第68次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2021年6月1日

2021年如皋市犬类管理集中整治行动方案

为进一步规范城市养犬行为，保障人民群众健康和人身安全，维护市容卫生和社会秩序，根据《2021年南通市区犬类管理整治行动方案》、《如皋市城区犬类管理暂行办法》（皋政规〔2020〕5号）要求，决定从6月1日起至2021年12月底，在全市范围内组织开展犬类管理集中整治行动。

一、目标任务

各部门要切实履职尽责，强化协同配合，积极回应广大市民对社会管理高质量的期盼，严格查纠违法养犬和不文明养犬行为，着力营造依法文明养犬的良好社会氛围，具体做到：一是街面无主犬、流浪犬数量显著下降；二是犬只伤人、扰民、纠纷等涉犬警情数量显著下降；三是免疫登记上牌犬只数量显著提升；四是群众依法文明养犬意识显著提升；五是公众安全感和对养犬管理工作满意度显著提升；六是犬类管理成员单位齐抓共管效能显著提升。

二、组织领导

市政府成立如皋市犬类管理工作领导小组，组成人员如下：

组  长：陈晓彬 市政府副市长、市公安局局长

副组长：孙  锴 市政府办公室副主任（挂职）、市司法局

副局长

成  员：陆  兵 市文明办副主任

高生健 市委政法委副书记

张  勇 市公安局党委副书记、副局长

周  云 市人民法院党组成员、审判委员会专职委

员、执行局局长

丁  非 市教育局副局长

张建明 市财政局副局长

孙夏兵 市城市管理局副局长

陈  慎 市农业农村局党组成员、总畜牧师

秦龙银 市卫生健康委员会副主任

白宝平 市发展和改革委员会副主任

沙  群 市市场监督管理局副局长

张建军 市住房和城乡建设局副局长

陶文建 市自然资源和规划局副局长

范亚林 市商务局副科职干部

施俊杰 市信访局副局长

何  兵 市公安局治安警察大队大队长

丛为群 富皋万泰投资发展有限公司如皋市保安

服务公司总经理

领导小组下设办公室（简称市犬管办），由政府办副主任（挂职）、市司法局副局长孙锴任办公室主任，市公安局副局长张勇、市文明办副主任陆兵、市城管局副局长孙夏兵、市农业农村局总畜牧师陈慎任副主任，办公室成员由市卫健委副主任秦龙银、市市场监管局副局长沙群、市公安局治安警察大队大队长何兵、富皋万泰投资发展有限公司如皋市保安服务公司总经理丛为群组成，并建立联席会议制度，统筹协调推进犬类管理工作。

领导小组和市犬管办成员因工作变动需要调整的，按程序报 批，不再另外发文。

三、整治重点

- 未定期给犬只注射预防狂犬病疫苗的行为；

- 未按规定给犬只上牌、免疫的行为；

- 溜犬不牵绳，犬只在户外排泄粪便未立即清除等污染环境的行为；

- 未经允许携犬进入禁止的公共场所及人员密集场所的行为；

- 违规饲养大型犬、烈性犬、多只犬的行为；

- 犬吠影响他人、养犬干扰他人正常生活等行为。

四、责任分工

1.政府办：根据《动物防疫法》要求，对我市犬类管理工作实行统一领导，负责组织、指挥和监督犬类管理工作，协调解决城区犬类管理工作中重大问题，落实考核推进。

2.宣传部（文明办）：牵头组织各职能部门、融媒体中心、自媒体平台、街道、社区进行文明养犬宣传，通过多种渠道强化宣传造势，营造浓厚氛围，积极推进“文明养犬”宣传引导工作。

3.公安局：负责城区犬类管理日常监管，牵头建设犬只留检所和临时留检所，配合做好留检所建设及过渡时期流浪犬的捕捉收容留检等工作，做好流浪犬、无证犬以及禁止饲养的大型犬、烈性犬收容、留检和认领等相关工作，捕杀狂犬，依法查处涉及犬类管理的治安、刑事案件。

4.农业农村局：结合新《动物防疫法》的实施做好相关宣传，抓好本市犬类的免疫、检疫工作，适时公布、调整全市范围内犬只免疫、上牌点，对从事犬只养殖、诊疗的单位依法实施监督管理。配合公安机关开展犬只户籍信息登记、发放犬牌。定期对留检所犬只进行免疫，对留检的病犬、死亡犬消毒和无公害处理。依据新《动物防疫法》第九十二条之规定，依法查处未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的行为。

5.城管局：负责查处擅自占用道路或其他公共场地违规摆摊设点经营犬只等行为，负责犬只排泄物不及时清理影响市容环境卫生的监督执法。协助做好溜犬不牵绳，携带犬只进入禁入场所的宣传引导。协助捕捉流浪犬。督促和指导业主委员会、物业服务企业等积极参与养犬管理，协助开展本小区内流浪犬的捕捉工作。

6.卫健委：负责组织做好狂犬病防控知识的健康教育、人用狂犬病疫苗的预防接种及人患狂犬病疫情监测报告及医疗救治工作。

7.市场监督管理局：负责对从事犬类经营活动的市场主体依法加强监督管理和无照销售犬只行为的查处工作，对相关违法经营行为依法予以查处、取缔。

8.教育局：负责每学期至少开展一次“小手拉大手”活动和召开家长会、发放公开信、签订承诺书等方式，教育引导教职群体、学生家长文明养犬、依法养犬，配合做好养犬知识的宣传工作。

9.住建局：负责城区公园、绿地等公共场所文明养犬、限犬管理等规范提示工作，同时提供粪便收集袋和拾便器。6月底前，城区公园绿地等公共场所文明养犬、限犬管理等提示牌覆盖率达90%。

10.商务局：负责大型商场、超市等商业场所文明养犬、限犬管理等规范提示工作，同时提供粪便收集袋和拾便器。6月底前，城区商业场所文明养犬、限犬管理等规范提示牌覆盖率达90%。

11.自然资源和规划局：负责并加快推进做好犬只留检所征地工作。

12.财政局：市财政局负责犬类管理经费保障，建立与实际管理需求相匹配的经费投入保障机制。

13.各镇（区、街道）：按照新《动物防疫法》及相关管理要求，落实属地管理责任，组织、协调、指导社区居（村）民委员会做好本辖区流浪犬的控制和捕捉，防止疫病传播。同时要组织社区居（村）民委员会落实网格化管理责任，开展高密度、多层次宣传活动，将养犬管理宣传覆盖社区居（村）所有商户、家庭，确保文明规范养犬工作家喻户晓，促进居民养成养犬免疫、遛犬牵绳等的良好习惯。6月10日前，各镇(区、街道)参照市犬管办组织架构，如城街道、城南街道、城北街道、长江镇4个主功能区，成立不少于5人的犬类管理工作办公室，建立一支不少于5人的专业捕犬队，并配齐捕犬车辆及相应的装备，常态化开展流浪犬捕捉工作。主功能区以外的其他乡镇，要组建不少于3人的犬类管理工作办公室，依托派出所辅警、城管队员组建捕犬队伍；各社区居（村）要落实不少于2名犬类管理力量，做好辖区内流浪犬的控制和处置工作。城北街道协助好犬只留检所征地及建设工作；江安镇做好犬只临时收容留检的过渡工作。

14.富皋万泰：牵头如皋市保安服务公司负责流浪犬捕捉,常态化做好收容服务，配合职能部门做好涉犬类警情、事件的处置。6月10日前，组建一支不少于10人的犬类专业捕捉队伍，配备犬只收容车辆2辆、相关捕犬器具和相应管理人员。留检所建设方面，在取得土地手续过程中，富皋万泰落实容缺报批，并做好工程许可、施工许可的报批工作，根据市政府要求完成代建事宜。

五、组织实施

（一）集中捕捉阶段（2021年6月）。如城街道、城南街道、城北街道、长江镇4个主功能区，针对辖区内流浪犬、无主犬、大型犬、烈性犬、恶犬、疯犬进行捕捉，其他各镇对辖区内的烈性犬、恶犬、疯犬进行捕捉，按要求送至临时收容留检所。

（二）集中免疫、登记上牌阶段（2021年7月）。如城、城南、城北街道、长江镇，要组织各社区居（村）发动整合物业服务企业、网格员、宠物诊疗单位、小区保安员、志愿者等社会力量，上门入户开展居民养犬情况摸排，发放《文明养犬告知书》，登记养犬人（单位）、犬只户籍信息，督促办理犬牌、免疫接种。要组织服务点深入社区开展养犬登记“一站式”服务，推进养犬户籍信息登记管理。行动期间，养犬登记率不低于90%，免疫率达100%。其他镇区参照执行。

（三）集中清理阶段（2021年8月）。对整治行动中集中捕捉阶段开展回头看，对仍未有上牌免疫、遛狗不牵绳的犬只一律捕捉送至留检所进行收容。

（四）集中巩固阶段（2021年9月1日至2021年12月31日）。对整治行动开展检查评估，总结经验，检视问题，形成机制，巩固成效，防止不文明养犬问题反弹回潮。

六、考核验收

11月底，市犬管办牵头对全市街道、镇区犬类管理工作进行考核验收，分值为100分，主要考核：组织管理、捕犬工作、文明养犬、登记上牌、舆情管控等方面，考核得分折算后纳入文明城市创建考核总分（考核细则见附件）。

七、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要充分认识加强犬类管理的重要性和必要性，结合2021年5月1日新实施的《动物防疫法》相关要求，切实履职尽责，集中精力组织落实整治工作，加强犬类管理以及防疫的工作人员、经费、场所、装备设施等保障。

（二）突出工作重点。要坚持问题导向，聚焦群众关切，针对犬只不免疫、养犬不登记、遛犬不拴绳、犬只在公共场所排泄粪便不清理以及流浪犬聚集扰民等涉及动物防疫、市容环境卫生的突出问题，全力开展管理整治。要坚持突击整治与常态管理相结合，始终保持严管严查态势，彻底解决违法不遵守动物防疫规定、违规养犬和不文明养犬行为产生的各类问题。

（三）强化联动协作。市犬管办要强化成员单位间的信息沟通和执法管理工作组织，充分发挥公安、城管、农业农村等成员单位的职能优势，强化协作配合，开展联动执法，形成监管合力，指导各镇（区、街道）社区居（村）基层组织切实做好犬类管理及免疫工作，建立齐抓共管的常态长效工作机制。

（四）严格督导检查。各单位要严格落实属地管理和部门管理责任，把工作任务分解落实到基层单位，把压力传导到每个环节、每个岗位，确保管理要求和工作措施落地见效。2021年6月开始，市犬管办将定期组织专人对各地犬类管理整治工作情况开展检查督导，对履职不力、辖区仍存在犬患突出问题的责任地区和责任单位，抄报纪检监察部门进行追责问责。

各单位要落实专门人员负责犬类管理整治行动的情况报送，并将联络人名单、联系方式于6月3日下班前报市犬管办。每周一报送上周工作情况。12月25日前，报送工作总结，重大情况及时上报。

犬管办联系人：汪明，联系电话：13626291105。

附件：2021年如皋市犬类管理集中整治行动考核细则

附件：

| 2021年如皋市犬类管理集中整治行动考核细则 |
| --- |
| 序号 | 考核 项目 | 考核 分值 | 考核内容 | 备 注 |
| 1 | 组织管理 | 10 | 按要求成立犬类管理办公室，人员到位，建立制度或要求：得5分；组织严密，措施得力：得5分。 |  |
| 2 | 捕犬工作 | A类30 B类40 | 第一项5分：建立捕犬队，配备捕犬车辆、工具设备：得5分。 |  |
|  |  |  | 第二项A类15分，B类25分。捕犬数量由高到低得分，最高得满分，每递减一个档次扣3分。 |  |
|  |  |  | 第三项10分。文明创建或集中抽检，发现流浪犬、无主犬等每只扣1分；日常检查每发现1只扣0.5分。 |  |
| 3 | 文明养犬 | A类30 B类40 | 第一项A类10分，B类15分。调取警情，每发生1起犬只伤人警情扣2分，每发生1起因犬吠、不牵绳、随地便溺、惊吓等引起的纠纷每1起扣1分。 |  |
|  |  |  | 第二项10分。日常检查，每发现1起遛犬不牵绳、犬只随地便溺、便溺不清理，一次扣0.5分； |  |
|  |  |  | 第三项A类10分，B类15分。文明创建或集中抽检，随机抽查2个小区、2个集贸市场等，发现遛犬不牵绳、随地便溺等不文明行为每起扣1分。 |  |
| 4 | 登记上牌 | A类20 | 第一项10分：登记上牌数量由高到低按档次得分，最高得满分，每递减一个档次扣5分； |  |
|  |  |  | 第二项10分：随机抽查2个小区、2个集贸市场等，发现犬只未按规定免疫上牌的，每只扣1分； |  |
| 5 | 舆情管控 | 10 | 因管理不到位，发生犬只伤人、不文明养犬等情况导致纠纷，引发舆情炒作的，一次扣5分，及时消除影响的不扣分。 |  |
| 说明：1.分地区类别考核，如城街道、城南街道、城北街道和长江镇4个主功能区为A类地区，一区一档；其他镇区为B类，每2个镇区为一档； |
|  | 2.每项分值最高得分为单项总分，扣分项以本单项扣完为止。 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

市检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                    2021年6月1日印发

# Text boxes

如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2021〕70号