如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2022〕62号

市政府办公室关于印发《2022年农村公路

桥梁改造工程实施方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

《2022年农村公路桥梁改造工程实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2022年4月18日

2022年农村公路桥梁改造

工程实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，认真落实2022年中央一号文件要求，进一步巩固提升省“四好农村路”示范县创建成果，现制定2022年农村公路桥梁改造工程实施方案。

一、目标任务

全年计划完成23座农桥改造任务（详见附件）。具体推进计划为：一季度，确定2022年目标任务，排定阶段工作计划，启动设计招标。二季度，夯实基础工作，完成施工图设计、财政评审，启动施工招标、监理招标、房屋和杆线搬迁等前期工作。三季度，狠抓落实，全面开工，强化工程进度、质量和安全管理，完成工程量的30%。四季度，完成农桥改造任务及交工验收。

二、职责分工

建设主体根据《市委办公室 市政府办公室关于进一步完善城市建设工作机制的意见的通知》（皋办发电〔2021〕44号）要求执行。

1.市交通运输局（农路办）作为行业管理部门，负责全市农村公路桥梁改造工程建设项目的计划编制；负责委托专业设计单位完成施工图设计，组织施工图审查；负责对接施工图预算、财政评审；负责农路项目的行业管理，加强与项目所在镇（区、街道）衔接，做好服务保障工作；负责与省交通运输厅公路事业发展中心、南通市农路办对接，争取资金补助。

2.工程建设项目实施主体，根据施工图设计批复文件、施工图预算及财政评审文件，推进项目实施；完成施工图预算、财政评审，落实施工、监理单位；项目开工前向质量监督机构申请办理质量监督手续，并按规定办理施工许可，按规定执行“七公开”制度；项目完工后，组织交（竣）工验收；负责项目资料的收集整理并在工程完工后及时报送市农路办。

3.各镇（区、街道）负责项目的用地、前期清障及施工过程中的矛盾协调等工作。

三、经费来源

所有项目勘探、设计费用列入交通局部门预算，桥梁改造工程建设费用列入市财政年度预算。

其他建设用地（含临时用地）、搬迁等各类矛盾协调处理、农作物清理费用由各镇（区、街道）负责落实。

四、工作要求

1.强化组织领导。各单位要紧扣安全、质量、环保等目标，对照《2022年农村公路桥梁改造工程实施方案》，采取有效措施，认真抓好落实，要强化组织领导，制定切实可行的实施方案，做到任务明晰、责任明确、落实有力，确保按期完成阶段和年度任务。

2.强化督导考核。市交通运输局（农路办）将不定期开展督查，适时进行通报，对工作不力的单位、部门和相关人员，报请市纪委监委进行问责。

3.加大宣传力度。各单位要紧紧围绕目标任务，大力宣传农村公路桥梁改造工程建设中涌现的先进典型，充分调动广大群众参与、监督农村公路桥梁改造工作的积极性，营造良好的社会舆论氛围。

附件：如皋市2022年农村公路桥梁改造项目计划明细表

附件

| 如皋市2022年农村公路桥梁改造项目计划明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 桥梁名称 | 桥梁编码 | 管养单位 | 老桥 |  | 拟建设桥梁 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 全长 | 全宽 | 桥长 | 全宽 | 面积 | 估算造价（万元） |  |
| 1 | 湾如线 | 凌新桥 | X258320682L0020 | 公路中心 | 62.4 | 8.4 | 52 | 9 | 468 | 280.8 |  |
| 2 | 雪东线 | 东凌大桥 | X212320682L0020 | 公路中心 | 69 | 8.1 | 65 | 8 | 520 | 312 |  |
| 3 | 李平线 | 勇敢桥 | X206320682L0190 | 公路中心 | 33 | 8 | 28 | 10 | 280 | 168 |  |
| 4 | 下郭线 | 车马湖西桥 | X315320682L0130 | 公路中心 | 31 | 8 | 24 | 8 | 192 | 115.2 |  |
| 5 | 邹唐线 | 邹蔡中心一号桥 | YAM5320682L0020 | 石庄镇 | 24.5 | 6.1 | 24 | 7 | 168 | 106.96 |  |
| 6 | 邹唐线 | 四号桥 | YAM5320682L0030 | 石庄镇 | 13 | 4.6 | 10 | 7 | 70 | 48.3 |  |
| 7 | 邹唐线 | 十三组居住河桥 | YAM5320682L0040 | 石庄镇 | 14 | 4.6 | 13 | 7 | 91 | 62.79 |  |
| 8 | 邹唐线 | 邹蔡中心路桥 | YAM5320682L0050 | 石庄镇 | 25 | 4.6 | 24 | 7 | 168 | 106.26 |  |
| 9 | 邹唐线 | 中心路14组桥 | YAM5320682L0060 | 石庄镇 | 10 | 4.6 | 10 | 7 | 70 | 48.3 |  |
| 10 | 邹蔡中心路支线 | 小王桥 | CZ42320682L0010 | 吴窑镇 | 84 | 3.5 | 90 | 6.5 | 585 | 628 |  |
| 11 | 如白线支线 | 周庄桥 | CZ45320682L0010 | 九华镇 | 170 | 5.5 | 165 | 5.5 | 907.5 | 650 |  |
| 12 | 朱夏路 | 复兴河东桥 | CDD5320682L0120 | 城北街道 | 36 | 4.6 | 36 | 7 | 252 | 151.2 |  |
| 13 | 洋郭路 | 新庄西桥 | YAK2320682L0010 | 九华镇 | 52 | 5.3 | 39 | 7 | 273 | 163.8 |  |
| 14 | 十号支港南路 | 十号支港南桥 |  | 江安镇 |  |  | 30 | 7 | 210 | 126 |  |
| 15 | 洪蒲线 | 同心桥 | YAD8320682L0020 | 石庄镇 |  | 4.5 | 26 | 7 | 182 | 109.2 |  |
| 16 | 肖鞠线 | 新华桥 | YAL5320682L0010 | 城南街道 | 43 | 5.6 | 39 | 8 | 312 | 187.2 |  |
| 17 | 康居路 | 老通扬河小桥 | CCC53206820010 | 东陈镇 |  |  | 5 | 8 | 40 | 40 |  |
| 18 | 搬斜线 | 朱庄桥 | YAE2320682L0040 | 长江镇 | 31 | 5.1 | 26 | 7 | 182 | 109.2 |  |
| 19 | 洪蒲线 | 蒲港3号桥 | YAD8320682L0010 | 长江镇 | 27.5 | 5.3 | 20 | 7 | 140 | 84 |  |
| 20 | 长冯线 | 顾岱18组居住桥 | CHI5320682L0050 | 白蒲镇 | 10 | 4.6 | 10 | 6.5 | 65 | 39 |  |
| 21 | 宗岱中心路 | 宗桩桥 | CEB7320682L0010 | 如城街道 | 38 | 5 | 39 | 7 | 273 | 163.8 |  |
| 22 | S226连接线（学宫路） | 学宫桥 |  | 白蒲镇 |  |  | 24 | 26 | 624 | 424.32 |  |
| 23 | S226连接线（学宫路） | 阳光桥 |  | 白蒲镇 |  |  | 16 | 26 | 416 | 305.76 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6488.5 | 4430.09 |  |

（此页无正文）

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

如皋市人民政府办公室                    2022年4月18日印发