如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2021〕92号

市政府办公室关于印发《江苏省如皋中等专业学校创建江苏联合职业技术学院如皋分院

和独立高职院校实施方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

《江苏省如皋中等专业学校创建江苏联合职业技术学院如皋分院和独立高职院校实施方案》已经市委常委会会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

如皋市人民政府办公室

2021年7月1日

江苏省如皋中等专业学校创建江苏联合职业技术学院如皋分院和独立高职院校实施方案

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《关于推进五年制高等职业教育高质量发展的意见》（苏教职〔2020〕7号），以及全国职业教育大会精神，根据如皋市委市政府《如皋市职业教育校企合作三年行动计划（2021-2023年）》（皋政办发〔2020〕179号）、《如皋市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（皋政发〔2021〕10号）工作要求，推动江苏省如皋中等专业学校（以下简称“如皋中专”）2022年创建成为江苏联合职业技术学院如皋分院，“十四五”期末建设成为如皋五年制高等职业技术院校，为高质量建设长江以北最强县市、奋力谱写“强富美高”新如皋现代化篇章提供有力人才和技能支撑，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述精神，认真落实国家与省市职业教育文件要求，按照“稳规模、调结构、提内涵、强服务”的工作思路，遵循职业教育发展规律，借鉴先进地区经验成果，全力推进我市职业教育创新发展高地建设，着力构建现代职业教育体系，优化职业教育区域布局和学科专业设置，大力推进产教融合、校企合作，提高人才培养的针对性和实效性，满足人民群众接受更高质量职业教育的需求，完成由注重学历提升向注重精准服务我市产业转型升级和地方经济建设的转变，为我市建设成为长江以北经济总量和综合实力最强县市做出更大贡献。

二、创建目标

2022年，建成江苏联合职业技术学院如皋分院。

——校园占地面积260亩，生均教学、实验、行政用房建筑面积达20平方米，生均教学仪器设备值达到10000元，在校生规模达6000人。

——五年制高职专业数达7-8个，年招生规模达500人，在校生规模1500人，专任教师获得研究生学历的比例达到40%。

——与企业共建3个实习工厂，4个技能大师工作室，每年开设不少于6个订单班；五年制高职、中职毕业生本地实习与就业率达90%以上。

2025年，建成如皋五年制高等职业技术院校。

——校园占地面积260亩，生均教学、实验、行政用房建筑面积预计达25平方米，生均教学仪器设备值达13000元以上，在校生规模稳定在6000人以上。

——五年制高职专业数达10-11个，年招生规模达800人，在校生规模3000人，专任教师获得研究生学历的比例达到50%。

——与企业共建6个实习工厂，8个技能大师工作室，每年开设不少10个订单班；五年制高职、中职毕业生本地实习与就业率稳定在95%以上。

三、创建举措

（一）加强基础设施建设

学校目前教学、实训等九项建筑面积生均17.69平方米，根据江苏联合职业技术学院分院九项建筑面积20平方米的建设标准，按2022年在校生6000人规模计算，目前如皋中专教学、实训等九项建筑生均面积缺口1.386万平方米，按五年制高等职业技术学院九项建筑面积生均25平方米的标准，按2025年在校生6000人以上的规模计算，缺口4.386万平方米。为达到联院分院和五年制高等职业技术学院设置的基础条件，2021-2023年完成基础设施建设工程。

1．北扩二期工程建设。新建综合楼，解决现有行政和教学用房不足问题，投资总额2600万元（已进入工程施工招标程序，6月份开工，资金已到位）。2021年6-12月，产教融合中心、图文信息中心和体艺中心， 一体化规划和立项，完成项目设计，2022年起分步建设，2024年全部竣工。除综合楼外，预计投资总额1.9891亿元。（具体实施方案见表一）

表一：如皋中专北扩二期工程一览表

| 序号 | 项目 名称 | 面积（m2） | 投资总额（万元） | 立项 时间 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 6250 | 2600 | 2019.3 | 2021.5 | 2021.12 | 行政办公、大中小会议室、报告厅（原4号楼办公室改为教室，完善学校基本办学功能）；校史馆（学校沙盘、发展历程）。 |
| 2 | 产教 融合 中心 | 12500 | 6650 | 2021.8 | 2022.1 | 2022.10 | 校企合作产教融合实训中心，为订单班、现代学徒制班级学生提供配套实训场所；技能大师工作室、校中厂、企业学院、产业学院、职业体验中心等功能需要；联合如皋规模优质企业建产业学院，为企业及产业链上优质企业进行员工技能培训。 |
| 3 | 图文 信息 中心 | 19232 | 9616 | 2021.8 | 2022.6 | 2023.6 | 教学场所拓展、学校大数据中心、图书馆、阅览室、开放大学（电大）教室；社区培训学院、网格培训学院等对外培训功能；学生社团活动中心；科技创新、学生创业中心，带领学生创立科创小微企业，成为科创企业的孵化中心；学生发展中心（心理健康中心、法制教育展馆等）；地方非遗传承基地和非遗大师工作室等。 |
| 4 | 体艺 中心 | 7250 | 3625 | 2021.8 | 2023.8 | 2024.6 | 室内体育馆；体育和艺术专业学生技能训练中心；马克思主义学院、教工之家、团员之家、党员之家等建设需要。 |
| 合计 |  | 45232 | 22491 | 说明：除综合楼外，预计投资总额1.9891亿元。 |  |  |  |

2．老校区品质提升工程。包括校园道路改造工程，学生宿舍楼（五幢）改造工程，教室与教师办公室改造工程，校园文化建设提升工程。预计需投入3800万元，建议列入2022年财政预算。

表二：老校区改造工程一览表

| 序号 | 项目名称 | 面积（m2） | 项目总投资（万元） | 立项 时间 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍楼改造（五幢）2021年2幢 2022年3幢 | 18000 | 1200 | 2021.3 2022.3 | 2021.7 2022.7 | 2021.8 2022.8 | 宿舍水电改造，安装空调、热水器；卫生间重新做防水，解决渗漏问题。 |
| 2 | 校园内道路和楼房外观改造 | 16000 | 1800 | 2022.3 | 2022.7 | 2022.8 | 校园主干道改为大理石路面和部分黑色沥青路边。 |
| 3 | 教学楼改造 | 60000 | 600 | 2022.1 | 2022.7 | 2022.8 | 更换教室照明设备、信息化教学设施 |
| 4 | 校园文化建设 |  | 200 | 2022.7 | 2022.9 | 2022.12 | 绿化改造、人文景观等。 |
| 合计 |  | 94000 | 3800 |  |  |  |  |

（二）加强专业内涵建设

3．申报新兴专业，扩大招生规模。2021年起，每年创造条件申报与如皋地方产业相关的新专业，将优势专业与优势产业、优势企业充分结合，专业设置与市需求相对接，实现本市支柱产业与特色产业全覆盖，至2022年招生专业数达7-8个，招生计划数达500人。2023年招生专业数达8-9个，年招生计划稳定在600人以上，到2025年，五年制高职专业数达10-11个，年招生规模达800人，在校生数达3000人。2021年起每年新增本地实习与就业毕业生数200人，至2025年达1000人以上。

4．加大实习实训硬件投入。如皋中专现有实训设备生均7032元，距离高职专业生均标准13000元还有较大缺口，且存在专业间不平衡现象，重点发展的五年制高职专业实训设备需加大投入力度。两年内，需市委市政府投入3600万元（建议列入财政预算），学校通过省级以上项目创建和校企合作自筹1000万元，共4600万元用于增添实训设备，达到分院和现代化专业群建设的硬件需要。

5．提升专业建设内涵。如皋中专根据教育部新颁布的《职业教育专业目录（2021年）》，以及区域经济、产业发展趋势，重点打造智能制造（由机电一体化技术、工业机器人技术、智能制造装备技术、机械制造及自动化4个专业组成）、光电信息（由应用电子技术、智能光电技术应用、移动互联应用技术3个专业组成）、现代服务业（由婴幼儿托育服务与管理、烹饪工艺与营养、社区康复3个专业组成）三个专业集群，形成专业特色。积极推进人才培养模式革新，通过学徒制培养、校企共建校内外实训基地、校企共建技术研发中心、校企共建技能大师工作室，“订单班”“学徒制试点班”的专业课程开设突出“校企共育”的原则，着力提升人才培养质量。推进“校中厂”“厂中校”的建设，与思源电气等地方名企建立智能制造和光电信息两个产业学院，立足产业、深度融合、链式发展，校企双方共同管理、共享资源、共商发展、共建专业与课程体系、共同育人。

（三）加强师资队伍建设

6．做好师资队伍学历提升工作。根据《江苏联合职业技术学院分院设置办法》，专任教师中研究生学历须达40%以上，须具有高校教师资格证。如皋中专目前具有研究生学历的教师数为42人，占比10.14%，加上在读研究生18人，占比为14.5%。按三年后在编教师500人计算，研究生学历教师数须达到200人，缺口为140人。市委市政府和教育局将全力支持如皋中专通过“内培”与“外引”并举，使研究生比例达快速到分院建设要求。计划三年完成70个研究生学历教师招聘计划，2021年招聘35人，2022年招聘20人，2023年招聘15人，在校研究生学历教师数将达130人左右。计划两年内在校教师通过学历提升获得研究生学历70人（2021年入学35人，2022年入学35人），确保2022年下半年研究生学历教师数达200人左右（含在读），为分院和五年制高等职业院校创建提供强大的师资保障。

7．搭建专业成长平台，打造优秀教师团队。以名师工作室、技能大师工作室为平台，以校企合作的课程体系、实训体系为载体，打造高水平、结构化教师教学创新团队，实施教师素质提升计划，达到培养教师职业素养、提升教师职业综合能力的目标。到2022年，“双师型”教师比例达95%，打造省级教学创新团队1个、市级教学创新团队3个。主体专业培养高水平专业带头人各2名，特色专业培养高水平专业带头人各1名。新建南通市名师工作室1个，新增省领军人才或省中心组成员1人、省“333”高等次人才1人、“市226”人才1人、南通市学科带头人4人、南通市骨干教师4人、南通市教坛新秀2名、如皋市学科带头人4人、如皋市技能大师工作室8个。

（四）深化学校管理改革

8．调整招生结构。2021年起逐步调整招生结构，将五年制高职、中职、3+3现代职教体系、对口高考等四种类型招生规模控制在既定范围内。至2025年，五年制高职年招生数由2020年的300人上升到800人，对口单招年招生数由2020年的1000人降至400人，形成以五年制高职和中职为主体的办学结构，为地方经济发展输送中、高职毕业生600人以上，并逐年增加，最终达每年1000人以上规模。

表三：学校“十四五”期间招生结构一览表

| 年份 | 五年制高职 | 中职 | 3+3现代职教体系 | 对口单招 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 450 | 400 | 300 | 600 |
| 2022 | 500 | 400 | 250 | 500 |
| 2023 | 600 | 450 | 200 | 400 |
| 2024 | 700 | 450 | 100 | 400 |
| 2025 | 800 | 450 | 100 | 400 |

9．改革管理模式。在创建和筹建过程中，全面学习其他高职院校的办学经验，努力构建与未来发展相适应的运行管理体制机制。深化绩效考核、人事分配、教师工作量、二级管理体制、后勤管理体制等各项改革，确保办学质量持续高质量发展，成为如皋名符其实的高等职业技术学校。

10．创新课程体系。基于跨界培养理念推进课程改革，重点打造跨专业选修课程体系，打破学科和专业界限，开拓学习时空，整合、建构、创生各类优质的课程资源，实现国家课程、地方课程与校本课程的整合贯通，充分发掘学生的潜能，开启学生的智慧，丰富学生的精神，让每一个学生都能获得成功的体验，成为拥有创新精神、实践能力和一专多能的新型高职生。

11．推进校企合作。2021年起按照《如皋市职业教育校企合作三年行动计划（2021-2023年）》文件精神，不断加强和深化校企合作，实现企业资源与学校资源有机融合，形成订单培养、工学结合、做学一体的人才培养模式。每个专业挂钩一个或多个企业，推进校企在专业设置与岗位设置、教学内容与职业标准、技能实习内容与岗位技术要求深度融通。校企联合进行订单式招生、培养，实现“进校”即“进企”，“招生”即“招工”。充分发挥职业院校培养技能人才的基础优势，为我市支柱产业、战略新兴产业赋能，在培养企业后备人才、技术改造升级、产品研发创新、职工技能培训、学生实习就业等方面实现精准对接，推进学校与企业实现优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展。

四、保障措施

（一）加强组织领导

成立高职院校创建工作领导小组，负责统筹推进如皋中专升格联院分院和五年制高等职业技术院校建设工作，研究制定相关政策，解决工作推进中的重大问题。领导小组下设办公室，办公室设在市教育局，负责创建工作的具体组织实施，定期汇总工作推进情况报市委、市政府。市各有关部门按职责分工，指定专人负责该项工作，加强沟通会商，协调解决各类问题。建立高效的工作协调机制，根据工作实际与要求，认真组织编制实施方案，细化年度建设目标，明确重点任务、工作步骤、进度安排、保障措施等，加强统筹协调。如皋中专作为创建主体，主要负责同志是第一责任人，分管校领导是具体责任人，要围绕创建任务，明确职责分工、序时安排，确保创建任务圆满完成。

（二）强化资金保障

根据联院分院和五年制高等职业技术院校建设标准，市教育局要指导如皋中专按照“确保达标、适当超前、厉行节约”的原则，科学做好基础设施建设和实验实训设备添置规划，并经过可行性论证后，市委市政府将其纳入财政预算。根据目前规划，预计需政府投入的资金总额为2.7291亿元，包括产教融合中心6650万元、图文文信息中心9616万元、体艺中心3625万元、增添实训设备3600万元、老校区品质提升3800万元。如皋中专另外通过国家、省级项目建设，以及校企合作，积极争取资金扶持1000万元，用于增添实验实训设备。

市财政可依照设计部门具体设计、工程合同条款与建设进度，以及学校年度采购实际需求将以上资金列入2022-2024年度预算分步实施。

（三）强化人才保障

市教育局将出台《关于进一步加强如皋市五年制高职教师队伍建设的意见（试行）》，分类别、分层次明确引进人才的程序和待遇。对高学历人才的招聘和引进（硕士研究生及以上学历的人才），在不突破全年用人计划的前提下，创新招聘办法和人才引进方式。市编制部门加大编制支持计划，用于研究生学历教师的招聘。至2023年，完成70个研究生学历教师招聘计划，并将这部分教师用于五年制高职教育教学。对于校内教师学历提升，市教育局要给予政策和资金支持，如皋中专要按照2021和2022年每年在职教师研究生入学35人两年70人的必成指标做好动员、复习培训等工作，并做好这部分教师就读期间的后勤服务工作。要确保分院创建评估时，师资队伍水平完全达标。同时为高等职业技术院校创建打下基础。

附件：1．如皋中专高职院校创建工作领导小组成员名单

2．如皋中专分院建设重点工作任务分解表

附件1

如皋中专高职院校创建工作领导小组成员名单

为推动教育事业发展，全面加快江苏省如皋中等专业学校五年制高职院校创建工作，根据市委市政府重点工作安排，经研究，决定成立高职院校创建工作领导小组。具体组成人员如下：

挂  帅：何益军  市委书记

总指挥：王鸣昊  市委副书记、市长

副指挥：高  峰  市委常委、宣传部部长

顾留忠  市委常委、市政府常务副市长

钱志刚  市人大常委会副主任

张亚鸾  市政府副市长

刘晓洁  市政协副主席

成  员：陈小燕  市政府党组成员、办公室主任

纪成如  市委组织部常务副部长、编办主任，

市公务员局局长

郭其龙  市教育局局长

胡晓勇  市人力资源和社会保障局局长

郭  建  市发展和改革委员会主任

冒海清  市财政局局长

石  剑  市自然资源和规划局局长

苏  强  市住房和城乡建设局局长

范晓强  市行政审批局局长

贾建军  如皋中等专业学校校长

领导组下设办公室，由市教育局局长郭其龙担任办公室主任，负责江苏省如皋中等专业学校五年制高职院校创建工作的具体组织实施、协调推进，和工作推进情况的汇总上报。

附件2

如皋中专分院建设重点工作任务分解表

| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 |  | 资金预算 （万元） |  | 工作组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 | 牵头 部门 | 协助 部门 |
| 1.加强基础设施建设。 | 1 | 北扩二期 工程 | 综合楼 | 2021年5月开工，2021年12月竣工。 |  | 2600 | / | 教育局 | 发改委 财政局 行政审批局 自然资源局 住建局 |
|  | 2 |  | 产教融合中心 | 2021年立项，2022年开工，2022年竣工。 |  | 6650 | / |  |  |
|  | 3 |  | 图文信息中心 | 2021年立项，2022年开工，2023年竣工。 |  | 9616 | / |  |  |
|  | 4 |  | 体艺中心 | 2021年立项，2023年开工，2024年竣工。 |  | 3625 | / |  |  |
|  | 5 | 老校区品质提升工程 | 宿舍楼改造（五幢） | 2021年暑期完成两幢，2022年暑期完成三幢。 |  | 1200 | / | 教育局 | 财政局 |
|  | 6 |  | 校园内道路和楼房外观改造 | 2022年暑期完成。 |  | 1800 | / |  |  |
|  | 7 |  | 教学楼改造 | 2022年暑期完成。 |  | 600 | / |  |  |
|  | 8 |  | 校园文化建设 | 2021年底前完成。 |  | 200 | / |  |  |
| 2.加强专业内涵建设。 | 9 | 扩大专业和招生规模 | 高职专业数 | 2021年达6-7个，2022年8-9个，2023年10-11个。 |  | / | / | 教育局 | / |
|  | 10 |  | 高职招生规模 | 2021年450人，2022年500人，2023年600人。 |  | / | / |  |  |
|  | 11 | 提升专业建设内涵 | 专业集群建设 | 智能制造、光电信息、现代服务三个专业集群。 |  | / | / | 教育局 | 发改委 |
|  | 12 |  | 产业学院建设 | 校企共建智能制造、光电信息产业学院。 |  | / | / |  |  |
|  | 13 | 实习实训硬件投入 | 智能制造专业集群实训中心 | 新增设备值1860万。 | 2022年投入2000万元； | 3600 | 1000 | 教育局 | 财政局 人社局 |
|  | 14 |  | 光电信息专业集群实训中心 | 新增设备值1580万。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023年投入1600万元。 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 现代服务专业集群实训中心 | 新增设备值1160万。 |  |  |  |  |  |
| 3.加强师资队伍建设。 | 16 | 师次队伍学历提升 | 内部培养研究生学历教师70人 | 2021年研究生入学35人，2022年研究生入学35人。 |  | / | / | 教育局 | 编办 财政局 |
|  | 17 |  | 招聘研究生学历教师70人 | 2021年招聘35人；2022年招聘20人；2023年招聘15人。 |  | / | / |  |  |
| 4.深化学校管理改革。 | 18 | 调整招生结构 | 2021年 | 五年制高职450人，中职400人，3+3现代职教体系300人，对口单招600人。 |  | / | / | 教育局 | / |
|  | 19 |  | 2022年 | 五年制高职500人，中职400人，3+3现代职教体系250人，对口单招500人。 |  | / | / |  |  |
|  | 20 |  | 2023年 | 五年制高职600人，中职450人，3+3现代职教体系200人，对口单招400人。 |  | / | / |  |  |
|  | 21 |  | 2024年 | 五年制高职700人，中职450人，3+3现代职教体系100人，对口单招400人。 |  | / | / |  |  |
|  | 22 |  | 2025年 | 五年制高职800人，中职450人，3+3现代职教体系100人，对口单招400人。 |  | / | / |  |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                2021年7月1日印发