如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2023〕83号

市政府办公室

关于印发《如皋市-洋县对口协作2023年度

工作计划》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

《如皋市-洋县对口协作2023年度工作计划》已经市政府常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2023年8月30日

（此件公开发布）

如皋市-洋县对口协作2023年度工作计划

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。为巩固对口协作已有成绩，趁势而上、再鼓干劲，助力洋县巩固脱贫成果、接续推进乡村振兴，经研究，制定2023年度两地对口协作工作计划，具体内容如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对东西部协作工作的重要指示精神，全面落实《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步完善东西部协作机制实施意见的通知》精神，以助力巩固拓展脱贫攻坚成果为基本任务，以助力实施乡村振兴行动为重要抓手，党政推动、社会联动，强化组织领导，强化工作部署，强化统筹协调，全面开展如皋市-洋县对口协作工作，确保国家和省定各项指标任务圆满完成。

二、目标任务

全面完成省、市下达的对口协作年度目标任务，高标准完成好规定动作，扎实开展好自选动作，努力打造如皋市-洋县对口协作工作亮点，争创东西部对口协作典范。

三、重点工作

（一）强化组织推进

接续巩固拓展脱贫攻坚成果，在“十四五”过渡期内保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。强化对口协作工作的组织领导与统筹协调，定期研究部署推进年度指标任务落实。组织开展两地党委、政府主要负责同志到结对方的专题调研，召开对口协作联席会议磋商推进对口协作工作；推动对口协作工作已签订协议的镇（区、街道）和部门做好协议内容的落实落地，实现重点指标任务的全面对接。（责任单位：市委办、政府办、发改委、各结对镇（区、街道））

（二）深化产业协作

1.引导企业投资。注重发挥市场作用，强化以企业合作为载体的协作模式，加大洋县产业项目、产业政策宣介力度，鼓励引导企业到洋县投资兴业，因地制宜发展特色产业、壮大优势产业、培育新兴产业。全年预期性指标任务，引导企业投资、实施产业项目数不少于3个，累计投资额不低于2亿元。（责任单位：发改委、商务局、投资服务中心，洋县前方联络组）

2.培育特色产业。积极推动促进两地产业合作，立足洋县特色资源和产业布局，提升洋县特色资源开发、高效农业、农产品深加工等技术水平，集中发展一批文化旅游、特色林果、高效养殖、民族手工业等特色产业项目，持续发展壮大乡村集体经济，实现以特色产业带动脱贫人口增收致富。鼓励和引导政策性、开发性金融机构积极支持我市企业参与洋县乡村振兴。（责任单位：发改委、农业农村局、商务局、文体广电和旅游局、地方金融监督管理局，洋县前方联络组）

3.加强园区共建。充分利用两地在园区规划建设、发展要素资源等方面的不同优势，有力有序推进洋县有机产业园、洋县（如皋）产业园建设，着力提升双方产业链供应链协作水平，切实增强“造血”功能和内生发展动力。（责任单位：发改委、农业农村局、商务局，洋县前方联络组）

（三）深化劳务协作

1.做实稳岗就业。定期开展暖心关爱慰问行动，提供就医、餐饮、住宿、出行等便利服务，做好生活服务供应保障，引导用工企业营造和谐宽松的企业文化氛围，让洋县来如务工人员“留得住”，最大程度解除其后顾之忧，持续扩大洋县脱贫劳动力来如就业成果。（责任单位：人社局、各结对镇（区、街道））

2.加强技能培训。深化职教对口协作，协助洋县职教中心新开发专业课程，提升洋县职教专业建设水平。通过教师交流、项目开发等形式，提高洋县职教培养能力和水平，协助洋县开展乡村振兴致富带头人培训。（责任单位：教育局、人社局、党校）

3.精准转移就业。紧盯脱贫人口、边缘易致贫返贫人口，加强与洋县劳务信息对接。灵活开展线上或线下专题招聘，精准发布用工信息，精准对接用工需求，开展如皋企业用工政策、待遇宣传推介，全年组织大型专题招聘活动不少于1次。全年约束性指标任务，帮助洋县农村劳动力实现就业数不少于540人，其中脱贫人口实现就业数不少于260人，转移到江苏就业数不少于150人，脱贫人口转移就业数不少于120人。（责任单位：人社局、各结对镇（区、街道），洋县前方联络组）

（四）深化消费协作

贯彻落实国家、省市关于开展消费帮扶工作要求，积极鼓励政府、企事业单位充分运用好相关采购政策，优先采购洋县农特产品，助力脱贫人口增收获益。围绕洋县优质农特产品资源，在既有的消费帮扶渠道、平台基础上，充分发挥如皋在沪农产品商会优势资源，持续助推洋县有机农特产品拓展东部市场，全年采购、帮助销售额不低于1100万。积极探索乡村振兴中旅游产业的利益联结机制，推动乡村旅游与消费协作有效结合。组织两地旅行社交流互访，打造完善如皋-洋县两地旅游及红色教育精品线路。（责任单位：发改委、农业农村局、文体广电和旅游局、工商联、供销社、总工会、各结对镇（区、街道），洋县前方联络组）

（五）重视智力协作

- 1.持续推动干部人才交流。围绕产业发展、乡村规划、教育医疗、社会服务等乡村振兴重点领域，根据需求，有针对性地选派优秀专业技术人才赴洋县挂职支援，全年约束性指标任务，教育、医疗、农业等领域专业技术人才分别不少于6人次。互派金融干部交流学习服务实体经济、推动企业上市、防范非法集资及地方金融机构监管等经验做法。做好洋县来如挂职党政干部人才接收工作，为挂职干部人才在工作、生活、学习等方面提供必要保障。（责任单位：组织部、发改委、教育局、人社局、农业农村局、卫健委、地方金融监督管理局）

2.强化人才培训。推动洋县教育、医疗、科技、文化等领域专业人才来如进行对口学习培训，提高培训效果。引入如皋先进专业技术、管理模式、制度理念，为巩固拓展脱贫攻坚成果和接续推进乡村振兴提供人才智力支持。（责任单位：发改委、教育局、科创办、人社局、农业农村局、文体广电和旅游局、卫健委、各结对镇（区、街道））

3.促进观念互通互融。持续推动基层治理、党建文化建设、乡风文明等方面交流互鉴，促进共同发展。开展形式多样的文化交流活动，联合举办文化展览互展互推活动，弘扬两地特色文化，促进观念互通互融，助力乡村振兴。（责任单位：组织部、宣传部、农业农村局、文体广电和旅游局、各结对镇（区、街道））

（六）深化结对帮扶

1.镇村合作。持续推进政府、社会组织、企业多元一体的帮扶模式，深化两地签订协议的6镇（街道）、18村（社区）交流合作，提高协作实效。积极引导企业参与美丽乡村建设，各结对镇（街道）组织相关企业与洋县对应镇村对接帮扶不少于3家，不断提升村企结对实效。（责任单位：发改委、农业农村局、各结对镇（区、街道），洋县前方联络组）

2.学校合作。推动两地相关学校持续巩固结对帮扶关系，积极开展教育教学合作交流、支援帮扶工作，学校结对数不少于3家。（责任单位：教育局）

3.医院合作。推动两地相关医院持续巩固结对帮扶关系，积极开展医疗领域合作交流、支援帮扶工作，医院结对数不少于2家。（责任单位：卫健委）

4.社会帮扶。引导如皋社会组织、志愿服务团队和社会各界人士，积极参与协作地区乡村振兴。积极开展对口帮扶专项志愿服务活动，不少于3项。推动相关社会组织与洋县贫困村建立结对帮扶关系，不少于2家。加大社会帮扶力度，动员社会力量定向帮扶关爱老人、妇女儿童、残疾人等特殊困难群体。全年约束性指标任务，实现社会帮扶资金和物资折款不低于51万元，其中工商联系统不低于11万元、慈善系统不低于13万元、红十字会系统不低于5万元，其他社会团体不低于22万元。（责任单位：民政局、工商联、团委、残联，洋县前方联络组）

5.警务协作。积极开展两地公安机关情报、刑侦等协作交流，共创平安法治环境。（责任单位：公安局）

四、组织保障

（一）强化认识，站位全局。站在全局的高度，统一思想、提高认识、放眼长远，从政策、资源、资金、人才等多方面给予倾斜支持，确保对口协作工作走在省市前列。

（二）强化组织，注重实效。围绕省市部署，结合《如皋市－洋县对口协作工作实施方案》要求，落实主体责任，明确年度任务目标，细化方案措施，扎实组织推进。充分发挥市协作办工作职能，强化对口协作工作统筹协调及过程控制。对口协作领导组各成员单位要加强与市协作办沟通协调，确保年度任务按计划时间节点抓好推进落实，确保工作开展有统筹、有抓手、有举措。

（三）强化宣传，凝聚合力。大力开展对口协作专题宣传，深化我市广大干群对两地协作的认识；健全社会力量参与机制，广泛凝聚社会各界智慧和力量，齐心协力助推对口协作新发展。

附件：如皋市-洋县对口协作2023年重要活动安排

附件

如皋市-洋县对口协作2023年重要活动安排

| 部 门 | 重要活动安排 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市委办 | 联席会议 | 保障两地主要领导召开对口协作工作联席会议，研究推进两地对口协作工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
|  | 互访交流 | 根据两地主要领导交流互访工作需要，做好出访、接待、会务等相关保障工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
| 人大办 | 学习交流 | 组织两地人大系统开展学习交流活动。 | 下半年 |
|  | 对口支援 | 组织赴洋县开展对口协作活动。 | 下半年 |
| 政府办 | 工作计划 | 政府常务会议研究讨论年度对口协作工作计划，推进对口协作工作落实。 | 8月 |
|  | 联席会议 | 保障两地主要领导召开对口协作工作联席会议，研究推进两地对口协作工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
|  | 互访交流 | 根据两地主要领导交流互访工作需要，做好出访、接待、会务等相关保障工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
| 政协办 | 学习交流 | 组织政协相关人员赴洋县开展学习交流活动。 | 下半年 |
|  | 产业对接 | 组织政协相关企业家委员、专业人才委员赴洋县开展考察学习、产业对接活动。 |  |
| 部 门 | 重要活动安排 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 组织部 | 推进两地人才工作交流 | 组织开展各类交流活动，加强与洋县相关人才的互动、对接、交流、合作，推动洋县与我市人才发展合作共赢。 | 全年 |
|  | 如皋、洋县干部双向挂职 | 选派优秀干部赴洋县挂职，助力洋县经济社会发展；做好洋县来如挂职干部服务保障工作。 | 根据上级要求开展 |
| 宣传部 | 洋县特色农产品网络销售 | 加强与洋县互动交流，联合洋县县委网信办组织开展洋县特色农产品在如网上推广销售。 | 10月 |
|  | 交流学习 | 就理论宣讲、精神文明建设等工作，与洋县相关部门开展交流学习。 | 下半年 |
| 政法委 | 交流研讨 | 每年就平安建设、基层社会治理能力和水平提升、网格化服务管理、政法系统人才培养、政法宣传，与洋县政法委开展交流学习2次。 | 7月、10月 |
|  | 跟岗学习 | 助推洋县政法委基层社会治理科、网格办赴如开展学习2次。 | 7月、10月 |
| 发改委 | 统筹推进对口协作工作 | 拟制两地对口协作年度工作计划，组织市相关镇（区、街道）、部门，并会同洋县前方工作组，围绕省、市指标任务，统筹推进年度对口协作工作落地落实。 | 全年 |
|  | 推进两地产业合作 | 组织两地发改系统交流对接，引导企业到洋县投资兴业，因地制宜助推洋县发展特色产业、壮大优势产业、培育新兴产业。组织相关企业赴洋县考察交流1次。 | 下半年 |
|  | 主要领导互访交流 | 积极配合市委办、市政府办，扎实做好两地主要领导交流互访、召开联席会议等协调对接、服务保障工作。 | 根据两地对口协作计划确定 |
| 部 门 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 教育局 | 跟岗培训交流 | 接受洋县校长、教师到如皋相关学校跟岗培训交流15人以上。 | 6月 |
|  | 教师驻点支教 | 选派各类专任教师赴洋县驻点支教，其中支教3个月以上的3人，6个月以上的2人，一年以上的1人。 | 8月 |
|  | 学校结对帮扶 | 开展与洋县中小学结对帮扶3所学校以上。 | 下半年 |
| 科创办 | 农业科技合作交流对接 | 组织相关农业科技型企业、研究院所赴洋县，开展技术交流、项目对接、洽谈合作事宜。 | 11月前 |
| 公安局 | 服务洋县来如务工人员 | 开展调查摸底，掌握来如务工洋县人员基本情况，了解其工作、居住、生活等情况 | 一季度 |
|  | 开展法律咨询宣传活动 | 对洋县来如务工人员开展法律宣传咨询活动，掌握他们在如生产生活以及遵纪守法情况，对重点人员落实关怀措施。 | 二季度 |
|  | 开展如皋-洋县警务协作活动 | 与洋县公安局开展警务协作活动，组织青年民警到洋县公安局参观学习，邀请洋县公安局来如开展警务交流，共同提高警务效能。 | 三季度 |
|  | 积极参与扶贫帮困活动 | 根据上级的统一安排，做好帮扶对接工作，落实洋县农产品在如运输安全保障工作，积极购买洋县农产品。 | 四季度 |
| 财政局 | 资金保障 | 做好对口协作工作财政资金保障工作。 | 全年 |
| 部 门 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 人力资源和社会保障局 | 专业技术人才挂职支援 | 根据需求，组织农业领域专业技术人才赴洋县挂职支援不少于6人次；派遣各类医护人员到洋县医院对口协作交流、或送医下乡等服务不少于6人次；派遣各类教师到洋县学校对口协作交流6人次以上。 | 7月 |
|  | 专业技术人才跟岗学习 | 做好洋县专业技术人才来如跟岗学习相关事项。 | 9月 |
|  | 深化劳务协作，推动乡村振兴 | 组织企业招聘活动，走进洋县职校开展如皋知名企业宣讲推介活动。 | 下半年 |
|  |  | 邀请洋县人社部门和劳务输出公司来如参观考察我市经济社会发展情况。 | 7月 |
|  |  | 慰问洋县在如务工人员。 | 12月 |
| 自然资源和规划局 | 开展业务对接活动 | 继续推动洋县与如皋市耕地占补平衡指标跨省交易举行业务对接活动，交流资源配置途径方式，携手推进两地经济社会高质量发展。 | 4-8月 |
|  | 共同举办业务骨干线上线下相互交流学习活动 | 组织双方业务骨干举办线上线下业务交流学习，积极研讨，交流经验，加强信息互联互通，不断提升业务双方素质。 | 5-10月 |
| 农业农村局 | 人才支援 | 根据需求，推荐农业技术人才到洋县挂职不少于6人。 | 6-7月 |
|  | 消费扶贫 | 积极宣传推销洋县特色农产品，助力消费扶贫。 | 全年 |
|  | 产业合作 | 加强两地部门的沟通，促进产业合作，开展多种形式交流活动。 | 下半年 |
| 商务局 | 消费扶持 | 采购洋县土特农产品 | 11月 |
|  | 劳务对接 | 外派劳务企业与洋县职教中心合作开办相关培训班，并将毕业人员引进到如皋及周边地区就业，符合外派条件的外派到日本等国家务工。 | 全年 |
| 部 门 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 文体广电和旅游局 | 参加双方“文旅节”开幕式 | 互邀领导组团参加两地“文旅节”开幕式，推动文旅交流。 | 4月、5月 |
|  | 开展两地博物馆交流 | 举行捐赠仪式，洋县向我市李昌钰刑侦技术博物馆捐赠朱鹮标本一对，促进地域特色文化交流。 | 7月 |
| 卫健委 | 专业技术人才选派 | 根据需求，安排三个月期医护人员去洋县中医院，安排一年期1人、六个月期3人、三个月期1人去洋县人民医院。 | 3月、7月 |
| 行政审批局 | 推进跨省通办 | 落实两地“一件事”跨省通办合作协议。 | 全年 |
| 市场监督管理局 | 业务交流 | 邀请洋县市场监管局来如交流。 | 8月 |
|  | 业务交流 | 派人去市场监管局交流。 | 9月 |
| 地方金融监督管理局 | 交流学习 | 互派金融干部交流学习服务实体经济、推动企业上市、防范非法集资、地方金融机构监管等经验做法。 | 10月 |
| 党校 | 消费帮扶 | 根据相关规定购买洋县扶贫物资。 | 全年 |
|  | 承办洋县相关培训班次 | 与洋县市委党校、洋县组织部等部门合作，对洋县相关机关干部、镇村干部、农村致富带头人等进行培训。 | 6-11月 |
|  | 组织党校专兼职教师进行送课活动 | 组织党校专兼职教师赴洋县开展专题讲座或线上送课。 | 6-11月 |
| 部 门 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 团委 | 对口帮扶 | 帮扶洋县的优困学子（小学、初中、高三毕业生各三名）。 | 8月 |
|  | 学校共建帮扶 | 征集洋县学生的微心愿，由如皋市直小学学生通过义卖形式实现。 | 9月 |
| 工商联 | 慈善捐款 | 组织爱心企业对洋县进行定向物资募捐。 | 12月底前 |
|  | 产销对接 | 组织百货商会销售洋县农副产品。 | 12月底前 |
|  | 合作交流 | 推进两地工商联友好商会合作交流，助推洋县特色产业发展。 | 12月底前 |
| 供销总社 | 精准帮扶 | 组织商会、参股企业开展帮扶活动。 | 全年 |
|  | 产销对接 | 组织洋县特色农产品参加展示展销会。 | 全年 |
|  | 平台建设 | 鼓励本地超市销售洋县农产品。 | 全年 |
| 总工会 | 加强对口帮扶 | 资助洋县工会5万元。 | 8月 |
|  | 加强对口协作交流 | 组织工会工作人员交流。 | 9月 |
|  | 加强困难职工帮扶 | 组织机关工会去现场慰问困难职工及资助困难职工子女上学。 | 9月 |
|  | 加强消费扶贫 | 促进洋县农产品消费扶贫。 | 全年 |
| 残联 | 慰问洋县困难残疾人 | 慰问50名洋县困难残疾人，费用共计3万元。 | 9月 |
|  | 帮扶洋县残疾人事业发展 | 直接出资5万元，用于洋县残疾人事业建设发展。 | 8月 |
|  | 残疾人康复事业交流 | 康复技术团队开展残疾人康复业务指导、残疾儿童康复训练指导等活动 | 10月 |
|  | 辅具捐赠活动 | 对洋县10例困难缺肢残疾人提供免费假肢安装服务，费用5万元。 | 10月 |
| 镇 区 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 城北街道 | 产业合作 | 城北社区对接三岔村大鲵养殖项目，负责联系销售渠道;平园池村发动村内各类投资主体联通纸坊街道草坝村，推动乡村振兴产业发展。 | 全年 |
|  | 就业帮扶 | 借助如皋市在洋县组织的大型专题招聘活动，组织辖区内企业积极参加，精准发布用工信息，精准对接用工需求，推动黄家营脱贫劳动力到我区企业就业。 | 全年 |
|  | 扶贫消费 | 城北社区、邓元社区、何庄社区、平园池分别对口三岔村、骆驼项村、寨沟村、草坝村购买扶贫项目产品，用于慰问本社区建档立卡低收入农户。组织实施职工消费行动助力协作，街道职工每人每年使用不超过500元的工会经费定向购买洋县农特产品。加强与洋县农特产品直营店的联系，积极推动洋县农特产品进市场、进商超、进社区、进食堂，促进洋县农特产品销售。 | 全年 |
|  | 资金扶持 | 区财政给予黄家营镇10万元扶持资金，三个社区分别给予结对村4万元扶持资金。在发展特色产业和基础设施建设等方面深度协作。 | 11月底前 |
|  | 互动交流 | 开展“携手向未来，共走振兴路”专题活动，交流两地乡村振兴工作开展情况，商讨推进举措；动员本区妇联和慈善分会力量，结对帮扶三个村部分困难家庭妇女儿童，现场走访慰问；平园池村与洋县乡村振兴示范村纸坊街道草坝村互动交流，并参与黄家营镇的交流活动；邀请本市农业农村局（乡村振兴局）领导和乡村振兴示范村平园池村书记到村作乡村振兴专题讲座。 | 全年 |
| 镇 区 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 如城街道 | 街道、村居、企业三级对口协作 | 继续做好街道、村居、企业三级对口协作，深耕资金帮扶、互访沟通、交流合作。 | 全年 |
|  | 抓消费协作促农民增收 | 组织实施职工消费行动助力协作，街道职工每人每年使用不超过500元的工会经费定向购买洋县农特产品。通过开设洋县农特产品直营店、举办洋县农产品推介展销会、洋县农产品进商超等多种形式，推进消费协作，促进农民增收。 | 全年 |
|  | 强化资金支持，促进乡村振兴 | 安排对口协作资金，在特色产业带动、就业帮扶、基础设施建设等方面对口协作。 | 全年 |
|  | 强化人才交流，促进素质提升 | 抓人才交流促水平提升，选派青年干部、专业技术人才挂职。 | 全年 |
| 镇 区 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 城南街道 | 深化镇村企结对帮扶 | 深化1街道3社区3企业与洋县槐树关镇村的对口协作，继续做好资金捐赠。 | 全年 |
|  | 深化消费协作 | 鼓励和引导各类企业、农贸市场等充分发挥自身优势，积极促进洋县农特产品销售。 | 全年 |
|  | 深化转移就业 | 加强与洋县劳务信息对接，发挥如皋-洋县劳务协作服务中心职能，依托如皋市在洋县组织的大型专题招聘活动，组织辖区内企业积极参加，精准发布用工信息，精准对接用工需求。 | 全年 |
|  | 开展实地对接帮扶活动 | 组织村、企业去洋县槐树关镇开展一次实地对接活动，签署协议，走访慰问困难群众等。 | 下半年 |
| 长江镇 | 深化转移就业 | 加强与洋县劳务信息对接，发挥如皋-洋县劳务协作服务中心职能，依托如皋市在洋县组织的大型专题招聘活动，组织辖区内企业积极参加，精准发布用工信息，精准对接用工需求。 | 全年 |
|  | 镇与镇之间互访交流 | 帮扶资金10万元。 | 下半年 |
|  | 社区与村互访交流 | 组织本镇与洋县对应村结对的社区开展帮扶活动（3万元）。 | 下半年 |
|  | 企业与村互访交流 | 组织相关企业支持结对村的乡村振兴建设发展，每个结对村确保有1家企业对接（1万元）。 | 下半年 |
|  | 消费帮扶 | 购买年终物资，约25.5万元。 | 年底 |
| 镇 区 | 工作要点 | 具体内容 | 拟推进时间 |
| 丁堰镇 | 资金帮扶 | 丁堰镇人民政府及皋南、刘海、凤山村分别对接帮扶洋县黄金峡镇及其相关三个村。 | 11月 |
| 九华镇 | 镇村结对 | 镇政府、3个村、3个企业帮扶款共19万元。 | 8月底 |
|  | 产业对接 | 赴华阳镇实地洽谈。 | 9月初 |
|  | 消费帮扶 | 购买年终物资，约7万元。 | 年底 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                 2023年8月30日印发