如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2022〕127号

市政府办公室

关于印发《焦港幸福河建设

工作方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各有关部门和单位：

《焦港幸福河建设工作方案》已经十八届市政府第十次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

如皋市人民政府办公室

2022年9月16日

焦港幸福河建设工作方案

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和关于建设造福人民的幸福河重要指示精神，根据水利部关于幸福河湖建设要求、《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793-2020）和《江苏省幸福河湖评价办法》，以焦港幸福河建设为试点，探索平原地区幸福河建设管理的规范和评价标准，形成可复制可推广的工作模式，推动河湖长制“有名有责”“有能有效” ，持续改善河湖面貌，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感，现制定焦港幸福河建设工作方案。

- 主要任务

（一）建设目标

按照“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化、智慧水管护”的目标，把焦港打造成“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的幸福河道，提升沿河人民群众的获得感、幸福感、安全感，并可向全国进行推广。

（二）建设任务

通过构建河道安全保障体系、加大河道环境治理力度、提升河道生态承载能力、健全河道管护长效机制、挖掘流域水文化旅游价值和创建区域数字孪生河道等六大措施，系统治理河道，提升河道管护能力，助力流域发展，建设幸福焦港。

（三）建设内容

1.构建河道安全保障体系

开展河道综合整治，提升河道排涝抗洪能力。

2.加大河道环境治理力度

①水环境提升：在现有排口中选择一处排口，利用新技术对水环境进行提升处理，在排口处布置截流井，并配套相应截流处理设备，以便对雨污合流排口的排放水进行截流处理，并配置点源处理设备，处理后的出水可作为河道补水，进一步提升入河水环境质量。

②水面垃圾收集：在焦港流域支流河道或景观池上布置专用水面垃圾自动收集器，及时收集水面杂物和垃圾，保证水面干净整洁，提高河道生态环境水平。

3.提升河道生态承载能力

分段规划，打造五彩焦港。依据“生活、生产、生态”三生理论，按照不同属性区域设置农田林业区、工业文明区、集镇生活区等河道分区，整体打造统一风格，充分体现焦港两岸特色风光，提升通航体验。

4.健全河湖管护长效机制

①建立政府主导和公众参与的幸福河道管理制度，系统实施“自己的河道自己管护、自己的道路自己清扫、自己的庭院自己清理”一护两清管理模式。

②构建焦港幸福河湖健康评价指标体系和评价方法，开展焦港全流域幸福河湖建设前后健康评价，对比建设效果，建立焦港健康档案。

③构建动态无人巡检机制

5.挖掘流域水文化旅游价值

深入挖掘焦港流域水文化资源，以焦港水利枢纽为龙头，打造水情教育基地1处、河长制公园1处、焦港历史文化传承基地1处（十字桥水利文化遗产展示基地）、栖凤园水上服务区航运文化展示区1处。

6.创建区域数字孪生河道

构建空天地立体监测体系，建设统一河道管理数据中心。

（四）考核指标

项目建成后，对照现行《江苏省幸福河湖评价办法（试行）》，焦港幸福河得分达到92.5分以上，且水质稳定在Ⅲ类以上，达到示范幸福河标准。

（五）重点工作推进时间节点

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 完成时点 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调查摸底阶段 | 查询焦港河道管理范围内是否占用基本农田问题 | 7月27日 | 自然资源和规划局、水务局 |
| 2 |  | 调查统计焦港河道管理范围内违章建筑、垦坡种植、现有林木亟须改造提升建筑物情况 | 8月10日 | 江安镇、搬经镇、石庄镇、城北街道 |
| 3 |  | 完成施工前焦港河健康河湖评价 | 10月10日 | 水务局 |
| 4 | 招标阶段 | 落实设计单位 | 7月29日 | 水务局 |
| 5 |  | 项目初步设计方案审批 | 9月15日 | 水务局 |
| 6 |  | 施工图审查 | 9月15日 | 水务局 |
| 7 |  | 河道管护长效机制课题研究单位招标 | 9月30日 | 水务局 |
| 8 |  | 监理、施工、第三方检测单位招标 | 10月15日 | 水务局 |
| 9 | 工程施工阶段 | 工程开工 | 10月20日 | 水务局 |
| 10 |  | 清除焦港河道管理范围内垦坡种植 | 9月中旬前 | 江安镇、搬经镇、石庄镇、城北街道 |
| 11 |  | 完成沿线违章建筑拆除 | 9月中旬前 | 江安镇、搬经镇、石庄镇、城北街道 |
| 12 |  | 沿线码头整改提升 | 11月15日 | 交通局、生态环境局、自然资源和规划局、水务局、市场监管局、城管局、沿线镇（街道）、设计单位 |
| 13 |  | 工程完工 | 12月30日 | 水务局 |

（六）河道长效管护

健全长效机制。推动河湖长制“有名有责”“有能有效” 。

明确责任主体。焦港河道长效管护工作由市河长办牵头负责，其中航道管护由市交通局、南通市港航中心如皋分中心负责；河道保洁由市水务局负责，实行市场化运作、机械化保洁，由第三方实施；沿线绿化由属地镇（街道）负责；智慧系统运行维护由市水务局负责。

严格考核督查。充分发挥考核“指挥棒”作用，将河道长效管护工作纳入河长制重点工作，河长制工作列入对各镇（区、街道）高质量发展考核内容，以考核促长效。

二、费用预算

中央财政投资6000万元，用于骨干河道生态修复、水环境整治、水文化建设、智慧水利等与河道密切关联的领域。

三、职责分工

为顺利完成焦港幸福河建设工作任务，对市相关职能部门、属地镇（街道）工作职责予以明确，形成各司其职、通力合作、齐抓共管的工作格局。

1.市水务局：履行项目法人职责，负责项目建设以及项目运行管理。

2.市自然资源和规划局：加强河道治理用地保障，指导优化把关植树造林方案。

3.市住建局：负责农村分散式生活污水处理设施建设；指导点源污水设备的方案论证。

4.市文体广电和旅游局：负责对焦港幸福河建设项目文旅元素和人文景观进行指导和审查。

5.南通市如皋生态环境局：协调焦港幸福河建设工程与生态红线关系，负责生态修复方案把关，指导推动沿河生态环境突出问题整改和长效管理。

6.市行政审批局：负责相关建设工程的建设审批和服务指导。

7.市农业农村局：负责融入沿线乡村振兴项目；指导和推动沿河环境提档升级。

8.市交通运输局：负责编制沿线内河港口规划及维护航道。

9.市财政局：负责财政资金使用的监督管理。

10.水务集团：负责点源污水处理设施的运行维护。

11.沿线镇（街道）：负责各自行政范围内沿线环境整治、港口码头整改提升、矛盾协调、用地保障等。

四、推进机制

成立如皋市焦港幸福河建设领导小组和焦港幸福河建设专项指挥部，统筹推进焦港幸福河建设。（详见附件）

附件：如皋市焦港幸福河建设推进机制

附件

如皋市焦港幸福河建设推进机制

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和关于建设造福人民的幸福河的重要指示精神，落实省和南通有关部署，更好地统筹推进焦港幸福河建设各项工作，制定本机制。

- 组织保障

市级层面成立如皋市焦港幸福河建设领导小组，由市政府主要领导任组长，相关分管副市长任副组长，统筹推进焦港幸福河建设。领导小组办公室设在市水务局，由水务局主要负责人任办公室主任，市相关部门分管负责人任副主任，具体负责组织、调度、协调、统筹推进各项工作。

建立焦港幸福河建设专项指挥部（办公地点设在市行政中心B6会议室），指挥部成员如下：

组  长: 王鸣昊   市委副书记、市长

副组长: 丁兴华   市委副书记

张炜龙   市政府副市长

成  员: 严可文   市政府办公室副主任

朱建军   市水务局局长

石  剑   市自然资源和规划局局长

刘志俭   市住房和城乡建设局局长

夏建国   市文体广电和旅游局局长

柳杰军   市农业农村局局长

黄晓华   南通市如皋生态环境局局长

苏  强   市交通运输局局长

申  燃   江安镇党委副书记、镇长

丁  毅   石庄镇党委副书记、镇长

张  妍   搬经镇党委副书记、镇长

薛  涛   磨头镇党委副书记、镇长

丁建龙   城北街道党工委副书记、办事处主任

指挥部下设三个工作组，人员和职责如下：

（一）综合协调组

组  长：严可文

副组长：丁小星

成  员：陈志阳、田骏、秦爱华、赵一奇、姜石泉、孙亮亮、贾浩珍

主要职责：负责综合协调，加强与本级部门沟通衔接，负责综合文字，做好信息报送、工作动态编发、宣传等工作。

（二）建设推进组

组  长：朱建军

副组长：黄国建

成  员：唐晓星、徐建、倪劲松、陈佳佳、葛志昊、钱康梅、朱建如、王建、杨蓉、邬霞军

主要职责：统筹推进焦港幸福河建设，包含水生态修复、水文化建设、水环境提升、智慧水利建设等，努力将焦港打造成人民幸福的生态带、文化带、产业带，提升沿河人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）考核督查组

组  长：陈晓仲

副组长：章祥裕

成  员：部分政协委员、市民巡访团成员

主要职责：负责对项目建设全过程进行督查检查。

二、工作推进机制

一是建立统筹协调机制。建立例会制度，由市政府分管领导或委托市政府办公室分管副主任召集，统筹推进焦港幸福河建设工作，总结阶段性进展情况，研究解决工作推进中的困难和矛盾，对下一阶段工作进行部署安排。会议讨论事项及时形成会议纪要，并以领导组名义交办相关责任主体推进落实。

二是建立工作通报机制。每周汇总焦港幸福河建设工作情况，定期通报工作进展情况、展示工作亮点、指出存在问题、提出工作建议。

三是建立过程监督机制。根据建设计划方案，适时邀请纪检、人大代表、政协委员、财政、审计等部门以及群众代表现场巡查监督项目进展情况，查找存在问题，对焦港幸福河建设提出建议意见。

三、工作要求

按照上级工作部署，坚持把焦港幸福河建设作为深化河长制工作的重要抓手，坚持“政府牵头、部门联动、属地参与”原则，加强协调推进，狠抓工作落实。要精细组织实施，明确责任分工，逐项分解任务，倒排工期、挂图作战，强化督查考核，加强项目全过程管理，切实保障工程建设质量，牢牢守住项目建设安全底线，全力将焦港河打造成全国幸福河示范样板。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

市检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                   2022年9月16日印发