如皋市人民政府文件

皋政发〔2021〕28号

市政府关于印发《如皋市高质量

安全发展实施方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处)，市各相关部门和单位：

《如皋市高质量安全发展实施方案》已经市政府常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真组织实施。

如皋市人民政府

2021年10月19日

如皋市高质量安全发展实施方案

为深入贯彻落实省委、省政府推动高质量发展部署要求，全力提高我市经济发展的质量和水平，加快推进高质量安全发展转型，根据《南通市应急管理局如皋市人民政府关于推进高质量安全发展合作协议》并结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、南通市委市政府和如皋市委市政府关于安全生产决策部署和高质量发展要求，坚持统筹安全与发展，充分利用部门和地方两种资源，开展项目化合作，推进机制化落实，着力在防范化解重大安全风险狠下功夫，在固化经验形成制度机制上狠下功夫，在全面提升本质安全水平上狠下功夫，有效防范遏制各类生产安全事故和有影响的生产安全事件发生，在推进安全生产治理体系和治理能力现代化上争当表率、争做示范、走在前列。

二、主要任务

1.应急指挥中心建设工程。建立“智能协同‘一体化’+智慧决策‘一张图’+基层联动‘一键通’”的应急指挥平台建立，建立实景可视化物联网智慧安全生产监测平台，建立“全域覆盖、分级汇聚、纵向联通、统一管控”的大数据应急体系。

2.应急救援能力建设工程。建立综合应急救援队伍，建立执勤训练模式，加强人才队伍、关键力量和装备建设；建立“五位一体”覆盖全市和重点领域的应急救援力量体系；完善物资储备机制。

3.安全生产基层基础夯实工程。深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。开展风险评估和危害辨识，发动全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，确定安全风险类别和等级，编制企业风险隐患“一张图”，推动全员参与自主排查整治隐患，努力实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到风险管控“早发现、早研判、早预警、早控制”。

4.省级安全发展示范城市创建工程。清单化推进创建任务落实，提升城市安全源头治理能力、城市安全防控、城市安全监管、城市安全保障和应急管理和救援能力，解决安全治理领域的深层次问题，增强城市韧劲和抗风险能力。

5.重点行业领域安全提升工程。建立安全生产技术服务指导工作机制，扎实推进重点领域综合治理，聘请专业技术强，技术水平高，社会信誉好的国家级安全服务单位对全市重点领域企业开展开展风险辨识防控、隐患排查治理等技术服务。按照每半年一次的“诊断式”检查方式开展检查、会诊、评估，全面提高安全生产监管专业化水平。

6.化工园区安全提升建设工程。实施园区规范化管理提升，建设符合标准规范的危险化学品车辆专用停车场，加快推进封闭化及危险品专用车道建设、智慧指挥中心及特勤消防站等建设，实施实施园区道路改造和亮化工程建设。建立化工企业退出机制，实施高危企业员工安全技能提升。

三、保障措施

1.加强组织领导。成立市高质量安全发展领导小组，市政府主要领导任组长，各分管副市长任副组长，市相关部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在市应急管理局，不定期对高质量安全发展进展情况进行督促检查，并对发现的问题线索进行跟踪督办。

2.强化责任落实。市高质量安全发展领导小组办公室统筹协调高质量安全发展各项工作的开展，市相关部门要落实主体责任，制定本部门高质量安全发展计划，强化政策支持和各项措施保障，落实具体可行措施，确保各项目标任务落实到位。

3.强化整体推进。市相关部门要积极主动与市应急管理局加强沟通，密切对接；月度组织分析评估、季度集体研究会商、半年召开推进会议，定期对阶段性目标任务完成情况进行考核通报。

4.强化氛围营造。市相关部门要在开展安全监管工作的同时，结合工作实际，大力宣传高质量安全发展的各项措施，对集中整治整改活动情况进行宣传报道，广泛宣传高质量发展、优化营商环境活动的做法和成效。

5.强化考评问效。将高质量安全发展工作纳入年度绩效考评，对工作开展不力、进度缓慢、影响和破坏全市工作的部门和责任人进行通报，并作为任用干部的重要依据。

附件：如皋市高质量安全发展实施方案责任清单

如皋市高质量安全发展实施方案责任清单

| 序号 | 项目 | 项目内容 | 目标要求 | 具体举措 | 责任人 | 相关责任单位 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥中心建设工程 | 推进市应急救援指挥服务中心提档升级建设。 | 在市应急指挥服务中心一期建设基础上，从如皋市应急管理工作实际出发，将事故后果仿真系统、应急辅助决策支持系统、微信公众号服务、应急大数据分析系统、应急救援处置、指挥推演平台等，纳入二期等建设；购置应急指挥车和无人机，实现数据实时传输处置；保证与市市域治理中心、市公安局、市水务局、市气象局、市农业农村局、市文体广电和旅游局、市发改委、市交通局、市城管局等市级部门和14个镇（区、街道）区域治理现代化指挥中心、长江镇化工园区指挥中心的数据对接共享和实时视频。 | 市市域治理现代化指挥中心负责指挥中心二期建设的技术审核；市财政负责二期建设和应急指挥车和无人机经费保障；市公安局、市水务局、市气象局、市农业农村局、市文体广电和旅游局、市发改委、市交通局、市城管局等市级部门主动进行端口和数据对接；各镇（区、街道）区域治理现代化指挥中心、长江镇化工园区指挥中心主动进行端口和数据对接。 | 部门主要负责人 | 市市域治理现代化指挥中心、财政局；市公安局、水务局、气象局、农业农村局、文体广电和旅游局、发改委、交通局、城管局等部门；各镇（区、街道）区域治理现代化指挥中心、长江镇化工园区指挥中心 | 2021年12月31日前 |
| 2 | 应急救援能力建设工程 | 构建应急救援预案体系，完善如皋市级“1+13+X+Y”的应急救援预案体系，录入市应急指挥服务中心指挥调度模块。 | 以“1+13+X+Y”为镇级预案基本构架，包括《镇（区、街道）突发事件总体应急预案》、13个镇（区、街道）共性（必备）专项应急预案、X个镇（区、街道）个性（选用）专项应急预案、Y个村（社区）现场处置方案和辖区企业、学校、医院等单位安全生产应急预案。其中，共性（必备）专项应急预案为所有镇（区、街道）都必须编制的；个性（选用）专项应急预案由各镇（区、街道）结合自身实际情况编制；村（社区）、企业、学校、医院应急预案应当做到全面覆盖。 | 市卫健委负责各镇（区、街道）辖区医院应急预案的检查指导；市教育局负责14个镇（区、街道）辖区学校应急预案的检查指导；各镇（区、街道）统筹好辖区预案体系建设。 | 部门主要负责人、镇（区、街道）主要负责人 | 市卫健委、教育局、各镇（区、街道） | 2021年12月31日前 |
| 2 | 应急救援能力建设工程 | 整合全市应急力量、物资装备器材等，形成“大应急、大联勤、大保障”的体制。 | 根据应急救援任务需要，对应急力量进行科学调度和力量前置；鼓励地方应急力量参与政府主导的应急救援；市应急管理局、市发改委、市交通运输局建立救灾物资的会商机制、紧急调拨和运输机制，完善救灾物资计划、采购、调入、储存、调拨、使用工作程序，明确各方责任，既分工负责，又密切协作。市级其他部门和14个镇（区、街道）协助。 | 市应急管理局负责市级部门和镇（区、街道）应急力量和应急救灾物资的统计汇总，调度应急力量，提出物资装备采购需求和调拨方案；市发改委负责物资装备的采购、储存保管和出入库；市交通局负责物资装备的紧急运输。市级其他部门和14个镇（区、街道）提供本单位应急物资装备储备清单和应急救援队伍清单，协助完成市应急管理局交办的其他应急任务。与蓝天救援队等地方应急力量签订合作协议。市财政局负责体制运行的财政保障。 | 部门主要负责人、镇（区、街道）主要负责人 | 市发改委、交通局、财政局；市级其他部门和各镇（区、街道） | 2021年12月31日前 |
| 3 | 安全生产基层基础夯实工程 | 应急管理局机关及执法大队队伍建设 | 配齐配全市安委办督查巡查科等应急管理局科室及科室人员，不断提升安全监管、行政执法的能力和水平，适应当前严峻安全生产形势要求。 | 增加应急管理局机关行政编制和执法大队参公编制。 | 部门主要负责人 | 市委编办 | 2021年12月31日前 |
|  |  | 应急指挥服务中心队伍建设 | 参照周边县（市、区）做法，招事业编制12人，经费类型为市财政全额拨款。12人中，招中文专业2人（文件拟制承办），会计专业2人（灾情核查），计算机专业6人（软件维护、硬件维保），安全管理专业2人（险情现场处置），履行应急处置和防灾减灾救灾职能。 | 增加事业编制并确保人员招聘到位，经费保障到位。 | 部门主要负责人 | 市委编办，市财政局、人社局 | 2021年12月31日前 |
|  |  | 应急管理（安全监管）队伍能力建设 | 大力提升应急管理（安全监管）队伍业务能力。 | 与第三方培训机构建立“共培共育”合作机制，力争三年将全市应急管理系统全部轮学一遍。 | 部门主要负责人 | 市应急管理局 | 2023年12月31日前 |
|  |  | 化工园区安全监管机构建设 | 配齐配全化工园区安全监管机构和执法队伍。 | 在化工园区单独设立安全监管机构，配备不少于10名专职危险化学品监管人员并配备安全总监，专业监管人员配比不低于专职人员75%。 | 部门主要负责人、长江镇主要负责人 | 市委编办、长江镇 | 2021年12月31日前 |
| 3 | 安全生产基层基础夯实工程 | 持续推进风险辨识管控和风险报告工作 | 所有工业企业完成网上风险报告，所有较大及以上风险的管控措施均落实到位。 | 广泛开展宣传教育培训，邀请专家进行全区域培训，印制发放宣传册；开展风险报告专项执法检查，做到规模以上企业较大及以上风险全覆盖；对较大及以上风险的管控情况开展常态化检查。 | 部门主要负责人、镇（区、街道）主要负责人 | 市应急管理局、各镇（区、街道） | 2021年12月31日前 |
|  |  |  |  | 发动镇村力量，开展工业企业底数摸排，建立完善工业企业信息库。 | 部门主要负责人 | 市应急管理局、发改委、住建局、农业农村局、生态环境局、交通局 | 2021年12月31日前 |
|  |  | 推进企业安全标准化提档升级 | 所有规模企业创建三级安全生产标准化并每年进行自评，小微企业自主创建小微标准化。 | 督促企业落实安全风险动态辨识、风险清单定期评估、管控措施及时更新等工作；建立“按比例淘汰”动态管理机制，对运行质量好的企业推荐升级，对运行质量差的企业实施摘牌；引导企业开展常态化教育培训，基础科定期开展重点行业领域主题培训，督促镇区每季度至少开展1次主题培训。 | 部门主要负责人、镇（区、街道）主要负责人 | 市应急管理局、各镇（区、街道） | 2021年12月31日前 |
| 3 | 安全生产基层基础夯实工程 |  |  | 督促企业自主创建安全生产标准化，每年开展安全生产标准化自评，对自评中发现的安全风险和隐患制定防控措施和整改措施，限期整改到位。 | 部门主要负责人 | 市应急管理局、发改委、住建局、农业农村局、生态环境局、交通局 | 2021年12月31日前 |
|  |  | 推动企业建立全员安全生产责任制 | 所以规模以上企业建立并落实安全生产责任制，重点岗位员工熟练掌握岗位安全知识，企业安全管理人员能力水平得到提升。 | 开展安全生产责任制专项检查，检查责任制度建立、人员落实及考核奖惩等情况；组织开展企业安全管理人员能力测试，淘汰和提升部分安全管理人员；落实重点岗位口述三卡制度。 | 部门主要负责人、镇（区、街道）主要负责人 | 市应急管理局、各镇（区、街道） | 2021年12月31日前 |
|  |  |  |  | 督促企业结合安全风险辨识管控工作，将安全责任层层落实到企业、车间、班组和岗位。 | 部门主要负责人 | 市应急管理局、发改委、住建局、农业农村局、生态环境局、交通局 | 2021年12月31日前 |
| 3 | 安全生产基层基础夯实工程 | 加强安全生产执法装备和事故调查装备配备 | 强化行政执法队伍建设，提高执法质量，确保执法程序、过程、结果合法合规，做到无死角全程记录。 | 购买笔记本电脑22台、执法记录仪111台、无人机2台、投影仪1台、电子测距仪2台、扫描传真机1台，并配套数据流量服务。 | 部门主要负责人 | 应急管理局 | 2021年12月31日前 |
|  |  | 提高安全生产执法效率 | 随时调阅镇（区、街道）执法数据，并与一线执法人员通过执法装备沟通交流，进行指挥作业。市局通过平台能及时掌握全市一线执法人员作业情况，并实现一对一、一对多下达指令，同时平台自行全程记录。 | 向通信运营商采购搭建执法数据管理平台，并购买数据采集站。 | 部门主要负责人 | 应急管理局 | 2021年12月31日前 |
| 4 | 省级安全发展示范城市创建工程 | 创建省级安全生产示范城市 | 建成省级安全发展示范城市，解决安全治理领域的深层次问题，增强城市韧劲和抗风险能力。 | 建立创建领导小组和工作专班，加强创建经费保障，大力开展创建宣传，对全市创建工作进行培训，实施城市安全风险辨识和评估，编制评估报告，建立《城市安全风险辨识清单》和《城市安全风险管控清单》，建设完善安全风险管理信息平台，实现城市安全风险管控“一张网”。 | 部门主要负责人 | 市安委办牵头，市安委会各成员单位密切配合 | 2025年12月31日前 |
| 5 | 重点行业领域平安全提升工程 | 强化危化领域安全监管 | 建立安全生产技术服务指导工作机制，提升危化领域安全监管能力水平。 | 聘请专业技术强、技术水平高、社会信誉好的国家级安全服务单位对全市化工（危险化学品）生产单位开展技术服务。 | 部门主要负责人 | 市应急管理局 | 2021年12月31日前 |
|  |  |  |  | 通过公务员聘任制选聘专业人才、购买第三方技术服务等方式，持续提升危化安全监管能力水平。 | 部门主要负责人 | 市应急管理局 | 2021年12月31日前 |
|  |  | 推进化工领域安全生产实训基地建设 | 建成符合要求的化工实训基地。 | 依托化工园（集中）区、化工企业集聚区等优势，根据本园（集中）区内化工企业的特点和涉及的高危工艺种类，针对性建设基本化工操作技术和安全、维修实训基地和多功能多媒体教训授课室，作为化工基层人员定点培训基地。 | 长江镇主要负责人 | 长江镇 | 2022年12月31日前 |
| 5 | 重点行业领域提升工程 | 推进安全生产考试点建设 | 严格按照《国家安全监管总局令第80号》第六条规定和《南通关于转发省应急管理厅关于印发<江苏省安全生产考试机构建设标准（试行）>的通知》的通知（通应急〔2021〕15号）要求，将特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审工作实行统一监管、分级实施、教考分离的原则，规范抓好我市安全生产考试点建设等工作。 | 取消现如皋技工学校相关特种作业人员培训职能，拟定在如皋第一中专创建我市特种作业人员安全生产培训基地；同时，考虑邀请有资质的第三方服务机构对如皋第一中专进行统一规划，在条件准许的情况下，加入高危工艺等安全培训，申报A类培训资质。现如皋技工学校考试点作为我市安全生产考试考核点，相关考核所用设备设施一并移交市安全生产考试点统一管理使用。保留如皋技工学校考试点原有在编人员，作为市安全生产考试点专职管理人员使用；相关人员行政关系保留在原单位，业务关系归市应急管理局统一管理，并指定原如皋技工学校韶庆生为市安全生产考试点管理负责人。如皋市安全生产考核点日常维护管理所需费用，列入安全生产专项经费。市应急管理局要对如皋市安全生产考试点实施严格管理，制定完善相关制度，明确相关职责，确保规范运行。 | 部门（单位）主要负责人 | 市应急管理局、人社局、财政局、教育局、如皋技工学校、如皋第一中专等部门和单位 | 2021年12月31日前 |
| 6 | 化工园区安全提升建设工程 | 园区智慧平台建设 | 对照化工园区“一表清一网控一体防”建设标准，完成园区智慧平台提档升级。 | 实施园区高空睬望(鹰眼) 、“五位一体”信息化、园区三维倾斜投影等系统升级设工程。 | 长江镇主要负责人 | 长江镇 | 2022年12月31日前 |
|  |  |  |  | 落实智慧管理中心运维托管服务机构，执行智慧平台24小时值班制度，及时处置预警信息。 | 长江镇主要负责人 | 长江镇 | 2022年12月31日前 |
|  |  | 化工集中区提档升级 | 对照化工集中区升级评估细则等要求完成化工园区升级。 | 在园区建设符合标准规范的危险化学品车辆停车场，推进园区封闭化及危险品专用车道、智慧指挥中心及特勤消防站、园区公共物料管廊、道路改造和亮化建设等工程。 | 长江镇主要负责人 | 长江镇 | 2021年12月31日前 |
| 6 | 化工园区提升建设工程 | 化工集中区提档升级 | 对照化工集中区升级评估细则等要求完成化工园区升级。 | 对照园区“一园一策”整改方案落实整改。 | 长江镇主要负责人 | 长江镇 | 2021年12月31日前 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                   2021年10月19日印发