如皋市人民政府办公室文件

皋政办发〔2021〕125号

市政府办公室关于印发

《如皋市创建“全国义务教育优质均衡发展

县（市、区）”实施方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各相关部门和单位：

现将《如皋市创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

如皋市人民政府办公室

2021年9月9日

如皋市创建“全国义务教育优质均衡

发展县（市、区）”实施方案

为贯彻落实教育部《县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》（教督〔2017〕6号）、省政府《关于统筹推进城乡义务教育一体化促进优质均衡发展的若干意见》（苏政发〔2017〕1号）和省教育厅《关于进一步推进县域义务教育优质均衡发展督导评估工作的通知》（苏教基〔2018〕11号）等文件精神，加快我市创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”进程，推动我市义务教育优质均衡发展迈向更高水平，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以“人民对美好教育的向往”为追求目标，以“高质量教育县域样板、长三角北翼教育名城”为发展定位，以推动教育高质量发展为主题，加快建设并均衡配置教育资源，积极推进义务教育优质均衡发展，全面打造新时代“南通第一、江苏一流、全国知名”的义务教育如皋品牌，为“十四五”时期教育高质量发展开好局、起好步，为勇当长三角北翼高质量发展排头兵提供坚强的人力支撑和智力保障。坚持以评促建，着力解决义务教育发展不平衡不充分的问题，整体提升义务教育发展水平，让每个孩子享有公平而有质量的教育，持续增强人民群众的教育获得感。

二、工作目标

力争在2023年底前，完成“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”的创建工作。全市义务教育学校标准化建设水平、管理水平显著提升，义务教育阶段学校布局更加合理，大班额现象完全消除，教师资源配置更加均衡，学校内涵建设进一步提升，办学行为更加规范，教育教学质量更加优质，社会满意度更加攀高。

三、基本原则

1.统筹规划，分步实施。立足县域实际，依照优质均衡“高水平、高质量”的目标要求和评估标准，统筹教育的规模、质量、结构与效益，科学制定推进方案，合理规划，统一部署，分步实施，扎实有序推进各项工作的落实。

2.坚持标准，注重实效。坚持教育优先发展，加大教育基本公共服务投入，以“办好每一所学校、成就好每一位老师、发展好每一个学生、惠及好每一位家长”为宗旨，优化教育布局结构与资源配置，提升义务教育公平度和质量水平，促进义务教育优质均衡发展。

3.强化监测，以评促建。充分发挥评估指标的导向、激励和监测作用，坚持“以评促建、重在建设”方针，对照评估标准要求，定期开展自查，动态了解、分析存在问题和不足，以学校为单位，实行一校一方案，一校一台账，显特色、补短板、强弱项，扎实推进创建工作，确保县域内所有义务教育阶段学校各项指标均达到评估标准要求。

四、工作重点

（一）统筹协调推进，完善优质均衡发展机制。

1.有效落实政府相关部门职责。成立以市委主要负责同志挂帅、市政府主要负责同志为总指挥的如皋市创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”工作领导小组，落实地方政府的主体责任，形成部门协调、齐抓共管的联动机制。各成员单位要加强协调，形成合力。教育局是落实创建工作的责任主体，负责创建方案的制定和组织实施工作；编办、发改、公安、民政、财政、人社、生态环境、自然资源和规划、住建、农业农村、文体旅、市场监管、国资、行政审批等部门在协商论证的基础上，制定好本部门推进义务教育县域内优质均衡发展的配套方案；各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）要把合理配置区域内教育资源、改善办学条件、提高教育质量、推进义务教育优质均衡发展纳入本级政府国民经济和社会发展总体规划，认真组织实施。(责任单位：教育局、发改委等部门，相关镇〈区、街道〉)

2.依法保障义务教育财政投入。健全“以县为主、城乡统一、重在农村”的义务教育经费保障机制。认真落实《如皋市义务教育经费保障机制实施方案》，加大对义务教育的投入，切实履行教育经费保障主体责任。落实教师工资福利政策，逐步提高公用经费标准，确保公用经费高于省定标准。巩固义务教育学校校舍安全保障长效机制，建立义务教育信息化和教育装备建设正常投入机制。根据省定标准足额安排义务教育校舍维修经费、统筹上级及本市相应教育专项资金，继续对农村义务教育校舍建设实施奖补政策。经费投入重点向农村教育倾斜。根据我市义务教育学校设计规模和学生现状，规模较小的学校按每校600名学生核定公用经费。特殊教育学校按义务教育同学段公用经费省定基准定额10倍执行，随班就读残疾学生按同级特殊教育学校生均公用经费标准执行。积极稳妥地推进实施绩效工资制度，切实维护教师合法权益，确保教师的平均工资收入水平不低于当地公务员的平均工资收入水平。（责任单位：组织部、财政局 、人社局、教育局、相关镇〈区、街道〉）

3.持续推动教育管理机制创新。加大城乡联盟学区建设力度，进一步优化联盟学区成员学校构成，通过教师交流、项目帮扶、学科交流、学校共建、捆绑考核等方式，引导相关学校抱团发展，形成紧密型教育发展共同体，促进学区内学校办学质量同步提升。健全学校、家庭、社会协同育人机制，汇集学校、家庭、社区和社会各方面更大育人合力，创新家长学校模式，融通家校沟通渠道，倡导校外各方参与教育和管理，共同搭建协同育人的有效运行机制，以良好的学校环境、家庭氛围、社会风气巩固育人成果。（责任单位：教育局）

（二）合理配置资源，促进办学条件优质均衡。

1.着力消除大班额。一是科学编制教育设施布局专项规划，进一步优化义务教育学校布局。在如皋市国土空间总体规划和各镇国土空间总体规划编制的基础上，结合各镇（区、街道）发展情况，教育主管部门组织编制全市教育设施布局专项规划，并将其主要内容纳入详细规划中，确保教育设施在空间上进行落位。统筹考虑城镇建设与发展、“三孩”政策及流动人口变化趋势，进一步整合优化教育资源布局，在城镇配套设施建设中，按照省、市相关办学标准有序推进学校建设，确保学位足够供给。至2023年，全市拟增建小学5所，分别为紫光小学、如师附小新城校区、白蒲镇新蒲小学、异地重建下原小学、异地重建搬经小学。同时，在市一中启用新校区后，将原校区办成一所小学。增建初中1所，为开发区第二实验初中。此外，拟通过扩建学校、增扩轨数、微调施教区等方式对全市相关学校大班额实施扫尾清零。其中，九华镇九华初中等5所学校扩轨已无空余教室，通过增建教学楼或综合楼加以解决；如城小学等18所学校有空余教室，通过直接扩轨加以解决；港城实验学校小学部等3所学校有部分空余教室，通过扩轨增班和微调施教区相结合的方式加以解决; 林梓小学采用微调施教区分流生源至奚斜小学的方式加以解决；搬经初中待整合搬经小学原校区资源后，扩轨增班加以解决。学校扩轨后同步增加教师编制，按照班师比与生师比相结合的方式重新核编、补编。二是进一步实施规范化管理。建立消除大班额工作台账，实行销号管理。严格执行城乡施教区招生政策，开展招生专项督导检查，及时向社会公开督导检查结果，对班额超标的学校责令限期整改，并从严限制其招生人数。至2023年9月，全市义务教育阶段学校彻底消除大班额现象。（责任单位：发改委、教育局、财政局、生态环境局、自然资源和规划局、住建局、国资办、行政审批局、相关镇〈区、街道〉）

2.大力实施学校标准化建设工程。加强学校标准化建设，新建学校严格按照省定办学标准设计建设。加大学校教育装备经费投入，强化义务教育学校功能教室、专用教室、图书资料、仪器设备等配套设施补漏、添置和更新工作。对现有学校音乐、美术教室设置全面核查，逐一建立台账，坚持一校一策，综合施策，促进尽快达标。至2023年8月底，全市所有中小学校仪器设备均达到江苏省教育装备I类标准，小学、初中音乐、美术教室设置合格规范。建成10个STEM教育（创客教育）实践中心。实施儿童青少年近视综合防控工程，确保教室采光、电光源照明、课桌椅分配符合度等教学卫生条件达标。加强随班就读专用资源教室建设，全市各镇（区、街道）中心小学和市直小学建成随班就读专用资源教室。（责任单位：教育局 、财政局、自然资源和规划局、住建局、行政审批局、相关镇〈区、街道〉）

3.全面提升教育信息化建设和应用水平。继续实施教育信息化2.0行动计划，加大资金投入，积极推进教育新型基础设施建设，完善提升教育城域网安全防护能力；“三通两平台”覆盖率达国家、省定要求；积极推进省、市“智慧校园”创建，到2023年，江苏省“智慧校园”比例达100%，推动建设省示范“智慧校园”。加强现代教育技术与教育教学深度融合研究，深入推广应用“三个课堂”，强化教师信息素养培训，提高师生信息技术应用能力。征集并完善全市录播资源共享平台全学段精品课程，充分发挥其在“优质均衡”中的积极作用。探索推进5G网络场景下的智慧教育典型应用，试点“人工智能+教育”项目。（责任单位：财政局、教育局、相关镇〈区、街道〉）

（三）加强队伍建设，推动师资队伍优质均衡 。

1.加强师德师风建设。落实《关于印发教师师德失范行为处理实施细则的通知》（苏教规〔2019〕1号）和《关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作的通知》（教师厅函〔2021〕17号），健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德建设长效机制，落实学校主要负责同志直接负责师德建设工作，推动师德建设常态化、长效化。加强引领，注重感召，完善优秀教师选树机制，大力宣传师德典型，讲好师德故事，积极营造尊师重教的社会氛围。开展“浸润传统文化，潜心立德树人”主题教育全员培训。加强教师思想政治素质、师德师风等监察监督，强化师德考评，推行师德考核负面清单制度，将师德表现作为教师资格认定、招聘录用、考核评价、职称评聘、评优评先、定期注册的首要内容，实行“一票否决”。建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制，从严处理教师有偿补课、收受礼金等行为和在教育教学、学术研究、师生关系等方面的失范行为。（责任单位：教育局 ）

2.打造教育人才高地。加大事业编制挖潜力度，盘活事业编制存量，向教师队伍倾斜，按省教育现代化建设监测生师比标准核定全市专任教师应编数。按照班师比与生师比相结合的方式核定学校教师编制，向乡村小规模学校倾斜。坚持激励与约束并重，完善教师服务期制度，规范中小学教师跨市县流动。科学核定新教师招聘计划，确保“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”创建。每年安排一定数量的定向生培养计划，探索实施导师制，加强如皋籍在读师范生的跟踪培养。完善校长职级制的评定机制，促进校长队伍专业化。落实《优秀教育人才引进的激励意见》，用好优秀教育人才奖励基金，吸引优秀教育人才来如从教。落实《如皋籍优秀学子报考重点师范院校且毕业后回如从教的激励办法（试行）》，激励优秀学子踊跃报考师范院校和师范专业并回如发展。支持在职教师学历提升，继续实施教师取得研究生学历或硕士、博士学位奖补制度。到2023年，小学教师本科学历达到95%，初中教师本科学历均达到100%。（责任单位：组织部、编办、教育局、财政局、人社局）

3.提升教师综合素养。健全师资培训经费保障机制，落实学校年度公用经费预算总额的5%安排教师培训的规定，保证中小学教师培训工作顺利开展。实行五年一周期不少于360学时的教师全员培训制度，教师全员培训完成率达100%；加强教师培训的过程和结果考核，确保培训的实效性。借助南通市“1115”名教师名校长培养工程等省市名师培养平台，通过开设“名师工作室”“骨干教师培育站”、开展“长三角互访”“境外研修”等方式，大力培养骨干教师。充分发挥教师发展中心作用，持续推进教科研训一体化建设，建设一批教师发展示范基地校。根据新教师特点，构建通识培训与学科培训相结合、专题培训与校本培训相结合的培训体系。将教师思想政治素质、师德素养、信息技术素养、专业素养、教育教学能力等纳入新教师培训内容。创设多样平台，开展新教师素养大练兵、大展示等活动。鼓励学校开展教师基本功比赛、课堂教学比赛、信息化能手比赛、教学设计比赛等活动。健全老中青教师传帮带机制，发挥优秀教师的示范引领作用。（责任单位：教育局、财政局）

4.统筹城乡师资均衡。深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号），不断深化教师队伍管理改革，加快构建教师队伍建设新格局。持续推进教师队伍“县管校聘”管理改革，深化岗位聘用制改革，完善以岗位绩效综合评价为重点的考核与评价体系。加强乡村教师队伍建设，推动义务教育城镇优秀教师和校长向乡村学校、薄弱学校流动，推动城区学校派出优秀教师团队至乡村学校开展精准结对帮扶，提高乡村教师整体业务水平。不断改善乡村教师学习、工作、生活条件，在工资职务、职称晋升、评先选优等方面给予政策倾斜，使乡村教师留得住、受尊重。（责任单位：组织部、编办、教育局、财政局、人社局）

（四）深化教育改革，实现教育质量优质均衡。

1.落实立德树人根本任务。坚持立德树人，把社会主义核心价值观贯穿教育教学全过程，提升学生核心素养。深化思政课改革创新。创新德育评价方式，把立德树人融入教育的全过程、各环节。持续打造如皋生活德育品牌，建设区域精品德育课程，放大生活德育品牌影响力，为全省乃至全国提供“如皋方案”。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、跟党走。加强中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育。开展热爱家乡主题教育活动，增强新时代如皋人热爱家乡、建设家乡、回报家乡的情感。突出劳动教育的育人功能，完善劳动教育课程体系，推进“一校一特色”劳动实践基地建设，建立劳动教育清单制度，引导学生崇尚劳动、尊重劳动，激发学生劳动中创新创造。加强人文、科技、环保等各类学生社团建设，促进学生自主探究学习，提高综合运用所学知识解决实际问题的能力。（责任单位：教育局 ）

2.深化义务教育课程改革。深入推进“活动单导学”教学模式改革，建设具有地方特色、学校特色的选修、拓展课程体系，构建基于立德树人和核心素养的区域教育新架构，形成一整套涵蕴育人功能、催生核心素养的活动教育新模式，争创国家级教学成果一等奖。突出学生主体地位，坚持教学相长，推动信息技术与教育教学深度融合，注重情境式、启发式、互动式、探究式教学，营造独立思考、自由探索、勇于创新的良好环境。探索推行传统编班和选课走班相结合的方式，实行特长班、兴趣班、社团课的走班，增加学生的自主选择权，促进学生全面而有个性发展。加大不同类别学生差异化培养路径的研究，探索建立资优生、专业特长生等培养体系，畅通各学段相互衔接的培养模式，发展其核心素养，促进其充分发展。完善质量监测评价体系，强化对后30%学生的均分监控，在综合考评中进行考核，确保参加国家义务教育质量监测，相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于0.15。（责任单位：教育局）

3.推进“双减”政策落地生根。认真贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号），聚焦人民群众关切的课后延时服务、学生课业和校外培训负担、家庭教育指导，以及学生心理健康等热点问题，推动教育健康绿色发展。坚持源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，促进学校教育教学质量和服务水平进一步提升。作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园；全面规范校外培训机构培训行为，彻底消除学科类校外培训各种乱象，使学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精神负担有效减轻，教育质量进一步提高，人民群众教育满意度进一步提升。进一步加大“五项管理”工作宣传、落实和督查力度，推动中小学学生手机、睡眠、读物、作业、体质健康管理等政策规定落地见效。到2023年，学生学业负担指数满意度和社会对义务教育满意度均达95%以上。（责任单位：市委外事办、发改委、教育局 、科技局、公安局、民政局、人社局、文体旅局、市场监管局、地方金融监管局、人民银行如皋市支行等）

（五）维护教育公平，保障弱势群体受教权益 。

1.全面落实教育资助和帮扶政策。建立教育解决相对贫困、衔接乡村振兴的长效机制，统筹推进振兴乡村教育和教育振兴乡村，逐步缩小区域差距、提高乡村人口素质，加快制定并应用教育基本公共服务体系如皋标准。实施教育兜底工程，做好控辍保学工作，注重解决学生由于学习动力不足、信心不足等非智力因素导致的隐性辍学问题，确保义务教育阶段适龄学生不失学辍学。严格执行各项资助政策，完善资助全覆盖体系，确保学生资助应助尽助。拓展资助育人功能，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育，将精准资助和资助育人有机结合。集聚多方社会力量协同巩固教育脱贫成果，实施有针对性的帮扶措施，阻断贫困代际传递。关注弱势群体、残疾儿童少年、困难家庭子女，确保其有学上、上好学、有出路。（责任单位：教育局、财政局、农业农村局）

2.不断健全随迁子女公平接受义务教育的保障机制。落实外来务工人员随迁子女、进城务工人员随迁子女就学政策措施，保障所有符合条件的随迁子女平等接受义务教育，推进教育公平。（责任单位：教育局 ）

3.依法保障特殊教育。建立以特殊教育指导中心为龙头、融合教育为主体、送教（康）上门服务为补充的特殊教育体系，做到学段衔接、普特融通、医教结合，确保全市残疾儿童少年入学率达到95%以上。教育部门牵头，与残联、卫健委等部门合作，成立特殊教育需要学生诊断与评估专家委员会。加强融合教育资源中心建设，为特殊教育需要学生提供15年免费教育。构建融合教育课程体系，为视力、听力、智力、语言、肢体、精神和多重残疾等学生提供最适宜教育。加强融合教育专兼职教师队伍建设，培育一支具备特殊教育与康复训练基本技能的教师梯队。制定送教（康）上门服务指导手册、考核标准与经费补助标准，组织专业队伍常态开展融合教育巡回指导。（责任单位：教育局、民政局、财政局、卫健委 、残联）

五、实施要求

1.加强领导，统筹推进。将义务教育优质均衡发展作为推进城乡一体化建设进程的重要任务，纳入全市经济社会发展规划和教育发展规划。在创建工作领导小组的统筹安排下，建立部门联席会议制度，形成联动机制，共同推进全市义务教育优质均衡发展。

2.明确责任，狠抓落实。根据任务分解，明确职责，落实专人具体抓，确保各项工作落实到位。各镇（区、街道）负责本辖区义务教育各项指标达标。要维护学校治安和安全，综合治理校园周边环境。要按有关规定和时点要求，做好校舍新建、扩建工作。要加强协调，共同做好义务教育优质均衡发展工作。

3.动态监测，以创促建。建立均衡发展动态监测长效机制，强化动态监测和统计核查分析工作，及时预警提醒，及时发现问题，及时整改落实。开展义务教育优质均衡发展示范镇（区、街道）创建和验收工作，围绕创建指标，开展专项评估和指导。

4.强化考核，严肃问责。强化义务教育优质均衡发展履职考核，将工作成效纳入高质量发展考核指标体系。建立完善督查通报和责任追究制度，发现镇（区、街道）党委、政府及有关职能部门、各类学校和其他教育机构、有关工作人员等被督查对象，存在不履行、不完全履行或不正确履行义务教育优质均衡发展职责的问题，由有关部门依照职能和管理权限进行内部监督和责任追究；视问题严重程度单独或合并使用公开批评、约谈、督导通报、资源调整、组织处理、处分等方式进行问责追责。

附件：1.如皋市创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、

区）”工作领导小组名单

2.如皋市创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、

区）”工作任务分解表

附件1

如皋市创建“全国义务教育优质均衡发展县

（市、区）”工作领导小组名单

为推动教育事业发展，全面加快“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”创建工作，根据市委市政府重点工作安排，经研究，决定成立创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”工作领导小组，具体组成人员如下：

挂  帅：何益军   市委书记、如皋经济技术开发区党工委

书记

总指挥：王鸣昊   市委副书记、市长

副指挥：高  峰   市委常委、宣传部部长

顾留忠   市委常委、市政府常务副市长

钱志刚   市人大常委会副主任

张亚鸾   市政府副市长

严世斌   市政协副主席

成  员：杜晓峰   市委办公室主任

陈小燕   市政府党组成员、办公室主任

马铁军   市纪委副书记、市监委副主任

纪成如   市委组织部常务副部长、编办主任，

市公务员局局长

郭  建   市发展和改革委员会主任

郭其龙   市教育局局长

丛明昌   市科技创新委员会办公室党组副书记、

市科学技术局局长

邢新华   市公安局政委

缪永辉   市民政局局长

冒海清   市财政局局长

胡晓勇   市人力资源和社会保障局局长

黄晓华   南通市如皋生态环境局局长

石  剑   市自然资源和规划局局长

苏  强   市住房和城乡建设局局长

朱为民   市农业农村局局长

谢裕斌   市文体广电和旅游局党组书记

马军华   市卫生健康委员会主任

贾宏斌   市市场监督管理局局长

刘培林   市国有资产监督管理办公室主任

范晓强   市行政审批局局长

邱德华   市地方金融监督管理局局长

吴来平   市残疾人联合会执行理事会理事长

相关镇（区、街道）党委、政府主要负责人

领导组下设办公室，由市教育局局长郭其龙担任办公室主任，负责“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”创建工作的具体组织实施、统筹协调和工作推进情况的汇总上报。

附件2

如皋市创建“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”工作任务分解表

| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| 1.统筹协调推进，完善优质均衡发展机制。 | 1 | 依法保障义务教育财政投入 | 生均公用经费基准定额 | 县域内城乡义务教育学校生均公用经费基准定额统一。 | 小学840元/生·年，初中1200元/生·年 |  |  | 财政局 | 教育局 |
|  | 2 |  | 生均公用经费财政拨款标准 | 县域内城乡义务教育学校生均公用经费财政拨款标准超过省定基准定额20%以上。 | 小学840元/生·年，初中1200元/生·年 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 生均一般公共预算教育支出 | 小学、初中生均一般公共预算教育支出逐年只增不减。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 小规模学校生均公用经费 | 县域内所有不足600名学生的小规模学校按600名学生核定公用经费。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 特殊教育学校生均公用经费 | 特殊教育学校按义务教育学段生均公用经费省定基准定额10倍执行，学生数不足100名的，按100名计算。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 市级教师培训专项经费 | 教师培训专项经费按教师工资总额（含绩效工资）的1.5%计算安排市级教师培训经费。 | 按计划预算 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 学校教师培训专项经费 | 县域内所有学校按照不低于学校年度公用经费预算总额的5%安排教师培训专项经费。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平 | 按规定足额核定教师绩效工资总量，积极稳妥地推进实施教师增量绩效奖。 |  |  |  | 教育局 | 组织部、财政局、人社局 |
| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| 1.统筹协调推进，完善优质均衡发展机制。 | 9 | 推动教育管理机制创新 | 加强联盟学区建设 | 进一步优化联盟学区成员学校构成，通过教师交流、项目帮扶、学科交流、学校共建、捆绑考核等方式，引导相关学校抱团发展，形成紧密型的教育发展共同体，促进学区内学校教育教学质量共同提高。 |  |  |  | 教育局 |  |
|  | 10 |  | 健全学校、家庭、社会协同育人机制 | 继续打造“好父母微课堂”线上线下工程。 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 热点高中招生分配指标 | 每年5月专门拟发推荐生招生文件，确保热点高中招生分配指标比例在70%以上。 |  |  |  |  |  |
| 2.合理配置资源，促进办学条件优质均衡。 | 12 | 消除大班额工程 | 新建工程 | 2023年暑假前完成如皋中心城区紫光小学新建工程，增加学位数2000个。 | 20000万元 |  |  | 教育局 | 发改委、财政局、生态环境局、自然资源和规划局、住建局、国资办、行政审批局 |
|  | 13 |  |  | 2023年暑假前完成如师附小新城校区新建工程，增加学位数2000个。 | 20000万元 |  |  | 教育局 |  |
|  | 14 |  |  | 2023年暑假前完成白蒲镇新蒲小学新建工程，增加学位数1620个。 | 10000万元 |  |  | 教育局、白蒲镇人民政府 |  |
|  | 15 |  |  | 2023年暑假前完成开发区第二实验初中新建工程（“十三五”规划工程），增加学位数2000个。 | 22000万元 |  |  | 教育局、开发区管委会 |  |
|  | 16 |  |  | 2023年暑假前异地新建下原小学，提供学位2000个，解决下原小学生均指标不足及大班额问题。 | 20000万元 |  |  | 教育局、下原镇人民政府 |  |
|  | 17 |  |  | 2023年暑假前完成搬经镇小学异地重建工程，提供学位数2000个。 | 20000万元 |  |  | 教育局、搬经镇人民政府 |  |
|  | 18 |  | 改（扩）建工程 | 2023年暑假前，如皋市第一中学搬迁后原校区改建为一所小学，增加学位数2000个。 | 2000万元 |  |  | 教育局 |  |
|  | 19 |  |  | 如皋市实验小学设计未达标，2023年暑假前增建综合楼后，扩2轨增加540个学位。 | 1200万元 |  |  | 教育局 |  |
|  | 20 |  |  | 开发区实验初中设计未达标，2023年暑假前增建综合楼，增加功能室。 | 1600万元 |  |  | 教育局、开发区管委会 |  |
|  | 21 |  |  | 2023年暑假前长江镇永平小学增建综合楼，扩轨。同时，扩大永平小学施教区范围，统筹解决全镇小学大班额问题。 | 1200万元 |  |  | 教育局、长江镇人民政府 |  |
| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| 2.合理配置资源，促进办学条件优质均衡。 | 22 | 消除大班额工程 | 改（扩）建工程 | 白蒲镇白蒲小学设计未达标，2023年暑假前增建综合楼，增加功能室和教室。 | 1200万元 |  |  | 教育局、白蒲镇人民政府 | 发改委、财政局、生态环境局、自然资源和规划局、住建局、国资办、行政审批局 |
|  | 23 |  |  | 2023年暑假前九华镇九华初中设计未达标，缺功能室，在学校东侧预留地增建综合楼，扩轨。 | 1200万元 |  |  | 教育局、九华镇人民政府 |  |
|  | 24 |  | 扩轨增班，微调施教区 | 如皋市实验初中、高新区实验初中、吴窑镇江中小学、磨头镇磨头初中、九华镇九华小学、石庄镇石庄初中、江安镇江安小学、江安实验学校小学部、葛市小学、黄岱小学、滨江初中、江安实验学校初中部，搬经镇常青小学、高明学校小学部、常青初中、如皋市如城小学、开发区第三实验小学、开发区第二实验小学等学校有空余教室，直接通过扩轨增班化解大班额；港城实验学校小学部、磨头小学、石庄小学采用扩轨增班和微调施教区相结合的方式化解大班额；林梓小学采用微调施教区分流生源至奚斜小学的方式加以解决；搬经初中待整合搬经小学原校区资源后，扩轨增班加以解决。 |  |  |  | 教育局 | 相关镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处） |
|  | 25 |  | 实施规范化招生 | 继续落实好已有的施教区政策，随着新建学校的落成招生，及时相应调整施教区，完善网上招生与审核平台，简化招生程序。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 26 | 实施学校标准化建设工程 | 学校音、美教室设置达标工程 | 根据省标准和学校规模配足配齐音、美教室（全市共缺65个）。（2023年8月前） | 同新建、改（扩）建工程 |  | 同新建、改（扩）建工程 |  | 同新建、改（扩）建工程 |
|  | 27 |  | 实施学校功能室信息化配置到位工程 | 功能室配齐多媒体教学设备（共需1192套）。（2023年8月前） | 1600万元 | 800万元 | 教育局 |  | 财政局 |
|  | 28 |  | 实施学校教学仪器设备达标工程 | 根据《江苏省教育装备标准》I类标准配全配齐教学仪器设备（初中50万*24=480，小学：20*54=540） | 1000万元 | 1280万元 | 教育局 |  |  |
|  | 29 | 提升教育信息化建设和应用水平 | 实施教育城域网安全防护工程 | 教育城域网增强感知能力，及时监测安全威胁、发现攻击行为，互联网出口建设网络访问防火墙，自动识别、过滤不良网站和信息，保障广大师生的切身利益。（2022年8月前完成） | 100万元 |  | 教育局 |  | 财政局、镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处） |
|  | 30 |  | 实施省合格、示范“智慧校园”创建工程 | 积极创建省智慧校园合格校、示范校，建设高水平智慧校。（2023年12月前完成） | 200万元 | 130万元 | 教育局 |  |  |
| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| 2.合理配置资源，促进办学条件优质均衡。 | 31 | 提升教育信息化建设和应用水平 | 实施“慧学南通“平台应用和触摸一体机使用再培训工程 | 积极推进“慧学南通”平台应用，2021年底全市中小学“慧学南通”全覆盖，2021年小学阶段平台教育教学功能全面应用，2022年初中阶段平台教育教学全面应用。（2022年12月前完成） |  | 80万元 | 教育局 |  |  |
|  | 32 |  | 实施教育局机关国产正版软件使用工程 | 教育局机关办公使用的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统软件、办公软件和防毒软件等三类通用软件正版化。（2022年8月前完成） | 60万元 |  | 教育局 |  | 财政局 |
|  | 33 |  | 推广应用江苏版“三个课堂” | 推动省名师空中课堂覆盖率达85%，推进城乡结对互动课堂常态应用，高水平建设网络名师工作室，每年举办一次市级展示活动，提升区域师生信息化水平。（2022年8月前完成） | 30万元 |  | 教育局 |  | 财政局 |
|  | 34 |  | 征集精品课程优质资源，利用录播资源平台实现资源共享。 | 征集并完善全市录播资源共享平台全学段精品课程，充分发挥其在“优质、均衡”中的积极作用。（2022年12月前完成） | 10万元 |  | 教育局 |  | 财政局 |
|  | 35 |  | 实施学校图书管理信息化推进工程 | 学校图书管理信息化，升级部分学校图书管理硬软件，建设高品质“书香校园”。 （2023年8月前完成） | 200万元 | 100万元 | 教育局 |  | 财政局、镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处） |
|  | 36 |  | 实施“5G+X”智慧教育、“人工智能+教育”应用试点工程 | 部分学校进行“5G+X”智慧教育、“人工智能+教育”应用试点，实现“人机共教、人机共育”，提高教育教学质量。（2023年12月前完成） | 200万元 | 100万元 | 教育局 |  |  |
| 3.加强队伍建设，推动师资队伍优质均衡。 | 37 | 加强师德师风建设 | 健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德建设长效机制 | 落实《关于印发教师师德失范行为处理实施细则的通知》（苏教规〔2019〕1号）和《关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作的通知》（教师厅函〔2021〕17号），健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德建设长效机制，落实学校主要负责同志直接负责师德建设工作，推动师德建设常态化长效化。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 38 |  | 大力宣传师德典型 | 加强引领，注重感召，完善优秀教师选树机制，讲好师德故事，积极营造尊师重教的社会氛围。 |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | 开展师德主题教育 | 开展“浸润传统文化，潜心立德树人”主题教育全员培训。 |  |  |  |  |  |
| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| 3.加强队伍建设，推动师资队伍优质均衡。 | 40 | 加强师德师风建设 | 实行师德违规一票否决制 | 加强教师思想政治素质、师德师风等监察监督，强化师德考评，推行师德考核负面清单制度，将师德表现作为教师资格认定、招聘录用、考核评价、职称评聘、评优评先、定期注册的首要内容，实行“一票否决”。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 41 |  | 完善诚信承诺和失信惩戒机制 | 建立教师个人信用记录，从严处理教师有偿补课、收受礼金等行为和在教育教学、学术研究、师生关系等方面的失范行为。 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 打造教育人才高地 | 加大事业编制保障力度，按省教育现代化建设监测生师比标准核定全市专任教师应编数 | 按照班师比与生师比相结合的方式核定学校教师编制，向乡村小规模学校倾斜。科学核定新教师招聘计划，确保“全国义务教育优质均衡发展县（市、区）”创建。每年安排一定数量的定向生培养计划。 |  |  | 教育局 |  | 组织部（人才办）、编办、教育局、财政局、人社局 |
|  | 43 |  | 加强如皋籍在读师范生的跟踪培养 | 探索实施导师制。 |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  | 促进校长队伍专业化 | 完善校长职级制的评定机制。 | 460万元 |  | 教育局 |  | 组织部（人才办）、编办、教育局、财政局、人社局 |
|  | 45 |  | 吸引优秀教育人才来如从教 | 落实《优秀教育人才引进的激励意见》，用好优秀教育人才奖励基金。 | 按实落实 |  |  |  |  |
|  | 46 |  | 激励优秀学子踊跃报考师范院校和师范专业并回如发展 | 落实《如皋籍优秀学子报考重点师范院校且毕业后回如从教的激励办法（试行）》。 | 按实落实 |  |  |  |  |
|  | 47 |  | 支持在职教师学历提升 | 继续实施教师取得研究生学历或硕士、博士学位奖补制度。 | 100万元 |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | 专任教师持有教师资格证上岗率达到100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  | 所有小学和初中每百名学生拥有高于规定学历教师数分别达到4.2人以上、5.3人以上；校际差异系数小学不大于0.50，初中不大于 0.45。 |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 提升教师综合素养 | 确保培训的实效性 | 实行五年一周期不少于360学时的教师全员培训制度，教师全员培训完成率达100%；加强教师培训的过程和结果考核。 |  |  | 教育局 |  | 教育局、 财政局 |
|  | 51 |  | 大力培养骨干教师 | 借助南通市“1115”名教师名校长培养工程等省市名师培养平台，开设“名师工作室”“骨干教师培育站”，开展“长三角互访”“境外研修”。 |  |  |  |  |  |
| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| 3.加强队伍建设，推动师资队伍优质均衡。 | 52 | 提升教师综合素养 | 大力培养骨干教师 | 所有小学和初中每百名学生拥有县级及以上骨干教师数均达到1人以上；校际差异系数小学不大于0.50，初中不大于 0.45。 |  |  | 教育局 |  | 教育局、 财政局 |
|  | 53 |  |  | 所有小学和初中每百名学生拥有体育、艺术（美术、音乐）专任教师数均达到0.9人以上；校际差异系数小学不大于0.50，初中不大于 0.45。 |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 统筹城乡师资均衡 | 深入推进教师队伍“县管校聘”管理改革 | 教育行政部门在核定的教职工编制总额和岗位总量内，统筹分配各校教职工编制和岗位数量。深化岗位聘用制改革，完善以岗位绩效综合评价为重点的考核与评价体系。 |  |  | 教育局 |  | 组织部、编办、教育局、财政局、人社局 |
|  | 55 |  | 推动义务教育城镇优秀教师和校长向乡村学校、薄弱学校流动 | 加强乡村教师队伍建设，推动城区学校派出优秀教师团队至乡村学校开展精准结对帮扶，提高乡村教师整体业务水平。 |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  | 每年交流轮岗教师的比例不低于符合交流条件教师总数的15%；其中，骨干教师不低于交流轮岗教师总数的20%。 |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  | 使乡村教师留得住、受尊重 | 不断改善乡村教师学习、工作、生活条件，在工资职务、职称晋升、评先选优等方面给予政策倾斜。 |  |  |  |  |  |
| 4.深化教育改革，实现教育质量优质均衡。 | 58 | 落实立德树人根本任务 | 继续巩固区域“生活德育”特色。 | 认真落实省生活德育前瞻性课题工作。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 59 |  | 做好校园文化建设 | 加强校园净化、绿化与美化，做好校园“三风”建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | 加强校本课程和社团建设 | 做到班班有社团、年级有社团、校级有社团。 |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  | 增强学生体质健康 | 将学生体质健康列入学校综合素质考核项目，常态开展学校学生体质健康监测“月测”工作，确保学生体质健康合格率＞95%。 |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 深化义务教育课程改革 | 形成指向核心素养的课程体系 | 由教研室牵头，义务教育各学段学校参与，分三年建设具有地方特点、学校特色的选修与拓展课程体系，形成与国家课程相匹配，涵蕴育人功能、催生核心素养的完整课程体系。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 63 |  | 推进课堂教学改革 | 深化“活动单导学”教学改革，进一步提升活动教学品质和效率，通过行政推动、评价驱动，着力构建更为有效地推动核心素养生成的活动教育新模式。 |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | 促进差异生发展 | 运用大数据和人工智能等技术，通过教育创新，建立资优生、专业特长生的差异化培养体系，畅通各学段资优生、专业特长生相互衔接的培养模式。 |  |  |  |  |  |
| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| 4.深化教育改革，实现教育质量优质均衡。 | 65 |  | 形成优质均衡的质态 | 完善质量监测评价体系，建立高水平的均衡教育和指向均衡教育的评价体系，确保参加义务教育质量检测，相关学科学业水平达到Ⅲ级以上，且校际差异率低于0.15。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 66 | 推进“双减”政策落地生根 | 课程开齐开足 | 按省课程方案“开齐开足”，建立学生劳动教育清单制度。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 67 |  | 推动教育绿色健康发展 | 聚焦减负提质、心理健康、家庭教育等热点问题，坚持源头治理、系统治理、依法治理，出台课后延时服务、课后作业、心理健康教育等项目操作规范和操作要求，通过项目过程指导、规范、评价等手段，确保作业布置更加科学合理，课后服务基本满足学生需要，教育质量进一步提高。进一步加大“五项管理”工作宣传、落实和督查力度，推动中小学学生手机、睡眠、读物、作业、体质健康管理等政策规定落地见效。到2023年，学生学业负担指数满意度和社会对义务教育满意度均达95%以上。 |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  | 校外培训机构管理规范 | 2021年7月19日前，停止审批学科类培训机构。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 69 |  |  | 根据体育、文化艺术类培训机构设置标准，严格审批。 |  |  | 文体旅局 |  |  |
|  | 70 |  |  | 根据科技类培训机构设置标准，严格审批。 |  |  | 科技局 |  |  |
|  | 71 |  |  | 非学科类培训机构登记工作。 |  |  | 行政审批局、民政局 |  | 人社局、文体旅局、科技局 |
|  | 72 |  |  | 无证无照机构的查处。 |  |  | 市场监管局 |  | 教育局、人社局、文体旅局、科技局 |
|  | 73 |  |  | 2022年1月31日前，学科类培训机构登记为非营利性机构。 |  |  | 民政局 |  |  |
|  | 74 |  |  | 2021年10月30日前，建立培训内容备案与监督制度，制定出台校外培训机构培训材料管理办法。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 75 |  |  | 严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外教育课程。 |  |  | 教育局 |  | 人社局、文体旅局、科技局、市场监管局 |
| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| 4.深化教育改革，实现教育质量优质均衡。 | 76 | 推进“双减”政策落地生根 | 校外培训机构管理规范 | 校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 77 |  |  | 培训机构不得高薪挖抢学校教师；从事学科类培训的人员必须具备相应教师资格，并将教师资格信息在培训机构场所及网站显著位置公布；不得泄露家长和学生个人信息。 |  |  | 教育局 |  | 公安局 |
|  | 78 |  |  | 2021年10月30日前，合理确定培训机构收费项目和标准，向社会公示、接受监督。 |  |  | 发改委 |  | 教育局 |
|  | 79 |  |  | 全面使用《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》。 |  |  | 市场监管局 |  | 教育局 |
|  | 80 |  |  | 严格控制资本过度涌入培训机构，培训机构融资及收费应主要用于培训业务经营。 |  |  | 人民银行如皋市支行 |  | 教育局、地方金融监督管理局 |
|  | 81 |  |  | 坚决禁止为推销业务以虚构原价、虚假折扣、虚假宣传等方式进行不正当竞争，依法依规坚决查处行业垄断行为。 |  |  | 市场监管局 |  | 教育局 |
|  | 82 |  |  | 线上培训要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，培训结束时间不晚于21点。 |  |  | 发改委、教育局 |  | 宣传部 （网信办） |
|  | 83 |  |  | 聘请在境内的外籍人员要符合国家有关规定，严禁聘请在境外的外籍人员开展培训活动。 |  |  | 公安局、市委外事办 |  | 教育局 |
|  | 84 |  |  | 2021年10月30日前，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理，科学合理确定计价办法，明确收费标准，坚决遏制过高收费和过度逐利行为。 |  |  | 发改委 |  | 教育局 |
|  | 85 |  |  | 强化培训收费监管。 |  |  | 市场监管局 |  | 教育局 |
|  | 86 |  |  | 通过第三方托管、风险储备金等方式，对校外培训机构预收费进行风险管控，加强对培训领域贷款的监管。 |  |  | 人民银行如皋市支行 |  | 教育局、地方金融监督管理局 |
|  | 87 |  |  | 利用社区网格化管理体系，排查各类培训机构信息，及时上报培训机构违规办学行为。 |  |  | 各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处） |  |  |
| 重点工作 | 序号 | 项目 |  | 主要任务 | 资金预算（万元） |  |  | 责任单位 |  |
|  |  |  |  |  | 政府投入 | 学校自筹 |  | 牵头单位 | 协助单位 |
| - 维护教育公平，保障弱势群体受教权益。 | 88 | 落实教育资助和帮扶政策 | 完善精准资助机制 | 严格执行各项资助政策，完善资助全覆盖体系，确保学生资助应助尽助；拓展资助育人功能，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育，将精准资助和资助育人有机结合；集聚多方社会力量协同巩固教育脱贫成果，实施有针对性地帮扶措施，阻断贫困代际传递。 |  |  | 教育局 |  | 财政局、农业农村局 |
|  | 89 |  | 做好控辍保学工作 | 注重解决学生由于学习动力不足、信心不足等非智力因素导致的隐性辍学问题，确保义务教育阶段适龄学生不失学辍学，全市初中三年巩固率达到100%。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 90 | 健全随迁子女公平接受义务教育保障机制 | 做好随迁义务教育阶段子女入学工作 | 每年招生文件中有流动子女入学规定，确保全市符合条件的随迁子女在公办学校和政府购买服务的民办学校就读。 |  |  | 教育局 |  |  |
|  | 91 | 依法保障特殊教育 | 做好残疾儿童入学工作 | 将残疾儿童入学工作，列入每年学校综合考核内容，确保全市残疾儿童少年入学率＞99%。 |  |  | 教育局 |  | 民政局、残联、卫健委、财政局 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

市检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室　　　              2021年9月9日印发