2022年项目支出绩效自评价情况表

填报单位： 市妇计中心

项目名称： 预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作经费

项目实施年度： 2022年度 项目实施开始时间（年/月 ） 2022.01 项目实施完成时间（年/月 \_） 2022.12

项目自评价情况

1. 项目概况

为推动实现消除母婴传播目标，促进妇女儿童健康，改善妇女儿童生活质量及健康水平，根据国家、省、市相关规范文件，结合我市实际，制订了《如皋市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播实施方案（2021年版）》（皋卫健发[2021]94号)，继续实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。根据职责分工，我中心承担本市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的技术培训、业务指导和质量控制，受市卫健委委托做好相关管理工作。通过项目培训、业务指导与质量控制、项目考核等，进一步规范项目实施，确保1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上，提高孕早期检测比例，孕期检测率达90%以上。2.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达90%以上，所生儿童预防性治疗率达90%以上。3.乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 95%以上。4.服务对象对项目的满意度达到90%以上。2022年，我市在坚持“数量质量并重、服务质量优先”原则的基础上，进一步建机制，重培训，强考核，求实效，并对照上级考核发现问题，积极进行整改，圆满地完成了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务各项目标任务。

1. 评价情况

为加强对项目工作的管理和效果评价，我中心通过现场查看、随机电话调查、收集项目工作的相关信息资料等方式，采取定性和定量分析评价方法，对项目组织管理、资金落实与支出、项目成效等情况进行了综合分析和评价，对各项指标进行逐项逐条审核，形成客观有效的自我评价。

（一）组织管理有效性评价

1.加强组织管理，建立部门协作机制。一是建立了预防“艾梅乙”母婴传播项目工作领导小组，制定工作实施方案。将预防“艾梅乙”母婴传播项目工作纳入妇幼卫生目标管理考核内容，加强监督考核。加强了对医疗机构及乡镇卫生院、社区卫生服务中心督导，督导内容包括人员培训情况及效果、检验科、基础信息登记、上报、规范治疗情况、阳性个案随访情况等。二是建立相关部门参与的协作机制。充分发挥部门优势，各司其职，相互协作，全面开展预防艾梅乙”母婴传播项目工作。

2.强化人员培训,促进项目规范实施。建立逐级培训制度，采取集中与分散相结合、市镇两级分工合作对全市所有承担预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务的相关人员进行专题培训，确保培训工作沉底盖边、培训覆盖率100%，并积极组织相关人员参加省级线上及南通市级专题培训，从业人员业务水平和服务能力得到了提升。

（二）资金使用评价

为保障资金运行安全，提高资金使用效率，我中心明确经费支出标准，规范资金支出途径，统一结报程序和报批手续。通过评价，2022年艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费7.8万元，均用于与项目有关的技术培训、业务指导、健康教育和质量控制、邮寄核酸检测血样本、保密报告卡等相关管理工作，使用规范，支出合规，无截留、挤占和挪用专项工作经费的违法违规行为。

(三）项目成效评价。

2022年我市母婴阻断服务项目规范运行，项目各项指标均达到国家、省、市项目要求。2022年孕产妇HIV抗体、梅毒及乙肝两对半检测率、孕期检测率均达到了100%。孕期初检孕妇4883人，HIV抗体、梅毒、乙肝表面抗原检测率均为100%，确诊孕期HIV感染4例，梅毒感染孕妇7例，乙肝感染142例。住院分娩产妇4019人，确诊感染HIV产妇2例，所生新生儿已接受抗病毒治疗，并接受了早期检测。梅毒感染产妇及其所生新生儿均为8例,符合预防性治疗的新生儿均规范给予预防性治疗。完成6例艾滋病感染孕妇所生儿童相应月龄检测，梅毒感染孕产妇所生儿童随访23例。乙肝表面抗原阳性产妇121例，所生儿童123人，乙肝免疫球蛋白注射率100%。乙肝暴露儿童免疫后随访率100%，血清学检测检测率99.40%，乙肝暴露儿童免疫后效果评价210人。通过母婴阻断服务项目满意度测评，项目知识知晓率达到90%，满意率达100%，取得了良好的社会效益。。

1. 项目绩效

通过评价，2022年艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费7.8万元，均用于与项目有关的技术培训、业务指导、健康教育和质量控制、邮寄核酸检测血样本、保密报告卡等相关管理工作，使用规范，支出合规，无截留、挤占和挪用专项工作经费的违法违规行为。2022年产妇数4019人，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率、孕期检测率、孕早期检测率分别为100%、100%、94.6%。艾滋病感染产妇2例，产妇及其所生婴儿均进行了抗病毒治疗，抗病毒用药比例100%，目前均在随访监测过程中。梅毒感染产妇8例，抗梅毒治疗率、所生婴儿预防性治疗率均为100%，无出生时确诊先天性梅毒儿，所生儿童均在随访监测中。乙肝表面抗原阳性产妇所生儿童123例，乙肝免疫球蛋白注射率100%，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原阳性率为0.5%。通过母婴阻断服务项目满意度测评，项目知识知晓率达到90%，满意率达100%。

1. 存在问题
2. 服务人群大幅度减少。近年来，我市产妇数、活产数呈现逐年递减趋势，且下降幅度较大，加上孕产妇流动性大，相当一部分孕产妇流动至如皋市外的医疗机构健康管理及住院分娩，为项目预算带来了难度，也影响到我市的项目经费支出率。
3. 基层服务能力需进一步提升。基层服务机构检测能力参差不齐，提供的检测方法有待改进。基层医务人员紧缺，老龄化严重，虽经专项培训，服务质量有了一定的提高，但是距离规范要求还有一定的差距，还时有不规范现象发生。

（三）规范管理难度大。服务人群流进、流出随意性太大，基层难以掌握基础信息，大大增加了管理及随访难度。部分对象因各种原因刻意隐瞒，基层服务人员不能准确掌握信息，部分应管对象处于失管状态，不能得到规范的服务。部分服务对象认识不足、思想观念陈旧、保健意识不强，不主动、不及时接受服务，影响了项目推进和指标完成。

五、有关建议

针对项目管理过程中遇到的问题，将不断调整思路，认真分析问题成因，探索各种制约因素的解决方法，下一步将从以下几个方面着手。

1. 积极探索有效的健康教育模式。加大宣传力度，积极争取全社会、各部门的支持，开展多种形式宣传，不断加强宣传力度，形成浓厚的社会宣传教育和参与氛围，提高和增强全民防治意识，充分调动全社会参与，真正达到预防和控制的目的。
2. 建立有效的协调机制。加强妇幼保健机构与疾控机构的沟通，密切配合，及时有效的处理工作过程中出现的问题，各级医疗机构加强内部协作，明确分工，各司其职，确保项目工作正常运转。
3. 进一步加强项目督导。根据项目推进中的重点、难点，制定督导方案，并做好督导后存在问题反馈、整改措施追踪随访等工作，通过不断的督导促使项目工作不断地规范，步入科学化管理的运行轨道。。

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位： 妇计中心 项目名称： 预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |  |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 5 | 5 |  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 序时进度 | 5 | 5 |  |
| 预算执行率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 组织实施 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇检测率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量控制 | ＞90% | ＞90% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 检查及时率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |