2022年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市卫生健康委员会

项目名称：预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目

项目实施年度：2022      项目实施开始时间（年/月 ）：2022.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2022.12

项目自评价情况

- 项目概况

- 为进一步健全适合我市实际的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的管理和服务模式，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，改善妇女儿童生活质量及健康水平，2022年我市继续实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

二、评价情况

- 自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评得分 98分，自评等级为“优”，各项评分结果详见《2022年项目支出绩效自评价评分表》。

三、项目绩效

在坚持“数量质量并重、服务质量优先”原则的基础上，进一步建机制、重培训、强考核、求实效，并对照上级考核发现问题，积极进行整改，圆满地完成了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务各项目标任务。

四、存在问题

（一）基层服务能力需进一步提升。基层服务机构检测能力参差不齐，提供的检测方法有待改进。基层医务人员紧缺，老龄化严重，虽经专项培训，服务质量有了一定的提高，但是距离规范要求还有一定的差距。

（二）规范管理难度大。服务人群流进、流出随意性太大，基层难以掌握基础信息，大大增加了管理及随访难度。部分对象因各种原因刻意隐瞒，基层妇保医生和村级保健人员不能准确信息，部分应管对象处于失管状态，不能得到规范的服务。部分服务对象认识不足、思想观念陈旧、保健意识不强，不主动、不及时接受服务，特别是部分流动孕妇来如时已错过母婴阻断规范治疗的时机，影响了项目推进和指标完成。

（三）服务人群逐年减少。近年来，我市产妇数、活产数呈现逐年递减趋势，且下降幅度较大，加上孕产妇流动性大，相当一部分孕产妇流动至如皋市外的医疗机构健康管理及住院分娩，为项目预算带来了难度，也在一定程度影响到项目经费支出率。

- 有关建议

- 针对项目管理过程中遇到问题，将不断调整思路，认真分析问题成因，探索各种制约因素的解决方法，下一步将从以下几个方面着手：

- 一是积极探索有效的健康教育模式。加大宣传力度，积极争取全社会、各部门的支持，开展多种形式宣传，不断加强宣传力度，形成浓厚的社会宣传教育和参与氛围，提高和增强全民防治意识，充分调动全社会参与，真正达到预防和控制的目的。

- 二是建立有效的协调机制。加强妇幼保健机构与疾控机构的沟通，密切配合，及时有效的处理工作过程中出现的问题，各级医疗机构加强内部协作，明确分工，各司其职，确保项目工作正常运转。

- 三是进一步加强项目培训。切实利用好项目资金，开展项目专题培训，确保项目培训覆盖率达到100%，做到应培尽培，不漏一人，提高从业人员业务素质及服务能力，为项目全面推进提供保障。

- 四是积极争取财政支持，增加项目经费,选择检测结果可靠性较高的方法作为初筛方法，规范实验室管理，提高筛查质量。逐步将感染孕产妇配偶/性伴的检测纳入免费检测范畴，逐步提高检测率。进一步加强项目督导。根据项目推进中的重点、难点，制定督导方案，并做好督导后存在问题反馈、整改措施追踪随访等工作，通过不断的督导促使项目工作不断地规范，步入科学化管理的运行轨道。

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位:如皋市卫生健康委员会项目名称：预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾梅乙免费检测人数 | 7000 | 5667 | 10 | 8 |  |
|  | 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |  |
|  |  | 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |  |
|  |  | 梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  |  | 乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  | 时效指标 | 治疗用药及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |