2022年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市疾病预防控制中心

项目名称：卫生监测

项目实施年度：2022 项目实施开始时间（年/月）：2022/1 项目实施完成时间（年/月）：2022/12

项目自评价情况

1. 项目概况

根据《江苏省生活饮用水水质监测方案》《江苏省工作场所职业病危害因素监测工作方案》《江苏省医疗机构消毒质量监测方案》《江苏省托幼机构消毒质量监测方案》《南通市学校卫生监测工作方案》《南通市食品安全风险及食源性疾病监测工作方案》等文件要求，在全市开展生活饮用水监测、工作场所职业病危害因素监测、医疗机构及托幼机构消毒质量监测、学校卫生监测、食品安全风险及食源性疾病监测等工作。

二、评价情况

开展各项监测工作，保障生活饮用水安全、了解食品安全现状、掌握工作场所职业病危害因素现状、监测医疗机构及托幼机构消毒质量等。根据各项工作方案，2022年，共采集水样188份，采集食品64份，对25所中小学校开展学校教学环境监测，完成33家用人单位的工作场所职业病危害因素监测，对全市28家医疗卫生单位和3家幼儿园开展消毒质量监测工作，圆满完成省市下达的目标任务。

三、项目绩效

市级财政资金公共预算拨款10万元用于仪器、试剂、耗材、培训、差旅费等监测任务。2022年实际支出79820.19元。

四、存在问题

2022年，市级财政资金公共预算拨款10万元用于作为卫生监测成本，实际支出79820.19元，执行率未达到100%。主要是受新冠疫情影响，各项监测工作启动较晚，部分计划采购的仪器设备未完成采购。

1. 整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

及时制定各项工作计划，按序时进度推进项目完成。

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：如皋市疾病预防控制中心 项目名称：卫生监测

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4 | 项目管理办法 |
| 绩效目标明确性 | 明确 | 明确 | 4 | 4 | 项目管理办法 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | 项目管理办法 |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4 | 项目管理办法 |
| 过程指标 | 资金管理 | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | 项目管理办法 |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全及食源性疾病监测数 | ≥200例 | ≥200例 | 5 | 5 | 单位规章制度 |
| 医院消毒质量监测 | ≥10家 | ≥10家 | 5 | 5 | 单位规章制度 |
| 托幼机构消毒质量监测 | ≥3家 | ≥3家 | 5 | 5 | 单位规章制度 |
| 学校教学环境和生活环境监测 | ≥20所 | ≥20所 | 5 | 5 | 单位规章制度 |
| 生活饮用水监测覆采样数 | ≥188份 | ≥188份 | 5 | 5 | 单位规章制度 |
| 工作场所职业病危害因素监测 | ≥20家 | ≥20家 | 5 | 5 | 单位规章制度 |
| 质量指标 | 监测数据上报率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 单位规章制度 |
| 监测工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 单位规章制度 |
| 时效指标 | 监测工作及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 单位规章制度 |
| 成本指标 | 监测成本(万元) | 10 | 7.982 | 4 | 3 | 单位规章制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定增长 | 促进 | 促进 | 3 | 3 | 单位规章制度 |
| 社会效益指标 | 减少职业病的发生 | 减少 | 减少 | 3 | 3 | 单位规章制度 |
| 生态效益指标 | 促进生态和谐 | 促进 | 促进 | 3 | 3 | 单位规章制度 |
| 可持续发展指标 | 长效管理机制建成性 | 建成 | 建成 | 3 | 3 | 单位规章制度 |
| 健康教育体系健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 单位规章制度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监测对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | 单位规章制度 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 99 |  |