2022年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市卫生监督所

项目名称：专用设备

项目实施年度：2022      项目实施开始时间（年/月 ）：2022.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2022.12

项目自评价情况

- 项目概况

机构改革职责整合的工作需求，按照国家卫健委办公厅《关于印发职业卫生执法监督装备标准的通知》精神，本着先急后缓、分步投入、逐步达到与职能相适应的装备水平的原则，预算2022年度所需购置仪器设备。2022年安排项目资金1.5万元，使用1.3万元，项目用途合理，运行规范，成效明显。

二、评价情况

根据工作需求，按照采购计划进行。仪器设备购置年度完成率100%。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

三、项目绩效

依法打击卫生健康违法行为，查处违法案件。仪器设备购置年度完成率100%。

四、存在问题

无

- 有关建议

无

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：如皋市卫生监督所                            项目名称：专用设备

| 评价指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 3 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 3 | 3 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 3 | 3 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 87% | 6 | 6 | 按实支付 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备购置年度完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 成本节约性 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无明显经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 保障处置工作 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  | 生态效益指标 | 不产生生态效益 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 | 促进单位履职 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |