2022年项目支出绩效自评价情况表

填报单位： 市妇计中心

项目名称： 其他专项经费

项目实施年度： 2022年度 项目实施开始时间 2022.01 项目实施完成时间 2022.12

项目自评价情况

一、项目概况

（一）项目政策：为了加强出生医学证明档案管理、规范实施妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目、加强对从事母婴保健技术的医疗机构的执业管理，2022年，我中心继续根据相关工作要求，充分利用专项业务资金开展项目管理工作。进一步推进出生医学证明规范管理，维护档案真实、完整、安全，便于有效利用。制定增补叶酸的工作计划和检查流程，开发制作健康教育宣传材料，组织专家进行增补叶酸技术指导及质量控制，确保目标人群叶酸服用率和依从率达90%，控制胎儿神经管畸形发生率持续下降，提高出生人口素质。对全市从事母婴保健技术的医疗机构每年进行一次《母婴保健技术服务执业许可证》的督查与校验，覆盖率100%。

（二）资金分配使用情况：2022年共预算专项业务经费11.82万元，均按照规定支出与使用，经费使用率100%。

（三）项目实施情况：2022年全市11家出生医学证明签发机构共签发、换发、补发出生医学证明4220份。新增叶酸应服用5429人，新增增补5165人，叶酸服用率95.14%；新增叶酸服用依从4880人，服用依从率94.5%。对24家从事母婴保健技术服务的医疗机构开展了校验，许可1家从事母婴保健技术服务的医疗机构，覆盖率100%。

二、评价情况

为加强对项目工作的管理和效果评价，确定评价重点，通过实地查看、随机电话调查、收集项目工作的相关信息资料等方式，采取定性和定量分析评价方法，对项目组织管理、资金落实与支出、项目成效等情况进行了综合分析和评价，对各项指标进行逐项逐条审核，形成客观有效的自我评价。通过评价，妇幼专项项目推进规范、有效，各项指标到达了年初制定的指标要求。项目专项资金使用规范，经费使用率100%。

1. 项目绩效

2022年项目工作取得一定成效。一是强化组织领导，细化工作机制。紧扣难点问题和工作要点，及时调整项目实施方案、督导质控方案、绩效考核方案、资金管理办法等。二是强化培训指导，提升服务能力。积极鼓励和组织各级医疗保健机构相关人员参加省、市组织的相关培训、学术会议。建立市、镇两级培训制度，在市级层面上定期召开妇幼保健人员例会，召开各项专题培训，基层服务能力逐步得到提升。三是注重项目宣传，提高知识知晓。通过市妇幼计生服务中心微信公众号、发放宣传折页、张贴宣传海报等形式宣传出生医学证明、叶酸增补的相关知识。合理利用各种宣传日将出生医学证明知识宣传推广，大大的提高群众的知晓率。四是推进方案落实，提升服务质量。制定项目质控方案及绩效考核标准，加强对项目实施的过程控制，切实落实季度督导、半年考核制度。严格考核结果运用，将考核结果与村级、医疗机构劳务费发放挂钩。

1. 存在问题

项目实施主要存在以下不足：群众对出生医学证明档案查询知晓率不高，目标人群对叶酸增补知识的知晓率还需进一步提高，母婴保健技术服务部分指标仍有差距。

1. 有关建议

下一步将针对项目管理过程中遇到问题，将不断调整思路，认真分析问题成因，探索各种制约因素的解决方法，从进一步推进项目宣传、加大培训力度、加强项目管理、加强项目督导入手，进一步提高服务对象对出生医学证明、国家免费增补叶酸政策及叶酸增补知识的知晓率，不断提高从业人员服务能力与服务水平，促使该项工作走入规范化、科学化管理的运行轨道。

2022年项目支出绩效自评价评分表

填报单位： 妇计中心 项目名称： 其他专项经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 5 | 5 |  |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 5 | 5 |  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 5 | 5 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 序时进度 | 5 | 5 |  |
| 预算执行率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 组织实施 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子档案归档率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 叶酸服用率 | ＞90% | 94.09% | 10 | 10 |  |
| 母婴保健技术服务校验率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量控制 | ＞90% | ＞90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 检查及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |