## Sheet1
如皋市创建“国家全域旅游示范区”工作任务分解表
工作任务 |  | 序 号 | 内容和要求 | 落实时间 |  |  |  | 责任单位 | 协办单位
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
一、强化规划引领与资源保护 | 强化科学规划引领 | 1 | 编制全域旅游规划，推动“多规统筹”。 | 完成规划 通过评审 | 推动实施 | 完善台账 |  | 旅游局 | 发改委（服务业办）、规划局、交通局、农委、文广新局、国土局、环保局、各镇（区、街道）
| 建立全域旅游资源库 | 2 | 统筹资源发掘和分析，形成“全域旅游资源库”。 | 形成资源库 做好台账 | 推动实施 | 完善台账
| 确保旅游可持续发展 | 3 | 提出符合国家法规政策要求，体现针对性的自然资源、人文资源保护方案，且得到有效实施。 | 规划中有 保护方案 | 推动实施 | 完善台账
二、建好旅游公共服务体系 | 完善旅游交通服务体系 | 4 | 构建地方全域旅游集散体系，设有多层级旅游集散网络，各级旅游集散中心功能配置齐全。如城街道建立集散中心2处，长江镇、白蒲镇各建立1个集散中心。 | 形成方案 启动打造 形成框架 | 建成1处 | 建成1处 完善台账 |  | 如城街道 | 住建局、规划局、旅游局
[5 empty] | 建成运营 | 完善台账 |  | 长江镇 | 规划局、旅游局
[5 empty] | 建成运营 | 完善台账 |  | 白蒲镇
|  | 5 | 主要景区与火车站、汽车站等交通枢纽无缝对接，开通与主要景区之间的旅游巴士或旅游直通车。 | 形成方案 加快落实 | 实施到位 | 完善台账 |  | 交通局 | 旅游局、相关镇（区、街道）
|  | 6 | 依托全域内联系城、镇、村和景区的车行道路，打造旅游风景廊道；全市形成150公里绿道；打造通皋线风景廊道。 | 编制规划 加快落实 建设50公里 | 建设50公里 | 建设50公里 完善台账
|  | 7 | 在全域内国省道和高速公路服务区，以及火车站、汽车站等设置旅游服务咨询点。 | 联系磋商 全面落实 | 全部布置到位 | 完善台账
| 规范旅游标识系统 | 8 | 推进国道、省道和城市道路旅游标识系统规范建设，新设和完善旅游交通指引标识标牌120处。 | 新建或 完善60处 | 新建或 完善60处 | 完善台账
|  | 9 | 交通集散地、旅游景区等地设置符合国家标准的公共信息图形符号要求。 | 形成方案 启动落实 | 全部落实到位 | 完善台账
| 推进旅游“厕所革命” | 10 | 新建和改建旅游厕所60座，新建的全部按照国家A级标准建设；改建的60%以上达到A级以上标准，确保布局合理，使用便利。 | 新建42座 | 新建或改建 18座以上 | 完善台账 |  | 各镇（区、街道） | 旅游局、旅游企业
二、建好旅游公共服务体系 | 推进旅游“厕所革命” | 11 | 主城区新建10座国家3A级标准旅游厕所，重点布局于如城街道市民、游客集中区域，便于游客使用。 | 新建4座 | 新建4座 | 新建2座 完善台账 |  | 住建局 城管局 | 规划局、旅游局
|  | 12 | 主城区现有公厕全部提升或改建，确保环境卫生、干净，无异味。30座有条件改建达到国家A级以上标准的，全部改建至少达A级。 | 改建15座 | 改建15座以上 | 完善台账
|  | 13 | 主城区所有临街、临景的单位厕所免费向游客开放。 | 宣传动员到位 开放50%以上 | 全部开放 | 完善台账
| 提升旅游信息服务 | 14 | 建立完善的旅游信息服务体系，全市所有旅游景区（点）、旅游宾馆和饭店以及重点旅游乡村实现WIFI全覆盖。 | 50%以上企业 实现WIFI 全覆盖 | 全部实现 WIFI全覆盖 | 完善台账 |  | 各镇（区、街道） | 旅游局
|  | 15 | 充分利用网站、官方微信、微博等多种渠道及时、广泛、准确发布旅游信息。 | 全面启动宣传 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | 旅游局 | 宣传部、相关部门、各镇（区、街道）
|  | 16 | 全域景区均设置集旅游咨询、受理投诉、医疗急救等功能的游客中心或旅游服务点。 | 全部落实到位 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 |  | 文广新局、卫计委、各镇（区、街道）
|  | 17 | 强化智慧城市与智慧旅游的融合共建，实现旅游与交通、公安、商务等数据信息共享。 | 形成方案 启动推进 | 全面落实到位 | 完善台账 |  | 发改委 | 交通局、公安局、商务局、旅游局
三、丰富旅游产品供给 | 打造个性旅游吸引物 | 18 | 水绘园风景区创建国家5A级景区。 | 形成可行性报告 完成规划 启动打造 | 形成框架 | 基本建成 | 申请省级 验收 | 住建局 旅游局 | 规划局、文广新局、民宗局、财政局、 如城街道
|  | 19 | 长寿旅游度假区创建省级度假区。 | 启动创建 | 完善景点到位 | 基本创成 | 申请验收 | 如城街道 | 发改委、规划局、住建局、国土局、 旅游局
|  | 20 | 打造省级旅游风情小镇1个。 | 形成规划 启动打造 | 形成框架 完善功能 | 全面建成 | 创建成功
|  | 21 | 打造省级旅游风情小镇1个 。 | 形成规划 启动打造 | 形成框架 完善功能 | 全面建成 | 创建成功 | 长江镇
|  | 22 | 打造省级旅游风情小镇1个。 | 形成规划 启动打造 | 形成框架 完善功能 | 全面建成 | 创建成功 | 白蒲镇
三、丰富旅游产品供给 | 完善旅游产品体系 | 23 | 打造国家4A级景区：国际园艺城。 | 基本创成 | 持续完善提升 | 完善台账 |  | 如城街道 | 发改委、规划局、国土局、旅游局
|  | 24 | 打造“梨花春雨”（长寿漫城），争创国家4A级景区。 | 编制规划 | 启动建设 | 基本建成 | 基本创成 | 城北街道
|  | 25 | 推动中国长寿城项目开发，争创国家4A级景区。 | 实质性推动 二期项目打造 | 形成框架 | 完善提升 启动创建 | 基本创成 | 如城街道
|  | 26 | 打造省级自驾游基地：龙游湖风景区。 | 完善提升到位 | 创建成功 | 完善台账 |  | 城南街道 | 旅游局、旅游企业
|  | 27 | 打造省级自驾游基地：长江药用植物园。 | 完善提升到位 | 创建成功 | 完善台账 |  | 长江镇
|  | 28 | 创建国家三星级以上旅游饭店5家。 | 创建成功2家 | 创成2家 | 创成1家 |  | 旅游局 | 相关镇（区、街道）、旅游企业
|  | 29 | 打造长寿美食文化广场1个。 | 完成规划 启动打造 形成框架 | 基本建成 | 对外开放 |  | 如城街道 | 住建局、规划局、旅游局
|  | 30 | 打造胶片电影博物馆。 | 启动打造 形成框架 | 基本建成 | 全面建成 |  |  | 文广新局、规划局、旅游局
|  | 31 | 建设旅游咨询服务中心，各镇（区、街道）结合乡村旅游点打造各建1处，旅游局牵头负责主城区建2处，合计16处。 | 完成14处 | 持续完善提升 | 完善台账 |  | 各镇（区、街道） | 旅游局
|  |  |  | 完成1处 | 完成1处 | 完善台账 |  | 旅游局 | 住建局、规划局、财政局
|  | 32 | 按标准新建和扩建旅游停车场18处。各镇（区、街道）结合乡村旅游点打造各建1处；住建局牵头负责主城区及周边新建或扩建4处。 | 完成14处 | 持续完善提升 | 完善台账 |  | 各镇（区、街道） | 规划局、旅游局
|  |  |  | 完成2处 | 完成2处 | 完善台账 |  | 住建局
三、丰富旅游产品供给 | 培育乡村旅游空间载体 | 33 | 打造白雪线和蒲黄线2条乡村旅游集聚带，涉及的镇（区、街道）各新增3个以上省星级乡村旅游区。 | 各新增1个 | 各新增1个 | 各新增1个 |  | 相关镇（区、街道） | 农委、旅游局
|  | 34 | 打造九华乡村旅游养生集聚区，新增3个以上省星级乡村旅游区。 | 新增1个 | 新增1个 | 新增1个 |  | 九华镇
|  | 35 | 打造顾庄社区特色旅游村。 | 包装完善到位 | 创建成功 | 完善台账 |  | 如城街道 | 住建局、旅游局
|  | 36 | 打造长青社区特色旅游村。 | 包装完善到位 | 创建成功 | 完善台账 |  | 长江镇
| 推动乡村旅游创优升级 | 37 | 创建省五星级乡村旅游区2家：长江药用植物园、金岛生态园；同时争创国家4A级景区。 | 完善提升到位 | 创成五星级 | 争创国家 4A景区 |  | 长江镇 | 农委、旅游局
|  | 38 | 创建省五星级乡村旅游区：森果农庄。 | 完善提升到位 | 创成五星级 | 完善台账 |  | 丁堰镇
|  | 39 | 创建省五星级乡村旅游区：华夏花卉。 | 创成省四星级 | 提升完善 | 创成五星级 |  | 磨头镇
|  | 40 | 创建省四星级乡村旅游区：蒲新生态农庄。 | 创成省四星级。 | 提升完善 | 争创五星级 |  | 白蒲镇
|  | 41 | 创建省四星级乡村旅游区：苏通生态园。 | 完善提升到位 | 创建成功 | 完善台账 |  | 如城街道
|  | 42 | 创建省四星级乡村旅游区：云轩生态园。 | 完善提升到位 | 创建成功 | 完善台账 |  | 白蒲镇
|  | 43 | 创建省四星级乡村旅游区：千翠湖雉水文化园。 | 理顺关系 启动打造 | 形成框架 | 基本创成 四星级 |  | 东陈镇
|  | 44 | 创建省三星级乡村旅游区14家（白雪线和蒲黄线乡村旅游集聚带打造的乡村旅游点视为完成目标任务）。 | 镇（区、街道）各创成1个 | 提档升级 争创高星级 | 完善台账 |  | 各镇（区、街道）
| 推进乡村环境整治 | 45 | 在保持传统乡村风貌的基础上，加强乡村环境整治与乡村基础设施建设。 | 全面提升 乡村环境 | 整治到位 | 形成台账 |  | 各镇（区、街道） | 农工办、水务局、住建局
四、打造精致旅游业态 | 优化旅游餐饮业态 | 46 | 出台文件，建立全市协作机制，统筹规范全域旅游餐饮服务，规范市场价格行为，实行明码标价，确保“主客同质”，无价格欺诈现象。 | 出台文件 | 持续推动 | 持续推动 形成台账 | 持续推动 | 物价局 | 市场监管局、旅游局
|  | 47 | 每年举办长寿美食文化节庆活动。 | 举办1次 形成台账 | 举办1次 形成台账 | 举办1次 形成台账 | 举办1次 形成台账 | 旅游局 | 市场监管局、城管局、公安局、财政局
|  | 48 | 出台政策，鼓励和引导以乡土时令物产作为主要食材，开发“长寿宴”，打造长寿餐饮品牌。 | 出台文件 | 形成长寿宴 | 形成品牌 | 持续打造
| 优化旅游住宿业态 | 49 | 出台政策，鼓励扶持发展主题酒店、精品度假酒店、特色旅游民宿、汽车营地等住宿业态。 | 出台文件 | 推进落实 | 持续推进 | 持续推进 | 旅游局 | 发改委、住建局、文广新局、财政局、相关镇（区、街道）
| 优化旅游娱乐业态 | 50 | 出台政策，鼓励扶持旅游景区实现晚间文娱业态全覆盖，丰富游客“夜生活”，突出参与性和互动性，延长游客逗留时间。
| 优化旅游购物业态 | 51 | 出台政策，鼓励扶持打造旅游购物场所、旅游特色商店。
|  | 52 | 出台政策，鼓励扶持旅游商品研发，促进旅游商品和旅游装备制造业发展，弘扬长寿文化品牌，培育旅游商品新品牌。
五、推动“旅游＋”产业融合 | 推动产业融合 | 53 | 推动“旅游+农业”融合。既满足农业生产需求，也满足生态休闲、观光旅游、娱乐采摘等需求，促进乡村旅游、休闲农业等现代农业形态的发展。各镇区至少打造1家省星级乡村旅游区。 | 镇（区、街道）各建成1个 | 完善提升 争创高等级 | 形成台账 | 持续推进 | 农 委 | 各镇（区、街道）、旅游局
|  | 54 | 推动“旅游+工业” 融合。促进发展旅游装备制造业、户外用品、特色旅游商品。打造2个工业旅游点。 | 打造1个 | 打造1个 | 形成台账 | 持续推进 | 发改委 | 旅游局、相关镇（区、街道）
五、推动“旅游＋”产业融合 | 推动产业融合 | 55 | 推动“旅游+城镇建设”融合。在城镇建设中，注重长寿特色文化氛围的营造和旅游服务功能的完善，主城区全面提升广告宣传标牌内涵，尤其是高速出口、景区周边、商业街区、火车站、汽车站等人员集中区域，凸显长寿文化，放大宣传效应。 | 完成50%改造 | 全面完善到位 | 形成台账 | 持续推进 | 城管局 | 市场监管局、住建局、交通局、文广新局、如城街道
|  | 56 | 推动“旅游+交通”融合。满足道路运输和交通安全，也将道路建成风景道。 | 完成主干道 | 持续推进 | 形成台账 | 持续推进 | 交通局 | 住建局、旅游局、相关镇（区、街道）
|  | 57 | 推动“旅游+文化”融合。加强旅游与文化产业融合发展，鼓励文化旅游新业态产品化和产业化。打造1个以上“旅游+文化”项目。 | 打造1个 | 创优升级 | 形成台账 | 持续推进 | 文广新局 | 旅游局、文广传媒集团、相关镇（区、街道）
|  | 58 | 推动“旅游+水利”融合。在水利建设中，满足防洪排涝、灌溉等功能的同时，将水利设施融入蕴含审美游览价值、历史文化内涵和休闲旅游功能。打造2个以上项目。 | 打造1个 | 打造1个 | 形成台账 | 持续推进 | 水务局 | 旅游局、相关镇（区、街道）
|  | 59 | 推动“旅游+教育”融合。加强旅游与教育行业融合发展，鼓励研学旅游新业态产品化。打造1个以上“旅游+教育”项目。 | 打造1个 | 创优升级 | 形成台账 | 持续推进 | 教育局
|  | 60 | 推动“旅游+医学”融合。加强旅游与医疗、养生等产业融合发展，鼓励医疗旅游、康养旅游等新业态产品化和产业化。打造1个以上“旅游+医学”项目。 | 打造1个 | 创优升级 | 形成台账 | 持续推进 | 卫计委
|  | 61 | 推动“旅游+体育”融合。加强旅游与体育相关产业融合发展，鼓励体育旅游新业态产品化和产业化。打造1个以上“旅游+体育”项目。 | 打造1个 | 创优升级 | 形成台账 | 持续推进 | 体育局
六、抓好全域旅游宣传营销 | 创新旅游营销方式 | 62 | 提炼地方旅游资源精髓，明确旅游形象定位，构建全域旅游主题口号、形象标识、主题歌曲、吉祥物等系列品牌元素，打造区域旅游品牌形象。 | 全部落实到位 | 持续宣传 做好台账 | 持续宣传 做好台账 | 持续宣传 | 旅游局 | 宣传部、文广新局、文广传媒集团
| 构建立体营销体系 | 63 | 加大宣传推介力度，注重对内宣传与对外宣传相结合，旅游宣传与城市宣传相结合。在对外政务、商务及经济文化交流活动中，统一使用旅游品牌元素，提升城市品牌的知名度和美誉度。 | 形成方案 | 持续宣传 做好台账 | 持续宣传 做好台账 | 持续宣传 | 宣传部 | 文广新局、旅游局、招商局、文广传媒集团
|  | 64 | 制作全域旅游宣传片、全域旅游指南、全域旅游地图等宣传材料，加强传统媒体和微博、微信、网站等新媒体平台宣传。 | 全部落实到位 | 持续宣传 做好台账 | 持续宣传 做好台账 | 持续宣传 | 旅游局 | 宣传部、文广传媒集团、镇（区、街道）
七、优化旅游秩序安全环境 | 强化旅游安全保障 | 65 | 旅游安全管理工作列入市政府工作，相关部门建立旅游安全管理监督机制。 | 出台文件 | 持续推进 | 持续推进 做好台账 | 持续推进 | 安监局 | 公安局、卫计委、市场监管局、文广新局、旅游局、消防大队
|  | 66 | 旅游与相关部门定期组织工作人员及相关经营单位人员进行安全教育培训；定期开展游客旅游安全知识宣传活动。 | 培训500人 形成台账 | 培训500人 形成台账 | 培训500人 完善台账 | 培训500人 | 旅游局 | 安监局、公安局、卫计委、市场监管局、文广新局、消防大队
|  | 67 | 全域旅游安全特种设备设施齐全，维护良好，安全防范措施到位，无安全隐患。 | 定期检查 形成台账 | 定期检查 形成台账 | 定期检查 形成台账 | 定期检查 形成台账 | 市场监管局 | 公安局、安监局、旅游局、消防大队
|  | 68 | 有旅游突发公共事件应急预案并定期演练。 | 至少1次 形成台账 | 至少1次 形成台账 | 至少1次 形成台账 |  | 旅游局 | 公安局、应急办、卫计委、消防大队
| 保障旅游市场秩序 | 69 | 建立完善的旅游市场监管机制，及时高效处理投诉，并采取有效措施消除旅游市场乱象，实现旅游市场有序运行。 | 建立机制 形成台账 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | 文广新局 | 市场监管局、物价局、旅游局
|  | 70 | 旅游市场监管有力，旅游执法管理常态化，旅游执法机构、人员、经费有保障。 | 建立机制 形成台账 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
|  | 71 | 旅游购物场所诚信经营，无强买强卖、价格欺诈、宰客现象 | 建立机制 形成台账 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
七、优化旅游秩序安全环境 | 推广文明旅游诚信经营 | 72 | 推广宣传文明旅游，推行旅游服务便利化，规范旅游企业诚实守信经营。 | 建立机制 形成台账 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | 旅游局 | 宣传部（文明办）、各镇（区、街道）、相关部门、旅游企业
|  | 73 | 开展文明旅游教育，杜绝不文明旅游现象发生。 | 建立机制 形成台账 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
八、推进全民共建共享全域旅游 | 推进全民共建 | 74 | 通过民众意见征集、旅游大讲堂、文明旅游教育、招募旅游志愿者等活动，提升居民旅游形象，提高群众参与创建的主动性和服务旅游的基本技能。 | 全面启动 形成台账 | 持续推动 形成台账 | 持续推动 形成台账 | 持续推动 形成台账 |  | 团委、教育局、如城街道
| 保障全民共享 | 75 | 鼓励扶持发展旅游企业、开展旅游经营、参与旅游开发和旅游从业。 | 出台文件 推动发展 | 持续推动 形成台账 | 持续推动 形成台账 | 持续推动 形成台账 |  | 财政局、行政审批局、市场监管局、国税局、地税局
|  | 76 | 全域内博物馆、文化中心、体育中心、公园绿地、滨水地带、休闲绿道和开放式景区等公共旅游休闲空间全面免费开放，实现“主客共享”（结合“旅游+”产业融合开展工作）。 | 全面启动 形成台账 | 持续推动 形成台账 | 持续推动 形成台账 | 持续推动 形成台账 | 相关主管部门 | 各镇（区、街道）
|  | 77 | 依法优化调整作息安排，鼓励实施2.5天休假模式。 | 出台文件 | 全面实施 | 形成台账 |  | 政府办 | 人社局、旅游局
九、建立旅游综合管理和执法体系 | 建立旅游综合管理体系 | 78 | 强化党委、政府对全域旅游创建工作的领导，建立市委书记挂帅、市长任组长的国家全域旅游示范区创建工作领导组，明确领导责任，完善工作机制，健全决策机制，统筹协调推进。 | 出台文件 建立机制 形成台账 抽调人员 | 运行正常 | 完善台账 |  | 市委办 政府办 | 组织部
|  | 79 | 各镇（区、街道）建立由党委书记任组长的国家全域旅游示范区创建工作领导小组，明确领导责任，完善工作机制，制定创建方案，大力推动创建工作。 | 出台文件 建立机制 形成台账 有专职人员 | 运行正常 | 完善台账 |  | 各镇（区、街道）
|  | 80 | 整合旅游局和相关部门资源，强化职能，成立如皋市旅游发展委员会，按照“三定”方案配优培强班子、配齐人员。 | 出台文件 建立机制 形成台账 | 运行正常 | 完善台账 |  | 编 办 | 组织部、人社局、旅游局
九、建立旅游综合管理和执法体系 | 建立旅游综合执法体系 | 81 | 推广“1+N”旅游综合执法模式，建立综合协调性强的旅游执法管理机构，协调文化、旅游、公安、市场监管、交通、物价、城管、体育等部门力量，形成有力的综合执法机制。 | 出台文件 建立机制 形成台账 | 运行正常 | 完善台账 |  | 文广新局 | 旅游局、公安局、市场监管局、交通局、物价局、城管局、体育局
|  | 82 | 设立旅游警察警务室。 | 设立到位 形成台账 | 运行正常 | 完善台账 |  | 公安局 | 旅游局
|  | 83 | 设立旅游巡回法庭。 |  |  |  |  | 法 院
|  | 84 | 设立旅游市场监管分局。 |  |  |  |  | 市场监管局
|  | 85 | 设立旅游执法大队。 |  |  |  |  | 文广新局
| 完善旅游统计体系 | 86 | 建成旅游数据中心。 | 建立机构 | 运行正常 | 完善台账 |  | 旅游局 | 编办、人社局、统计局、发改委、财政局
|  | 87 | 建立全面反映旅游业对经济社会发展综合贡献的旅游统计体系。旅游业对国民经济的综合贡献率达到15%以上。 | 形成台账 | 形成台账 | 完善台账 |  | 统计局 | 发改委、旅游局
|  | 88 | 旅游新增就业占当年新增就业的20%以上。 | 形成台账 | 形成台账 | 完善台账 |  |  | 人社局、旅游局
|  | 89 | 旅游扶贫富民绩效良好。农民直接受益达到20%，20%建档立卡贫困人口通过旅游实现脱贫。 | 形成台账 | 形成台账 | 完善台账 |  |  | 农工办、旅游局、各镇（区、街道）
十、强化创建要素保障 | 强化用地保障 | 90 | 制定出台全域旅游示范区创建工作土地优惠政策，划拨专项建设用地指标；对全域旅游重点项目以及利用荒地、荒滩、废弃或废旧工矿业厂房等开发的旅游项目，新增建设用地优先纳入土地利用年度计划，并组织实施土地供应。积极争取省专项新增建设用地指标奖励。 | 出台文件 建立机制 推动落实 | 形成台账 | 完善台账 |  | 国土局 | 规划局、旅游局、各镇（区、街道）
十、强化创建要素保障 | 强化资金保障 | 91 | 设立不少于800万元的全域旅游发展激励基金，用于支持全域旅游创建工作。年度财政性投入不少于2000万元。 | 出台文件 建立机制 推动落实 | 形成台账 | 完善台账 |  | 旅游局 | 财政局
|  | 92 | 加大旅游招商引资力度，把旅游招商列入全市重大招商活动之中，鼓励社会资本投资旅游。 | 出台文件 建立机制 推动落实 | 形成台账 | 完善台账 | 持续推进 | 招商局 | 商务局、旅游局、各镇（区、街道）
| 强化人才保障 | 93 | 推进高等院校、职业培训机构与旅游管理部门、人力资源部门、旅游经营者合作设立旅游人才培训、创客基地，加强旅游从业人员教育培训，提高从业人员素质，每年培训1000人。 | 培训1000人 形成台账 | 培训1000人 形成台账 | 培训1000人 形成台账 | 持续培训 | 旅游局 | 人社局、教育局
|  | 94 | 与高等院校、科研院所及规划设计单位等专业机构合作成立旅游智库。 | 建立人才库 | 持续推动 | 完善台账 | 持续推动 |  | 组织部（人才办）、人社局、教育局
|  | 95 | 为旅游高级人才提供各类优惠政策，吸引到本地长期工作。 | 出台文件 建立机制 推动落实 | 持续推动 | 完善台账 | 持续推动
| 强化财税保障 | 96 | 完善旅游企业计税标准，落实上级关于旅游行业用电、用水、用气、排污等税费优惠政策。 | [5 empty] | 财政局、发改委、国税局、地税局、供电局、住建局、环保局、物价局
|  | 97 | 根据旅游业态的经营特征，设定差异化税率，确保旅游税收政策公平、合理、可行。
| 强化绩效考核 | 98 | 提升旅游工作在综合绩效考核中的权重，将全域旅游示范创建工作纳入全市重点工作绩效考核。 |  |  |  |  | 市委办 | 相关部门、各镇（区、街道）、