


市政府关于印发2026年重点工作

任务分解表的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处），市各委、办、局、行、社，市各直属单位：

根据市委十三届十二次全体（扩大）会议和市十八届人大五次会议的要求，市政府研究确定了2026年90项重点工作任务，明确了牵头领导、责任单位、责任主体和协同部门。现予以印发，有关事项通知如下：

一、深化思想认识，高质高效抓落实。2026年是“十五五”开局起步之年，做好政府各项工作至关重要、意义重大。《政府工作报告》分解的年度重点工作是推动经济社会高质量发展的“路线图”和“承诺书”，各镇（区、街道）、各部门要切实提高政治站位，强化系统思维，坚持目标导向、过程导向、结果导向，不折不扣把各项目标任务完成好。各单位要进一步增强紧迫感责任感，坚持对号入座，扛起应尽之责，形成主要领导、分管领导、经办人员一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
二、细化工作举措，逐条逐项快推进。各责任单位和协同部门要按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”标准，迅速制定本单位具体推进落实方案，实行挂图作战，明确时间表、路线图，主要领导要及时协调解决工作推进过程中的矛盾和问题，确保各项工作按时间节点顺利完成。牵头单位要切实履行牵头抓总、主导推进、统筹各方的职责，主动协调跨领域、多部门的突出问题，各责任单位要服从大局、主动认领、全力配合，形成同题共答、同向发力、同频共振的强大工作合力。
三、强化闭环管理，督查督办促实效。各单位要增强效率意识、答卷意识、责任意识，深入践行“工作在一线落实、问题在一线解决、难点在一线攻坚”的一线工作法，实现以天保周、以周保月、以月保季、以季保年，力争各项目标任务达预期、超预期完成。市政府将强化过程管控，建立“6+1”工作推进机制，密切跟踪任务进度，对工作进展不快、进度不高、质效不达标的纳入问题台账，并采取下达督办通知、书面通报等方式督促整改，以强有力的问责考核机制推动各项重点工作任务落实落到位。
附件：2026年市政府重点工作任务分解表

如皋市人民政府

2026年2月13日

（此件公开发布）


	附件

2026年市政府重点工作任务分解表

	重点工作
	序号
	主要任务
	牵头
领导
	责任
单位
	责任主体和
协同部门

	（一）聚焦以港强市，聚力向海图强，在区域协同联动上攻坚突破。
	1
	完成南通港如皋港区总体规划修编，推动刀鲚保护区优化调整，建立重大项目涉水审批服务机制。
	黄文斌

孙得利

吉治宇
	交通局

农业农村局

水务局
	长江镇

	
	2
	支持森松重工、苏中国际等8家码头提档升级，启动长源国际二期建设。
	孙得利

吉治宇
	交通局
	长江镇

石庄镇

交通产业集团

	
	3
	加强临港资源利用动态监测，“一地一策”盘活低效闲置资源，加快释放华大石化等优质资产效益。
	孙得利
	发改委

自然资源和规划局
	长江镇

交通产业集团

	
	4
	用好保税物流中心等平台，全面推广“船边直提”“抵港直装”等便利化政策，积极培育船舶代理、货运代理、航运金融等服务业态。
	唐  亮
	商务局
	如皋海事处

如皋海关

如皋边检站

	
	5
	实现港口吞吐量9000万吨，集装箱吞吐量65万标箱。
	孙得利

吉治宇
	交通局
	交通产业集团

	
	6
	出台促进海洋经济高质量发展政策举措，绘制船舶海工、化工新材料、现代物流等临港产业发展图谱，组建专业化市场化招商团队，新签约并注册5亿元以上海洋产业项目10个，推动化工新材料、船舶海工产业规模分别突破255亿元、220亿元。
	孙得利

唐  亮
	发改委

商务局
	各镇（区、街道）

	
	7
	统筹各类资源要素向临港片区倾斜，推动华特电子特气、中科润美等项目开工建设，促进瑞佳新材料、高速新材料、瑞海船舶等项目竣工投产。
	孙得利
	发改委
	长江镇、相关部门

	（一）聚焦以港强市，聚力向海图强，在区域协同联动上攻坚突破。
	8
	加快实施化工新材料产业园“投建运”一体化项目，启动科创智谷产业园、化工中试基地建设。
	沈  捷

孙得利
	长江镇、交通产业集团、科创投集团
	相关部门

	
	9
	推动优质公共服务资源向临港片区集中，出台教育、医疗等领域优秀人才定向流动激励政策，技师学院实训中心建成投用。
	沈  捷

王海浪

顾郁俊
	教育局

卫健委

人社局
	长江镇、相关部门

	
	10
	优化综合交通网络，实施长江路、环岛路等重点路段改造提升工程，加快如皋西站综合客运枢纽建设，推动东张高速、华江大道东延等项目开展前期研究，建成沪陕高速如皋港东互通。
	孙得利

吉治宇
	交通局
	长江镇、吴窑镇

	
	11
	加快推进长江“生态岛”、沿江青年人才公寓、大梦想城文旅商业综合体、龙游湾亲水露营地等项目建设。
	沈  捷
	长江镇

交通产业集团
	相关部门

	
	12
	推动经济技术开发区借力港口资源，加快建设中瑞（如皋）智能制造产业园，精细化服务好斯堪尼亚、威格等外资企业，做强汽车及零部件、特高压装备两大产业，打造外资集聚先行区；长江镇大力发展港口经济、临港产业，促进岸线资源集约高效利用，强化港口功能与腹地产业协同适配，打造港产城融合发展核心区；高新区锚定创新策源功能，加快“双高协同”发展试点，积极发展精密部件及装备、新能源、新材料等产业，加速迈进国家级高新区。
	孙得利
	发改委
	开发区、高新区、长江镇

	
	13
	全力支持各镇立足自身产业基础，深耕细分领域，整合各方资源，引进一批符合自身定位、与主导产业契合的强链延链补链项目，进一步打响现代物流、海洋装备、液压机械、新能源汽车零部件等镇域特色产业品牌。
	孙得利
	发改委
	各镇

	（二）聚焦需求提振，聚力内外联动，在经济提质增效上攻坚突破。
	14
	加力实施提振消费专项行动，组织开展“月月有主题、季季有亮点、年年有跨越”的常态促消费活动，持续释放汽车、家电家居、智能终端等消费潜能。
	唐  亮
	商务局
	各镇（区、街道）

	
	15
	紧盯年轻群体消费新趋势，引导吾悦、万达、文峰等商业综合体创新咖啡经济、宠物经济、电竞经济等消费场景，鼓励拾锦里、东大街等特色街区丰富夜游、夜食、夜娱等新“夜”态，发展博物馆经济、谷子经济，推动消费载体向沉浸式社交化消费场景转型。
	唐  亮
	商务局
	高新区

	
	16
	积极发展即时零售、直播电商、首发经济等新业态新场景，新引进品牌首店40家以上。
	唐  亮
	商务局
	各镇（区、街道）

	
	17
	办好中甲、通超等热点赛事，整合水绘园、平园池、长青沙旅游度假区等优质文旅资源，加快通扬运河博物馆等文旅空间建设，依托中华老字号等资源发展沉浸式工业旅游，打造古城水上游、早茶文化游、长寿非遗游等精品游线，培育国货“潮品”、如皋文创等新增长点。
	唐林林
	文体广旅局
	各镇（区、街道）

	
	18
	建强制造业、科技、服务业三支专业化招商队伍，灵活运用产业链招商、“基金+基地”招商等办法，用好招投协同、拨投结合等方式，全力招引匹配度高、融合性好的链式项目、总部型项目，新签约落户5亿元以上工业项目50个、3000万美元以上外资项目10个，新招引服务业项目40个、股权投资项目6个。
	沈  捷

唐  亮

顾郁俊

储富强
	商务局

科技局

发改委
	各镇（区、街道）

	
	19
	严格落实“五个一”工作机制，强化穿透式调度和全生命周期服务保障，推动如高高压产业基地、个德海洋工程设备等项目早开工快建设，力威海洋工程装备、晴森汽车零部件等项目早竣工快投产，确保新开工5亿元以上工业项目30个以上、重点服务业项目15个以上，省市重大项目全部按期开工。
	孙得利
	发改委
	各镇（区、街道）

	
	20
	强化用地、用能、金融等要素保障，实行工业用地弹性年期出让、混合用地等“菜单式”供应模式，盘活低效闲置用地2500亩。
	沈  捷

孙得利

顾郁俊
	自然资源和规划局

发改委

政府办
	各镇（区、街道）、相关部门

	（二）聚焦需求提振，聚力内外联动，在经济提质增效上攻坚突破。
	21
	滚动储备“两重”“两新”项目，积极争取超长期特别国债、专项债等政策性资金支持，吸引更多民间资本参与项目建设。
	沈  捷
	发改委
	各镇（区、街道）、相关部门

	
	22
	组织企业参加广交会、进博会等国内外展会，鼓励里高智能家居、思源赫兹等本土企业开拓中东、东南亚等新兴市场，支持纽唯盛、艾威机械布局海外仓、独立站，建设长三角地区二手车出口基地，外贸进出口总额增长8%。
	唐  亮
	商务局
	各镇（区、街道）

	
	23
	支持百适乐、威格电气等外企利润再投资，推广外资股权并购、QFLP等引资方式，力争实际使用外资2亿美元以上。
	唐  亮
	商务局
	各镇（区、街道）

	
	24
	深化“跨境电商+产业带”发展，提速建设经济技术开发区跨境电商产业园，加强与头部电商平台合作，新增跨境电商企业10家以上。
	唐  亮
	商务局
	各镇（区、街道）

	
	25
	发挥涉外商事服务中心作用，支持梦百合等跨国先行企业更大力度“走出去”，鼓励建筑企业承接境外工程，提升本土企业国际竞争力。
	唐  亮

唐林林
	商务局

住建局
	各镇（区、街道）

	（三）聚焦产创融合，聚力科创赋能，在链群能级跃升上攻坚突破。
	26
	完善科创飞地运营机制，鼓励星球石墨、汤臣汽车零部件等企业离岸研发中心升级专业型飞地，新增在如落地转化项目15个。
	顾郁俊

储富强
	科技局
	各镇（区、街道）

	
	27
	提速建设集萃纤维、合成生物等中试平台，推广“袋鼠式”培育、场景招商等模式，招引高成长性科创项目40家。
	顾郁俊

储富强
	科技局
	各镇（区、街道）、科创投集团

	
	28
	实质性运营如皋产研院，高质量开展项目路演、科技成果对接等活动，促成产学研合作项目110个。
	顾郁俊

储富强
	科技局
	各镇（区、街道）

	
	29
	鼓励企业加大研发投入，引导星球石墨等企业牵头组建创新联合体，支持森松、双钱等企业建设重点实验室，新增高新技术企业50家，独角兽、潜在独角兽、瞪羚企业22家。
	顾郁俊

储富强
	科技局
	各镇（区、街道）

	（三）聚焦产创融合，聚力科创赋能，在链群能级跃升上攻坚突破。
	30
	统筹科技镇长团、发展促进会等资源，积极推动“皋才回皋”，引进高层次创新创业人才40名、高校毕业生5000人以上。
	沈  捷

王海浪

顾郁俊
储富强
	人才办

人社局

教育局
	各镇（区、街道）

	
	31
	建立优势产业链“1356”推进机制，实施“筑峰强链”专项行动，“一企一策”支持思源等产能利用率和营收增长率高、效益好的龙头企业和重大项目，带动上下游联动增资，鼓励双钱、天南、华永等潜力较大的企业开展技术改造、提高产品附加值，实施亿元以上增资扩产项目40个、超千万元工业技改项目100个，新增100亿元企业1家、50亿元企业2家、规模工业企业40家以上。
	孙得利
	发改委
	各镇（区、街道）

	
	32
	实施服务业龙头企业培育行动，推动软件信息、检验检测、现代物贸等产业扩大规模、提升水平，新增规上服务业企业30家，规上服务业重点行业营收增长6%。
	沈  捷
	发改委
	各镇（区、街道）

	
	33
	实施“人工智能+”行动，探索建设OPC社区，集中优势攻坚核心配套、软硬协同、智能终端等关键环节，拓展智慧教育、医疗、康养等领域应用场景。
	沈  捷

孙得利

顾郁俊

储富强
	发改委

科技局
	各镇（区、街道）、相关部门

	
	34
	加快长寿数据研究成果产业化进程，精心策划推出一批植入长寿文化的“享寿如皋”精品线路，推动生命健康、合成生物、康养文旅等产业协同发展，着力打造富有如皋标识的长寿城市IP。
	黄文斌

顾郁俊

唐林林
	卫健委

文体广旅局

民政局
	各镇（区、街道）、相关部门

	
	35
	开展省中小企业数字化转型试点城市建设，智能化数字化改造企业100家，新增国家专精特新“小巨人”企业5家、省级企业技术（工程）中心5家、先进级智能工厂20家，力争卓越级智能工厂实现突破。
	孙得利

顾郁俊

储富强
	发改委

科技局
	各镇（区、街道）

	（三）聚焦产创融合，聚力科创赋能，在链群能级跃升上攻坚突破。
	36
	持续深化国企改革，做精做强文旅、港口、康养、基金等主业板块，实现市场化业务收入增长8%、利润总额增长8%。
	沈  捷
	国资办
	富皋万泰、交通产业集团、皋开集团、科创投集团

	
	37
	用好多层次资本市场，加大上市企业梯度培育力度，力争新增上市企业1家、报会1家。
	顾郁俊
	政府办
	各镇（区、街道）

	
	38
	迭代升级营商环境提优举措，深入实施“高效办成一件事”“综合查一次”等改革，完善市场准入、公平竞争等机制，持续开展涉企中介服务专项整治，调整扩容涉企“免罚轻罚”清单，为各类经营主体发展创造更好的营商环境。
	沈  捷
	发改委
	各镇（区、街道），数据局、市场监管局、司法局等相关部门

	（四）聚焦城市更新，聚力品质提升，在人民城市建设上攻坚突破。
	39
	出台历史文化名城保护管理办法，加强名城、街区、村镇有效保护和文化遗产活态传承，更新修复武庙街区等区域历史肌理与市政管网，推动石合泰等地块活化利用，完善街区应急救援设施，推进江安红军小镇建设，力争获批国家历史文化名城。
	唐林林
	住建局

文体广旅局
	各镇（区、街道）、相关部门

	
	40
	高质量完成文物“四普”工作，实施迎春桥修缮工程，推进文庙大成殿、定慧寺申报国保单位。
	唐林林
	文体广旅局
	各镇（区、街道）

	
	41
	做好丝毯织造、盆景技艺等非遗传承保护，新增国家级非遗项目1个、省级非遗代表性传承人8个。
	唐林林
	文体广旅局
	各镇（区、街道）

	
	42
	持续推进“雉水之夜”文艺巡演、戏曲进乡村、“村晚”等文化惠民工程，推动优质文化供给直达基层。
	唐林林
	文体广旅局
	各镇（区、街道）

	
	43
	启动实施城市更新三年行动，完成城市更新专项规划编制。
	唐林林
	住建局
	各镇（区、街道）、相关部门

	（四）聚焦城市更新，聚力品质提升，在人民城市建设上攻坚突破。
	44
	积极推进危旧房屋动态解危，稳妥实施“房票”安置和住宅“以旧换新”行动，加装、更新既有建筑电梯119台。
	唐林林
	住建局

城管局
	各镇（区、街道）

	
	45
	稳步扩大契合市场需求的“好房子”供给，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。
	唐林林
	住建局
	相关镇（区、街道）

	
	46
	高质量实施城区管网畅通工程，重点推进安定广场、海阳路积涝整治，提升城市排水系统运行效能。
	唐林林
	住建局

开发区
	高新区

	
	47
	盘活边角地、闲置地建设口袋公园、社区公园，推进支云足球营地建设，新增公共绿地8.5万平方米。
	唐林林
	住建局

文体广旅局
	高新区、开发区

	
	48
	深入推进文明城市常态长效管理，开展背街小巷、建筑立面、小微空间等专项整治，强化餐饮油烟、工地扬尘、违法建设管控，提升城市管理质效。
	唐林林
	城管局
	各镇（区、街道）

	
	49
	开展物业服务领域突出问题集中整治，提升小区物业管理服务品质，推动业委会、物管会、居代业全覆盖。
	唐林林
	城管局
	各镇（区、街道）

	
	50
	规范智慧停车、共享电（单）车管理，推进机关企事业单位车位错时共享。
	唐林林
	城管局
	高新区、开发区、相关部门

	
	51
	强化环卫精细化作业，完善市容环卫责任区治理体系。
	唐林林
	城管局
	各镇（区、街道）

	（五）聚焦乡村振兴，聚力强村富民，在城乡融合发展上攻坚突破。
	52
	守牢粮食安全底线，实施大面积单产提升行动，推广土壤改良技术，建成高标准农田6.5万亩，确保粮食总产68.2万吨以上。
	黄文斌
	农业农村局
	各镇（区、街道）

	
	53
	聚焦农产品精深加工、全程社会化服务、智慧农业等新领域，新招引2000万元以上农业项目10个。
	黄文斌
	农业农村局
	各镇（区、街道）

	
	54
	深化“种源保障+产品溯源+标准认证+品质保险”的发展模式，激发“苏·皋长寿”品牌效应，构建线上线下、本地异地相融合的营销体系，推动花木盆景、黑塌菜、富硒稻米等特色产业规模化标准化品牌化发展，打造长三角地区具有辨识度的农产品名片。
	黄文斌
	农业农村局

供销总社
	各镇（区、街道）

	（五）聚焦乡村振兴，聚力强村富民，在城乡融合发展上攻坚突破。
	55
	学习运用“千万工程”经验，坚持“分类标准+片区项目化”双轮驱动，集中力量办成一批农村基础设施互联互通、公共服务共建共享、人居环境连片塑造等项目，培育省、南通市级宜居宜业和美乡村片区各1个。
	黄文斌
	农业农村局
	各镇（区、街道）

	
	56
	完成管道燃气进村入户1万户，改造农桥12座。
	孙得利

唐林林
吉治宇
	住建局

交通局
	各镇（区、街道）

	
	57
	加快推进通台管网供水工程建设，提标改造供水管网30公里。
	唐林林
	住建局
	各镇（区、街道）、富皋万泰

	
	58
	加快实施碾砣港闸拆建工程，建设农村生态河道80公里。
	黄文斌
	水务局
	各镇（区、街道）

	
	59
	创成省级特色田园建设示范村1个。
	唐林林
	住建局
	各镇（区、街道）

	
	60
	健全“公司（合作社）+基地+农户”联农带农机制，外引内培一批新型农业经营主体，培育乡村文创、田园康养等融合业态，不断夯实农民增收基础。
	黄文斌
	农业农村局
	各镇（区、街道）

	
	61
	发挥“乡村CEO”、强村公司在资源整合与市场运营中的优势，实施“乡村振兴人才培养计划”，引导各类人才返乡创业，推动高素质农民向“土专家”“田秀才”转型。
	黄文斌
	农业农村局
	各镇（区、街道）

	
	62
	持续推进农村综合改革，全域开展二轮土地承包延期试点，盘活村集体、被撤并镇区资源资产，强化农技农事服务中心建设，切实打通助农增收“最后一公里”。
	黄文斌
	农业农村局
	各镇（区、街道）、相关部门

	（六）聚焦共同富裕，聚力优化供给，在民生福祉保障上攻坚突破。
	63
	持续推进人口导入“五大工程”，完善外来人口就业、安居服务等配套政策体系，促进“家门口”高质量充分就业，新增就业1.4万人。
	沈  捷

王海浪
	人社局
	各镇（区、街道）、相关部门

	
	64
	健全“居家+社区+机构”的养老服务体系，加快镇村养老服务中心（站点）提档升级，新增养老护理床位50张，创成全国示范性老年友好型社区1个。
	黄文斌
	民政局
	各镇（区、街道）

	（六）聚焦共同富裕，聚力优化供给，在民生福祉保障上攻坚突破。
	65
	落实人口生育支持政策，多元化发展普惠托育，新增省级社区普惠托育点1个。
	顾郁俊
	卫健委
	各镇（区、街道）

	
	66
	加强困难群体帮扶，推动社会救助扩围增效。
	黄文斌
	民政局
	各镇（区、街道）

	
	67
	大力发展慈善、志愿服务等公益事业，统筹做好退役军人、妇女儿童、残疾人等群体服务保障。
	黄文斌

顾郁俊
	民政局

退役军人事务局

团市委

妇联

残联

慈善会
	各镇（区、街道）

	
	68
	深化新时代教育评价、集团化办学改革，持续优化城乡教育资源配置，推进高品质（特色）高中建设，加快实施如皋中学体艺中心、新城片区初中学位扩容项目，巩固拓展“双减”成果，深入开展学生关爱行动，加快建设现代化教育标杆城市。
	顾郁俊
	教育局
	各镇（区、街道）

	
	69
	推动职业教育与技工教育一体化协同发展。
	沈  捷

王海浪
顾郁俊
	教育局

人社局

编  办
	相关部门

	
	70
	强化“三医”协同、医防融合，实质性推动紧密型医共体建设，持续提升公立医疗机构运营服务能力。
	顾郁俊
	卫健委
	各镇（区、街道）

	
	71
	加强重点学科与特色专科建设，支持中医药传承创新发展，争创省级临床重点专科1个。
	顾郁俊
	卫健委
	相关部门

	
	72
	久久为功抓好长江大保护，扎实推动第三轮中央环保督察反馈问题整改销号。
	孙得利
	发改委

生态环境局
	各镇（区、街道）、相关部门

	（六）聚焦共同富裕，聚力优化供给，在民生福祉保障上攻坚突破。
	73
	持续推进农田排灌系统生态化改造，实施城镇污水处理厂新一轮提标改造，新建改造雨污水管网13公里，确保市考以上断面优Ⅲ比例保持100%。
	黄文斌

孙得利
唐林林
	农业农村局

住建局

生态环境局

水务局
	各镇（区、街道）、富皋万泰

	
	74
	深化颗粒物和VOCs全链条管控，加快国四及以下柴油货车淘汰，确保PM2.5浓度、优良天数比例达到省定目标。
	孙得利
	生态环境局
	各镇（区、街道）、相关部门

	
	75
	深入推进“无废园区”“无废细胞”建设，规范危废固废处置管理，加强建筑垃圾全链条治理，确保重点建设用地安全利用率达100%。
	孙得利
	生态环境局
	各镇（区、街道）、相关部门

	（七）聚焦现代治理，聚力标本兼治，在和谐社会构建上攻坚突破。
	76
	巩固治本攻坚三年行动成果，大力推进安全生产“六化”建设，聚焦危化品、城镇燃气等行业领域开展“起底式”“穿透式”风险隐患排查整治，加力实施“三合一”场所整治等专项行动，深化9个“一件事”全链条治理，坚决防范和遏制重特大事故发生。
	沈  捷

孙得利
	应急管理局
消防大队
	各镇（区、街道）

	
	77
	强化食品药品安全监管，坚决守护人民群众“舌尖上的安全”。
	唐  亮
	市场监管局
	各镇（区、街道）

	
	78
	健全智慧消防安全体系，深化防灾减灾救灾监测预警和实战演练，全面提升本质安全水平。
	沈  捷

孙得利
	应急管理局

消防大队
	各镇（区、街道）

	
	79
	健全财政增收节支机制，开展新一轮债务管控三年攻坚行动，坚决遏制新增隐性债务。
	沈  捷
	财政局
	各镇（区、街道）

	
	80
	高效运行建筑企业服务专班，逐一化解重点建筑企业矛盾问题和经营风险。
	唐林林
	住建局
	各镇（区、街道）

	
	81
	扎实开展市属国企闲置资产盘活利用三年攻坚行动，持续推进问题资产整改销号，合理控制国企经营性债务规模，推动国有资产保值增值、国有企业健康发展。
	沈  捷
	国资办
	各镇（区、街道）、相关部门、富皋万泰、交通产业集团、皋开集团、科创投集团

	（七）聚焦现代治理，聚力标本兼治，在和谐社会构建上攻坚突破。
	82
	统筹抓好金融、房地产等领域安全，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。
	顾郁俊

唐林林
	政府办

住建局
	各镇（区、街道）、相关部门

	
	83
	推进市镇两级综治中心标准化建设，提升网格化管理、精细化服务、信息化支撑水平。
	任小锋
	社会治理综合服务中心
	各镇（区、街道）

	
	84
	启动“九五”普法，实施公共法律服务可及率提升工程，推动法治乡村建设“五大行动”落地见效，创成全国民主法治示范村1家。
	任小锋
	司法局
	各镇（区、街道）

	
	85
	严格落实领导干部接访下访、包案化解制度，扎实开展信访积案攻坚化解、“下沉联调”等专项行动，推动信访总量和积案存量“双下降”。
	任小锋
	信访局

社会治理综合服务中心
	各镇（区、街道）、相关部门

	
	86
	强化社会治安整体防控，加大新型网络诈骗等违法犯罪打击力度，常态化推进扫黑除恶斗争，建设更高水平的平安如皋。
	任小锋
	公安局
	各镇（区、街道）

	（八）加强政府自身建设。
	87
	坚持按制度规矩办事，严格遵守民主集中制、“三重一大”事项决策机制等议事决策规则，加强合法性审核和公平竞争审查，做到科学决策、民主决策、依法决策。
	各市长
	政府办

司法局

市场监管局
	各镇（区、街道）、各部门

	
	88
	深化政务公开，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会各界监督，加强审计监督，办好人大代表建议和政协委员提案，确保政府工作始终在法治轨道上运行、政府系统始终在阳光下运行。
	各市长
	政府办
	各镇（区、街道）、各部门

	
	89
	巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，构建监督检查、问题整改、成果运用全流程闭环机制，切实做好巡视巡察审计问题整改“后半篇文章”。
	各市长
	政府办
	各镇（区、街道）、各部门

	
	90
	坚持节用裕民，深化零基预算改革，严格预算管理和绩效评估，努力以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。
	各市长
	政府办

财政局
	各镇（区、街道）、各部门


抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、

检察院，市人武部，市各人民团体。

如皋市人民政府办公室                    2026年2月13日印发
如皋市人民政府文件





皋政发〔2026〕8号











