2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市妇幼保健计划生育服务中心

项目名称：消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作经费

项目实施年度：2023      项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

- 为推动实现消除母婴传播目标，促进妇女儿童健康，改善妇女儿童生活质量及健康水平，根据国家、省、市相关规范文件，结合我市实际，制订了《如皋市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划实施方案（2023-2025年）》。根据职责分工，我中心承担本市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的技术培训、业务指导和质量控制，受市卫健委委托做好相关管理工作。通过项目培训、业务指导与质量控制、项目考核等，进一步规范项目实施，确保1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达98%以上，提高孕早期检测比例，孕期检测率达95%以上。2.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上。3.乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达 95%以上。4.服务对象对项目的满意度达到90%以上。2023年，我市在坚持“数量质量并重、服务质量优先”原则的基础上，进一步建机制，重培训，强考核，求实效，并对照上级考核发现问题，积极进行整改，圆满地完成了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务各项目标任务。

二、评价情况

- 自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，各项评分结果详见《2023年项目支出绩效自评价评分表》。

三、项目绩效

- 通过评价，2023年艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费5万元，均用于与项目有关的技术培训、业务指导、健康教育和质量控制、邮寄核酸检测血样本、保密报告卡等相关管理工作，使用规范，支出合规，无截留、挤占和挪用专项工作经费的违法违规行为。2023年产妇数4684人，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率、孕期检测率、孕早期检测率分别为100%、100%、95.73%。艾滋病感染产妇3例，产妇及其所生婴儿均进行了抗病毒治疗，抗病毒用药比例100%，目前均在随访监测过程中。梅毒感染产妇15例，抗梅毒治疗率、所生婴儿预防性治疗率均为100%，无出生时确诊先天性梅毒儿，所生儿童均在随访监测中。乙肝表面抗原阳性产妇所生儿童103例，乙肝免疫球蛋白注射率100%，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原阳性率为0.84%。通过母婴阻断服务项目满意度测评，项目知识知晓率达到90%，满意率达100%。

四、存在问题

- 服务人群大幅度减少。近年来，我市产妇数、活产数呈现逐年递减趋势，且下降幅度较大，加上孕产妇流动性大，相当一部分孕产妇流动至如皋市外的医疗机构健康管理及住院分娩，为项目预算带来了难度，也影响到我市的项目经费支出率。

- 基层服务能力需进一步提升。基层医务人员紧缺，老龄化严重，虽经专项培训，服务质量有了一定的提高，但是距离规范要求还有一定的差距，还时有不规范现象发生。

- （三）规范管理难度大。服务人群流进、流出随意性太大，基层难以掌握基础信息，大大增加了管理及随访难度。部分对象因各种原因刻意隐瞒，基层服务人员不能准确掌握信息，部分应管对象处于失管状态，不能得到规范的服务。部分服务对象认识不足、思想观念陈旧、保健意识不强，不主动、不及时接受服务，影响了项目推进和指标完成。

- 整改措施

- 针对项目管理过程中遇到的问题，将不断调整思路，认真分析问题成因，探索各种制约因素的解决方法，下一步将从以下几个方面着手。

- 积极探索有效的健康教育模式。加大宣传力度，积极争取全社会、各部门的支持，开展多种形式宣传，不断加强宣传力度，形成浓厚的社会宣传教育和参与氛围，提高和增强全民防治意识，充分调动全社会参与，真正达到预防和控制的目的。

- 建立有效的协调机制。加强妇幼保健机构与疾控机构的沟通，密切配合，及时有效的处理工作过程中出现的问题，各级医疗机构加强内部协作，明确分工，各司其职，确保项目工作正常运转。

- 进一步加强项目督导。根据项目推进中的重点、难点，制定督导方案，并做好督导后存在问题反馈、整改措施追踪随访等工作，通过不断的督导促使项目工作不断地规范，步入科学化管理的运行轨道。

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位： 如皋市妇幼保健计划生育服务中心

项目名称： 消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作经费

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇检测率 | ≥98% | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 质量控制 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 检查及时率 | ≥95% | 95.00% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提供规范的保健服务 | 规范 | 达成预期目标 | 40 | 40 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |