2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市妇幼保健计划生育服务中心

项目名称：儿童孤独症筛查干预补助

项目实施年度：2023      项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

- 为加强我市儿童心理行为发育监测与评估，提高儿童孤独症谱系障碍筛查和干预质量，提升儿童健康水平和生存质量，我市于2023年开展0-6岁儿童孤独症筛查干预工作。

二、评价情况

- 自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评得分98.5分，自评等级为“优”，各项评分结果详见《2023年项目支出绩效自评价评分表》。

三、项目绩效

我市0-6岁儿童孤独症筛查干预工作有序开展，2023年全市0-6岁儿童孤独症初筛4.8084万例，其中，初筛阳性250例，复筛178例，复筛率71.20%。复筛阳性161例，接受孤独症评估（诊断）138例，评估（诊断）率85.71%，共确诊14例，目前已接受干预治疗13例，治疗率92.86%。市卫健委协调市财政部门为孤独症筛查干预工作落实专项经费，明确筛查和随访标准。初筛标准为5元/人次，复筛标准为50元/项，随访标准为20元/人。孤独症诊断指定确诊项目费用和康复费用由市残联在残疾人康复项目经费中列支。确保初筛、复筛、评估、诊断、康复、随访均由财政列支。

四、存在问题

（一）部分家长思想观念陈旧，依从性不够，初筛阳性儿童转诊复筛率有待进一步提高。

（二）0-6岁儿童孤独症初筛阳性率偏低。

- 整改措施

- (一）加大健康宣教。通过多种方式，向儿童家长宣传普及儿童孤独症防治知识，各医疗卫生机构结合儿童健康体检、家长课堂、家庭医生签约等契机，有针对性地进行宣传教育，提高儿童家长对孤独症筛查干预的主动性和依从性。

- （二）规范随访管理。落实专人负责，对照筛查干预工作要求，规范开展筛查阳性儿童随访工作，对未进行复筛、评估（诊断）、康复治疗儿童通过多种形式，加强督促追访，确保筛查阳性个案得到及时的干预康复。

- （三）提高项目质量。组织在园儿童孤独症筛查业务培训，适时组织人员到筛查工作现场进行技术指导和质控检查，切实提高筛查工作质量，进一步提高初筛阳性率。

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：  如皋市妇幼保健计划生育服务中心   项目名称： 儿童孤独症筛查干预补助

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 1.5 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童初筛率 | ≥90% | 99.13% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 质量控制率 | ≥95% | 95.00% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 检查及时率 | ≥95% | 95.00% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提供规范的保健服务 | 规范 | 达成预期目标 | 40 | 40 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |