2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市妇幼保健计划生育服务中心

项目名称： 全市妇幼卫生发展专项资金

项目实施年度：2023      项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

- 为大力实施妇幼健康促进行动，完善妇幼健康服务体系，提高服务质量，严控孕产妇和婴儿死亡率，降低严重致残致愚患儿出生率，为全市妇女儿童提供高质量的全生命周期的健康服务。主要项目工作有：（一）贯彻落实出生缺陷三级干预。（二）孕前优生检查。（三）持续人流后关爱服务。（四）开展孕产妇、新生儿急救演练和危急重症孕产妇病例评审。（五）基层专业技术人员技能培训、竞赛。

二、评价情况

- 自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评得分100.00分，自评等级为“优”，各项评分结果详见《2023年项目支出绩效自评价评分表》。

三、项目绩效

- 2023年为了更好地为全市妇女儿童提供高质量的全生命周期的健康服务，制作了孕前优生优育、儿童保健、孕产期保健、更年期保健、出生缺陷三级防治、基本避孕服务、人流后关爱等系列近三十类健康教育处方、宣传折页、宣传板和准妈妈育儿手册、母乳喂养好手册几万册。利用婚孕检、村医发放叶酸、孕产妇首次建册、结合“世界唐氏综合征日”、“全国母乳喂养宣传日”“世界母乳喂养周”、“预防出生缺陷日”、“世界艾滋病日”等重大节日走上街头、走进社区、联合医疗机构通过免费发放宣传品、健康手册、视频资料等多方位全覆盖进行宣传。制作科普作品能加上级竞赛。通过广泛开展的社会宣传和健康教育，引导公众主动获得婚检、孕检、产前筛查、新生儿筛查优生知识、接受健康服务，不断提高了出生人口质量和妇幼健康水平。2023年婚前体检、孕前优生检查、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等各项考核指标均达省市要求，4334名孕妇进行了产前筛查，27名孕妇产前诊断阳性，26及时终止妊娠，使严重致残致愚患儿出生率有所降低。为了全面提升妇幼健康服务质量和水平，特别是提升基层产儿科医护人员救治能力，由市妇计中心组织承办基层妇幼保健技术人员培训2533人次 ，协同市人民医院（孕产妇和新生儿救治中心）、120急救指挥中心、红十字血站常态化开展多种应急演练。为进一步保障母婴安全，定期开展危急重症孕产妇和新生儿病例评审，不断精进技术，提高团队协作能力，

- 不断提升母婴危急重症的识别、救治和现场处置能力，为保障妇女和儿童生命健康安全奠定了坚实的基础。积极组织中心及基层专业人员参加省、市级培训近1223人次，提升专业知识技能，不断提高对基层的业务指导能力。人流后关爱服务全覆盖，提升了育龄妇女幸福获得感。

四、存在问题

- 专业技术人员的技能需要进一步提升。随着二胎、三胎政策的实施，高危孕产妇越来越多，妊娠合并症、并发症等危急重症发病率增加。

- （二）妇女儿童营养、心理卫生指导仍是弱项。随着经济的发展，妇女儿童营养、心理卫生问题越来越突出，加之妇幼领域营养、心理卫生专业技术人员缺少，使营养、心理问题成为我们更需关注的重点。

- 整改措施

- 进一步加大专业知识的再教育和实战演练力度，不断提高从业人员服务能力与服务水平，切实保障妇女儿童健康。

- （二）创造条件吸引人才，创新宣传途径，让更多的人方便快捷获取更全面的妇幼健康相关知识。

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位： 如皋市妇幼保健计划生育服务中心        项目名称：全市妇幼卫生发展专项资金

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数完成率 | ≥95% | 95.00% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 95.00% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 培训及时率 | ≥95% | 95.00% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提供规范的保健服务 | 规范 | 达成预期目标 | 40 | 40 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |