2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市卫生健康委员会

项目名称：医疗质量控制

项目实施年度：2023      项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

- 住院病历评价每家医院10份，处方点评每家医院50张；举办培训2次以上，每年实验室控室间质评2次。推进医共体建设。

二、评价情况

- 自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评得分96.75分，自评等级为“优”，各项评分结果详见《2023年项目支出绩效自评价评分表》。

三、项目绩效

2018年，依托市人民医院建立了如皋市医院感染管理质量控制中心和如皋市护理质量控制中心，2022年成立了如皋市麻醉质量控制中心，组织开展全市麻醉、护理、医院感染管理相关调研，进行业务指导和培训，推动全市麻醉质量、护理管理、医院感染管理规范化、同质化。

四、存在问题

项目投入资金太少，受资金限制，医疗质量控制仅限于开展住院病历评价、处方点评等，质量控制形式单一，目前质控中心仅建了3 个，药事、检验、影像等多个专业未曾涉及。业务培训因无经费邀请专家，基本都依托人民医院、中医院和博爱医院举办，以致学术交流与继续教育工作形式比较单一，学术活动计划性不强。

- 整改措施

- 建议增加项目经费。下一步将进一步完善我市医疗质量控制体系，成立医疗质量、急诊医学科、药事、检验、影像等质量控制中心，促进我市医疗质量持续改进，有效防范医疗安全风险，更好地维护人民群众健康权益。

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：  如皋市卫生健康委员会        项目名称：  医疗质量控制

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 58.37% | 3 | 1.75 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办专题讲座或培训频次 | ≥2次 | 3次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 实验室控室间质评次数 | ＝2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 处方书写合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 病历书写合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 医疗质量 | 不断提高 | 达成预期目标 | 30 | 30 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95.4% | 10 | 8 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 96.75 |  |