2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市卫生健康委员会

项目名称：计划生育手术并发症

项目实施年度：2023      项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

- 根据《关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知》（苏人口计生委〔2011〕107号）规定，我市将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度，我市扶助对象均鉴定为三级，2022年7月1起，提高标准为260元/人/月。

二、评价情况

- 自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效自评得分98分，自评等级为“优”，各项评分结果详见《2023年项目支出绩效自评价评分表》。

三、项目绩效

2023年，我市按照程序组织年审和信息核查享受对象，最终确认发放手术并发症312人，发放计划生育手术并发症特别扶助金96.564万元，全年总体绩效目标已完成。

四、存在问题

无。

- 整改措施

- 无。

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：  如皋市卫生健康委员会        项目名称：  计划生育手术并发症

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助享受人数 | ≦320 | 312 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 符合条件的申报对象审核确认率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 补助到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 达成预期目标 | 30 | 30 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | 进一步提升群众满意度。 |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 98 |  |