四家公立医院人员补助项目支出

绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

根据江苏省卫生厅等六部门《关于印发江苏省公立医院改革试点实施指导意见的通知（苏卫医〔2010〕39号）》、如皋市委办公室、市政府办公室关于印发《如皋市公立医院综合改革实施方案》的通知。2023年四家公立医院人员补助年初预算5696万元，实际下达4272万元，其中如皋市人民医院2406万元、如皋市中医院886.5万元、如皋市第三人民医院431.25万元、如皋市第四人民医院548.25万元。

- 绩效目标。

通过推进综合改革，逐步扭转公立医院“以药养医”机制，进一步完善医疗服务体系，提高服务能力和医疗质量，合理控制医疗费用增长。有序推进医药分开改革，取消药品加成，医院由此减少的合理收入，通过增加政府投入人员补助等途径予以补偿。提升医院服务能力，提高医院服务效率，减少群众就医负担。政府加大投入力度保障公立医院医务人员薪酬，调动医务人员实现公益性的积极性。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

1.人员定额补助，即对四家公立医院在职在编人员按国标工资的40%补助。

2.离退休人员费用全额保障。单位负担部分的离休金、离退休人员提租补贴、慰问金全额补助。

3.对传染病病区定额补助2万元/床位。

（二）评价思路方法。

本次绩效评价包括项目决策、项目过程管理、项目产出指标、效益指标四部分内容，主要围绕专项资金使用、资源配置、项目组织实施等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

- 评价工作情况。

1.前期准备。成立绩效评价小组，相关实施负责人参加培训，对行政文件、制度规定进行搜集、分析、研究、熟悉及掌握，制定了切实可行的绩效评价工作方案。

2.组织实施。评价小组采用查阅相关政策依据、设置调查问卷进行社会调查、开展现场评价。

3.分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析。

（四）绩效评价结论。绩效评价的评分98分，等级为优。

三、项目绩效。

我市公立医院一直紧紧抓往了改革的重点和难点，收入结构向好，成本控制有效，学科建设发展，技术能力提升，在树学科品牌，提医疗温度，谋智慧医院方面不断提升。

- 存在问题。项目资金投入不足。

五、有关建议。建议财政及时下达剩余项目资金。

- 六、相关信息。

- 见《四家公立医院人员补助项目支出绩效自评价评分表》。