整合卫生资源运行经费（建档立卡低收入人群家庭签约服务费）项目支出绩效评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

按照市委、市政府统一部署，2019年底14家镇卫生院（社区卫生服务中心）全部挂牌运行，14家镇卫生院（社区卫生服务中心）共整合人员1190人。根据《市委办公室 市政府办公室关于印发《如皋市镇（区、街道）卫生院（社区卫生服务中心）建设指导意见（试行）》的通知》（皋办〔2018〕93号）文件精神，市财政局下达市卫健委整合卫生院运行经费，用于发放新组建卫生院（社区卫生服务中心）原在编现在岗及改制后新进卫技人员的70%档案工资、五险一金、提租补贴。项目实施过程中严格按照相关规定及项目资金管理办法执行，2023年末发放1253人，实际使用资金10642.13万元。

（二）绩效目标。

- 总目标：为确保镇（区、街道）卫生院（社区卫生服务中心）医疗卫生人员队伍的稳定，保障14个镇（区、街道）卫生院（社区卫生服务中心）正常运转。

- 阶段性目标：每月25日前镇（区、街道）卫生院（社区卫生服务中心）申报下月计划，委人事科和财审科进行审核，经领导审批发放。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

- 该项目主要是用于卫生院（社区卫生服务中心）原在编现在岗及改制后新进卫技人员档案工资、五险一金、提租补贴。一是坚持按程序申报，由所在镇卫生院（社区卫生服务中心）申报，经核实后财政统一发放；二是坚持序时查验,发现人员有变动的（如调进调出、辞职、死亡）等情况及时进行调整；三是坚持按月按标准发放。

（二）评价思路方法。

本次绩效评价包括项目决策、项目过程管理、项目产出指标、效益指标四部分内容，主要围绕专项资金使用、资源配置、项目组织实施等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（三）评价工作情况。

1.前期准备。成立绩效评价小组，相关实施负责人参加培训，对行政文件、制度规定进行搜集、分析、研究、熟悉及掌握，制定了切实可行的绩效评价工作方案。

2.组织实施。评价小组采用查阅相关政策依据、设置调查问卷进行社会调查、开展现场评价。

3.分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析。

（四）绩效评价结论。

全年按计划进度完成。所有支出符合相关管理规定，在一定程度上保障镇卫生院（社区卫生服务中心）人员稳定。

三、项目绩效。

- 1.项目完成情况

- 各镇卫生院（社区卫生服务中心）每个月25号前上报下月人员财政补助金额，委人事科和财审科进行审核，报分管财务领导审核，报主要领导审批。2023年末发放1253人，实际使用资金10642.13万元，11-12月补助资金财政未能及时下达。

- 2.项目效益情况

- （1）根据国务院、省、南通市关于深化医药卫生体制改革相关要求，在每个镇（区、街道）建成由政府主导、全面履行基本医疗与基本公共卫生服务的卫生院（社区卫生服务中心）。

- （2）卫生院（社区卫生服务中心）原在编现在岗及改制后新进卫技人员档案工资、五险一金、提租补贴等经费的70%由市财政保障，其他经费由卫生院（社区卫生服务中心）自行解决。

- （3）保障镇卫生院（社区卫生服务中心）人员稳定，医院得以持续健康发展，吸引更多的医学生回乡就业。

四、存在问题。

- 财政补助资金下达不及时。

五、有关建议。

建议财政及时下达每月人员补助资金。

- 相关信息。

- 见《整合卫生资源运行经费（建档立卡低收入人群家庭签约服务费）项目支出绩效自评价评分表》。