血地寄防、病媒生物、麻风病监测项目支出

部门绩效评价报告

一、项目情况

依据2023年江苏省、南通市血地寄防、病媒生物、麻风病监测工作方案要求，制定如皋市相关工作方案，将任务分解、落实。按照上级工作要求，开展蚊、鼠、蝇、螳螂密度监测；儿童、孕妇碘营养及零售层次食用盐碘含量监测；麻风病线索调查和治愈存活病人随访、康复指导、防护用品发放；血吸虫病螺情和病情监测；疟疾及寄生虫病监测等工作，按时完成全部目标任务。年初及时制定资金分配方案，资金使用规范，按预算执行，符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，与预算申报的项目使用用途相符。

二、评价情况

（一）评价思路方法。

部门绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

- （二）评价工作情况。

- 血地寄防、病媒生物、麻风病监测项目全年预算数7万元，预算执行数0.85万元，预算执行率12.14%，与年初指标值偏离较大。

（四）绩效评价结论。绩效评价的评分为85分，等级为良。

三、项目绩效。

（一）血吸虫病：完成查螺面积319.5628万平方米、灭螺面积5万平方米、本地人群及流动人员、船民查病1568人，询检筛查6000人。（二）疟防及其他寄生虫病：三热病人血检1248人、蛲虫病监测628名学生。（三）地方病：零售业碘盐监测80份、碘营养监测200名学生和100名孕妇。（四）病媒生物：放置诱蚊灯180灯次、粘鼠板2880张、诱蝇笼72笼、蟑螂盒720张、登革热白纹伊蚊专项监测600户。（五）麻风病：症状监测疑似病例报告数21例、治愈存活麻风病人随访423名、发放防护鞋302双。

四、存在问题。

项目预算执行率偏低。

- 有关建议。

- 提高预算编制的准确性，科学合理安排相应支出计划。