2023年项目支出绩效自评价情况表

填报单位：如皋市卫生监督所

项目名称：办案经费补助

项目实施年度：2023     项目实施开始时间（年/月 ）：2023.01   项目实施完成时间（年/月 ）：2023.12

项目自评价情况

- 项目概况

本所依据卫生健康行政法律法规、卫生监督执法规范开展卫生监督执法工作。根据皋财预〔2019〕16号《市财政局关于编制2020年市级机关部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》等编报办案经费补助预算。项目预算为履行卫生监督执法职能费用成本。2023年安排项目资金10.00万元，使用3.7万元，项目用途合理，运行规范，成效明显。

二、评价情况

项目用于保障本所依法打击卫生健康违法行为，查处违法案件。2023年，对于卫生监督执法的保障率100%。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

三、项目绩效

完成双随机监督执法及日常监督执法任务，打击卫生健康违法行为，保障了人民群众卫生健康安全。全年共立案查处各类卫生健康违法案件91件，全部作出行政处罚决定，罚没收入合计160.9万元，年底罚没收入缴款到账152.48万元（含上年度罚没收入）。

- 存在问题

无

- 有关建议

无

2023年项目支出绩效自评价评分表

填报单位：  如皋市卫生监督所                      项目名称：办案经费补助

| 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
| 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 100% | 37% | 3 | 1.11 | 加强管理降低成本 |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经制度 | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无明显经济效益 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 保障处置工作 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 |  |
|  | 生态效益指标 | 不产生生态效益 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续发展指标 | 促进单位履职 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 100 | 98.1 |  |